	Постановление Президиума Правительства Республики Хакасия от 30.12.2019 N 195-п
(ред. от 19.07.2024)
"Об утверждении рег...
	Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 27.12.2024




	Постановление Президиума Правительства Республики Хакасия от 30.12.2019 N 195-п
(ред. от 19.07.2024)
"Об утверждении рег...
	Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 27.12.2024




	[image: ]

	Постановление Президиума Правительства Республики Хакасия от 30.12.2019 N 195-п
(ред. от 19.07.2024)
"Об утверждении региональной программы "Развитие добровольчества (волонтерства) в Республике Хакасия" на 2019 - 2024 годы"

	Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru

Дата сохранения: 27.12.2024
 




ПРЕЗИДИУМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 2019 г. N 195-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА (ВОЛОНТЕРСТВА) В РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ"
НА 2019 - 2024 ГОДЫ

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Президиума Правительства Республики Хакасия
от 19.07.2024 N 202-п)
	



Во исполнение Федерального закона от 11.08.1995 N 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)" Президиум Правительства Республики Хакасия постановляет:

Утвердить региональную программу "Развитие добровольчества (волонтерства) в Республике Хакасия" на 2019 - 2024 годы (приложение).

Глава Республики Хакасия -
Председатель Правительства
Республики Хакасия
В.КОНОВАЛОВ





Приложение

Утверждена
постановлением
Президиума Правительства
Республики Хакасия
от 30.12.2019 N 195-п

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА (ВОЛОНТЕРСТВА)
В РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ" НА 2019 - 2024 ГОДЫ

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Президиума Правительства Республики Хакасия
от 19.07.2024 N 202-п)
	



1. Общие положения, цели и задачи Программы

1.1. Региональная программа "Развитие добровольчества (волонтерства) в Республике Хакасия" на 2019 - 2024 годы (далее - Программа) разработана в соответствии с подпунктом "а" пункта 2 Перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации 27 декабря 2018 года от 16.01.2019 N 38 ГС.
Целью программы является совершенствование межведомственного взаимодействия в сфере развития добровольческого (волонтерского) движения в Республике Хакасия, вовлечение в добровольческую (волонтерскую) деятельность граждан всех возрастов, проживающих на территории Республики Хакасия.
На сегодняшний день добровольчество (волонтерство) вызывает широкий интерес у населения, а волонтерское движение охватывает большинство сфер общественной жизни: спорт, здравоохранение, социальную защиту, культуру, образование, экологию и др. Современный гражданин готов участвовать в развитии территории, на которой он проживает, помогать в решении проблем, стоящих перед обществом.
Программа включает мероприятия, направленные на ресурсную поддержку, обучение, нематериальное стимулирование участников добровольческих (волонтерских) инициатив, проведение конкурсов на получение этими участниками различных форм поддержки и вовлечение граждан всех возрастов в добровольческую деятельность, а также мероприятия Плана мероприятий по реализации в 2024 - 2025 гг. Концепции содействия развитию добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года, утвержденного Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Голиковой Т.А. от 06.02.2024 N ТГ-П44-3426, на территории Республики Хакасия.
(в ред. Постановления Президиума Правительства Республики Хакасия от 19.07.2024 N 202-п)
1.2. Сроки реализации Программы: 2019 - 2024 годы.
1.3. Задачи Программы:
создание условий, обеспечивающих востребованность участия добровольческих (волонтерских) организаций и добровольцев (волонтеров) в решении социальных задач, а также повышение признания добровольчества (волонтерства) в обществе;
поддержка деятельности существующих и создание условий для возникновения новых добровольческих (волонтерских) организаций;
создание инфраструктуры добровольческой деятельности на территории Республики Хакасия;
развитие методической, информационной, консультационной, образовательной и ресурсной поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности;
расширение масштабов межсекторного взаимодействия в сфере добровольчества (волонтерства), включая взаимодействие добровольческих (волонтерских) организаций с другими организациями некоммерческого сектора, бизнесом, органами государственной власти и органами местного самоуправления, государственными и муниципальными учреждениями, средствами массовой информации, международными и другими заинтересованными организациями.

2. Исполнители Программы

2.1. Исполнителями Программы являются:
Министерство образования и науки Республики Хакасия;
Министерство здравоохранения Республики Хакасия;
Министерство труда и социальной защиты Республики Хакасия;
Министерство природных ресурсов и экологии Республики Хакасия;
Министерство культуры Республики Хакасия;
Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Республики Хакасия;
Государственный комитет по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Республики Хакасия;
(в ред. Постановления Президиума Правительства Республики Хакасия от 19.07.2024 N 202-п)
Министерство национальной и территориальной политики Республики Хакасия;
Министерство по делам юстиции и региональной безопасности Республики Хакасия;
Министерство физической культуры и спорта Республики Хакасия;
(в ред. Постановления Президиума Правительства Республики Хакасия от 19.07.2024 N 202-п)
органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Хакасия в случае принятия ими соответствующих решений (далее - органы местного самоуправления) (по согласованию).
2.2. Координатором Программы является Министерство образования и науки Республики Хакасия.
2.3. Порядок взаимодействия:
исполнители Программы реализуют предусмотренные мероприятия как самостоятельно, в соответствии с собственными организационными планами, так и могут организовывать и проводить совместные мероприятия, акции, направленные на развитие добровольческого (волонтерского) движения в Республике Хакасия;
по предварительному согласованию исполнитель Программы может привлекать к проведению собственных мероприятий иных исполнителей Программы, а также заинтересованных участников;
с целью наибольшего охвата целевой аудитории исполнители Программы могут осуществлять взаимообмен информационными материалами просветительского характера по правовой тематике для размещения их на официальных сайтах и распространения иными способами;
при планировании выступления в средствах массовой информации, тематика/информационный повод которого затрагивает несколько заинтересованных структур - исполнителей Программы, привлекать их к мероприятию с целью удовлетворения потребности целевой аудитории на полную, достоверную, актуальную и всеобъемлющую информацию.
2.4. Мероприятия Программы осуществляются исполнителями в пределах компетенций за счет действующих государственных программ (подпрограмм) Республики Хакасия, внебюджетных средств и иных видов финансирования:
в рамках реализации государственной программы "Молодежь Хакасии", утвержденной постановлением Правительства Республики Хакасия от 28.10.2014 N 546;
в рамках реализации государственной программы Республики Хакасия "Культура Республики Хакасия", утвержденной постановлением Правительства Республики Хакасия от 27.10.2015 N 558;
в рамках реализации государственной программы Республики Хакасия "Развитие здравоохранения Республики Хакасия до 2020 года", утвержденной постановлением Правительства Республики Хакасия от 13.11.2013 N 614;
в рамках реализации государственной программы Республики Хакасия "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Республике Хакасия", утвержденной постановлением Правительства Республики Хакасия от 13.11.2013 N 623;
в рамках реализации государственной программы Республики Хакасия "Социальная поддержка граждан", утвержденной постановлением Правительства Республики Хакасия от 13.11.2013 N 620.
2.5. В целях эффективной реализации мероприятий Программы исполнителям (соисполнителям) необходимо определить и предоставить координатору Программы (ответственным исполнителям) информацию об их организации и проведении в виде одного из следующих документов:
нормативный правовой акт высшего исполнительного органа государственной власти Республики Хакасия;
ведомственные нормативные правовые акты;
ведомственные планы;
доклад в межведомственный совет по развитию добровольчества (волонтерства);
методические материалы;
информационное письмо в образовательные организации;
информационное письмо в адрес муниципальных образований субъекта Российской Федерации;
план мероприятий;
доклад в высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации;
аналитический отчет;
локальные нормативные акты организаций.

3. Структура Программы

3.1. Реализация поставленных в Программе целей предполагает проведение на систематической основе комплекса мероприятий по следующим основным направлениям, сформированным в соответствии с Планом мероприятий по реализации Концепции содействия развитию добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года, утвержденным Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Голиковой Т.А. от 20.06.2019 N 5486п-П44:
совершенствование нормативного правового регулирования и правоприменительной практики в сфере развития добровольчества (волонтерства);
развитие инфраструктуры поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности;
развитие механизмов образовательной поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности;
реализация мер поощрения и поддержки граждан, участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельности;
развитие добровольческой (волонтерской) деятельности отдельных категорий граждан;
содействие реализации отдельных направлений добровольческой (волонтерской) деятельности;
поддержка добровольчества (волонтерства) в Республике Хакасия;
поддержка развития добровольчества (волонтерства) в корпоративном секторе;
мониторинг развития добровольческой (волонтерской) деятельности.

4. Основные направления добровольчества

4.1. Программа предусматривает осуществление комплекса взаимосвязанных мероприятий, которые позволят создать достаточные условия и возможности для развития добровольчества (волонтерства) на территории Республики Хакасия и повышения уровня вовлеченности в добровольческую (волонтерскую) деятельность граждан всех возрастов по следующим направлениям добровольчества:
добровольчество (волонтерство) в сфере образования;
добровольчество (волонтерство) в сфере здравоохранения;
добровольчество (волонтерство) в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения;
добровольчество (волонтерство) в сфере культуры;
добровольчество (волонтерство) в сфере охраны природы;
добровольчество (волонтерство) в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
добровольчество (волонтерство) в сфере развития городской среды и туристической деятельности;
добровольчество (волонтерство) в сфере гражданско-патриотического воспитания;
добровольчество (волонтерство) в сфере содействия в поиске пропавших людей, а также содействие органам внутренних дел и иным правоохранительным органам в охране общественного порядка в добровольных народных дружинах;
инклюзивное добровольчество (волонтерство);
добровольческая (волонтерская) деятельность граждан старшего возраста;
семейное добровольчество (волонтерство);
корпоративное добровольчество (волонтерство);
иные направления добровольчества (волонтерства).

4.2. Мероприятия Программы, направленные на реализацию ее основных направлений

	N п/п
	Содержание мероприятия
	Вид документа
	Срок
	Ответственные исполнители

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Совершенствование нормативного правового регулирования и правоприменительной практики в сфере развития добровольчества

	1.1
	Разработка и утверждение порядка взаимодействия органов государственной власти Республики Хакасия с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями в соответствии с отраслевыми нормативными правовыми актами
	ведомственные нормативные правовые акты
	январь - март 2020 года
	Исполнительные органы государственной власти Республики Хакасия

	1.2
	Утверждение порядка взаимодействия государственных и муниципальных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями
	ведомственные нормативные правовые акты
	1 полугодие 2020 года
	Исполнительные органы государственной власти Республики Хакасия, органы местного самоуправления Республики Хакасия (по согласованию)

	1.3
	Определение лиц, ответственных за развитие добровольчества (волонтерства) в органах исполнительной власти Республики Хакасия
	ведомственные нормативные правовые акты
	1 полугодие 2020 года
	Государственные органы исполнительной власти Республики Хакасия

	1.4
	Включение в государственную программу Республики Хакасия "Молодежь Хакасии", утвержденную постановлением Правительства Республики Хакасия от 28.10.2014 N 546, подпрограммы по содействию развитию добровольчества (волонтерства) в Республике Хакасия
	нормативный правовой акт высшего исполнительного органа государственной власти Республики Хакасия
	декабрь 2019 года
	Министерство образования и науки Республики Хакасия

	2. Развитие инфраструктуры поддержки добровольческой деятельности

	2.1
	Поддержка добровольческих проектов социально ориентированных некоммерческих организаций в рамках конкурса грантов Правительства Республики Хакасия в области государственной молодежной политики
	нормативный правовой акт высшего исполнительного органа государственной власти Республики Хакасия
	декабрь 2019 года, далее - ежегодно
	Министерство образования и науки Республики Хакасия

	2.2
	Содействие развитию деятельности добровольческих (волонтерских) объединений на базе общеобразовательных организаций, образовательных организаций высшего образования и среднего профессионального образования, дополнительного образования
	локальные нормативные акты организаций
	2020 - 2024 годы
	Министерство образования и науки Республики Хакасия

	2.3
	Формирование ресурсных центров добровольчества (волонтерства) и сети муниципальных центров добровольчества (волонтерства) в соответствии с Моделью регионального ресурсного центра добровольчества (волонтерства) Ассоциации волонтерских центров
	нормативный правовой акт высшего исполнительного органа государственной власти Республики Хакасия
	2020 - 2021 годы
	Министерство образования и науки Республики Хакасия, органы местного самоуправления Республики Хакасия (по согласованию)

	2.4
	Реализация мер поддержки ресурсным центрам и сети муниципальных центров добровольчества (волонтерства)
	нормативный правовой акт высшего исполнительного органа государственной власти Республики Хакасия; доклад в межведомственный совет по развитию добровольчества (волонтерства)
	2020 - 2024 годы
	Министерство образования и науки Республики Хакасия, органы местного самоуправления Республики Хакасия (по согласованию)

	2.5
	Методическая и информационная поддержка и продвижение добровольческих инициатив и проектов на территории Республики Хакасия
	методические материалы; ежегодный план мероприятий; аналитическая справка
	2020 - 2024 годы
	Министерство образования и науки Республики Хакасия - в части методической поддержки, Министерство здравоохранения Республики Хакасия, Министерство труда и социальной защиты Республики Хакасия, Министерство природных ресурсов и экологии Республики Хакасия, Министерство культуры Республики Хакасия, Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Республики Хакасия, Государственный комитет по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Республики Хакасия, Министерство национальной и территориальной политики Республики Хакасия, Министерство по делам юстиции и региональной безопасности Республики Хакасия, Министерство физической культуры и спорта Республики Хакасия, органы местного самоуправления Республики Хакасия (по согласованию)

	(в ред. Постановления Президиума Правительства Республики Хакасия от 19.07.2024 N 202-п)

	2.6
	Работа межведомственного совета по вопросам добровольчества, проведение заседаний не менее 1 заседания в полугодие. Реализация мер (решений) по взаимодействию добровольческих организаций и органов государственной власти в рамках работы Межведомственного совета (принятие в ходе общих решений)
	протокол межведомственного совета по вопросам добровольчества (волонтерства) Республики Хакасия
	2019 - 2024 годы
	Министерство образования и науки Республики Хакасия - в части организации деятельности межведомственного совета по вопросам добровольчества (волонтерства), Министерство здравоохранения Республики Хакасия, Министерство труда и социальной защиты Республики Хакасия, Министерство природных ресурсов и экологии Республики Хакасия, Министерство культуры Республики Хакасия, Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Республики Хакасия, Государственный комитет по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Республики Хакасия, Министерство национальной и территориальной политики Республики Хакасия, Министерство по делам юстиции и региональной безопасности Республики Хакасия, Министерство физической культуры и спорта Республики Хакасия

	(в ред. Постановления Президиума Правительства Республики Хакасия от 19.07.2024 N 202-п)

	2.7
	Системное информирование организаций, добровольцев о мероприятиях в сфере добровольчества через официальный сайт Правительства Республики Хакасия, социальные сети, федеральный сайт региональной вкладки "Добровольцы России"
	доклад в межведомственный совет по развитию добровольчества (волонтерства) ежегодно за отчетный период
	2020 - 2024 годы
	Министерство образования и науки Республики Хакасия, Министерство здравоохранения Республики Хакасия, Министерство труда и социальной защиты Республики Хакасия, Министерство природных ресурсов и экологии Республики Хакасия, Министерство культуры Республики Хакасия, Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Республики Хакасия, Государственный комитет по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Республики Хакасия, Министерство национальной и территориальной политики Республики Хакасия, Министерство физической культуры и спорта Республики Хакасия, органы местного самоуправления Республики Хакасия (по согласованию)

	(в ред. Постановления Президиума Правительства Республики Хакасия от 19.07.2024 N 202-п)

	2.8
	Расширение практики предоставления площадей, временно свободных от основной деятельности государственных и муниципальных учреждений, для проведения мероприятий добровольцами (волонтерскими организациями) в целях осуществления добровольческой (волонтерской) деятельности
	доклад в межведомственный совет по развитию добровольчества (волонтерства) по итогу года
	2020 - 2024 годы
	Министерство образования и науки Республики Хакасия, Министерство культуры Республики Хакасия, Министерство труда и социальной защиты Республики Хакасия, Министерство здравоохранения Республики Хакасия, органы местного самоуправления Республики Хакасия (по согласованию)

	3. Развитие механизмов образовательной поддержки добровольческой деятельности

	3.1
	Разработка и проведение вебинаров добровольческой тематики, способствующих повышению уровня компетенций в сфере добровольчества (волонтерства) для отдаленных территорий и муниципальных образований Республики Хакасия
	методические материалы; ежегодный план мероприятий
	2020 - 2024 годы
	Министерство образования и науки Республики Хакасия

	3.2
	Проведение выездных тренингов, обучающих сессий, курсов, программ развивающих компетенций добровольцев (волонтеров) в муниципальных образованиях Республики Хакасия
	ежегодный план мероприятий
	2020 - 2024 годы
	Министерство образования и науки Республики Хакасия

	3.3
	Развитие компетенций государственных гражданских и муниципальных служащих, а также сотрудников социально ориентированных некоммерческих организаций и добровольческих (волонтерских) организаций в сфере добровольчества (волонтерства) посредством прохождения образовательных курсов на федеральной платформе Единой информационной системы "Добровольцы России" "УзнайПро", "Добро.Университет"
	доклад в межведомственный совет по развитию добровольчества (волонтерства) с приложением сертификатов о прохождении обучения, ежегодно за отчетный период
	2019 - 2024 годы
	Министерство образования и науки Республики Хакасия, Министерство здравоохранения Республики Хакасия, Министерство труда и социальной защиты Республики Хакасия, Министерство природных ресурсов и экологии Республики Хакасия, Министерство культуры Республики Хакасия, Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Республики Хакасия, Государственный комитет по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Республики Хакасия, Министерство национальной и территориальной политики Республики Хакасия, Министерство по делам юстиции и региональной безопасности Республики Хакасия

	(в ред. Постановления Президиума Правительства Республики Хакасия от 19.07.2024 N 202-п)

	3.4
	Внедрение обучающих курсов для организаторов и добровольцев (волонтеров) по отдельным видам направлений добровольчества (волонтерства) информационного ресурса "Добро. Университет" сайта Университет.добро.рф
	информационные письма в образовательные организации и в адрес муниципальных образований Республики Хакасия
	2020 - 2024 годы
	Министерство образования и науки Республики Хакасия

	3.5
	Участие волонтеров Республики Хакасия в обучающих стажировках Ассоциации волонтерских центров, а также в крупнейших федеральных и региональных событиях в качестве волонтеров с целью развития компетенций
	информационные письма в адрес муниципальных образований Республики Хакасия
	2020 - 2024 годы
	Министерство образования и науки Республики Хакасия

	3.6
	Проведение республиканского проекта "Школа добровольца"
	доклад в межведомственный совет по развитию добровольчества (волонтерства), ежегодный план мероприятий
	2020 - 2024 годы
	Министерство образования и науки Республики Хакасия

	3.7
	Проведение образовательных площадок по добровольчеству (волонтерству) в рамках Межрегионального молодежного этнотуристского форума "Этнова. Теплая Сибирь"
	нормативный правовой акт высшего исполнительного органа государственной власти Республики Хакасия; ежегодный план мероприятий
	2020 - 2024 годы
	Министерство образования и науки Республики Хакасия

	3.8
	Обучение волонтеров по волонтерской программе Национального чемпионата конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью "Абилимпикс"
	ежегодный план мероприятий; аналитический отчет
	2020 - 2024 годы
	Министерство образования и науки Республики Хакасия, Министерство труда и социальной защиты Республики Хакасия

	3.9
	Обучающая программа в рамках Республиканского слета добровольцев (волонтеров)
	ведомственные планы, информационная справка
	2019 - 2024 годы
	Министерство образования и науки Республики Хакасия

	3.10
	Проведение площадки, посвященной добровольчеству в рамках Форума некоммерческих организаций и гражданских активистов Республики Хакасия
	локальные нормативные акты организаций (резолюция форума)
	2020 - 2024 годы
	Общественная палата Республики Хакасия (по согласованию)

	3.11
	Организация мероприятий по обучению волонтеров навыкам ухода за пациентами, правилами общения с пациентами и их родственниками
	ежегодный план мероприятий, информационная справка
	2020 - 2024 годы
	Министерство здравоохранения Республики Хакасия

	3.12
	Проведение обучающих мероприятий волонтеров в сфере культуры и сохранения культурного наследия
	ведомственные планы, информационная справка
	2020 - 2024 годы
	Министерство культуры Республики Хакасия, Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Республики Хакасия

	3.13
	Организация обучения с участием Ассоциации организаций и граждан по оказанию помощи пропавшим и пострадавшим детям "Национальный мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям" по проведению уроков безопасного интернета в образовательных организациях
	ведомственные планы, информационная справка
	2020 - 2024 годы
	Министерство образования и науки Республики Хакасия

	3.14
	Проведение обучающих мастер-классов для подготовки добровольцев (волонтеров) по оказанию первой помощи пострадавшим в рамках реализации в Республике Хакасия Всероссийского проекта "Научись спасать жизнь!"
	ведомственные планы; информационная справка
	2020 - 2024 годы
	Государственный комитет по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Республики Хакасия

	(в ред. Постановления Президиума Правительства Республики Хакасия от 19.07.2024 N 202-п)

	4. Реализация мер поощрения и поддержки граждан, участвующих в добровольческой деятельности

	4.1
	Премия Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства Республики Хакасия учащейся и работающей молодежи (направление - общественная деятельность)
	нормативный правовой акт высшего исполнительного органа государственной власти Республики Хакасия
	2019 - 2024 годы
	Министерство образования и науки Республики Хакасия

	4.2
	Конкурсы на выявление лучших добровольцев муниципальных образований
	информационное письмо в адрес муниципальных образований Республики Хакасия
	2020 - 2024 годы
	органы местного самоуправления Республики Хакасия (по согласованию)

	4.3
	Благотворительный бал с вручением премии "Общественное признание"
	положение о премии "Общественное признание"
	2020 - 2024 годы
	Общественная палата Республики Хакасия (по согласованию)

	4.4
	Проведение Республиканского конкурса "Хрустальное сердце Хакасии"
	локальные нормативные акты организаций (протокол экспертного совета конкурса)
	2019 - 2024 годы
	Министерство образования и науки Республики Хакасия

	4.5
	Вручение благодарственных писем, грамот, сертификатов добровольцам исполнительными органами государственной власти Республики Хакасия по результатам иных мероприятий в целях поддержки добровольчества (волонтерства)
	реестр, ведомственные правовые акты, доклад в межведомственный совет по развитию добровольчества (волонтерства)
	2019 - 2024 годы
	органы исполнительной власти Республики Хакасия

	4.6
	Отправка активистов и лидеров на всероссийские, окружные форумы и мероприятия, в том числе на Международный форум "Доброволец России"
	ведомственные нормативные правовые акты
	2019 - 2024 годы
	Министерство образования и науки Республики Хакасия

	5. Развитие добровольческой деятельности отдельных категорий граждан

	5.1
	Реализация мер по развитию системы поддержки добровольчества (волонтерства) среди детей, а также мер поощрения детей школьного возраста за реализацию проектов в сфере добровольчества (волонтерства)
	ежегодный план мероприятий
	2020 - 2024 годы
	Министерство образования и науки Республики Хакасия

	5.2
	Разработка и выдача добровольческих (волонтерских) книжек, а также учет добровольческого опыта студентов и молодежи школьного возраста
	локальные нормативные акты организаций
	2020 - 2024 годы
	Министерство образования и науки Республики Хакасия

	5.3
	Учет результатов добровольческой (волонтерской) деятельности при распределении повышенной государственной академической стипендии среди обучающихся профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования
	информационное письмо в образовательные организации; локальные нормативные акты организаций
	2020 - 2024 годы
	Министерство образования и науки Республики Хакасия

	5.4
	Разработка и реализация механизмов поддержки развития добровольчества (волонтерства) среди граждан старше 55 лет
	ежегодный план мероприятий
	2020 - 2024 годы
	Министерство труда и социальной защиты Республики Хакасия

	5.5
	Разработка и реализация механизмов поддержки инклюзивного добровольчества (волонтерства), предполагающего включение в добровольческую (волонтерскую) деятельность людей с ограниченными возможностями здоровья
	ежегодный план мероприятий
	2020 - 2024 годы
	Министерство труда и социальной защиты Республики Хакасия

	6. Содействие реализации отдельных направлений добровольческой деятельности

	6.1
	Разработка и утверждение ежегодного комплексного плана по взаимодействию с добровольцами (волонтерами) и добровольческими (волонтерскими) организациями
	ведомственные планы; ежегодный план мероприятий
	2020 - 2024 годы
	Министерство образования и науки Республики Хакасия - в части формирования ежегодного комплексного плана мероприятий, Министерство здравоохранения Республики Хакасия, Министерство труда и социальной защиты Республики Хакасия, Министерство природных ресурсов и экологии Республики Хакасия, Министерство культуры Республики Хакасия, Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Республики Хакасия, Государственный комитет по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Республики Хакасия, Министерство национальной и территориальной политики Республики Хакасия, Министерство по делам юстиции и региональной безопасности Республики Хакасия, Министерство физической культуры и спорта Республики Хакасия - в части формирования ведомственных планов

	(в ред. Постановления Президиума Правительства Республики Хакасия от 19.07.2024 N 202-п)

	6.2
	Реализация мероприятий по расширению участия добровольцев (волонтеров) в сфере гражданско-патриотического воспитания, в том числе в оказании помощи ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, во взаимодействии с ветеранскими организациями, благоустройстве памятных мест и воинских захоронений, содействие в увековечении памяти погибших при защите Отечества, участии в организации акций, посвященных памятным событиям в истории Российской Федерации
	ведомственный план; ежегодный план мероприятий; доклад в межведомственный совет по развитию добровольчества (волонтерства)
	2020 - 2024 годы
	Министерство труда и социальной защиты Республики Хакасия

	6.3
	Проведение мероприятий по профессиональной ориентации школьников в медицинской деятельности
	ведомственный план; ежегодный план мероприятий; доклад в межведомственный совет по развитию добровольчества (волонтерства)
	2020 - 2024 годы
	Министерство здравоохранения Республики Хакасия

	6.4
	Проведение мероприятий по санитарно-профилактическому просвещению населения и формированию здорового образа жизни при участии добровольцев (волонтеров) Всероссийского общественного движения "Волонтеры - медики"
	ведомственный план; ежегодный план мероприятий; доклад в межведомственный совет по развитию добровольчества (волонтерства)
	2020 - 2024 годы
	Министерство здравоохранения Республики Хакасия

	6.5
	Сопровождение добровольцами (волонтерами) Всероссийского общественного движения "Волонтеры - медики" массовых культурных и спортивных мероприятий для оказания первой помощи
	ведомственный план; ежегодный план мероприятий; доклад в межведомственный совет по развитию добровольчества (волонтерства)
	2020 - 2024 годы
	Министерство здравоохранения Республики Хакасия

	6.6
	Реализация комплекса мероприятий в виде помощи волонтеров медицинскому персоналу медицинских организаций государственной системы здравоохранения
	ведомственный план; ежегодный план мероприятий; локальные нормативные акты организаций;
доклад в межведомственный совет по развитию добровольчества (волонтерства)
	2020 - 2024 годы
	Министерство здравоохранения Республики Хакасия

	6.7
	Организация проведения регионального этапа Всероссийской акции "Добровольцы - детям"
	ведомственные нормативные правовые акты; ведомственные планы, заявка на участие
	2020 - 2024 годы
	Министерство образования и науки Республики Хакасия, Министерство труда и социальной защиты Республики Хакасия

	6.8
	Проведение мероприятий по антинаркотическому направлению с участием регионального штаба Всероссийского общественного движения "Стопнаркотик"
	ежегодный план мероприятий
	2020 - 2024 годы
	Министерство образования и науки Республики Хакасия; Министерство по делам юстиции и региональной безопасности Республики Хакасия; Министерство здравоохранения Республики Хакасия

	6.9
	Организация и проведение регионального этапа Всероссийского конкурса "Доброволец России"
	ежегодный план мероприятий
	2020 - 2024 годы
	Министерство образования и науки Республики Хакасия

	6.10
	Реализация проекта "Антитеррор"
	ежегодный план мероприятий
	2020 - 2024 годы
	Министерство образования и науки Республики Хакасия; Министерство по делам юстиции и региональной безопасности Республики Хакасия

	7. Поддержка развития добровольчества в корпоративном секторе

	7.1
	Реализация федерального проекта "Ты решаешь!" на территории Республики Хакасия
	информационное письмо в адрес муниципальных образований Республики Хакасия
	2020 - 2024 годы
	Министерство образования и науки Республики Хакасия

	7.2
	Вовлечение добровольцев (волонтеров) корпоративного сектора в региональные и муниципальные мероприятия на примере проведения городской акции "Теплые встречи"
	информационное письмо в адрес муниципальных образований Республики Хакасия
	2020 - 2024 годы
	Министерство образования и науки Республики Хакасия

	8. Мониторинг развития добровольческой деятельности

	8.1
	Проведение мониторинга реализации ведомственных планов развития добровольчества и обсуждение на Межведомственном совете по вопросам добровольчества (волонтерства) Республики Хакасия
	доклад в межведомственный совет по развитию добровольчества (волонтерства)
	2020 - 2024 годы
	Министерство образования и науки Республики Хакасия

	8.2
	Проведение исследований в сфере добровольчества в Республике Хакасия, включающих уровень развития и его динамику
	доклад в межведомственный совет по развитию добровольчества (волонтерства)
	2020 - 2024 годы
	Министерство образования и науки Республики Хакасия

	9. Проведение значимых событий на территории Республики Хакасия

	9.1
	Волонтерское сопровождение республиканского мероприятия "Парад Дружбы" в рамках празднования Дня России
	ведомственные нормативные правовые акты; план мероприятий
	июнь,
2020 - 2024 годы
	Министерство национальной и территориальной политики Республики Хакасия

	9.2
	Волонтерское сопровождение Всероссийских соревнований по лыжным гонкам "Кубок Хакасии" (рп Вершина Тёи, Аскизский район)
	ведомственные нормативные правовые акты; ведомственные планы
	ноябрь,
2020 - 2024 годы
	Министерство физической культуры и спорта Республики Хакасия

	(в ред. Постановления Президиума Правительства Республики Хакасия от 19.07.2024 N 202-п)

	9.3
	Волонтерское сопровождение Всероссийских соревнований по спортивной (вольной) борьбе памяти Заслуженного мастера спорта России, призера Олимпийских Игр в Сеуле С.З. Карамчакова
	ведомственные планы; ведомственные нормативные правовые акты
	октябрь,
2020 - 2024 годы
	Министерство физической культуры и спорта Республики Хакасия

	(в ред. Постановления Президиума Правительства Республики Хакасия от 19.07.2024 N 202-п)

	9.4
	Проведение форума антинаркотического волонтерского движения Республики Хакасия "Здоровое поколение"
	ведомственные нормативные правовые акты; план мероприятий
	август,
2020 - 2024 годы
	Министерство образования и науки Республики Хакасия

	9.5
	Межрегиональный молодежный этнотуристский форум "Этнова. Теплая Сибирь"
	ведомственные нормативные правовые акты; план мероприятий
	июль - август,
2020 - 2024 годы
	Министерство образования и науки Республики Хакасия

	9.6
	Проведение просветительских и образовательных мероприятий с участием волонтеров в рамках Всероссийской акции "СТОП ВИЧ/СПИД"
	ведомственные нормативные правовые акты; план мероприятий
	май, декабрь,
2020 - 2024 годы
	Министерство образования и науки Республики Хакасия, Министерство здравоохранения Республики Хакасия

	9.7
	Проведение мероприятий экологической направленности:
День реки Абакан;
экологический марафон "360 минут";
республиканский праздник "День Енисея";
серия экологических квестов "Чистые Игры"
	план мероприятий
	2020 - 2024 годы
	Министерство природных ресурсов и экологии Республики Хакасия; Министерство образования и науки Республики Хакасия

	9.8
	Организация и проведение добровольческих студенческих гражданско-патриотических акций, приуроченных к памятным датам и государственным праздникам:
Сталинградская битва;
День воинов-интернационалистов;
День воссоединения Крыма с Россией;
День Победы ("Георгиевская ленточка";
"Лес Победы", "Бессмертный полк";
"Свеча Памяти";
Международный день защиты детей;
День России;
День Российского Флага (акция "Парад дружбы");
День солидарности в борьбе с терроризмом;
День народного единства;
Димитровская суббота;
День Неизвестного солдата;
День Героев Отечества
	план мероприятий
	2020 - 2024 годы
	Министерство образования и науки Республики Хакасия, Министерство культуры Республики Хакасия, Министерство по делам юстиции и региональной безопасности Республики Хакасия

	9.9
	Организовать участие волонтеров в массовых профилактических акциях с предварительным инструктажем:
Всемирный день здоровья;
Всемирный день без табачного дыма;
Международный день борьбы с наркоманией;
Всероссийский день трезвости и борьбы с алкоголизмом;
Всемирный день сердца
	план мероприятий
	2020 - 2024 годы
	Министерство здравоохранения Республики Хакасия, Министерство образования и науки Республики Хакасия

	9.10
	Организовать и провести совместно с волонтерскими движениями флешмобы по различной тематике: акция "Розовая ленточка", "Стоп-инсульт", "Скамейка трезвости", "Письмо курильщику"
	план мероприятий
	2020 - 2024 годы
	Министерство здравоохранения Республики Хакасия

	9.11
	Проведение региональной патриотической акции "Снежный десант"
	план мероприятий
	февраль,
2020 - 2024 годы
	Министерство образования и науки Республики Хакасия, органы местного самоуправления Республики Хакасия (по согласованию)
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