|  |
| --- |
|  |
| Приказ Минспорта Республики Коми от 28.12.2022 N 01-12/510(ред. от 20.07.2023)"Об утверждении Комплексного плана действий по реализации государственной программы Республики Коми "Развитие физической культуры и спорта" на 2023 год" |
| Документ предоставлен [**КонсультантПлюсwww.consultant.ru**](https://www.consultant.ru)Дата сохранения: 27.11.2023  |

МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПРИКАЗ

от 28 декабря 2022 г. N 01-12/510

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА" НА 2023 ГОД

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. Приказов Минспорта Республики Коми от 24.03.2023 N 01-12/137,от 13.04.2023 N 01-12/175, от 20.07.2023 N 01-12/329) |  |

В целях реализации пунктов 28 и 29 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Коми, утвержденного постановлением Правительства Республики Коми от 30 июня 2011 г. N 288 "О государственных программах Республики Коми", приказываю:

1. Утвердить Комплексный [план](#P35) действий по реализации государственной программы Республики Коми "Развитие физической культуры и спорта" на 2023 год согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2023 года.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности министра

физической культуры и спорта

Республики Коми

Н.КАРИНА

Приложение

к Приказу

Министерства физической

культуры и спорта

Республики Коми

от 28 декабря 2022 г. N 01-12/510

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

ДЕЙСТВИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

РЕСПУБЛИКИ КОМИ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА"

НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. Приказа Минспорта Республики Коми от 20.07.2023 N 01-12/329) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы | Статус | Ответственный руководитель, заместитель руководителя участника государственной программы (Ф.И.О., должность) | Ответственное структурное подразделение участника государственной программы | Срок начала реализации (число.месяц.год) | Срок окончания реализации (дата контрольного события) (число, месяц, год) | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) (на 01.07.2023) | Целевой индикатор и показатель |
| Источник финансирования | Сумма | Принадлежность, наименование, единица измерения | Направленность | Значение |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта" |
| Задача 1: Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта |
| Проектные мероприятия |
| 1. | Основное мероприятие 1.Р.5. (1.1.4.) Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Спорт - норма жизни" в части развития физической культуры и массового спорта |  | Карина Н.В., министр физической культуры и спорта Республики Коми | отдел спортивных сооружений, государственного заказа и инвестиционных проектов | 01.01.2023 | 31.12.2024 | всего | 307 933,3 | 255 250,0 | 0,0 | ИЗ единовременная пропускная способность спортивных сооружений, человек (нарастающим итогом с начала реализации подпрограммы) |  | 60840 | 61000 | 61025 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 301 666,0 | 242 487,5 | 0,0 |
| - из них за счет средств федерального бюджета | 56 109,6 | 204 998,6 | 0,0 |
| местные бюджеты | 6 267,3 | 12 762,5 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие 1.Р.5.1. Определение перечня муниципальных образований для поставки комплектов спортивного оборудования |  | Карина Н.В., министр физической культуры и спорта Республики Коми | отдел спортивных сооружений, государственного заказа и инвестиционных проектов | 01.01.2023 | 31.12.2024 |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| 1.2. | Мероприятие 1.Р.5.2. Предоставление субсидий из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных образований на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием |  | Карина Н.В., министр физической культуры и спорта Республики Коми | отдел спортивных сооружений, государственного заказа и инвестиционных проектов | 01.01.2023 | 31.12.2024 | всего | 6 003,7 | 0,0 | 0,0 | ИМ, ИМБТ (ФБ, РБ) количество поставленных комплектов спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля), единиц |  | 2 |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми | 5 943,7 | 0,0 | 0,0 |
| - из них за счет средств федерального бюджета | 5 646,5 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 60,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Мероприятие 1.Р.5.3. Строительство спортивного комплекса в с. Объячево Прилузского района Республики Коми |  | Чибисов А.С., министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми | Управление строительства Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми | 01.01.2023 | 31.12.2024 | республиканский бюджет Республики Коми | 177 783,5 | 0,0 | 0,0 | ИМ, ИМБТ (ФБ) уровень технической готовности спортивного объекта (Спортивный комплекс в с Объячево Прилузского района Республики Коми), процент |  | 100 | - | - |
| - из них за счет средств федерального бюджета | 30 439,2 | 0,0 | 0,0 | ИМ. ИМБТ (ФБ, РБ) количество построенных и введенных в региональной (муниципальной) собственности, единиц |  | 2 | 1 |  |
| 1.4. | Мероприятие 1.Р.5.4. Предоставление субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных образований на строительство и реконструкцию спортивных объектов для муниципальных нужд |  | Карина Н.В., министр физической культуры и спорта Республики Коми | отдел спортивных сооружений, государственного заказа и инвестиционных проектов | 01.01.2023 | 31.12.2024 | всего | 124 146,1 | 255 250,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 117 938,8 | 242 487,5 | 0,0 | ИМ. ИМБТ (ФБ, РБ) уровень технической готовности спортивного объекта (Однократная привязка проекта повторного применения: Физкультурно-оздоровительный комплекс, г. Чадан" для строительства объекта: "Физкультурно-оздоровительный комплекс единоборств, г. Ухта"), процент |  | 100 |  | - |
| - из них за счет средств федерального бюджета | 20 023,9 | 204 998,6 | 0,0 |
| местный бюджет | 6 207,3 | 12 762,5 | 0,0 | ИМ, ИМБТ (ФБ, РБ) уровень технической готовности спортивного объекта (Лыжная база, ул. Лесопарковая), процент |  | 15 | 100 |  |
|  | Контрольное событие N 1-1Заключены соглашения с муниципальными образованиями на предоставление субсидий из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных образований на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (создание малой площадки ГТО) | V | Карина Н.В., министр физической культуры и спорта Республики Коми | отдел спортивных сооружений, государственного заказа и инвестиционных проектов | X | 30.04.2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие N 1-2Строительная готовность объекта "Строительство спортивного комплекса в с. Объячево, Прилузского района, Республики Коми" составляет не менее 60% | V | Чибисов А.С., министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми | Управление строительства Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми | X | 30.09.2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие N 1-3Выполнен монтаж инженерных сетей по объекту "Физкультурно-оздоровительный комплекс единоборств, г. Ухта" |  | Карина Н.В., министр физической культуры и спорта Республики Коми | отдел спортивных сооружений, государственного заказа и инвестиционных проектов | X | 31.08.2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие N 1-4Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству объекта "Лыжная база, ул. Лесопарковая" |  | Карина Н.В., министр физической культуры и спорта Республики Коми | отдел спортивных сооружений, государственного заказа и инвестиционных проектов | X | 30.04.2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.2. | Основное мероприятие I.8.D. (1.1.5.) Реализация мероприятий федерального проекта "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)" |  | Карина Н.В., министр физической культуры и спорта Республики Коми | отдел спортивных сооружений, государственного заказа и инвестиционных проектов | 01.01.2023 |  | всего | 109 427,6 | 0,0 | 170 536,6 | ИЗ единовременная пропускная способность спортивных сооружений, человек (нарастающим итогом с начала реализации подпрограммы) |  | 60840 | 61000 | 61025 |
| республиканский бюджет Республики | 108 333,3 | 0,0 | 168 831,2 |
| - из них за счет средств федерального бюджета | 78 000,0 | 0,0 | 130 000,0 |
| местные бюджеты | 1 094,3 | 0,0 | 1 705,4 |
| 2.2.1. | Мероприятие 1.8.D.1. Определение перечня муниципальных образований закупки и монтажа оборудования для создания умных" спортивных площадок |  | Карина Н.В., министр физической культуры и спорта Республики Коми | отдел спортивных сооружений, государственного заказа и инвестиционных проектов | 01.01.2023 | 31.12.2025 |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| 2.2.2. | Мероприятие 1.8.D.2. Предоставление субсидий из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных образований на закупку и монтаж оборудования для создания "умных" спортивных площадок |  | Карина Н.В., министр физической культуры и спорта Республики Коми | отдел спортивных сооружений, государственного заказа и инвестиционных проектов | 01.01.2023 | 31.12.2025 | всего | 109 427,6 | 0,0 | 170 536,6 | ИМ, ИМБТ (ФБ. РБ) количество созданных "умных" спортивных площадок (единиц) |  | 2 | 0 | 3 |
| республиканский бюджет Республики | 108 333,3 | 0,0 | 168 831,2 |
| - из них за счет средств федерального бюджета | 78 000,0 | 0,0 | 130 000,0 |
| местные бюджеты | 1 094,3 | 0,0 | 1 705,4 |
|  | Контрольное событие N 2-1Заключено соглашение с муниципальным образованием на предоставление субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования на закупку и монтаж оборудования для создания "умной" спортивной площадки | V | Карина Н.В., министр физической культуры и спорта Республики Коми | отдел спортивных сооружений, государственного заказа и инвестиционных проектов | X | 30.04.2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Процессные мероприятия |
| 2. | Основное мероприятие 1.1.2. Реализация проекта "Народный бюджет" в сфере физической культуры и спорта |  | Карина Н.В., министр физической культуры и спорта Республики Коми | отдел спортивных сооружений, государственного заказа и инвестиционных проектов | 01.01.2023 | 31.12.2025 | всего | 21 826,6 | 22 222,2 | 22 222,2 | ИЗ единовременная пропускная способность спортивных сооружений, человек (нарастающим итогом с начала реализации подпрограммы) |  | 60840 | 61000 | 61025 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 19 643,9 | 20 000,0 | 20 000,0 |
| местные бюджеты | 2 182,7 | 2 222,2 | 2 222,2 |
| 2.1. | Мероприятие 1.1.2.1. Формирование перечня народных проектов в сфере физической культуры и спорта для реализации их в рамках проекта "Народный бюджет" |  | Карина Н.В., министр физической культуры и спорта Республики Коми | отдел спортивных сооружений, государственного заказа и инвестиционных | 01.01.2023 | 31.12.2025 |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| 2.2. | Мероприятие 1.1.2.2. Предоставление субсидий из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных образований на реализацию народных проектов в сфере физической культуры и спорта прошедших отбор в рамках проекта |  | Карина Н.В., министр физической культуры и спорта Республики Коми | отдел спортивных сооружений, государственного заказа и инвестиционных проектов | 01.01.2023 | 31.12.2025 | всего | 21 826,6 | 22 222,2 | 22 222,2 | ИМ. ИМБТ (РБ) количество реализованных народных проектов в сфере физической культуры и спорта в год, единиц |  | 16 | \* | \* |
| республиканский бюджет Республики Коми | 19 643,9 | 20 000,0 | 20 000,0 |
| местные бюджеты | 2 182,7 | 2 222,2 | 2 222,2 |
|  | Контрольное событие N 3-1Заключены соглашения с муниципальными образованиями на предоставление субсидий из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных образований на реализацию народных проектов в сфере физической культуры и спорта, прошедших отбор в рамках |  | Карина Н.В., министр физической культуры и спорта Республики Коми | отдел спортивных сооружений, государственного заказа и инвестиционных проектов | X | 31.03.2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие N 3-2За 9 месяцев 2023 г. реализовано не менее 9 народных проектов в сфере физической культуры и спорта в муниципальных образованиях в Республике Коми | V | Карина Н.В., министр физической культуры и спорта Республики Коми | отдел спортивных сооружений, государственного заказа и инвестиционных проектов | X | 30.09.2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.3. | Основное мероприятие 1.1.3. Содействие в строительстве и реконструкции спортивных объектов для муниципальных нужд (за исключением объектов, реализуемых в рамках регионального проекта "Спорт - норма жизни") |  | Карина Н.В., министр физической культуры и спорта Республики Коми | отдел спортивных сооружений, государственного заказа и инвестиционных проектов | 01.01.2023 | 31.12.2025 | всего | 107 792,6 | 0,0 | 0,0 | ИЗ единовременная пропускная способность спортивных сооружений, человек (нарастающим итогом с начала реализации подпрограммы) |  | 60840 | 61000 | 61025 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 102 403,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 5 389,6 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.1. | Мероприятие 1.1.3.1. Сбор заявок от муниципальных образований для подготовки перечня объектов капитального строительства для муниципальных нужд на включение в АИП РК |  | Карина Н.В., министр физической культуры и спорта Республики Коми | отдел спортивных сооружений, государственного заказа и инвестиционных проектов | 01.01.2023 | 31.12.2025 |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| 2.3.2. | Мероприятие 1.1.3.2. Предоставление субсидий из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных районов (городских округов) на строительство и реконструкцию спортивных объектов муниципальных образований |  | Карина Н.В., министр физической культуры и спорта Республики Коми | отдел спортивных сооружений, государственного заказа и инвестиционных проектов | 01.01.2023 | 31.12.2025 | всего | 107 792,6 | 0 | 0 | ИМ, ИМБТ (РБ) уровень технической готовности спортивного объекта (ФОК пгт. Троицко-Печорск) |  | 100 | - |  |
| республиканский бюджет Республики Коми | 102 403,0 | 0 | 0 | ИМ, ИМБТ (РБ) количество построенных и введенных в эксплуатацию объектов спорта муниципальной собственности |  | 1 | - |  |
| местные бюджеты | 5 389,6 | 0 | 0 |
|  | Контрольное событие N 3.1-1Выполнены общестроительные работы (фундаменты, металлоконструкции, стены и кирпичные перегородки, монолитные перекрытия, кровля, окна) по объекту "Физкультурно-оздоровительный комплекс пгт. Троицко-Печорск Республики Коми" | V | Карина Н.В., министр физической культуры и спорта Республики Коми | отдел спортивных сооружений, государственного заказа и инвестиционных проектов | X | 01.09.2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Задача 2: Развитие кадрового потенциала учреждений физической культуры и массового спорта |
| Проектные мероприятия |
| Процессные мероприятия |
| 3. | Основное мероприятие 1.2.1. Организация подготовки и переподготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта |  | Карина Н.В., министр физической культуры и спорта Республики Коми | Управление контроля, организационной, кадровой и правовой работы | 01.01.2023 | 31.12.2025 |  |  |  |  | ИЗ доля работников со специальным образованием в общей численности штатных работников в области физической культуры и спорта, процент |  | 81,8 | 82,0 | 82,2 |
| 3.1. | Мероприятие 1.2.1.1Определение потребности в обучении по программам дополнительного образования работников в сфере физической культуры и спорта Республики Коми |  | Карина Н.В., министр физической культуры и спорта Республики Коми | Управление контроля, организационной, кадровой и правовой работы | 01.01.2023 | 31.12.2025 |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| 3.2. | Мероприятие 1.2.1.2Организация работы по направлению на обучение по программам дополнительного образования работников отрасли физическая культура и спорт |  | Карина Н.В., министр физической культуры и спорта Республики Коми | Управление контроля, организационной, кадровой и правовой работы | 01.01.2023 | 31.12.2025 |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| 4. | Основное мероприятие 1.2.2. Организация и проведение семинаров, "круглых столов" для специалистов, работающих независимо от ведомственной принадлежности в сфере физической культуры и спорта |  | Карина Н.В., министр физической культуры и спорта Республики Коми | Отдел учебной и физкультурно-спортивной работыУправление контроля, организационной, кадровой и правовой работы | 01.01.2023 | 31.12.2025 |  |  |  |  | ИЗ доля работников со специальным образованием в общей численности штатных работников в области физической культуры и спорта, процент |  | 81,8 | 82,0 | 82,2 |
| 4.1. | Мероприятие 1.2.2.1Проведение семинаров для повышения квалификации спортивных судей |  | Карина Н.В., министр физической культуры и спорта Республики Коми | Отдел учебной и физкультурно-спортивной работы | 01.01.2023 | 31.12.2025 |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| 4.2. | Мероприятие 1.2.2.2 Проведение расширенных совещаний со специалистами, работающими с населением в области физической культуры |  | Карина Н.В., министр физической культуры и спорта Республики Коми | Управление контроля, организационной, кадровой и правовой работы | 01.01.2023 | 31.12.2025 |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| Задача 3: Вовлечение всех категорий населения Республики Коми в массовые физкультурные и спортивные мероприятия |
| Проектные мероприятия |
| Процессные мероприятия |
| 5. | Основное мероприятие 1.3.1. Пропаганда и популяризация физической культуры и спорта среди жителей Республики Коми |  | Карина Н.В., министр физической культуры и спорта Республики Коми | Отдел по связям с общественностью | 01.01.2023 | 31.12.2025 |  |  |  |  | ИЗ, ИГПРФ доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом, процент |  | 12,5 | 13 | 14 |
| ИЗ. ИГПРФ доля граждан в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории, процент |  | 83,5 | 87 | 87,1 |
| ИЗ, ИГПРФ доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения граждан данной возрастной категории, процент |  | 47,8 | 52,5 | 53,3 |
| ИЗ, ИГПРФ доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории, процент |  | 20 | 22,5 | 24,2 |
| ИЗ, ИГПРФ доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, процент |  | 50,4 | 53,7 | 56,9 |
| ИЗ, ИГПРФ доля сельского населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, процент |  | 42,5 | 46 | 48,3 |
| 5.1. | Мероприятие 1.3.1.1. Информационное сопровождение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий |  | Карина Н.В., министр физической культуры и спорта Республики Коми | Отдел по связям с общественностью | 01.01.2023 | 31.12.2025 |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| 5.2. | Мероприятие 1.3.1.2.Размещение актуальной информации по вопросам физической культуры и спорта через новостные интернет-порталы и социальные сети |  | Карина Н.В., министр физической культуры и спорта Республики Коми | Отдел по связям с общественностью | 01.01.2023 | 31.12.2025 |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| 6. | Основное мероприятие 1.3.2. Пропаганда и популяризация национальных видов спорта в Республике Коми |  | Карина Н.В., министр физической культуры и спорта Республики Коми | отдел учебной и физкультурно-спортивной работы | 01.01 2023 | 31.12.2025 |  |  |  |  | ИЗ удельный вес проведенных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по национальным видам спорта, в общей численности запланированных физкультурных и спортивных мероприятий по национальным видим спорта, включенных в Календарный план, процент |  | 100 | 100 | 100 |
| ИЗ, ИГПРФ доля граждан в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории, процент |  | 83,5 | 87 | 87,1 |
| ИЗ, ИГПРФ доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения граждан данной возрастной категории, процент |  | 47,8 | 52,5 | 53,3 |
| ИЗ, ИГПРФ доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории, процент |  | 20 | 22,5 | 24,2 |
| ИЗ, ИГПРФ доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, процент |  | 50,4 | 53,7 | 56,9 |
| ИЗ, ИГПРФ доля сельского населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, процент |  | 42,5 | 46 | 48,3 |
| 6.1. | Мероприятие 1.3.2.1Организация и проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий по национальным видам спорта |  | Карина Н.В., министр физической культуры и спорта Республики Коми | отдел учебной и физкультурно-спортивной работы | 01.01.2023 | 31.12.2025 |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| 6.2. | Мероприятие 1.3.2.2Мониторинг развития национальных видов спорта в муниципальных образованиях в Республике Коми |  | Карина Н.В., министр физической культуры и спорта Республики Коми | отдел учебной и физкультурно-спортивной работы | 01.01.2023 | 31.12.2025 |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| 7. | Основное мероприятие 1.3.3. Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья (в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций) |  | Карина Н.В., министр физической культуры и спорта Республики Коми | отдел учебной и физкультурно-спортивной работы | 01.01.2023 | 31.12.2025 | республиканский бюджет Республики Коми | 7 247,0 | 7 247,0 | 7 247,0 | ИЗ удельный вес социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта, от общего количества организаций, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта, процент |  | 1 | 1,1 | 1,2 |
| ИЗ, ИГПРФ доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом, процент |  | 12,5 | 13 | 14 |
| ИЗ, ИГПРФ доля граждан в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории, процент |  | 83,5 | 87 | 87,1 |
| ИЗ, ИГПРФ доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения граждан данной возрастной категории, процент |  | 47,8 | 52,5 | 53,3 |
| ИЗ, ИГПРФ доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории, процент |  | 20 | 22,5 | 24,2 |
| ИЗ, ИГПРФ доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, процент |  | 50,4 | 53,7 | 56,9 |
| ИЗ, ИГПРФ доля сельского населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, процент |  | 42,5 | 46 | 48,3 |
| 7.1. | Мероприятие 1.3.3.1Предоставлен не из республиканского бюджета Республики Коми субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на финансовое обеспечение затрат на проведение спортивных мероприятий и |  | Карина Н.В., министр физической культуры и спорта Республики Коми | отдел учебной и физкультурно-спортивной работы | 01.01.2023 | 31.12.2025 | республиканский бюджет Республики Коми | 2 370,0 | 2 370,0 | 2 370,0 | ИМ количество СОНКО, получивших субсидию на проведение спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий, единиц |  | \* | \* | \* |
| 7.2. | Мероприятие 1.3.3.2Организация и проведение утвержденных официальных физкультурных и спортивных мероприятий ГАУ РК "ЦСПСК" |  | Карина Н.В., министр физической культуры и спорта Республики Коми | отдел учебной и физкультурно-спортивной работы | 01.01.2023 | 31.12.2025 | республиканский бюджет Республики Коми | 4 877,0 | 4 877,0 | 4 877,0 | ИМ количество проведенных официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения Республики Коми, единиц |  | 18 | 18 | 18 |
|  | Контрольное событие N 4-1ГАУ РК "ЦСПСК" проведено не менее 12 физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, запланированных к реализации в утвержденном календарном плане, за 9 месяцев 2023 г. | V | Карина Н.В., министр физической культуры и спорта Республики Коми | отдел учебной и физкультурно-спортивной работы | X | 01.10.2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 8. | Основное мероприятие 1.3.4.Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) |  | Карина Н.В., министр физической культуры и спорта Республики Коми | отдел учебной и физкультурно-спортивной работы | 01.01.2023 | 31.12.2025 | республиканский бюджет Республики Коми | 500,0 | 500,0 | 500,0 | ИЗ доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), процент |  | 38,5 | 39,5 | 40 |
| 8.1. | Мероприятие 1.3.4.1Организация и проведение фестивалей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" |  | Карина Н.В., министр физической культуры и спорта Республики Коми | отдел учебной и физкультурно-спортивной работы | 01.01.2023 | 31.12.2025 | республиканский бюджет Республики Коми | 500,0 | 500,0 | 500,0 | ИМ количество проведенных физкультурно-спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), единиц |  | 5 | 3 | 9 |
| 8.2. | Мероприятие 1.3.4.2Принятие норм комплекса ГТО у 100% населения республики, изъявивших желания сдать нормы комплекса ГТО |  | Карина Н.В., министр физической культуры и спорта Республики Коми | отдел учебной и физкультурно-спортивной работы | 01.01.2023 | 31.12.2025 |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие N 5-1В первом полугодии проведено не менее 2-х мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" | V | Карина Н.В., министр физической культуры и спорта Республики Коми | отдел учебной и физкультурно-спортивной работы | X | 01.07.2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | Итого по подпрограмме 1 | X | X | X | X | X | всего | 554 727,1 | 285 219,2 | 200 505,8 | X | X | X | X | X |
| республиканский бюджет Республики Коми | 539 793,2 | 270 234,5 | 196 578,2 |
| - из них за счет средств федерального бюджета | 134 109,6 | 204 998,6 | 130 000,0 |
| местные бюджеты | 14 933,9 | 14 984,7 | 3 927,6 |
| Подпрограмма 2 "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" |
| Задача 1: Обеспечение деятельности спортивных школ (спортивных школ олимпийского резерва) и учреждений, осуществляющих подготовку спортсменов высокого класса и спортивного резерва Проектные мероприятия |
| 9. | Основное мероприятие 2.Р.5. (2.1.2.) Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Спорт - норма жизни" в части подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений |  | Карина Н.В., министр физической культуры и спорта Республики Коми | отдел учебной и физкультурно-спортивной работы | 01.01.2023 | 31.12.2024 | всего | 16 625,7 | 17 242,7 | 0,0 | ИЗ доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов |  | 100 | 100 | 100 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 15 868,8 | 16 476,5 | 0,0 | ИЗ доля лиц, занимающихся по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки по видам спорта в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, процент |  | 90 | 100 | 100 |
| - из них за счет средств федерального бюджета | 11 492,3 | 11 979,5 | 0,0 |
| местные бюджеты | 756,9 | 766,2 | 0,0 |
| 9.1. | Мероприятие 2.Р.5.1. Определение перечня муниципальных образований для приобретения спортивного оборудования и инвентаря |  | Карина Н.В., министр физической культуры и спорта Республики Коми | отдел учебной и физкультурно-спортивной работы | 01.01.2023 | 31.12.2024 |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| 9.2. | Мероприятие 2.Р.5.2. Предоставление субсидий из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных образований на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние |  | Карина Н.В., министр физической культуры и спорта Республики Коми | отдел учебной и физкультурно-спортивной работы | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Всего | 2 833,7 | 3 760,2 | 0,0 | ИМ, ИМБТ (ФБ, РБ) количество спортивных школ олимпийского резерва, в которые поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь, единиц |  | 6 | 6 | - |
| республиканский бюджет Республики Коми | 2 805,4 | 3 722,6 | 0,0 |
| - из них за счет средств федерального бюджета | 2 665,1 | 3 536,5 | 0,0 |
| местные бюджеты | 28,3 | 37,6 | 0,0 |
| 9.3. | Мероприятие 2.Р.5.3Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для СШОР, подведомственных Министерству физической культуры и спорта, для приведения в нормативное состояние |  | Карина Н.В., министр физической культуры и спорта Республики Коми | отдел учебной и физкультурно-спортивной работы | 01.01.2023 | 31.12.2024 | республиканский бюджет Республики Коми | 2 806,6 | 2 105,3 | 0,0 |
| - из них за счет средств федерального бюджета | 2 666,3 | 2 000,0 | 0,0 |
| 9.4. | Мероприятие 2.Р.5.4. Осуществление финансовой поддержки одаренным спортсменам Республики Коми |  | Карина Н.В., министр физической культуры и спорта Республики Коми | отдел бухгалтерского учета | 01.01.2023 | 31.12.2024 | республиканский бюджет Республики Коми | 253,8 | 253,8 | 0,0 | X | X | X | X | X |
| - из них за счет средств федерального бюджета | 182,7 | 182,7 | 0 |
| 9.5. | Мероприятие 2.Р.5.5. Оказание государственной поддержки организациям, подведомственным Министерству физической культуры и спорта Республики Коми, входящим в систему спортивной подготовки |  | Карина Н.В., министр физической культуры и спорта Республики Коми | отдел учебной и физкультурно-спортивной работы | 01.01.2023 | 31.12.2024 | республиканский бюджет Республики Коми | 8 303,1 | 8 694,9 | 0,0 | ИМ, ИМБТ (ФБ, РБ) количество организаций, входящих в систему спортивной подготовки, которым оказана государственная поддержка, единиц |  | 6 | 6 |  |
| - из них за счет средств федерального бюджета | 5 978,2 | 6 260,3 | 0,0 |
| 9.6. | Мероприятие 2.Р.5.6. Предоставление субсидий на государственную поддержку организациям, входящим в систему спортивной подготовки |  | Карина Н.В., министр физической культуры и спорта Республики Коми | отдел учебной и физкультурно-спортивной работы | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Всего | 2 428,6 | 2 428,6 | 0,0 | ИМ, ИМБТ (РБ) количество муниципальных спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации которым оказана государственная поддержка, единиц |  | \* | \* | \* |
| республиканский бюджет Республики Коми | 1 700,0 | 1 700,0 | 0,0 |
| - из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местные бюджеты | 728,6 | 728,6 | 0,0 |
|  | Контрольное событие N 6-1Заключены соглашения с муниципальными образованиями на предоставление субсидий из Республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных образований на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки | V | Карина Н.В., министр физической культуры и спорта Республики Коми | отдел учебной и физкультурно-спортивной работы | X | 31.05.2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие N 6-2Согласован с Минспорта России перечень закупаемого оборудования и инвентаря в СШОР для приведения их в нормативное состояние | V | Карина Н.В., министр физической культуры и спорта Республики Коми | отдел учебной и физкультурно-спортивной работы | X | 30.04.2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие N 6-3Заключены соглашения с муниципальными образованиями на предоставление субсидий из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных образований на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд в том числе спортивных сборных команд Российской |  | Карина Н.В., министр физической культуры и спорта Республики Коми | отдел учебной и физкультурно-спортивной работы | X | 30.04.2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие N 6-4Заключены соглашения со спортивными организациями, подведомственными Министерству физической культуры и спорта Республики Коми, осуществляющими подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, на оказание государственной поддержки | V | Карина Н.В., министр физической культуры и спорта Республики Коми | отдел бухгалтерского учета | X | 31.03.2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Процессные мероприятия |
| 10. | Основное мероприятие 2.1.1. Оказание государственных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности |  | Карина Н.В., министр физической культуры и спорта Республики Коми | отдел учебной и физкультурно-спортивной работы | 01.01.2023 | 31.12.2025 | республиканский бюджет Республики | 486 897,1 | 503 273,2 | 490 514,6 | ИЗ доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, процент |  | 100 | 100 | 100 |
| ИЗ доля лиц, занимающихся по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки по видам спорта в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, процент |  | 90 | 100 | 100 |
| 10.1. | Мероприятие 2.1.1.1Подготовка спортивного резерва в спортивные сборные команды Республики Коми |  | Карина Н.В., министр физической культуры и спорта Республики Коми | отдел учебной и физкультурно-спортивной работы | 01.01.2023 | 31.12.2025 | республиканский бюджет Республики Коми | 486 897,1 | 503 273,2 | 490 514,6 | ИМ число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки в государственных учреждениях Республики Коми, человек |  | 3424 | 3483 | 3845 |
| 10.2. | Мероприятие 2.1.1.2Подготовка анализа выступлений спортсменов Республики Коми в соревнованиях различного уровня |  | Карина Н.В., министр физической культуры и спорта Республики Коми | отдел учебной и физкультурно-спортивной работы | 01.01.2023 | 31.12.2025 |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие N 7-1Утверждены списки спортивных сборных команд Республики Коми по не менее 9 зимним видам спорта спортивным дисциплинам) на спортивный сезон 2023 - 2024 гг. |  | Карина Н.В., министр физической культуры и спорта Республики Коми | отдел учебной и физкультурно-спортивной работы | X | 01.06.2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие N 7-2За 9 месяцев 2023 г. степень выполнения государственного задания 9-ю подведомственными учреждениями составила не менее 70% | V | Карина Н.В., министр физической культуры и спорта Республики Коми | отдел учебной и физкультурно-спортивной работы | X | 01.10.2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 11. | Основное мероприятие 2.1.3. Модернизация и укрепление материально-технической базы организаций физкультурно-спортивной направленности в Республике Коми |  | Карина Н.В., министр физической культуры и спорта Республики Коми | отдел спортивных сооружений, государственного заказа и инвестиционных проектов;отдел учебной и физкультурно-спортивной работы | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Всего | 39 036,7 | 60,0 | 2 488,6 | ИЗ доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, процент |  | 100 | 100 | 100 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 39 036,7 | 60,0 | 1 760,0 |
| - из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 728,6 |
| 11.1. | Мероприятие 2.1.3.1Взаимодействие с государственным учреждением по вопросам укрепления материально-технической базы организации |  | Карина Н.В., министр физической культуры и спорта Республики Коми | отдел спортивных сооружений, государственного заказа и инвестиционных проектов;отдел учебной и физкультурно-спортивной работы | 01.01.2023 | 31.12.2025 |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| 11.2. | Мероприятие 2.1.3.2Укрепление материально-технической базы организаций, осуществляющих спортивную подготовку (за исключением мероприятий, реализуемых в рамках регионального проекта "Спорт - норма жизни") |  | Карина Н.В., министр физической культуры и спорта Республики Коми | отдел спортивных сооружений, государственного заказа и инвестиционных проектов | 01.01.2023 | 31.12.2025 | Всего | 35 885,7 | 60,0 | 2 488,6 | ИМ количество государственных учреждений Республики Коми, подведомственных Министерству физической культуры и спорта Республики Коми, осуществляющих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки по видам спорта, в которых укреплена материально-техническая база, единиц |  | 2 | - | - |
| республиканский бюджет Республики Коми | 35 885,7 | 60,0 | 1 760,0 |
| - из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 728,6 |
| 11.3. | Мероприятие 2.1.3.3Предоставление иных межбюджетных трансфертов на укрепление материально-технической базы организаций физкультурно-спортивной направленности в Республике Коми в 2022 году |  | Карина Н.В., министр физической культуры и спорта Республики Коми | отдел спортивных сооружений, государственного заказа и инвестиционных проектов | 01.01.2023 | 31.12.2025 | республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  | ИМ, ИМБТ (РБ) Количество спортивных объектов, на которых выполнены мероприятия по укреплению материально-технической базы в текущем финансовом году, единиц |  | 6 | - | - |
| 11.4. | Мероприятие 2.1.3.4Предоставление иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в целях софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления в Республике Коми, возникающих при выполнении полномочий по решению вопросов местного значения, направленных на исполнение наказов избирателей, рекомендуемых к выполнению в текущем финансовом году |  | Карина Н.В., министр физической культуры и спорта Республики Коми | отдел спортивных сооружений, государственного заказа и инвестиционных проектов отдел учебной и физкультурно-спортивной работы | 01.01.2023 | 31.12.2025 | республиканский бюджет Республики Коми | 3 151,0 | 0,0 | 0,0 | ИМ количество наказов избирателей по укреплению материально-технической базы организаций, осуществляющих спортивную подготовку, за счет средств иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в соответствующем финансовом году, единиц |  | 11 | - | - |
|  | Контрольное событие N 8-1Министерством спорта Республики Коми согласован перечень закупаемого государственными учреждениями, осуществляющими спортивную подготовку, спортивного инвентаря |  | Карина Н.В., министр физической культуры и спорта Республики Коми | отдел учебной и физкультурно-спортивной работы | X | 31.03.2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие N 8-2Заключен контракт на проведение капитального ремонта асфальтового покрытия лыжероллерной трассы ГАУ РК "Республиканский лыжный комплекс имени Раисы Сметаниной" |  | Карина Н.В., министр физической культуры и спорта Республики Коми | отдел спортивных сооружений, государственного заказа и инвестиционных проектов | X | 30.04.2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие N 8-3За 9 месяцев 2023 г. укреплена материально-техническая база не менее у 4 организаций физкультурно-спортивной направленности в Республике Коми в рамках предоставления иных межбюджетных трансфертов |  | Карина Н.В., министр физической культуры и спорта Республики Коми | отдел спортивных сооружений, государственного заказа и инвестиционных проектов | X | 30.09.2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие N 8-4За 9 месяцев 2023 года не менее 6 спортивными организациями приобретено оборудование и инвентарь в рамках исполнения наказов избирателей |  | Карина Н.В., министр физической культуры и спорта Республики Коми | отдел спортивных сооружений, государственного заказа и инвестиционных проектовотдел учебной и физкультурно-спортивной работы | X | 30.09.2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Задача 2: Обеспечение спортивных школ (спортивных школ олимпийского резерва) квалифицированными тренерскими кадрами |
| Проектные мероприятия |
| Процессные мероприятия |
| 12. | Основное мероприятие 2.2.1. Подготовка высококвалифицированных тренерских кадров для системы подготовки спортивного резерва |  | Карина Н.В., министр физической культуры и спорта Республики Коми | отдел учебной и физкультурно-спортивной работы | 01.01.2023 | 31.12.2025 |  |  |  |  | ИЗ доля квалифицированных тренеров-преподавателей в общем количестве штатных тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, процент |  | 62,4 | 63,4 | 64,4 |
| 12.1. | Мероприятие 2.2.1.1Проведение мастер-классов ведущими тренерами по видам спорта для начинающих тренеров |  | Карина Н.В., министр физической культуры и спорта Республики Коми | отдел учебной и физкультурно-спортивной работы | 01.01.2023 | 31.12.2025 |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| 12.2. | Мероприятие 2.2.1.2Повышение квалификации тренеров государственных учреждений Республики Коми, функции и полномочия учредителя которых выполняет Министерство физической культуры и спорта |  | Карина Н.В., министр физической культуры и спорта Республики Коми | отдел учебной и физкультурно-спортивной работы | 01.01.2023 | 31.12.2025 |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| 13. | Основное мероприятие 2.2.2. Создание эффективных моральных стимулов для притока квалифицированных специалистов |  | Карина Н.В., министр физической культуры и спорта Республики Коми | отдел учебной и физкультурно-спортивной работы | 01.01.2023 | 31.12.2025 |  |  |  |  | ИЗ доля квалифицированных тренеров-преподавателей в общем количестве штатных тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, процент |  | 62,4 | 63,4 | 64,4 |
| 13.1. | Мероприятие 2.2.2.1Проведение смотра-конкурса среди тренеров по видам спорта |  | Карина Н.В., министр физической культуры и спорта Республики Коми | отдел учебной и физкультурно-спортивной работы | 01.01.2023 | 31.12.2025 |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| 13.2. | Мероприятие 2.2.2.2. Проведение мониторинга потребности в тренерских кадрах в муниципальных образованиях Республики Коми |  | Карина Н.В., министр физической культуры и спорта Республики Коми | отдел учебной и физкультурно-спортивной работы | 01.01.2023 | 31.12.2025 |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| Задача 3: Обеспечение региональной системы соревнований, направленной на предоставление возможности перспективным спортсменам повышать свои спортивные результаты |
| Проектные мероприятия |
| Процессные мероприятия |
| 14. | Основное мероприятие 2.3.1. Организация, проведение официальных межмуниципальных и республиканских соревнований для выявления перспективных и талантливых спортсменов |  | Карина Н.В., министр физической культуры и спорта Республики Коми | отдел учебной и физкультурно-спортивной работы | 01.01.2023 | 31.12.2025 | республиканский бюджет Республики Коми | 11 096,3 | 10 946,3 | 10 946,3 | ИЗ доля реализованных мероприятий, для спортсменов юношеского, юниорского, молодежного возраста, в утвержденном календарном плане официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Республики Коми, процент |  | 100 | 100 | 100 |
| ИЗ доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от I разряда до спортивного звания "Заслуженный мастер спорта"), в общем количестве спортсменов-разрядников в учреждениях физкультурно-спортивной направленности, процент |  | 14,9 | 15 | 15,1 |
| 14.1. | Мероприятие 2.3.1.1Формирование календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Республики Коми на 2023 год с учетом предложений муниципальных образований, государственных учреждений и общественных организаций в области физической культуры и спорта |  | Карина Н.В., министр физической культуры и спорта Республики Коми | отдел учебной и физкультурно-спортивной работы | 01.01.2023 | 31.12.2025 |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| 14.2. | Мероприятие 2.3.1.2Реализация календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Республики Коми для спортсменов юношеского, юниорского, молодежного возраста |  | Карина Н.В., министр физической культуры и спорта Республики Коми | отдел учебной и физкультурно-спортивной работы | 01.01.2023 | 31.12.2025 | республиканский бюджет Республики Коми | 10 946,3 | 10 946,3 | 10 946,3 | ИМ количество проведенных официальных республиканских соревнований по видам спорта в которых приняли участие спортсмены Республики Коми, единиц |  | 414 | 414 | 414 |
| 14.3. | Мероприятие 2.3.1.3Предоставление иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в целях софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления в Республике Коми, возникающих при выполнении полномочий по решению вопросов местного значения, направленных на исполнение наказов избирателей, рекомендуемых к выполнению в текущем финансовом году |  | Карина Н.В., министр физической культуры и спорта Республики Коми | отдел учебной и физкультурно-спортивной работы | 01.01.2023 | 31.12.2025 | республиканский бюджет Республики Коми | 150,0 | 0,0 | 0,0 | ИМ количество наказов избирателей по оказанию финансовой помощи спортсменам муниципальных образований Республики Коми, исполненных за счет средств иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в соответствующем финансовом году, единиц |  | 1 | - | - |
|  | Контрольное событие N 9-1Проведено не менее 200 официальных республиканских соревнований по видам спорта, в которых приняли участие спортсмены Республики Коми (100% от запланированных в Календарном |  | Карина Н.В., министр физической культуры и спорта Республики Коми | отдел учебной и физкультурно-спортивной работы | X | 01.07.2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие N 9-2Участие спортивной сборной команды муниципального образования муниципального района "Усть-Куломский" в 5 спортивных мероприятиях Календарного плана |  | Карина Н.В., министр физической культуры и спорта Республики Коми | отдел учебной и физкультурно-спортивной работы | X | 01.09.2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 15. | Основное мероприятие 2.3.2. Проведение анализа выступления спортсменов государственных (муниципальных) учреждений спортивной направленности на официальных межмуниципальных и республиканских соревнованиях по видам спорта |  | Карина Н.В., министр физической культуры и спорта Республики Коми | отдел учебной и физкультурно-спортивной работы | 01.01.2023 | 31.12.2025 |  |  |  |  | ИЗ доля реализованных мероприятий, для спортсменов юношеского, юниорского, молодежного возраста, в утвержденном календарном плане официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Республики Коми, процент |  | 100 | 100 | 100 |
| ИЗ доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от I разряда до спортивного звания "Заслуженный мастер спорта"), в общем количестве спортсменов-разрядников в учреждениях физкультурно-спортивной направленности, процент |  | 14,9 | 15 | 15,1 |
| 15.1. | Мероприятие 2.3.2.1Мониторинг отчетов о проведенных официальных межмуниципальных и республиканских соревнованиях для выявления перспективных и талантливых спортсменов |  | Карина Н.В., министр физической культуры и спорта Республики Коми | отдел учебной и физкультурно-спортивной работы | 01.01.2023 | 31.12.2025 |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| 15.2. | Мероприятие 2.3.2.2Отбор перспективных и талантливых спортсменов по видам спорта |  | Карина Н.В., министр физической культуры и спорта Республики Коми | отдел учебной и физкультурно-спортивной работы | 01.01.2023 | 31.12.2025 |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| Задача 4: Содействие в достижении высоких спортивных результатов спортсменами высокого класса |
| Проектные мероприятия |
| Процессные мероприятия |
| 16. | Основное мероприятие 2.4.1. Оказание государственных услуг (выполнение работ) по подготовке спортсменов высокого класса учреждениями физкультурно-спортивной направленности |  | Карина Н.В., министр физической культуры и спорта Республики Коми | отдел учебной и физкультурно-спортивной работы | 01.01.2023 | 31.12.2025 | республиканский бюджет Республики Коми | 220 097,9 | 217 119,4 | 217 045,9 | ИЗ численность спортсменов Республики Коми, включенных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации, человек на 100 тыс. человек населения |  | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| - из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 73,5 | 0,0 |
| 16.1. | Мероприятие 2.4.1.1Подготовка спортсменов высокого класса для участия во всероссийских и международных соревнованиях |  | Карина Н.В., министр физической культуры и спорта Республики Коми | отдел учебной и физкультурно-спортивной работы | 01.01.2023 | 31.12.2025 | республиканский бюджет Республики Коми | 220 097,9 | 217 119,4 | 217 045,9 | ИМ количество спортсменов, прошедших подготовку по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки по видам спорта на базе региональных центров спортивной подготовки сборных команд, человек |  | 162 | 162 | 162 |
| - из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 73,5 | 0,0 |
| 16.2. | Мероприятие 2.4.1.2Проведение анализа включения спортсменов Республики Коми кандидатами в спортивные сборные команды России |  | Карина Н.В., министр физической культуры и спорта Республики Коми | отдел учебной и физкультурно-спортивной работы | 01.01.2023 | 31.12.2025 |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие N 10-1За 1 полугодие степень выполнения государственного задания по подготовке спортсменов высокого класса учреждениями физкультурно-спортивной направленности составляет не менее 45% |  | Карина Н.В., министр физической культуры и спорта Республики Коми | отдел учебной и физкультурно-спортивной работы | X | 01.07.2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 17. | Основное мероприятие 2.4.2. Материальное стимулирование и поддержка высококвалифицированных спортсменов и тренеров Республики Коми |  | Карина Н.В., министр физической культуры и спорта Республики Коми | отдел учебной и физкультурно-спортивной работы | 01.01.2023 | 31.12.2025 | республиканский бюджет Республики Коми | 32 384,7 | 43 561,0 | 43 410,0 | ИЗ численность спортсменов Республики Коми, включенных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации, человек на 100 тыс. человек населения |  | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| 17.1. | Мероприятие 2.4.2.1. Стимулирование спортсменов - членов сборных команд Республики Коми, занявших соответствующие места на официальных международных соревнованиях |  | Карина Н.В., министр физической культуры и спорта Республики Коми | отдел бухгалтерского учета | 01.01.2023 | 31.12.2025 | республиканский бюджет Республики Коми | 9 470,0 | 9 991,0 | 9 840,0 | ИМ количество спортсменов, которым выплачивается специальная стипендия Республики Коми в области спорта высших достижений, человек |  | 19 | 19 | 19 |
| 17.2. | Мероприятие 2.4.2.2. Стимулирование спортсменов, занявших призовые места на международных и всероссийских соревнованиях, и тренеров, непосредственно подготовивших призеров Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, чемпионатов мира, Европы и России, первенств мира. Европы и России среди молодежи и юниоров по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта |  | Карина Н.В., министр физической культуры и спорта Республики Коми | отдел бухгалтерского учета | 01.01.2023 | 31.12.2025 | республиканский бюджет Республики Коми | 14 065,0 | 25 110,0 | 25 110,0 | ИМ количество спортсменов и тренеров, получивших премии Правительства Республики Коми в области физической культуры и спорта, человек |  | 55 | 55 | 55 |
| 17.3. | Мероприятие 2.4.2.3. Пожизненное ежемесячное материальное обеспечение за особые заслуги перед Республикой Коми в развитии олимпийского, паралимпийского и сурдлимпийского движения и спорта высших достижений |  | Карина Н.В., министр физической культуры и спорта Республики Коми | отдел учебной и физкультурно-спортивной работы | 01.01.2023 | 31.12.2025 | республиканский бюджет Республики Коми | 8 849,7 | 8 460,0 | 8 460,0 | ИМ количество спортсменов, которым выплачивается пожизненное ежемесячное материальное обеспечение за заслуги перед Республикой Коми, человек |  | 16 | 16 | 16 |
|  | Контрольное событие N 11-1За 9 месяцев 2023 г. назначено и выплачено не менее 0 премий в области физической культуры и спорта спортсменам и тренерам Республики Коми | V | Карина Н.В., министр физической культуры и спорта Республики Коми | отдел учебной и физкультурно-спортивной работы | X | 30.09.2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 18. | Основное мероприятие 2.4.3. Обеспечение участия спортивных сборных команд и спортсменов Республики Коми в межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях, участие в организации и проведении межрегиональных, всероссийских и международных мероприятий (соревнований) на территории Республики Коми |  | Карина Н.В., министр физической культуры и спорта Республики Коми | отдел учебной и физкультурно-спортивной работы | 01.01.2023 | 31.12.2025 | республиканский бюджет Республики Коми | 43 308,5 | 38 308,5 | 38 308,5 | ИЗ численность спортсменов Республики Коми, включенных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации, человек на 100 тыс. человек населения |  | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| 18.1. | Мероприятие 2.4.3.1Формирование и реализация Календарного плана официальных (физкультурных и спортивных мероприятий Республики Коми в части межрегиональных, всероссийских и международных соревнований |  | Карина Н.В., министр физической культуры и спорта Республики Коми | отдел учебной и физкультурно-спортивной работы | 01.01.2023 | 31.12.2025 |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| 18.2. | Мероприятие 2.4.3.2Командирование спортсменов Республики Коми для участия в официальных межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях |  | Карина Н.В., министр физической культуры и спорта Республики Коми | отдел учебной и физкультурно-спортивной работы | 01.01.2023 | 31.12.2025 | республиканский бюджет Республики Коми | 43 308,5 | 38 308,5 | 38 308,5 | ИМ количество межрегиональных, всероссийских и международных мероприятий, в которых приняли участие спортсмены спортивных сборных команд Республики Коми по видам спорта, единиц |  | 287 | 287 | 287 |
|  | Контрольное событие N 12-1За 9 месяцев 2023 г. на территории Республики Коми проведено не менее 25 межрегиональных, всероссийских и международных официальных мероприятий |  | Карина Н.В., министр физической культуры и спорта Республики Коми | отдел учебной и физкультурно-спортивной работы | X | 01.10.2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие N 12-2В первом квартале спортсмены спортивных сборных команд Республики Коми приняли участие в не менее 70 межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях | V | Карина Н.В., министр физической культуры и спорта Республики Коми | отдел учебной и физкультурно-спортивной работы | X | 30.03.2023 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1 | Итого по подпрограмме 2 | X | X | X | X | X | всего | 849 447,0 | 830 511,1 | 802 714,0 | X | X | X | X | X |
| республиканский бюджет Республики Коми | 848 690,1 | 829 744,9 | 801 985,4 |
| - из них за счет средств федерального бюджета | 11 492,3 | 12 053,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 756,9 | 766,2 | 728,6 |
| Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации государственной программы" |
| Задача 1: Обеспечение управления реализацией мероприятий государственной программы |
| Проектные мероприятия |
| Процессные мероприятия |
| 19. | Основное мероприятие 3.1.1. Реализация функций аппаратов исполнителей и участников государственной программы |  | Карина Н.В., министр физической культуры и спорта Республики Коми | отдел бухгалтерского учета | 01.01.2023 | 31.12.2025 | республиканский бюджет Республики Коми | 30 677,1 | 30 161,5 | 30 161,5 | ИЗ уровень соблюдения установленных сроков утверждения Комплексного плана действий по реализации Программы и внесения в него изменений, процент |  | 100 | 100 | 100 |
| 19.1. | Мероприятие 3.1.1.1. Содержание и обеспечение деятельности аппарата Министерства физической культуры и спорта Республики Коми |  | Карина Н.В., министр физической культуры и спорта Республики Коми | отдел бухгалтерского учета | 01.01.2023 | 31.12.2025 | республиканский бюджет Республики Коми | 30 677,1 | 30 161,5 | 30 161,5 | X | X | X | X | X |
| 19.2. | Мероприятие 3.1.1.2. Мониторинг качества финансового менеджмента в государственных учреждениях Республики Коми |  | Карина Н.В., министр физической культуры и спорта Республики Коми | Планово-экономический отдел | 01.01.2023 | 31.12.2025 |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| 20. | Основное мероприятие 3.1.2. Выполнение других обязательств государства Министерством физической культуры и спорта Республики Коми |  | Карина Н.В., министр физической культуры и спорта Республики Коми | отдел бухгалтерского учета | 01.01.2023 | 31.12.2025 | республиканский бюджет Республики Коми | 50,4 | 50,4 | 50,4 | ИЗ уровень соблюдения установленных сроков утверждения Комплексного плана действий по реализации Программы и внесения в него изменений, процент |  | 100 | 100 | 100 |
| 20.1. | Мероприятие 3.1.2.1. Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений |  | Карина Н.В., министр физической культуры и спорта Республики Коми | отдел бухгалтерского учета | 01.01.2023 | 31.12.2025 | республиканский бюджет Республики Коми | 50,4 | 50,4 | 50,4 | X | X | X | X | X |
| 20.2. | Мероприятие 3.1.2.2. Осуществление контроля за своевременной выплатой денежных средств по судебному акту |  | Карина Н.В., министр физической культуры и спорта Республики Коми | отдел бухгалтерского учета | 01.01.2023 | 31.12.2025 |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| 21. | Основное мероприятие 3.1.3Координация и контроль за ходом реализации государственной программы |  | Карина Н.В., министр физической культуры и спорта Республики Коми | ГКУ РК "Центр обеспечения деятельности Министерства физической культуры и спорта Республики Коми" | 01.01.2023 | 31.12.2025 |  |  |  |  | ИЗ уровень соблюдения установленных сроков утверждения Комплексного плана действий по реализации Программы и внесения в него изменений, процент |  | 100 | 100 | 100 |
| 21.1. | Мероприятие 3.1.3.1. Формирование ежеквартальной информации о реализации мероприятий государственной программы |  | Карина Н.В., министр физической культуры и спорта Республики Коми | ГКУ РК "Центр обеспечения деятельности Министерства физической культуры и спорта Республики Коми" | 01.01.2023 | 31.12.2025 |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| 21.2. | Мероприятие 3.1.3.2. Актуализация информации о реализации основных мероприятий государственной программы в Свод-СМАРТ |  | Карина Н.В., министр физической культуры и спорта Республики Коми | планово-экономический отдел | 01.01.2023 | 31.12.2025 |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| 22. | Основное мероприятие 3.1.4. Обеспечение деятельности государственных организаций Республики Коми в установленной сфере |  | Карина Н.В., министр физической культуры и спорта Республики Коми | отдел бухгалтерского учета | 01.01.2023 | 31.12.2025 | республиканский бюджет Республики Коми | 23 436,1 | 18 127,2 | 18 127,2 | ИЗ уровень соблюдения установленных сроков утверждения Комплексного плана действий по реализации Программы и внесения в него изменений, процент |  | 100 | 100 | 100 |
| 22.1. | Мероприятие 3.1.4.1. Содержание и обеспечение деятельности государственно го казенного учреждения Республики Коми "Центр обеспечения деятельности Министерства физической культуры и спорта |  | Карина Н.В., министр физической культуры и спорта Республики Коми | отдел бухгалтерского учета | 01.01.2023 | 31.12.2025 | республиканский бюджет Республики Коми | 23 436,1 | 18 127,2 | 18 127,2 | X | X | X | X | X |
|  | Итого по подпрограмме 3 | X | X | X | X | X | всего | 54 163,7 | 48 339,1 | 48 339,1 | X | X | X | X | X |
| республиканский бюджет Республики Коми | 54 163,7 | 48 339,1 | 48 339,1 |
| - из них за счет средств федерального бюджета |  |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |
|  | Всего по программе | X | X | X | X | X | всего | 1 458 337,7 | 1 164 069,4 | 1 051 558,9 | X | X | X | X | X |
| республиканский бюджет Республики Коми | 1 442 646,9 | 1 148 318,5 | 1 046 902,7 |
| - из них за счет средств федерального бюджета | 145 601,9 | 217 051,6 | 130 000,0 |
| местные бюджеты | 15 690,8 | 15 750,9 | 4 656,2 |