|  |
| --- |
|  |
| Постановление КМ РТ от 13.04.2021 N 242 (ред. от 29.07.2022) "Об утверждении плана мероприятий по переходу на предоставление государственных услуг, услуг, предоставляемых государственными учреждениями Республики Татарстан, в которых размещается государственное задание (заказ), в электронной форме" (вместе с "Переченем муниципальных услуг, предоставление которых обеспечивается посредством республиканской государственной информационной системы "портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан" в электронной форме") |
| Документ предоставлен [**КонсультантПлюс  www.consultant.ru**](https://www.consultant.ru)  Дата сохранения: 20.11.2022 |

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 апреля 2021 г. N 242

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕХОДУ

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ,

УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН, В КОТОРЫХ РАЗМЕЩАЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННОЕ

ЗАДАНИЕ (ЗАКАЗ), В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений КМ РТ от 19.07.2021 [N 589](consultantplus://offline/ref=1055698AB28D17E002D76393ACF8A794B0F3B399FE7126460413C1CBA5557DFBDF94B53002FAA211787DD3D0BE67DA69C57482E51AA15CFF33088FC860VAG), от 16.02.2022 [N 134](consultantplus://offline/ref=1055698AB28D17E002D76393ACF8A794B0F3B399FE722D460C11C1CBA5557DFBDF94B53002FAA211787DD3D0BE67DA69C57482E51AA15CFF33088FC860VAG),  от 29.07.2022 [N 726](consultantplus://offline/ref=1055698AB28D17E002D76393ACF8A794B0F3B399FE72284B0B11C1CBA5557DFBDF94B53002FAA211787DD3D0BE67DA69C57482E51AA15CFF33088FC860VAG)) |  |

В соответствии со [статьей 29](consultantplus://offline/ref=1055698AB28D17E002D77D9EBA94FA9FB0FDE89CF77425145143C79CFA057BAE9FD4B36541BEAD187D768781FF39833A813F8EE604BD5DFC62VFG) Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" и в целях достижения показателей, установленных [Указом](consultantplus://offline/ref=1055698AB28D17E002D77D9EBA94FA9FB0FDEA9DFD7325145143C79CFA057BAE8DD4EB6943BEB1117963D1D0B966VEG) Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года", Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:

1. Утвердить прилагаемый [план](#P47) мероприятий по переходу на предоставление государственных услуг, услуг, предоставляемых государственными учреждениями Республики Татарстан, в которых размещается государственное задание (заказ), в электронной форме (далее - План).

2. Исполнительным органам государственной власти Республики Татарстан, указанным в Плане, обеспечить внесение в нормативные правовые акты Республики Татарстан изменений, предусматривающих возможность подачи запроса на предоставление государственных услуг и получения результата предоставления государственных услуг в электронной форме в соответствии с [требованиями](consultantplus://offline/ref=1055698AB28D17E002D77D9EBA94FA9FB0F1EB94F97025145143C79CFA057BAE9FD4B36541BEAF117E768781FF39833A813F8EE604BD5DFC62VFG) к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 г. N 236 "О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг" (далее - Требования).

3. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан в отношении муниципальных услуг, предоставление которых обеспечивается посредством республиканской государственной информационной системы "Портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан" в электронной форме, согласно прилагаемому [перечню](#P993) муниципальных услуг, предоставление которых обеспечивается посредством республиканской государственной информационной системы "Портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан" в электронной форме (далее - Перечень):

внести в муниципальные нормативные правовые акты изменения, предусматривающие возможность подачи запроса на предоставление муниципальных услуг и получения результата предоставления муниципальных услуг в электронной форме в соответствии с [Требованиями](consultantplus://offline/ref=1055698AB28D17E002D77D9EBA94FA9FB7FAE991FA7C25145143C79CFA057BAE9FD4B36541BEAF117E768781FF39833A813F8EE604BD5DFC62VFG);

при разработке и внесении изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг руководствоваться примерными административными регламентами предоставления муниципальных услуг;

утвердить планы-графики перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме.

4. Министерству цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан обеспечить:

переход на предоставление услуг, предусмотренных Планом и Перечнем, в электронной форме согласно срокам, установленным Планом и Перечнем;

направление электронных дубликатов документов и информации, созданных и заверенных усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченными должностными лицами многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, необходимых для предоставления услуг, предусмотренных Планом и Перечнем, в исполнительные органы государственной власти Республики Татарстан, органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Татарстан;

обеспечить техническую реализацию требований, установленных [статьей 7.4](consultantplus://offline/ref=1055698AB28D17E002D77D9EBA94FA9FB7F8EB96FD7025145143C79CFA057BAE9FD4B36747B8A444293986DDB96C9039803F8DE7186BVDG) Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

5. Министерству экономики Республики Татарстан разработать примерные административные регламенты предоставления муниципальных услуг, указанных в Перечне.

6. Признать утратившими силу:

[постановление](consultantplus://offline/ref=1055698AB28D17E002D76393ACF8A794B0F3B399FE752844051FC1CBA5557DFBDF94B53010FAFA1D7A7DCDD1BA728C388362V3G) Кабинета Министров Республики Татарстан от 01.12.2015 N 908 "Об утверждении Плана мероприятий по переводу государственных, муниципальных и социально значимых услуг в электронный вид для достижения показателя "доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 году - не менее 70 процентов", установленного подпунктом "в" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления";

[пункт 6](consultantplus://offline/ref=1055698AB28D17E002D76393ACF8A794B0F3B399FE7528440C11C1CBA5557DFBDF94B53002FAA211787DD3D1BE67DA69C57482E51AA15CFF33088FC860VAG) постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.04.2017 N 232 "О внесении изменений в отдельные акты Кабинета Министров Республики Татарстан".

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство экономики Республики Татарстан.

Премьер-министр

Республики Татарстан

А.В.ПЕСОШИН

Утвержден

постановлением

Кабинета Министров

Республики Татарстан

от 13 апреля 2021 г. N 242

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕХОДУ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

УСЛУГ, УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН, В КОТОРЫХ РАЗМЕЩАЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННОЕ

ЗАДАНИЕ (ЗАКАЗ), В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=012677156AE01516E92D44F6F4A6CBE6AEBA71423D3CB499689569C4DBC36BB4ABC495B30D524EDBCFD2CEC67D7ECDD210E0DE7092C553BFF50BABBA7BV5G) КМ РТ от 29.07.2022 N 726) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование исполнительного органа государственной власти Республики Татарстан, наименование государственной услуги, услуги, предоставляемой государственным учреждением Республики Татарстан, в котором размещается государственное задание (заказ) | Срок реализации |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Министерство здравоохранения Республики Татарстан | |
| 1.1. | Запись на прием к врачу в медицинскую организацию, подведомственную Министерству здравоохранения Республики Татарстан, участвующую в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | 1 июня 2021 года |
| 1.2. | Организация санаторного лечения детей, имеющих хронические заболевания, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 1 декабря 2022 года |
| 1.3. | Лицензирование медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково", организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти, организациями федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, а также организациями, осуществляющими деятельность по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи) | 25 ноября 2021 года |
| 1.4. | Установление опеки, попечительства (в том числе предварительные опека и попечительство), освобождение опекуна (попечителя) от исполнения им своих обязанностей | 25 ноября 2021 года |
| 1.5. | Направление граждан Российской Федерации, проживающих на территории Республики Татарстан, в медицинские организации для оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования | 30 сентября 2022 года |
| 1.6. | Выдача заключений о соответствии качества оказываемых социально ориентированными некоммерческими организациями общественно полезных услуг установленным критериям | 30 сентября 2022 года |
| 1.7. | Выдача предварительного разрешения на отказ от принятия наследства в случае, когда наследником является совершеннолетний гражданин, признанный судом недееспособным или ограниченно дееспособным | 30 августа 2022 года |
| 1.8. | Обеспечение детей первых трех лет жизни специальными молочными продуктами питания и смесями | 30 сентября 2022 года |
| 1.9. | Принятие решений о направлении подопечного из числа лиц, признанных судом недееспособными, в психоневрологический интернат на стационарное обслуживание | 30 сентября 2022 года |
| 1.10. | Выдача предварительного разрешения на заключение договора пожизненной ренты в интересах лица, признанного судом недееспособным или ограниченно дееспособным | 30 сентября 2022 года |
| 1.11. | Выдача предварительного разрешения на сдачу имущества, принадлежащего лицу, признанному судом недееспособным или ограниченно дееспособным, внаем (в аренду), в безвозмездное пользование | 30 сентября 2022 года |
| 1.12. | Выдача предварительного разрешения на закрытие счета, снятие, перевод, расходование денежных средств, находящихся на счете в кредитной организации, принадлежащих лицу, признанному судом недееспособным или ограниченно дееспособным | 30 сентября 2022 года |
| 1.13. | Выдача предварительного разрешения на определение (выдел) долей имущества от имени лица, признанного судом недееспособным или ограниченно дееспособным | 30 декабря 2022 года |
| 1.14. | Выдача предварительного разрешения на отказ от приобретения жилого помещения в собственность в порядке приватизации и дачу согласия на приобретение данного жилого помещения в собственность иными лицами, имеющими право на его приватизацию, от имени лица, признанного судом недееспособным или ограниченно дееспособным | 30 сентября 2022 года |
| 1.15. | Выдача предварительного разрешения на заключение (дачу согласия на заключение) кредитного договора и договора займа от имени совершеннолетнего подопечного, признанного судом недееспособным или ограниченно дееспособным, в целях содержания или обеспечения подопечного жилым помещением и передачу приобретаемого помещения в залог (ипотеку) | 30 декабря 2022 года |
| 1.16. | Выдача предварительного разрешения на отказ от преимущественного права покупки от имени подопечного из числа лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными | 30 декабря 2022 года |
| 1.17. | Выдача опекуну (попечителю) предварительного разрешения на совершение сделок по отчуждению недвижимого имущества (в том числе по обмену или дарению), принадлежащего лицу, признанному судом недееспособным или ограниченно дееспособным | 30 сентября 2022 года |
| 1.18. | Аттестация педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении Республики Татарстан, педагогических работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность | 30 сентября 2022 года |
| 1.19. | Прием и регистрация заявлений на обучение в образовательные организации, реализующие программы среднего профессионального образования | 30 мая 2022 года |
| 2. | Министерство земельных и имущественных отношений  Республики Татарстан | |
| 2.1. | Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в государственной собственности | 1 октября 2021 года |
| 2.2. | Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности | 6 августа 2021 года |
| 2.3. | Предоставление недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации ими преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, в собственность | 6 августа 2021 года |
| 2.4. | Предоставление земельного участка, находящегося в государственной собственности, на торгах | 6 августа 2021 года |
| 2.5. | Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории | 6 августа 2021 года |
| 2.6. | Установление сервитута (публичного сервитута) в отношении земельного участка, находящегося в государственной собственности | 6 августа 2021 года |
| 2.7. | Отнесение земель или земельных участков к определенной категории или перевод земель или земельных участков из одной категории в другую | 6 августа 2021 года |
| 2.8. | Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, которые находятся в государственной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута | 6 августа 2021 года |
| 2.9. | Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в государственной собственности, без проведения торгов | 1 октября 2021 года |
| 2.10. | Предоставление земельного участка, находящегося в государственной собственности, в собственность бесплатно | 1 октября 2021 года |
| 2.11. | Перевод земельного участка из категории земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию | 30 декабря 2022 года |
| 2.12. | Передача в собственность граждан Российской Федерации занимаемых ими жилых помещений, составляющих имущество казны Республики Татарстан | 30 июня 2022 года |
| 2.13. | Закрепление имущества, находящегося в собственности Республики Татарстан, на праве хозяйственного ведения за государственными унитарными предприятиями, на праве оперативного управления за государственными учреждениями Республики Татарстан, государственными казенными предприятиями Республики Татарстан | 30 сентября 2022 года |
| 2.14. | Предоставление земельных участков, находящихся в собственности Республики Татарстан, в аренду или собственность физическим или юридическим лицам - собственникам объектов недвижимости | 30 июня 2022 года |
| 2.15. | Передача религиозным организациям в собственность или безвозмездное пользование имущества религиозного назначения, находящегося в собственности Республики Татарстан | 30 сентября 2022 года |
| 2.16. | Включение в состав и исключение жилых помещений из состава специализированного жилищного фонда Республики Татарстан | 30 июня 2022 года |
| 2.17. | Предоставление информации об объектах учета, содержащейся в реестре имущества Республики Татарстан | 30 августа 2022 года |
| 2.18. | Согласование сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности Республики Татарстан | 30 июня 2022 года |
| 2.19. | Согласование сделок по отчуждению имущества, находящегося в собственности Республики Татарстан | 30 июня 2022 года |
| 2.20. | Принятие решения о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, находящимся в собственности Республики Татарстан | 30 июня 2022 года |
| 2.21. | Принятие решения об установлении, изменении, о прекращении существования охранных зон газораспределительных сетей | 30 сентября 2022 года |
| 2.22. | Согласование сделок по передаче в безвозмездное пользование имущества, находящегося в собственности Республики Татарстан | 30 июня 2022 года |
| 2.23. | Передача в собственность граждан Российской Федерации занимаемых ими жилых помещений, закрепленных на праве оперативного управления за государственным бюджетным учреждением "Департамент по управлению жилищным фондом" | 30 декабря 2022 года |
| 3. | Министерство культуры Республики Татарстан | |
| 3.1. | Организация отдыха детей в каникулярное время | 6 августа 2021 года |
| 3.2. | Запись на обучение по дополнительной общеобразовательной программе | 25 ноября 2021 года |
| 3.3. | Аттестация педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении Республики Татарстан, педагогических работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность | 30 апреля 2022 года |
| 3.4. | Прием и регистрация заявлений на обучение в образовательные организации, реализующие программы среднего профессионального образования | 30 мая 2022 года |
| 3.5. | Выплата единовременного пособия специалистам, поступившим на работу в расположенные в сельских населенных пунктах Республики Татарстан государственные или муниципальные организации культуры, искусства и кинематографии Республики Татарстан | 30 декабря 2022 года |
| 3.6. | Выдача заключений о соответствии качества оказываемых социально ориентированными некоммерческими организациями общественно полезных услуг установленным критериям | 30 декабря 2022 года |
| 4. | Министерство лесного хозяйства Республики Татарстан | |
| 4.1. | Прием лесных деклараций и отчетов об использовании лесов | 1 июля 2021 года |
| 4.2. | Утверждение актов лесопатологического обследования | 1 июля 2021 года |
| 4.3. | Предоставление выписки из государственного лесного реестра | 6 августа 2021 года |
| 4.4. | Предоставление лесных участков, находящихся в государственной собственности, в аренду без проведения торгов | 1 октября 2021 года |
| 4.5. | Принятие решения о предоставлении права заготовки древесины и подготовке проекта договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд | 1 октября 2021 года |
| 4.6. | Предоставление в границах земель лесного фонда лесного участка в аренду по результатам торгов | 1 июля 2022 года |
| 4.7. | Проведение государственной экспертизы проекта освоения лесов | 1 июля 2022 года |
| 4.8. | Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, которые находятся в государственной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута | 30 мая 2022 года |
| 4.9. | Согласование проекта лесовосстановления и внесения в него изменений | 31 марта 2022 года |
| 4.10. | Согласование проекта лесоразведения и внесения в него изменений | 31 марта 2022 года |
| 4.11. | Прием и регистрация заявлений на обучение в образовательные организации, реализующие программы среднего профессионального образования | 30 мая 2022 года |
| 5. | Министерство образования и науки Республики Татарстан | |
| 5.1. | Информирование о результатах государственной итоговой аттестации | 1 июня 2021 года |
| 5.2. | Организация отдыха детей в каникулярное время | 6 августа 2021 года |
| 5.3. | Аттестация педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении Республики Татарстан, педагогических работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность | 6 августа 2021 года |
| 5.4. | Запись на обучение по дополнительной общеобразовательной программе | 25 ноября 2021 года |
| 5.5. | Установление опеки, попечительства (в том числе предварительные опека и попечительство), освобождение опекуна (попечителя) от исполнения им своих обязанностей | 25 ноября 2021 года |
| 5.6. | Назначение ежемесячной выплаты на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье | 25 ноября 2021 года |
| 5.7. | Постановка на учет и направление детей в образовательные учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 25 ноября 2021 года |
| 5.8. | Прием заявлений о зачислении в государственные образовательные организации Республики Татарстан, реализующие программы общего образования | 30 мая 2022 года |
| 5.9. | Прием и регистрация заявлений на обучение в образовательные организации, реализующие программы среднего профессионального образования | 25 ноября 2021 года |
| 5.10. | Выдача разрешения на вступление в брак лицу (лицам), не достигшему(-им) возраста 16 лет | 30 декабря 2022 года |
| 5.11. | Включение в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа и достигли возраста 23 лет, подлежащих обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда | 31 марта 2022 года |
| 5.12. | Установление факта невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях | 30 декабря 2022 года |
| 5.13. | Выдача заключения о возможности временной передачи детей, находящихся в организациях для детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи совершеннолетних граждан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации | 30 июня 2022 года |
| 5.14. | Выдача предварительного разрешения на отказ от преимущественного права покупки от имени несовершеннолетнего(-их) | 31 марта 2022 года |
| 5.15. | Выдача заключения о возможности быть усыновителями гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Российской Федерации, и постановке на учет в качестве кандидата в усыновители | 30 июня 2022 года |
| 5.16. | Выдача предварительного разрешения на осуществление сделок по отчуждению движимого имущества, принадлежащего несовершеннолетнему | 31 марта 2022 года |
| 5.17. | Выдача разрешения на изменение имени и (или) фамилии ребенка, не достигшего четырнадцатилетнего возраста | 31 марта 2022 года |
| 5.18. | Принятие решения об эмансипации несовершеннолетнего (объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным) | 30 июня 2022 года |
| 5.19. | Выдача предварительного разрешения на осуществление сделок по отчуждению недвижимого имущества, принадлежащего несовершеннолетнему | 31 марта 2022 года |
| 5.20. | Выдача предварительного разрешения на закрытие счета, снятие, перевод, расходование денежных средств, принадлежащих несовершеннолетнему, находящихся на счете (вкладе) в банке или иной кредитной организации | 30 сентября 2022 года |
| 5.21. | Выдача предварительного разрешения на заключение (дачу согласия на заключение) кредитного договора и договора займа от имени несовершеннолетнего в целях содержания или обеспечения несовершеннолетнего жилым помещением и передачу приобретаемого помещения в залог (ипотеку) | 31 марта 2022 года |
| 5.22. | Выдача разрешения законному представителю на получение денежного вклада несовершеннолетнего | 31 марта 2022 года |
| 5.23. | Выдача предварительного разрешения на передачу жилого помещения в собственность граждан (приватизация), где ранее имел регистрацию несовершеннолетний | 30 июня 2022 года |
| 5.24. | Выдача разрешения на определение (выдел) долей имущества несовершеннолетнего | 31 марта 2022 года |
| 5.25. | Выдача разрешения на выполнение гражданином, достигшим возраста 14 лет, легкого труда | 30 сентября 2022 года |
| 5.26. | Выдача разрешения на прекращение права собственности на объект недвижимости, принадлежащий несовершеннолетнему | 31 марта 2022 года |
| 5.27. | Выдача разрешения на оформление доверенности на третье лицо для решения вопросов в отношении имущества несовершеннолетнего | 30 сентября 2022 года |
| 6. | Министерство по делам молодежи Республики Татарстан | |
| 6.1. | Организация отдыха детей в каникулярное время | 6 августа 2021 года |
| 6.2. | Выдача заключений о соответствии качества оказываемых социально ориентированными некоммерческими организациями общественно полезных услуг установленным критериям | 30 сентября 2022 года |
| 6.3. | Ведение Республиканского реестра молодежных и детских объединений, пользующихся государственной поддержкой | 30 сентября 2022 года |
| 7. | Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан | |
| 7.1. | Утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики | 30 декабря 2022 года |
| 8. | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан | |
| 8.1. | Выдача племенных свидетельств на племенную продукцию (материал) | 30 июня 2022 года |
| 9. | Министерство спорта Республики Татарстан | |
| 9.1. | Государственная аккредитация региональных общественных организаций или структурных подразделений (региональных отделений) общероссийской спортивной федерации для наделения их статусом региональных спортивных федераций | 6 августа 2021 года |
| 9.2. | Организация отдыха детей в каникулярное время | 6 августа 2021 года |
| 9.3. | Присвоение спортивных разрядов | 6 августа 2021 года |
| 9.4. | Присвоение квалификационных категорий спортивных судей | 6 августа 2021 года |
| 9.5. | Запись на программы спортивной подготовки | 25 ноября 2021 года |
| 9.6. | Выдача заключений о соответствии качества оказываемых социально ориентированными некоммерческими организациями общественно полезных услуг установленным критериям | 30 сентября 2022 года |
| 9.7. | Присвоение квалификационных категорий тренерам, специалистам в области физической культуры и спорта на территории Республики Татарстан | 30 июня 2022 года |
| 9.8. | Аттестация педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении Республики Татарстан, педагогических работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность | 30 сентября 2022 года |
| 9.9. | Прием и регистрация заявлений на обучение в образовательные организации, реализующие программы среднего профессионального образования | 30 мая 2022 года |
| 10. | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального  хозяйства Республики Татарстан | |
| 10.1. | Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства и внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства в связи с продлением срока действия такого разрешения) | 6 августа 2021 года |
| 10.2. | Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 6 августа 2021 года |
| 10.3. | Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий | 6 августа 2021 года |
| 10.4. | Подготовка и утверждение документации по планировке территории | 6 августа 2021 года |
| 10.5. | Выдача разрешения на ввод искусственно созданного земельного участка в эксплуатацию в случае создания искусственного земельного участка на территориях двух и более муниципальных образований (городских округов, муниципальных районов) Республики Татарстан | 1 июля 2022 года |
| 10.6. | Выдача разрешения на проведение работ по созданию искусственного земельного участка на водном объекте на территориях двух и более муниципальных образований (городских округов, муниципальных районов) Республики Татарстан | 1 июля 2022 года |
| 10.7. | Выдача заключений о соответствии качества оказываемых социально ориентированными некоммерческими организациями общественно полезных услуг установленным критериям | 30 сентября 2022 года |
| 10.8. | Утверждение инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение на территории Республики Татарстан | 30 декабря 2022 года |
| 10.9. | Утверждение и корректировка инвестиционных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами | 30 декабря 2022 года |
| 11. | Министерство транспорта и дорожного хозяйства  Республики Татарстан | |
| 11.1. | Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства и внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства в связи с продлением срока действия такого разрешения) | 6 августа 2021 года |
| 11.2. | Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 6 августа 2021 года |
| 11.3. | Выдача разрешения (переоформление разрешения, выдача дубликата разрешения) на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики Татарстан | 6 августа 2021 года |
| 11.4. | Оформление свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок, переоформление свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок | 6 августа 2021 года |
| 12. | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан | |
| 12.1. | Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Республики Татарстан | 6 августа 2021 года |
| 12.2. | Предоставление субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | 6 августа 2021 года |
| 12.3. | Назначение и выплата ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=012677156AE01516E92D5AFBE2CA96EDAEB62A473D39B9C632C76F9384936DE1F984CBEA4C165DDBCECCCCC67777V7G) от 28 декабря 2017 года N 418-ФЗ "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей" | 6 августа 2021 года |
| 12.4. | Установление статуса многодетной семьи (выдача, продление действия и замена удостоверения многодетной семьи в Республике Татарстан) | 30 сентября 2021 года |
| 12.5. | Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно | 6 августа 2021 года |
| 12.6. | Назначение и выплата компенсации расходов по оплате жилого помещения, в том числе оплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, коммунальных и других видов услуг отдельным категориям граждан | 6 августа 2021 года |
| 12.7. | Выплата социального пособия на погребение | 1 октября 2021 года |
| 12.8. | Оказание (предоставление) государственной социальной помощи отдельным категориям граждан на территории Республики Татарстан | 1 октября 2021 года |
| 12.9. | Назначение пособия на ребенка из малообеспеченной семьи | 1 октября 2021 года |
| 12.10. | Присвоение звания "Ветеран труда" | 1 октября 2021 года |
| 12.11. | Предоставление ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным знаком "Почетный донор России" или "Почетный донор СССР" | 1 октября 2021 года |
| 12.12. | Назначение субсидии на возмещение затрат по плате за абонентскую линию сети фиксированной телефонной связи, предоставленной абоненту в постоянное пользование, радио, коллективную антенну | 25 ноября 2021 года |
| 12.13. | Назначение ежемесячной денежной выплаты на проезд пенсионерам, пенсия которым назначена в соответствии с федеральными законами ["О страховых пенсиях"](consultantplus://offline/ref=012677156AE01516E92D5AFBE2CA96EDA9B02F4D353DB9C632C76F9384936DE1F984CBEA4C165DDBCECCCCC67777V7G), ["О трудовых пенсиях в Российской Федерации"](consultantplus://offline/ref=012677156AE01516E92D5AFBE2CA96EDAEB62F4D3C39B9C632C76F9384936DE1F984CBEA4C165DDBCECCCCC67777V7G) и "[О государственном пенсионном обеспечении](consultantplus://offline/ref=012677156AE01516E92D5AFBE2CA96EDA9B02E4E3F3FB9C632C76F9384936DE1F984CBEA4C165DDBCECCCCC67777V7G) в Российской Федерации", гражданам, достигшим возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), гражданам, которые соответствуют условиям назначения пенсии, предусмотренным указанными федеральными законами, по состоянию на 31 декабря 2018 года, но не достигшим возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), проживающим в Республике Татарстан, не имеющим права на меры социальной поддержки по иным нормативным правовым актам Российской Федерации и (или) Республики Татарстан | 25 ноября 2021 года |
| 12.14. | Признание гражданина нуждающимся в социальном обслуживании | 25 ноября 2021 года |
| 12.15. | Назначение субсидий детям из семей, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет, включая приемных | 30 декабря 2021 года |
| 12.16. | Постановка отдельных категорий пенсионеров Республики Татарстан на учет для получения путевки на санаторно-курортное лечение на льготных условиях | 1 ноября 2022 года |
| 12.17. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 25 лет, имеющих среднее профессиональное образование или высшее образование и ищущих работу в течение года с даты выдачи им документа об образовании и о квалификации | 30 сентября 2022 года |
| 12.18. | Профессиональная ориентация граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования в Республике Татарстан | 30 сентября 2022 года |
| 12.19. | Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности | 30 сентября 2022 года |
| 12.20. | Психологическая поддержка безработных граждан в Республике Татарстан | 30 сентября 2022 года |
| 12.21. | Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению государственных учреждений службы занятости населения Республики Татарстан | 30 сентября 2022 года |
| 12.22. | Содействие гражданам в поиске подходящей работы | 30 сентября 2022 года |
| 12.23. | Содействие работодателям в подборе необходимых работников | 30 сентября 2022 года |
| 12.24. | Содействие началу осуществления предпринимательской деятельности безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, государственной регистрации создаваемого юридического лица, государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход | 30 сентября 2022 года |
| 12.25. | Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда в Республике Татарстан | 30 сентября 2022 года |
| 12.26. | Выдача удостоверения (дубликата удостоверения) гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне | 30 декабря 2022 года |
| 12.27. | Выдача удостоверения (дубликата удостоверения) участника ликвидации последствий чернобыльской катастрофы | 30 июня 2022 года |
| 12.28. | Выдача удостоверения (дубликата удостоверения) гражданам, выехавшим из населенных пунктов, подвергшимся загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча | 30 декабря 2022 года |
| 12.29. | Назначение компенсации и пособия гражданам при возникновении у них поствакцинальных осложнений | 30 декабря 2022 года |
| 12.30. | Выдача удостоверения (дубликата удостоверения) члена семьи погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой Отечественной войны и ветерана боевых действий | 30 декабря 2022 года |
| 12.31. | Выдача удостоверения (дубликата удостоверения) "Ветеран Великой Отечественной войны" | 30 декабря 2022 года |
| 12.32. | Выдача удостоверения (дубликата удостоверения) о праве на меры социальной поддержки, установленные для бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны | 30 декабря 2022 года |
| 12.33. | Назначение возмещения реабилитированным гражданам расходов, связанных с проездом | 30 декабря 2022 года |
| 12.34. | Назначение ежемесячной денежной выплаты | 30 декабря 2022 года |
| 12.35. | Назначение пособий, субсидии, стипендии детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, детям-инвалидам, инвалидам | 30 августа 2022 года |
| 12.36. | Назначение возмещения расходов на погребение реабилитированных граждан | 30 декабря 2022 года |
| 12.37. | Назначение возмещения расходов на установку телефона реабилитированным гражданам | 30 декабря 2022 года |
| 12.38. | Назначение единовременного пособия при рождении одновременно трех и более детей | 30 декабря 2022 года |
| 12.39. | Назначение ежемесячного пособия семьям, воспитывающим трех и более одновременно рожденных детей в возрасте до полутора лет | 30 декабря 2022 года |
| 12.40. | Назначение компенсации лицам, страдающим хронической почечной недостаточностью, получающим лечение методом амбулаторного гемодиализа, расходов по проезду на транспорте к месту прохождения амбулаторного гемодиализа и обратно к месту жительства и лицам, страдающим онкологическими заболеваниями, расходов по проезду на транспорте к месту лечения в медицинские организации государственной системы здравоохранения Республики Татарстан, оказывающие специализированную онкологическую помощь, и обратно к месту жительства | 30 декабря 2022 года |
| 12.41. | Назначение дополнительной ежемесячной денежной выплаты детям-инвалидам в возрасте до 18 лет, нуждающимся в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре) | 30 декабря 2022 года |
| 12.42. | Предоставление информации о порядке предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания граждан поставщиками социальных услуг | 30 декабря 2022 года |
| 12.43. | Выдача справки о размере среднедушевого дохода семьи или дохода одиноко проживающего гражданина на получение бесплатной юридической помощи, освобождение от уплаты курортного сбора, получение подарочного набора детских принадлежностей | 30 декабря 2022 года |
| 12.44. | Выдача заключений о соответствии качества оказываемых социально ориентированными некоммерческими организациями общественно полезных услуг в сфере занятости населения | 30 сентября 2022 года |
| 12.45. | Назначение единовременной выплаты женщинам, постоянно проживающим в сельской местности, поселках городского типа, при рождении ребенка | 30 декабря 2022 года |
| 12.46. | Назначение компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | 30 декабря 2022 года |
| 12.47. | Выдача акта проверки наличия приобретенного для ребенка-инвалида товара | 30 декабря 2022 года |
| 12.48. | Назначение компенсации в связи с фактическим увеличением размера платы за коммунальные услуги, вносимой гражданами, потребляющими коммунальные услуги при использовании жилого помещения и (или) жилого дома, превышающим размеры установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Республики Татарстан | 30 декабря 2022 года |
| 12.49. | Организация сопровождения при содействии занятости инвалидов | 30 декабря 2022 года |
| 12.50. | Выдача заключений о соответствии качества оказываемых социально ориентированными некоммерческими организациями общественно полезных услуг в сфере социального обслуживания установленным критериям | 30 сентября 2022 года |
| 12.51. | Назначение ежемесячного пособия членам семьи, имеющей пять и более детей в возрасте до 18 лет, в которой хотя бы один из родителей является инвалидом и (или) хотя бы один из детей является ребенком-инвалидом | 30 декабря 2022 года |
| 12.52. | Выдача удостоверения (дубликата удостоверения) гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы | 30 декабря 2022 года |
| 12.53. | Выдача специальных удостоверений единого образца (дубликатов удостоверений) гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС | 30 декабря 2022 года |
| 12.54. | Выдача удостоверения (дубликата удостоверения) участника ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча | 30 декабря 2022 года |
| 13. | Министерство цифрового развития государственного управления,  информационных технологий и связи Республики Татарстан | |
| 13.1. | Прием и регистрация заявлений на обучение в образовательные организации, реализующие программы среднего профессионального образования | 30 мая 2022 года |
| 14. | Министерство экологии и природных ресурсов  Республики Татарстан | |
| 14.1. | Согласование плана мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу в периоды неблагоприятных метеорологических условий | 31 марта 2022 года |
| 14.2. | Согласование перевода земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию | 30 сентября 2022 года |
| 14.3. | Осуществление оформления, государственной регистрации и выдачи лицензий на пользование участками недр местного значения в Республике Татарстан, внесение в них изменений и дополнений, а также их переоформление и принятие решений о досрочном прекращении, приостановлении и ограничении права пользования участками недр местного значения в Республике Татарстан | 30 сентября 2022 года |
| 14.4. | Согласование расчета вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц на территории Республики Татарстан в результате аварии гидротехнического сооружения | 30 сентября 2022 года |
| 14.5. | Установление факта открытия месторождения общераспространенных полезных ископаемых | 30 декабря 2022 года |
| 14.6. | Проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения, а также запасов общераспространенных полезных ископаемых и запасов подземных вод, которые используются для целей питьевого водоснабжения и технического водоснабжения и объем добычи которых составляет не более 500 кубических метров в сутки | 30 сентября 2022 года |
| 14.7. | Согласование технических проектов разработки месторождений общераспространенных полезных ископаемых, технических проектов строительства и эксплуатации подземных сооружений местного и регионального значения, не связанных с добычей полезных ископаемых, за исключением подземных сооружений для захоронения радиоактивных отходов, отходов производства и потребления I - V классов опасности, хранилищ углеводородного сырья, технических проектов ликвидации и консервации горных выработок, буровых скважин и иных сооружений, связанных с пользованием недрами в отношении участков недр местного значения | 30 сентября 2022 года |
| 14.8. | Принятие решений об установлении, изменении, прекращении существования зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения на территории Республики Татарстан | 30 сентября 2022 года |
| 14.9. | Выдача разрешения на создание искусственных земельных участков на водных объектах, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Республики Татарстан | 30 декабря 2022 года |
| 14.10. | Оформление документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода в отношении участков недр местного значения, разработка которых осуществляется без применения взрывных работ на территории Республики Татарстан | 30 декабря 2022 года |
| 15. | Министерство экономики Республики Татарстан | |
| 15.1. | Лицензирование деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов | 25 ноября 2021 года |
| 15.2. | Аттестация экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий по государственному лицензионному контролю в сфере заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов | 1 июля 2022 года |
| 15.3. | Заключение договора о реализации инвестиционного проекта | 30 сентября 2022 года |
| 15.4. | Признание субъектов малого и среднего предпринимательства социальными предприятиями в Республике Татарстан | 30 сентября 2022 года |
| 16. | Министерство юстиции Республики Татарстан | |
| 16.1. | Выдача заключений о соответствии качества оказываемых социально ориентированными некоммерческими организациями общественно полезных услуг установленным критериям | 30 сентября 2022 года |
| 17. | Государственный комитет Республики Татарстан по архивному делу | |
| 17.1. | Организация исполнения государственными архивами субъектов Российской Федерации запросов на получение архивных справок, архивных выписок и архивных копий, связанных с социальной защитой граждан, предусматривающей их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации | 30 декабря 2022 года |
| 18. | Государственный комитет Республики Татарстан  по биологическим ресурсам | |
| 18.1. | Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства и внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства в связи с продлением срока действия такого разрешения) | 6 августа 2021 года |
| 18.2. | Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 6 августа 2021 года |
| 18.3. | Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке | 6 августа 2021 года |
| 18.4. | Направление уведомления о соответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности | 6 августа 2021 года |
| 18.5. | Выдача разрешения на добычу охотничьих ресурсов, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации | 1 октября 2021 года |
| 18.6. | Выдача разрешения на использование объектов животного мира, за исключением объектов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации | 1 октября 2021 года |
| 18.7. | Выдача и аннулирование охотничьего билета единого федерального образца | 30 марта 2022 года |
| 18.8. | Назначение и выплата денежного вознаграждения гражданам, добровольно сдавшим хранящиеся без соответствующего разрешения или найденные на территории Республики Татарстан оружие, боевые припасы, патроны к оружию, взрывные устройства и взрывчатые вещества | 1 июля 2022 года |
| 18.9. | Выдача разрешения на содержание и разведение объектов животного мира в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания (за исключением объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации), за исключением разрешений на содержание и разведение объектов животного мира в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения | 30 июня 2022 года |
| 18.10. | Выдача разрешений на оборот редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений, занесенных в Красную книгу Республики Татарстан | 30 сентября 2022 года |
| 18.11. | Выдача разрешений на содержание в неволе и реинтродукцию в природу редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, занесенных в Красную книгу Республики Татарстан | 30 сентября 2022 года |
| 19. | Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам | |
| 19.1. | Рассмотрение споров, связанных с применением платы за технологическое присоединение к территориальным распределительным электрическим сетям и (или) тарифных ставок, установленных для определения величины такой платы | 28 апреля 2022 года |
| 19.2. | Утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, за исключением тепловых сетей, расположенных в поселениях, городских округах с численностью населения 500 тыс. человек и более | 28 апреля 2022 года |
| 19.3. | Утверждение нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства 25 мегаватт и более | 28 апреля 2022 года |
| 19.4. | Утверждение нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства 25 мегаватт и более | 28 апреля 2022 года |
| 19.5. | Утверждение инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения на территории Республики Татарстан | 28 апреля 2022 года |
| 19.6. | Установление тарифов на подключение (технологическое присоединение) к системам водоснабжения и водоотведения | 20 апреля 2022 года |
| 19.7. | Установление платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения | 28 апреля 2022 года |
| 19.8. | Установление предельных тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами | 28 апреля 2022 года |
| 19.9. | Установление размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям | 28 апреля 2022 года |
| 19.10. | Установление размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину этой платы | 28 апреля 2022 года |
| 19.11. | Установление регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения | 20 апреля 2022 года |
| 19.12. | Установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения | 20 апреля 2022 года |
| 19.13. | Установление цен (тарифов) в электроэнергетике, установление сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков электрической энергии | 20 апреля 2022 года |
| 20. | Государственный комитет Республики Татарстан по туризму | |
| 20.1. | Выдача заключений о соответствии качества оказываемых социально ориентированными некоммерческими организациями общественно полезных услуг установленным критериям | 30 сентября 2022 года |
| 21. | Главное управление ветеринарии Кабинета Министров  Республики Татарстан | |
| 21.1. | Регистрация специалистов в области ветеринарии, занимающихся предпринимательской деятельностью в области ветеринарии на территории Республики Татарстан | 6 августа 2021 года |
| 21.2. | Регистрация собак в Республике Татарстан | 31 марта 2022 года |
| 22. | Государственная инспекция Республики Татарстан по обеспечению  государственного контроля за производством, оборотом и качеством  этилового спирта, алкогольной продукции и защите прав потребителей | |
| 22.1. | Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции (за исключением лицензирования розничной продажи вина, игристого вина (шампанского), осуществляемой сельскохозяйственными товаропроизводителями) | 6 августа 2021 года |
| 23. | Государственная жилищная инспекция Республики Татарстан | |
| 23.1. | Лицензирование предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами | 6 августа 2021 года |
| 23.2. | Прием и учет уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями предпринимательской деятельности по выполнению работ и оказанию услуг по поддержанию внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования в техническом состоянии, соответствующем предъявляемым к нему нормативным требованиям, определению технического состояния внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования либо их составных частей, поиску и определению неисправностей указанного оборудования, а также определению возможности его дальнейшего использования | 30 сентября 2022 года |
| 24. | Инспекция государственного строительного надзора  Республики Татарстан | |
| 24.1. | Прием извещения о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства, выдача заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства указанным в [пункте 1 части 5 статьи 49](consultantplus://offline/ref=012677156AE01516E92D5AFBE2CA96EDA9B32D4E3E3FB9C632C76F9384936DE1EB8493E5471743D19B838A937877999D55B4CD7092D975V0G) Градостроительного кодекса Российской Федерации требованиям проектной документации и (или) информационной модели | 6 августа 2021 года |
| 25. | Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия | |
| 25.1. | Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства и внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства в связи с продлением срока действия такого разрешения) | 6 августа 2021 года |
| 25.2. | Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 6 августа 2021 года |
| 25.3. | Предоставление сведений о наличии или отсутствии объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, и выявленных объектах культурного наследия на землях, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных [статьей 25](consultantplus://offline/ref=012677156AE01516E92D5AFBE2CA96EDAEB82B4E3D39B9C632C76F9384936DE1EB8493E64E1642DECFD99A973120948154ABD2738CD952BC7EV9G) Лесного кодекса Российской Федерации, работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в [пунктах 3](consultantplus://offline/ref=012677156AE01516E92D5AFBE2CA96EDAEB82B4E3D39B9C632C76F9384936DE1EB8493E64E1642DECBD99A973120948154ABD2738CD952BC7EV9G), [4](consultantplus://offline/ref=012677156AE01516E92D5AFBE2CA96EDAEB82B4E3D39B9C632C76F9384936DE1EB8493E64E1642DECAD99A973120948154ABD2738CD952BC7EV9G) и [7 части 1 статьи 25](consultantplus://offline/ref=012677156AE01516E92D5AFBE2CA96EDAEB82B4E3D39B9C632C76F9384936DE1EB8493E64E1642DEC7D99A973120948154ABD2738CD952BC7EV9G) Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ | 6 августа 2021 года |
| 25.4. | Выдача выписки из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | 30 августа 2022 года |
| 25.5. | Выдача заключения на акт государственной историко-культурной экспертизы земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению | 25 ноября 2021 года |
| 25.6. | Выдача разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения, выявленного объекта культурного наследия | 30 декабря 2022 года |
| 25.7. | Выдача задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения, выявленного объекта культурного наследия | 30 декабря 2022 года |
| 25.8. | Выдача заключений о соответствии качества оказываемых социально ориентированными некоммерческими организациями общественно полезных услуг установленным критериям | 30 сентября 2022 года |
| 25.9. | Рассмотрение и согласование проектов информационных надписей и обозначений объектов культурного наследия федерального значения (за исключением объектов культурного наследия федерального значения, включенных в перечень отдельных объектов культурного наследия федерального значения), объектов культурного наследия регионального значения | 30 декабря 2022 года |
| 25.10. | Включение объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории субъекта Российской Федерации | 30 декабря 2022 года |
| 25.11. | Утверждение отчетной документации о выполнении работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия | 30 декабря 2022 года |
| 25.12. | Рассмотрение проектной документации по определению предмета охраны объекта культурного наследия и утверждение предмета охраны объекта культурного наследия | 30 декабря 2022 года |
| 26. | Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям  "Татмедиа" | |
| 26.1. | Выдача заключений о соответствии качества оказываемых социально ориентированными некоммерческими организациями общественно полезных услуг установленным критериям | 30 сентября 2022 года |
| 27. | Управление записи актов гражданского состояния  Кабинета Министров Республики Татарстан | |
| 27.1. | Государственная регистрация рождения ребенка | 25 ноября 2022 года |
| 27.2. | Государственная регистрация смерти | 25 ноября 2022 года |
| 27.3. | Государственная регистрация заключения брака | 25 ноября 2022 года |
| 27.4. | Государственная регистрация расторжения брака | 25 ноября 2022 года |
| 27.5. | Выдача повторных свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния или иных документов, подтверждающих наличие или отсутствие государственной регистрации акта гражданского состояния | 25 ноября 2022 года |
| 27.6. | Проставление апостиля | 30 декабря 2022 года |
| 27.7. | Государственная регистрация установления отцовства | 30 сентября 2022 года |
| 27.8. | Государственная регистрация усыновления (удочерения) | 30 сентября 2022 года |
| 28. | Управление по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Татарстан | |
| 28.1. | Государственная регистрация самоходных машин и прицепов к ним (кроме самоходных машин, военной, специальной и других видов техники Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, опытных (испытательных) образцов вооружения, военной и специальной техники) | 6 августа 2021 года |
| 28.2. | Прием экзаменов на право управления самоходными машинами и выдача удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) | 6 августа 2021 года |
| 28.3. | Проведение технического осмотра самоходных машин и других видов техники, зарегистрированных органами, осуществляющими государственный надзор за их техническим состоянием | 6 августа 2021 года |
| 28.4. | Выдача учебным учреждениям обязательных свидетельств о соответствии требованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса для рассмотрения вопроса соответствующими органами об аккредитации и выдаче указанным учреждениям лицензий на право подготовки трактористов и машинистов самоходных машин | 30 сентября 2022 года |
| 28.5. | Участие в комиссиях по рассмотрению претензий владельцев поднадзорных машин и оборудования по поводу ненадлежащего качества проданной или отремонтированной техники | 30 сентября 2022 года |
| 28.6. | Государственная регистрация аттракционов | 30 июня 2022 года |
| 29. | Государственное бюджетное учреждение  "Безопасность дорожного движения" | |
| 29.1. | Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства в соответствии с полномочиями, определенными в [статье 31](consultantplus://offline/ref=012677156AE01516E92D5AFBE2CA96EDA9B02B483832B9C632C76F9384936DE1EB8493EE4A1D178B8B87C3C4756B98824AB7D37079V0G) Федерального закона от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | 1 октября 2021 года |
| 29.2. | Выдача разрешения на проведение работ, размещение объектов в полосе отвода и придорожной полосе автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Татарстан | 30 сентября 2022 года |

Утверждена

постановлением

Кабинета Министров

Республики Татарстан

от 13 апреля 2021 г. N 242

Типовая форма

"Дорожная карта"

цифровой трансформации социально значимой государственной

услуги, услуги, предоставляемой государственным учреждением

Республики Татарстан, в котором размещается государственное

задание (заказ)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование услуги, наименование исполнительного органа

государственной власти Республики Татарстан)

1. "Дорожная карта" согласовывается с Министерством цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан и Министерством экономики Республики Татарстан.

2. "Дорожная карта" согласовывается ответственным за реализацию проектов исполнительным органом государственной власти Республики Татарстан по цифровой трансформации.

3. "Дорожная карта" утверждается руководителем исполнительного органа государственной власти Республики Татарстан.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Описание текущей модели оказания социально значимой государственной услуги, услуги, предоставляемой государственным учреждением, в котором размещается государственное задание (заказ) (далее - услуга), в виде блок-схемы описания бизнес-процессов оказания услуги | Исполнительный орган государственной власти Республики Татарстан | До двух рабочих дней |
| 2. | Описание целевой модели оказания услуги в виде блок-схемы описания бизнес-процессов оказания услуги с учетом оптимизации (цифровизации) бизнес-процессов, направление на согласование с Министерством цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан, Министерством экономики Республики Татарстан, государственным бюджетным учреждением "Центр экономических и социальных исследований Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан" (далее - ГБУ ЦЭСИ) | Исполнительный орган государственной власти Республики Татарстан, Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан, Министерство экономики Республики Татарстан, ГБУ ЦЭСИ | До четырех рабочих дней |
| 3. | Подготовка предложений по внесению изменений в нормативные правовые акты, направление на согласование в Министерство экономики Республики Татарстан, ГБУ ЦЭСИ | Исполнительный орган государственной власти Республики Татарстан, Министерство экономики Республики Татарстан, ГБУ ЦЭСИ | До пяти рабочих дней после мероприятия, предусмотренного [пунктом 2](#P902) настоящей "дорожной карты" |
| 4. | Разработка проекта административного регламента (при условии отсутствия регламента) | Исполнительный орган государственной власти Республики Татарстан, Министерство экономики Республики Татарстан, ГБУ ЦЭСИ | До пяти рабочих дней после мероприятия, предусмотренного [пунктом 2](#P902) настоящей "дорожной карты" |
| 5. | Определение технических требований по созданию или модернизации и развитию автоматизированной информационной системы, используемой для оказания услуг, включая:  определение необходимости интеграции с инфраструктурой, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме;  определение сведений, предоставляемых посредством системы межведомственного электронного взаимодействия;  разработку чек-листа по основаниям принятия решения и подготовку типовых шаблонов электронных результатов;  оцифровку процессов рассмотрения заявлений и принятия решений;  ведение реестра результатов оказания услуги | Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан,  исполнительный орган государственной власти | До 15 рабочих дней после мероприятия, предусмотренного [пунктом 2](#P902) настоящей "дорожной карты" |
| 6. | Расчет объема финансирования и определение источника финансирования на создание или доработку автоматизированной информационной системы, используемой для оказания услуг | Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан | До 10 рабочих дней после мероприятия, предусмотренного [пунктом 5](#P914) настоящей "дорожной карты" |
| 7. | Определение технических требований по модернизации информационных систем инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме | Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан | До 15 рабочих дней после мероприятия, предусмотренного [пунктом 2](#P902) настоящей "дорожной карты" |
| 8. | Расчет объема финансирования и определение источника финансирования на доработку информационных систем инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме | Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан | До 10 рабочих дней после мероприятия, предусмотренного [пунктом 7](#P928) настоящей "дорожной карты" |
| 9. | Создание или доработка автоматизированной информационной системы, используемой для оказания услуг | Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан,  исполнительный орган государственной власти Республики Татарстан | Определяется Министерством цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан в зависимости от результата мероприятий, предусмотренных [пунктами 5](#P914) и [6](#P924) настоящей "дорожной карты" |
| 10. | Реализация доработок информационных систем инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме | Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан | Определяется Министерством цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан в зависимости от результата мероприятий, предусмотренных [пунктами 7](#P928) и [8](#P932) настоящей "дорожной карты" |
| 11. | Внесение изменений в административный регламент (утверждение новой редакции административного регламента) (при необходимости) | Исполнительный орган государственной власти Республики Татарстан | В соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=012677156AE01516E92D44F6F4A6CBE6AEBA71423D3EB598699B69C4DBC36BB4ABC495B31F5216D7CDD2D0C7746B9B83567BV7G) Кабинета Министров Республики Татарстан от 02.11.2010 N 880 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Республики Татарстан и о внесении изменений в отдельные постановления Кабинета Министров Республики Татарстан" |
| 12. | Размещение в Реестре государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Татарстан сведений об услуге | Исполнительный орган государственной власти Республики Татарстан | В соответствии со сроками, установленными [постановлением](consultantplus://offline/ref=012677156AE01516E92D44F6F4A6CBE6AEBA71423D3EB792699369C4DBC36BB4ABC495B31F5216D7CDD2D0C7746B9B83567BV7G) Кабинета Министров Республики Татарстан от 10.09.2010 N 729 "О государственной информационной системе "Реестр государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан" |
| 13. | Создание макета электронной формы заявления | Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан, исполнительный орган государственной власти Республики Татарстан | До семи рабочих дней после мероприятия, предусмотренного [пунктом 10](#P941) настоящей "дорожной карты" |
| 14. | Экспертиза макета электронной формы заявления | Министерство экономики Республики Татарстан, ГБУ ЦЭСИ | До 16 рабочих дней после мероприятия, предусмотренного [пунктом 13](#P953) настоящей "дорожной карты" |
| 15. | Разработка электронной формы заявления на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Татарстан | Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан, исполнительный орган государственной власти Республики Татарстан | До пяти рабочих дней после мероприятия, предусмотренного [пунктом 14](#P957) настоящей "дорожной карты" |
| 16. | Тестирование электронной формы заявления | Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан, исполнительный орган государственной власти Республики Татарстан | До пяти рабочих дней после мероприятия, предусмотренного [пунктом 15](#P961) настоящей "дорожной карты" |
| 17. | Доработка автоматизированной информационной системы, используемой для оказания услуг, и информационных систем инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме по результатам тестирования (при необходимости) | Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан,  исполнительный орган государственной власти Республики Татарстан | До пяти рабочих дней после мероприятия, предусмотренного [пунктом 16](#P965) настоящей "дорожной карты" |
| 18. | Ввод в промышленную эксплуатацию информационных систем, обеспечивающих предоставление услуги в электронной форме | Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан | В течение одного рабочего дня после мероприятия, предусмотренного [пунктом 17](#P969) настоящей "дорожной карты" |
| 19. | Освещение в средствах массовой информации перехода на предоставление услуги в электронной форме | Исполнительный орган государственной власти Республики Татарстан | До трех рабочих дней после мероприятия, предусмотренного [пунктом 18](#P974) настоящей "дорожной карты" |

Приложение

к постановлению

Кабинета Министров

Республики Татарстан

от 13 апреля 2021 г. N 242

ПЕРЕЧЕНЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ

ПОСРЕДСТВОМ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ

СИСТЕМЫ "ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН" В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=012677156AE01516E92D44F6F4A6CBE6AEBA71423D3CB499689569C4DBC36BB4ABC495B30D524EDBCFD2CEC67C7ECDD210E0DE7092C553BFF50BABBA7BV5G) КМ РТ от 29.07.2022 N 726) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной услуги | Срок реализации |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Постановка на учет, перерегистрация и внесение изменений в учетное дело нуждающихся в улучшении жилищных условий в системе социальной ипотеки в Республике Татарстан | 1 июня 2021 года |
| 2. | Согласование проектной документации, проекта производства работ и инженерно-топографического плана | 1 июня 2021 года |
| 3. | Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала | 6 августа 2021 года |
| 4. | Выдача градостроительного плана земельного участка | 6 августа 2021 года |
| 5. | Выдача разрешений на право вырубки зеленых насаждений | 6 августа 2021 года |
| 6. | Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 6 августа 2021 года |
| 7. | Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, которые находятся в муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута | 6 августа 2021 года |
| 8. | Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства и внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства в связи с продлением срока действия такого разрешения) | 6 августа 2021 года |
| 9. | Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование разрешения | 6 августа 2021 года |
| 10. | Выдача решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства | 6 августа 2021 года |
| 11. | Организация исполнения муниципальными архивами субъектов Российской Федерации запросов на получение архивных справок, архивных выписок и архивных копий, связанных с социальной защитой граждан, предусматривающей их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации | 30 декабря 2022 года |
| 12. | Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства | 6 августа 2021 года |
| 13. | Направление уведомления о соответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности | 6 августа 2021 года |
| 14. | Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке | 6 августа 2021 года |
| 15. | Организация отдыха детей в каникулярное время | 6 августа 2021 года |
| 16. | Отнесение земель или земельных участков к определенной категории или перевод земель или земельных участков из одной категории в другую | 6 августа 2021 года |
| 17. | Оформление свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок, переоформление свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок | 6 августа 2021 года |
| 18. | Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение | 6 августа 2021 года |
| 19. | Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности | 6 августа 2021 года |
| 20. | Подготовка и утверждение документации по планировке территории | 6 августа 2021 года |
| 21. | Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, на торгах | 6 августа 2021 года |
| 22. | Предоставление недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации ими преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, в собственность | 6 августа 2021 года |
| 23. | Предоставление разрешения на осуществление земляных работ | 6 августа 2021 года |
| 24. | Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства | 6 августа 2021 года |
| 25. | Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства | 6 августа 2021 года |
| 26. | Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом | 6 августа 2021 года |
| 27. | Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса | 6 августа 2021 года |
| 28. | Присвоение квалификационных категорий спортивных судей | 6 августа 2021 года |
| 29. | Присвоение спортивных разрядов | 6 августа 2021 года |
| 30. | Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме | 6 августа 2021 года |
| 31. | Установление сервитута (публичного сервитута) в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности | 6 августа 2021 года |
| 32. | Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории | 6 августа 2021 года |
| 33. | Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства в соответствии с полномочиями, определенными в [статье 31](consultantplus://offline/ref=012677156AE01516E92D5AFBE2CA96EDA9B02B483832B9C632C76F9384936DE1EB8493EE4A1D178B8B87C3C4756B98824AB7D37079V0G) Федерального закона от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | 1 октября 2021 года |
| 34. | Постановка граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно | 1 октября 2021 года |
| 35. | Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в муниципальной собственности | 1 октября 2021 года |
| 36. | Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов | 1 октября 2021 года |
| 37. | Предоставление жилого помещения по договору социального найма | 1 октября 2021 года |
| 38. | Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в собственность бесплатно | 1 октября 2021 года |
| 39. | Предоставление содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности сведений | 1 октября 2021 года |
| 40. | Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях | 1 октября 2021 года |
| 41. | Предоставление лесных участков, находящихся в муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов | 1 октября 2021 года |
| 42. | Установка информационной вывески, согласование дизайн-проекта размещения вывески | 1 октября 2021 года |
| 43. | Постановка на учет и направление детей в образовательные учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 25 ноября 2021 года |
| 44. | Запись на обучение по дополнительным общеобразовательным программам и программам спортивной подготовки | 25 ноября 2021 года |
| 45. | Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные организации, реализующие программы общего образования | 30 мая 2022 года |
| 46. | Аттестация экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий по муниципальному контролю | 1 июля 2022 года |
| 47. | Включение в состав и исключение жилых помещений из состава специализированного жилищного фонда муниципального района (городского округа) | 1 июля 2022 года |
| 48. | Предоставление информации об объектах учета, содержащейся в реестре муниципального имущества | 1 июля 2022 года |
| 49. | Выдача задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия местного (муниципального) значения | 1 июля 2022 года |
| 50. | Выдача разрешения на вступление в брак несовершеннолетним, достигшим возраста 16 лет | 1 июля 2022 года |
| 51. | Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных судов, подъема привязанных аэростатов над населенными пунктами, а также на посадку (взлет) на расположенные в границах населенных пунктов площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации | 1 июля 2022 года |
| 52. | Выдача разрешения на право организации розничного рынка | 1 июля 2022 года |
| 53. | Выдача разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия местного (муниципального) значения | 1 июля 2022 года |
| 54. | Предоставление водных объектов, находящихся в муниципальной собственности, в пользование на основании договора водопользования или решения о предоставлении водного объекта в пользование | 1 июля 2022 года |
| 55. | Заключение договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом по результатам торгов на право заключения такого договора | 1 июля 2022 года |
| 56. | Заключение договора на размещение нестационарных торговых объектов на землях, находящихся в муниципальной собственности | 1 июля 2022 года |
| 57. | Заключение дополнительного соглашения о внесении изменений в договор аренды, в договор оперативного управления, безвозмездного пользования, хозяйственного ведения муниципального имущества | 1 июля 2022 года |
| 58. | Оформление документов по обмену жилых помещений муниципального жилищного фонда, предоставленных по договору социального найма | 1 июля 2022 года |
| 59. | Оформление документов при передаче жилых помещений муниципального жилищного фонда в собственность граждан | 1 июля 2022 года |
| 60. | Предоставление муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование без проведения торгов | 1 июля 2022 года |
| 61. | Постановка на учет и выдача свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья по подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей в Республике Татарстан" | 1 июля 2022 года |
| 62. | Предоставление гражданам жилых помещений в муниципальном жилищном фонде по договорам найма служебного жилого помещения | 1 июля 2022 года |
| 63. | Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду | 1 июля 2022 года |
| 64. | Предоставление пользователям автомобильных дорог местного значения информации о состоянии автомобильных дорог | 1 июля 2022 года |
| 65. | Включение граждан, проживающих на сельских территориях, в список участников, изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат на строительство (приобретение) жилья, а также в список участников мероприятия по строительству (приобретению) жилья на сельских территориях, предоставляемого по договору найма жилого помещения | 1 июля 2022 года |
| 66. | Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | 1 июля 2022 года |
| 67. | Принятие на учет граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования | 1 июля 2022 года |
| 68. | Принятие ранее приватизированных жилых помещений в муниципальную собственность | 1 июля 2022 года |
| 69. | Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования и пожизненного наследуемого владения земельным участком при отказе землепользователя, землевладельца от принадлежащего им права на земельный участок | 1 июля 2022 года |
| 70. | Согласование проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия местного (муниципального) значения | 1 июля 2022 года |
| 71. | Согласование установки информационных знаков индивидуального проектирования на дорожных знаках | 1 июля 2022 года |
| 72. | Выдача справки (выписки) | 31 марта 2022 года |
| 73. | Внесение в реестр парковочных разрешений записи о парковочном разрешении, сведений об изменении записи, о продлении действия парковочного разрешения и об аннулировании записи о парковочном разрешении | 30 сентября 2022 года |
| 74. | Принятие решения об использовании донного грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов | 30 сентября 2022 года |
| 75. | Передача в собственность граждан занимаемых ими жилых помещений жилищного фонда (приватизация жилищного фонда) | 30 августа 2022 года |