|  |
| --- |
|  |
| Постановление Правительства Республики Тыва от 23.04.2020 N 174 (ред. от 29.03.2023) "Об утверждении государственной программы Республики Тыва "Реализация государственной национальной политики Российской Федерации в Республике Тыва на 2021 - 2023 годы" |
| Документ предоставлен [**КонсультантПлюс  www.consultant.ru**](https://www.consultant.ru)  Дата сохранения: 23.06.2023 |

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 апреля 2020 г. N 174

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

"РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА НА 2021 - 2023 ГОДЫ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Правительства РТ  от 12.08.2021 [N 425](consultantplus://offline/ref=57F9C32D4B48456377C88A39A9740338457FF88B6A4FE0617B5A1FD21735CFBAB6E3C0EE1F5CA40962A9367A830E9B704038C5BCF6D01F6D679B3DB0h4I), от 28.12.2021 [N 745](consultantplus://offline/ref=57F9C32D4B48456377C88A39A9740338457FF88B6A4CE162755A1FD21735CFBAB6E3C0EE1F5CA40962A9367A830E9B704038C5BCF6D01F6D679B3DB0h4I),  от 06.04.2022 [N 177](consultantplus://offline/ref=57F9C32D4B48456377C88A39A9740338457FF88B6A4CE960755A1FD21735CFBAB6E3C0EE1F5CA40966A83279830E9B704038C5BCF6D01F6D679B3DB0h4I), от 07.06.2022 [N 356](consultantplus://offline/ref=57F9C32D4B48456377C88A39A9740338457FF88B6A4DE364745A1FD21735CFBAB6E3C0EE1F5CA40962A9367A830E9B704038C5BCF6D01F6D679B3DB0h4I),  от 08.02.2023 [N 67](consultantplus://offline/ref=57F9C32D4B48456377C88A39A9740338457FF88B6A43E0627C5A1FD21735CFBAB6E3C0EE1F5CA40962A9367A830E9B704038C5BCF6D01F6D679B3DB0h4I), от 29.03.2023 [N 199](consultantplus://offline/ref=57F9C32D4B48456377C88A39A9740338457FF88B6A43E466785A1FD21735CFBAB6E3C0EE1F5CA40962A9367A830E9B704038C5BCF6D01F6D679B3DB0h4I)) |  |

Правительство Республики Тыва постановляет:

1. Утвердить прилагаемую государственную [программу](#P40) Республики Тыва "Реализация государственной национальной политики Российской Федерации в Республике Тыва на 2021 - 2023 годы" (далее - Программа).

2. Министерству экономического развития и промышленности Республики Тыва и Министерству финансов Республики Тыва при формировании проекта республиканского бюджета на соответствующий год и плановый период включить Программу в перечень государственных программ, подлежащих финансовому обеспечению за счет средств республиканского бюджета.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=57F9C32D4B48456377C88A39A9740338457FF88B6A43E466785A1FD21735CFBAB6E3C0EE1F5CA40962A93679830E9B704038C5BCF6D01F6D679B3DB0h4I) Правительства РТ от 29.03.2023 N 199)

3. Рекомендовать органам исполнительной власти Республики Тыва и органам местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва при формировании проектов бюджетов на 2021 - 2023 годы учитывать Программу, утвержденную настоящим постановлением.

4. Признать утратившими силу с 1 января 2021 г.:

[постановление](consultantplus://offline/ref=57F9C32D4B48456377C88A39A9740338457FF88B6A48E86B7A5A1FD21735CFBAB6E3C0FC1F04A80B61B736799658CA36B1h6I) Правительства Республики Тыва от 26 января 2018 г. N 22 "Об утверждении государственной программы Республики Тыва "Реализация государственной национальной политики Российской Федерации в Республике Тыва на 2018 - 2020 годы";

[постановление](consultantplus://offline/ref=57F9C32D4B48456377C88A39A9740338457FF88B6B4DE667785A1FD21735CFBAB6E3C0FC1F04A80B61B736799658CA36B1h6I) Правительства Республики Тыва от 29 мая 2018 г. N 283 "О внесении изменений в государственную программу Республики Тыва "Реализация государственной национальной политики Российской Федерации в Республике Тыва на 2018 - 2020 годы";

[постановление](consultantplus://offline/ref=57F9C32D4B48456377C88A39A9740338457FF88B6B43E365785A1FD21735CFBAB6E3C0FC1F04A80B61B736799658CA36B1h6I) Правительства Республики Тыва от 8 февраля 2019 г. N 68 "О внесении изменений в государственную программу Республики Тыва "Реализация государственной национальной политики Российской Федерации в Республике Тыва на 2018 - 2020 годы";

[постановление](consultantplus://offline/ref=57F9C32D4B48456377C88A39A9740338457FF88B6A4BE166745A1FD21735CFBAB6E3C0FC1F04A80B61B736799658CA36B1h6I) Правительства Республики Тыва от 25 декабря 2019 г. N 620 "О внесении изменений в государственную программу Республики Тыва "Реализация государственной национальной политики Российской Федерации в Республике Тыва" на 2018 - 2020 годы".

5. Разместить настоящее постановление на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

6. Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=57F9C32D4B48456377C88A39A9740338457FF88B6A4CE162755A1FD21735CFBAB6E3C0EE1F5CA40962A93679830E9B704038C5BCF6D01F6D679B3DB0h4I) Правительства РТ от 28.12.2021 N 745.

Глава Республики Тыва

Ш.КАРА-ООЛ

Утверждена

постановлением Правительства

Республики Тыва

от 23 апреля 2020 г. N 174

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА "РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА НА 2021 - 2023 ГОДЫ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Правительства РТ  от 12.08.2021 [N 425](consultantplus://offline/ref=57F9C32D4B48456377C88A39A9740338457FF88B6A4FE0617B5A1FD21735CFBAB6E3C0EE1F5CA40962A9367A830E9B704038C5BCF6D01F6D679B3DB0h4I), от 28.12.2021 [N 745](consultantplus://offline/ref=57F9C32D4B48456377C88A39A9740338457FF88B6A4CE162755A1FD21735CFBAB6E3C0EE1F5CA40962A93678830E9B704038C5BCF6D01F6D679B3DB0h4I),  от 06.04.2022 [N 177](consultantplus://offline/ref=57F9C32D4B48456377C88A39A9740338457FF88B6A4CE960755A1FD21735CFBAB6E3C0EE1F5CA40966A83279830E9B704038C5BCF6D01F6D679B3DB0h4I), от 07.06.2022 [N 356](consultantplus://offline/ref=57F9C32D4B48456377C88A39A9740338457FF88B6A4DE364745A1FD21735CFBAB6E3C0EE1F5CA40962A9367A830E9B704038C5BCF6D01F6D679B3DB0h4I),  от 08.02.2023 [N 67](consultantplus://offline/ref=57F9C32D4B48456377C88A39A9740338457FF88B6A43E0627C5A1FD21735CFBAB6E3C0EE1F5CA40962A9367A830E9B704038C5BCF6D01F6D679B3DB0h4I), от 29.03.2023 [N 199](consultantplus://offline/ref=57F9C32D4B48456377C88A39A9740338457FF88B6A43E466785A1FD21735CFBAB6E3C0EE1F5CA40962A93678830E9B704038C5BCF6D01F6D679B3DB0h4I)) |  |

ПАСПОРТ

государственной программы Республики Тыва

"Реализация государственной национальной политики

Российской Федерации в Республике Тыва

на 2021 - 2023 годы"

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Программы | - | государственная программа Республики Тыва "Реализация государственной национальной политики Российской Федерации в Республике Тыва на 2021 - 2023 годы" (далее - Программа) | | | | |
| Государственный заказчик-координатор и ответственный исполнитель Программы | - | Агентство по делам национальностей Республики Тыва | | | | |
| Соисполнители Программы | - | Министерство образования Республики Тыва, Министерство культуры Республики Тыва, Министерство спорта Республики Тыва, Министерство цифрового развития Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, администрация Тоджинского кожууна (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию), государственное бюджетное учреждение "Республиканский центр ветеринарии", администрация Тере-Хольского кожууна (по согласованию) | | | | |
| (в ред. постановлений Правительства РТ от 12.08.2021 [N 425](consultantplus://offline/ref=57F9C32D4B48456377C88A39A9740338457FF88B6A4FE0617B5A1FD21735CFBAB6E3C0EE1F5CA40962A93678830E9B704038C5BCF6D01F6D679B3DB0h4I), от 28.12.2021 [N 745](consultantplus://offline/ref=57F9C32D4B48456377C88A39A9740338457FF88B6A4CE162755A1FD21735CFBAB6E3C0EE1F5CA40962A93676830E9B704038C5BCF6D01F6D679B3DB0h4I), от 29.03.2023 [N 199](consultantplus://offline/ref=57F9C32D4B48456377C88A39A9740338457FF88B6A43E466785A1FD21735CFBAB6E3C0EE1F5CA40962A93277830E9B704038C5BCF6D01F6D679B3DB0h4I)) | | | | | | |
| Участники Программы | - | Администрация Главы Республики Тыва и Аппарат Правительства Республики Тыва, Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва (по согласованию), ФГБОУ ВО "Тувинский государственный университет" (по согласованию), Торгово-промышленная палата Республики Тыва (по согласованию), Ассамблея народов Республики Тыва (по согласованию), органы местного самоуправления Республики Тыва (по согласованию) | | | | |
| Цель Программы | - | укрепление общероссийского гражданского самосознания и духовной общности многонационального народа Республики Тыва;  гармонизация межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений;  сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов Республики Тыва;  поддержка коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих на территории Республики Тыва;  профилактика экстремизма на национальной и религиозной почве;  успешная социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов;  развитие казачества;  развитие некоммерческого сектора | | | | |
| Задачи Программы | - | укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие многонационального народа Республики Тыва;  сохранение и поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения и языков народов, проживающих в Республике Тыва;  поддержка коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих на территории Республики Тыва;  обеспечение бесконфликтной и эффективной социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов в российское общество;  создание устойчивой системы государственно-общественного партнерства в сфере государственной политики в отношении российского казачества;  предотвращение конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений;  поддержка представителей некоммерческих организаций | | | | |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=57F9C32D4B48456377C88A39A9740338457FF88B6A4CE162755A1FD21735CFBAB6E3C0EE1F5CA40962A9377F830E9B704038C5BCF6D01F6D679B3DB0h4I) Правительства РТ от 28.12.2021 N 745) | | | | | | |
| Сроки реализации Программы | - | 2021 - 2023 годы | | | | |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | - | объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы составляет:  из средств федерального бюджета - 42575,6 тыс. рублей;  из средств республиканского бюджета Республики Тыва - 12427,1 тыс. рублей;  из внебюджетных источников - 552,6 тыс. рублей.  Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы по годам составляет 55555,3 тыс. рублей: | | | | |
| (тыс. рублей) | | | | |
| Год | Всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Внебюджетные источники |
| 2021 | 16720,0 | 15557,6 | 9792 | 83,2 |
| 2022 | 20899,8 | 15956,5 | 4759,1 | 184,2 |
| 2023 | 17935,5 | 11061,5 | 6688,8 | 185,2 |
| Всего | 55555,3 | 42575,6 | 12427,1 | 552,6 |
| Объем финансирования Программы может быть уточнен в порядке, установленном законом о бюджете на очередной финансовый год, исходя из возможностей бюджета Республики Тыва. Суммы софинансирования Программы из федерального и республиканского бюджетов могут быть скорректированы согласно уточнениям федерального бюджета | | | | |
| (позиция в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=57F9C32D4B48456377C88A39A9740338457FF88B6A43E466785A1FD21735CFBAB6E3C0EE1F5CA40962A93778830E9B704038C5BCF6D01F6D679B3DB0h4I) Правительства РТ от 29.03.2023 N 199) | | | | | | |
| Целевые индикаторы и показатели | - | 1) доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан, проживающих в Республике Тыва, процентов (в 2021 г. - 71, 2022 г. - 74, 2023 г. - 75);  2) количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, тыс. человек (в 2021 г. - 52, 2022 г. - 60, 2023 г. - 65);  3) численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, тыс. человек (в 2021 г. - 5,5, 2022 г. - 6,5, 2023 г. - 7);  4) доля граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих на территории Республики Тыва, удовлетворенных качеством реализуемых мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, из общего числа опрошенных лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, процентов (в 2021 г. - 68, 2022 г. - 70, 2023 г. - 71);  5) количество общин и иных объединений коренных малочисленных народов, получивших поддержку на развитие традиционных отраслей, единиц (в 2021 г. - 3, 2022 г. - 3, 2023 г. - 4);  6) количество представителей коренных малочисленных народов, прошедших диспансеризацию, человек (в 2021 г. - 1150, 2022 г. - 1200, 2023 г. - 1200);  7) количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в проектах и программах в сфере реализации государственной национальной политики, человек (в 2021 г. - 5000, 2022 г. - 5100, 2023 г. - 5200);  8) количество граждан, в интересах которых осуществляется деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СО НКО), получивших государственную поддержку, человек (в 2021 г. - 700, 2022 г. - 800, 2023 г. - 900);  9) количество поддержанных социально значимых проектов и программ СО НКО, реализуемых СО НКО, единиц (в 2021 г. - 5, 2022 г. - 6, 2023 г. - 15);  10) количество участников мероприятий, направленных на сохранение и развитие русского языка, тыс. человек (в 2021 г. - 2,0, 2022 г. - 2,1, 2023 г. - 2,2);  11) количество иностранных граждан, охваченных мероприятиями по социально-культурной адаптации и интеграции, человек (в 2021 г. - 150, 2022 г. - 180, 2023 г. - 200);  12) количество участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие коренных малочисленных народов, единиц (в 2021 г. - 1600, 2022 г. - 1300, 2023 г. - 1400) | | | | |
| (позиция в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=57F9C32D4B48456377C88A39A9740338457FF88B6A43E466785A1FD21735CFBAB6E3C0EE1F5CA40962A93676830E9B704038C5BCF6D01F6D679B3DB0h4I) Правительства РТ от 29.03.2023 N 199) | | | | | | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - | 1) доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан Российской Федерации - от 71 до 75 процентов к 2023 году;  2) количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, - от 51 тыс. до 65 тыс. человек к 2023 году;  3) численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, - от 5 тыс. до 7 тыс. человек к 2023 году;  4) доля граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих на территории Республики Тыва, удовлетворенных качеством реализуемых мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, - от 68 до 71 процента к 2023 году;  5) количество общин и иных объединений коренных малочисленных народов, получивших поддержку на развитие традиционных отраслей, - от 3 до 4 к 2023 году;  6) количество представителей коренных народов, прошедших диспансеризацию, - с 1100 до 1200 чел. к 2023 году;  7) количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в проектах и программах в сфере реализации государственной национальной политики, до 5200 чел. к 2023 году;  8) увеличение граждан, в интересах которых осуществляется деятельность СО НКО, получивших государственную поддержку, от 700 до 900 чел. к 2023 году;  9) увеличение количества поддержанных социально значимых проектов и программ СО НКО, реализуемых СО НКО, от 5 до 15 проектов к 2023 году;  10) количество участников мероприятий, направленных на сохранение и развитие русского языка, от 2,0 тыс. человек до 2,2 тыс. человек к 2023 году;  11) количество иностранных граждан, охваченных мероприятиями по социально-культурной адаптации и интеграции, от 150 человек до 200 к 2023 году;  12) количество участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие коренных малочисленных народов, от 1600 до 1400 единиц к 2023 году. | | | | |
| (позиция в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=57F9C32D4B48456377C88A39A9740338457FF88B6A43E466785A1FD21735CFBAB6E3C0EE1F5CA40962A9377C830E9B704038C5BCF6D01F6D679B3DB0h4I) Правительства РТ от 29.03.2023 N 199) | | | | | | |

I. Обоснование проблемы, анализ ее исходного состояния

Разработка Программы вызвана необходимостью выработки на региональном уровне системного комплексного подхода к решению задач формирования базовых ценностей российского общества как основы гражданского мира и согласия.

Комплексный подход предполагает межведомственное взаимодействие в реализации мероприятий в сфере культуры, социализации и гражданского воспитания молодежи, развития духовности и физической культуры населения, распространения знаний о религиях, традициях и этнокультурном многообразии народов, проживающих на территории Республики Тыва, укрепления основ межнационального общения и диалога культур, социально-культурной адаптации и интеграции мигрантов, формирования условий для возрождения и развития казачества.

Настоящая Программа направлена на усиление гражданского патриотизма, общероссийского гражданского самосознания и гражданской ответственности, взаимного уважения традиций и обычаев народов, проживающих в Республике Тыва, формирование в обществе атмосферы уважения к историческому наследию и культурным ценностям народов России, развитие культуры межнационального общения, основанной на уважении чести и национального достоинства граждан, духовных и нравственных ценностей, на создание в Республике Тыва максимально благоприятных условий для соблюдения национальных интересов всех народов, проживающих на ее территории, обеспечения их полноправного участия в политическом, социально-экономическом и национально-культурном развитии республики.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=57F9C32D4B48456377C88A39A9740338457FF88B6A4FE0617B5A1FD21735CFBAB6E3C0EE1F5CA40962A93278830E9B704038C5BCF6D01F6D679B3DB0h4I) Правительства РТ от 12.08.2021 N 425)

Ключевыми проблемами в сфере состояния межэтнических отношений в современной России, имеющими в меньшей степени значение и для Республики Тыва, являются:

неудовлетворительное общероссийское гражданское самосознание (общероссийская гражданская идентичность) при растущей значимости этнической и религиозной самоидентификации;

недостаточная координация использования государственных и общественных ресурсов в целях достижения гармонизации межнациональных отношений, укрепления гражданского единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации);

сохранение (при высоком российском стандарте защиты языковых и культурных прав народов России) неудовлетворенности в среде отдельных народов уровнем обеспечения их культурно-языковых прав;

рост числа внешних трудовых мигрантов и их низкая социокультурная адаптация к условиям принимающего сообщества;

проявление бытовых националистических настроений в среде различных этнических общностей.

Укрепление единства российской нации, формирование общегражданской идентичности россиян, обеспечение динамичного этнокультурного и духовного развития народов России, проживающих на территории Республики Тыва, противодействие этнополитическому и религиозно-политическому экстремизму являются важными факторами дальнейшего устойчивого развития. Многообразие национального и религиозного состава населения Республики Тыва, основанного на многовековом опыте межкультурного и межрелигиозного взаимодействия, учет потенциала и интересов всех проживающих на ее территории народов, высокий уровень самосознания этнических общностей является огромным потенциалом для дальнейшего позитивного развития межнациональных отношений в Республике Тыва.

Принимая во внимание то, что одной из наиболее важных целевых групп в процессе воспитания уважительного отношения к представителям других национальностей, сохранения этнокультурного (в том числе языкового) многообразия, адаптации и интеграции в обществе является молодежь, ключевая роль в указанной сфере принадлежит республиканским учреждениям образования и культуры.

В республике проводится целенаправленная работа по развитию поликультурной модели образования и формированию общероссийской гражданской идентичности; воспитанию молодого поколения в духе уважения к культуре, языку, традициям и обычаям представителей народов, проживающих в Республике Тыва; повышению роли гуманитарного направления в процессе образования, разработке учебных программ по изучению многовекового опыта взаимодействия народов Российской Федерации; созданию правовых и материальных условий для развития в республике системы образования и воспитания на национальных языках.

Важной задачей является повышение квалификации и компетентности кадров системы управления, учреждений образования, культуры, молодежной политики и средств массовой информации в вопросах этнокультурного развития, межнациональных и межконфессиональных отношений.

К числу факторов, влияющих на состояние межэтнических отношений в республике, относится миграция. Миграция и территориальная мобильность населения является необходимым условием нормального социально-экономического развития любой территории.

Интенсивность легальных миграционных потоков имеет незначительные отклонения в сторону увеличения, но остается в рамках статистических показателей последних 5 лет. Основная цель, заявляемая при постановке на миграционный учет, "трудовая деятельность" - 61 процент от общего числа поставленных на учет иностранных граждан. Наибольшее количество из числа поставленных на миграционный учет составляют граждане Китая - 30,6 процента в связи с реализацией инвестиционного проекта в Тоджинском районе республики.

В обеспечении общероссийской гражданской идентичности и этнокультурного развития народов Тувы немаловажную роль играют такие институты гражданского общества, как национально-культурные общественные объединения. Наличие дееспособных, авторитетных общественных организаций и этнических общин является важным фактором эффективного решения вопросов межэтнических отношений в республике. В Туве созданы и действуют 15 национальных землячеств, 17 территориально-соседских общин коренного малочисленного народа Сибири - тувинцев-тоджинцев, 8 казачьих обществ. Общее количество организаций этнической направленности, действующих в Республике Тыва, в течение трех лет остается достаточно стабильным.

С целью совершенствования системы управления и координации республиканских и муниципальных органов при организации государственной национальной политики Российской Федерации проводятся обучающие семинары для государственных и муниципальных служащих различных уровней, осуществляющих деятельность в сфере межнациональных отношений.

При этом в республике разработана и действует система федерального мониторинга, позволяющая оценивать состояние межнациональных и межконфессиональных отношений, выявлять потенциально конфликтные ситуации и оперативно реагировать на проявления национального и религиозного экстремизма.

Проведение таких мероприятий, как дни России и народного единства, Рождество, Шагаа, Пасха, Наадым, Навруз, дни славянской письменности и многих других ориентированы на формирование у населения единой общероссийской идентичности путем укрепления единства духовной, нравственной и социальной жизни народов.

В соответствии с [Положением](consultantplus://offline/ref=57F9C32D4B48456377C88A39A9740338457FF88B6A49E0617D5A1FD21735CFBAB6E3C0EE1F5CA40962A9377C830E9B704038C5BCF6D01F6D679B3DB0h4I) о проведении конкурса на получение грантовой поддержки социально значимых проектов, направленных на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений, утвержденным постановлением Правительства Республики Тыва от 26 октября 2017 г. N 480 ежегодно проводится конкурс грантов среди социально ориентированных некоммерческих организаций на получение государственной поддержки для реализации проектов.

В соответствии с [Концепцией](consultantplus://offline/ref=57F9C32D4B48456377C89434BF1859364570A08F6048EA352005448F403CC5EDF1AC99AC5B51A5086BA2622ECC0FC736162BC7B9F6D21971B6h6I) государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года и [Стратегией](consultantplus://offline/ref=57F9C32D4B48456377C89434BF1859364275A48F6D4BEA352005448F403CC5EDF1AC99AC5B51A5086AA2622ECC0FC736162BC7B9F6D21971B6h6I) государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года в Республике Тыва ведется последовательная и двусторонняя работа заинтересованных ведомств с представителями диаспор, землячеств и автономий. Разработаны механизмы по проведению обязательного экзамена по русскому языку, истории России, основам законодательства Российской Федерации.

Республика Тыва - один из наиболее многонациональных регионов Российской Федерации. По данным Всероссийской переписи 2010 года, на территории Республики Тыва зарегистрировано более 85 национальностей и этнических групп. Наиболее крупными национальностями являются тувинцы - 84,02 процента, русские - 16,27 процента, киргизы - 0,21 процента, армяне - 0,17 процента, украинцы - 0,16 процента, которые в ходе длительного исторического взаимодействия межэтнической интеграции не только сохранили свою этническую культуру, но и взаимообогатились элементами культуры друг друга, что явилось одним из факторов поддержания межнациональной стабильности в регионе.

Одним из важных условий реализации государственной национальной политики является наличие обратной связи органов государственного управления с объектом управления и оценка эффективности проводимой работы.

С целью изучения состояния межнациональных отношений ежегодно в Республике Тыва проводятся социологические исследования общественного мнения, результаты которых используются для анализа уровня общероссийской гражданской идентичности, а также выявления националистических, ксенофобских настроений среди населения. Межэтнические отношения в республике носят стабильный характер (2016 г. - 70 процентов, 2017 г. - 72 процента, 2018 г. - 72 процента, 2019 г. - 76 процентов).

Приходится констатировать, что по своей результативности негативная информация, транслируемая по телевидению, публикуемая в печатных СМИ и сети "Интернет", оказывается действеннее формализованной воспитательной и профилактической работы, проводимой в организациях и учебных заведениях республики. Тем самым она способствует созданию условий для распространения в молодежной среде идей национализма и экстремизма. Повышенное внимание, уделяемое вопросам сохранения и развития межнациональных отношений народов Республики Тыва, вызвано не только многонациональностью, многоконфессиональностью республики, но и тем, что этнический фактор подвержен внешнему влиянию. Информационная открытость общества, существование примеров межэтнической напряженности служат теми факторами, которые оказывают не всегда положительное влияние на этнополитическую ситуацию в республике. В связи с чем необходимо проводить активную информационную кампанию, направленную на демонстрацию положительных опытов межэтнического взаимодействия.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=57F9C32D4B48456377C88A39A9740338457FF88B6A4FE0617B5A1FD21735CFBAB6E3C0EE1F5CA40962A93278830E9B704038C5BCF6D01F6D679B3DB0h4I) Правительства РТ от 12.08.2021 N 425)

Большое внимание уделяется информационной кампании.

Все новости, события национально-культурных общественных объединений, культурные события находят свое отражение в информационно-новостных передачах местных ТВ-каналов, социальных сетях и интернет-сайтах.

На территории республики функционируют государственное автономное учреждение "Центр русской культуры" Республики Тыва, основной целью деятельности которого является возрождение традиций русской национальной культуры, обеспечение сохранения в едином культурном пространстве региона многообразия всей накопленной предыдущими поколениями русского народа системы ценностей и традиций, а также их дальнейшего развития, и государственное бюджетное учреждение "Центр развития тувинской традиционной культуры и ремесел", деятельность которого направлена на сохранение и популяризацию культурных традиций, обычаев и поддержку мастеров традиционной этнической культуры.

В Республике Тыва проживают представители коренных малочисленных народов Российской Федерации - тувинцы-тоджинцы, которые компактно проживают на территории двух муниципальных образований республики.

Сложные природно-климатические условия, уязвимость традиционного образа жизни и малочисленность народов обусловили необходимость формирования особой государственной политики в отношении их устойчивого развития, предусматривающей системные меры по сохранению самобытной культуры, традиционного образа жизни и исконной среды обитания этих народов.

Несмотря на принимаемые меры положение малочисленных народов в последние десятилетия осложнено неприспособленностью их традиционного образа жизни к современным экономическим условиям. Низкая конкурентоспособность традиционных видов хозяйственной деятельности обусловлена малыми объемами производства, высокими транспортными издержками, отсутствием современных предприятий и технологий по комплексной переработке сырья и биологических ресурсов. Уровень жизни значительной части граждан из числа малочисленных народов ниже среднероссийского, а уровень безработицы выше среднего. Кроме того, достаточно проблем, требующих дальнейшего внимания и системной работы по улучшению жизни коренных малочисленных народов.

С 2009 года поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Российской Федерации в Республике Тыва осуществляется в виде выделения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета при софинансировании из республиканского и местных бюджетов.

В прогнозируемом периоде до 2023 года будут создаваться дополнительные условия для успешной работы по гармонизации межнациональных отношений, укреплению межкультурного диалога и гражданского единства на основе активного взаимодействия с институтами гражданского общества, общественными объединениями. Данная работа будет направлена на достижение важнейших целевых индикаторов и показателей Программы, взаимосвязанных с индикаторами и показателями, запланированными в государственной [программе](consultantplus://offline/ref=57F9C32D4B48456377C89434BF1859364570A3876C49EA352005448F403CC5EDF1AC99AC5B51A50A62A2622ECC0FC736162BC7B9F6D21971B6h6I) Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2016 г. N 1532.

Настоящая Программа призвана стать инструментом реализации основных направлений региональной национальной политики.

II. Основные цели, задачи, сроки реализации

и ожидаемые конечные результаты реализации Программы

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=57F9C32D4B48456377C88A39A9740338457FF88B6A4FE0617B5A1FD21735CFBAB6E3C0EE1F5CA40962A93277830E9B704038C5BCF6D01F6D679B3DB0h4I) Правительства РТ от 12.08.2021 N 425)

Основная цель Программы - укрепление общероссийской гражданской идентичности и духовной общности многонационального народа Республики Тыва, формирование гармоничных межнациональных (межэтнических) отношений, сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов Республики Тыва.

Задачи Программы - укрепление единства российской нации, этнокультурное развитие многонационального народа Республики Тыва и социально-экономическое развитие народов Республики Тыва.

Сроки реализации Программы: 2021 - 2023 годы.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:

1) доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан Российской Федерации - 75 процентов;

2) количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, - 65 тыс. человек;

3) численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, - 7 тыс. человек;

4) доля граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих на территории Республики Тыва, удовлетворенных качеством реализуемых мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, - 71 процент;

5) количество общин и иных объединений коренных малочисленных народов, получивших поддержку на развитие традиционных отраслей, - 4;

6) количество представителей коренных народов, прошедших диспансеризацию, - 1200 человек;

7) количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в проектах и программах в сфере реализации государственной национальной политики, - 5200 человек;

8) увеличение количества граждан, в интересах которых осуществляется деятельность СО НКО, получивших государственную поддержку, - 900 человек;

9) увеличение количества поддержанных социально значимых проектов и программ СО НКО, реализуемых СО НКО, - 7 ед.

Сведения о составе и значениях [целевых индикаторов](#P475) приведены в приложении N 1 к Программе.

III. Система (перечень) программных мероприятий

Программой предусмотрено:

- оказание грантовой поддержки общественным инициативам в сфере укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений;

- реализация комплексной информационной кампании, направленной на укрепление единства российской нации;

- профилактика этнического радикализма и экстремизма;

- создание условий для социальной и культурной адаптации мигрантов;

- укрепление гражданского единства и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Республики Тыва;

- развитие российского казачества;

- поддержка коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих на территории Республики Тыва.

По результатам исполнения Программы предусмотрена подготовка ежегодного доклада о реализации [Стратегии](consultantplus://offline/ref=57F9C32D4B48456377C89434BF1859364275A48F6D4BEA352005448F403CC5EDF1AC99AC5B51A5086AA2622ECC0FC736162BC7B9F6D21971B6h6I) государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года в Республике Тыва.

IV. Обоснование финансовых и материальных затрат

Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств федерального и республиканского бюджетов, внебюджетных источников.

Предельный (прогнозный) объем финансирования Программы рассчитан в ценах соответствующих лет и составляет 55555,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 42575,6 тыс. рублей, средств республиканского бюджета - 12427,1 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств - 552,6 тыс. рублей.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=57F9C32D4B48456377C88A39A9740338457FF88B6A43E466785A1FD21735CFBAB6E3C0EE1F5CA40962A93276830E9B704038C5BCF6D01F6D679B3DB0h4I) Правительства РТ от 29.03.2023 N 199)

Объем финансирования Программы может быть уточнен в порядке, установленном законом о бюджете на очередной финансовый год, исходя из возможностей республиканского бюджета Республики Тыва. Сумма софинансирования Программы из федерального и республиканского бюджетов может быть скорректирована согласно лимитам федерального бюджета.

Ресурсное обеспечение Программы реализуется в том числе за счет действующих расходных обязательств республиканского бюджета на 2021 - 2023 годы, предусмотренных Министерству культуры Республики Тыва, Министерству образования и науки Республики Тыва, Министерству спорта Республики Тыва, Министерству информатизации и связи Республики Тыва, Министерству труда и социальной политики Республики Тыва, Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, Министерству здравоохранения Республики Тыва, администрации Тоджинского и Тере-Хольского кожууна.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=57F9C32D4B48456377C88A39A9740338457FF88B6A4FE0617B5A1FD21735CFBAB6E3C0EE1F5CA40962A93078830E9B704038C5BCF6D01F6D679B3DB0h4I) Правительства РТ от 12.08.2021 N 425)

V. Трудовые ресурсы

Для реализации и решения задач Программы привлекаются работники органов исполнительной власти Республики Тыва и органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва, осуществляющие деятельность в сфере национальной политики.

К реализации мероприятий также будут привлечены социально ориентированные некоммерческие организации.

При реализации Программы создание новых рабочих мест не предусматривается.

VI. Механизм реализации Программы

Управление реализацией Программы осуществляются государственным заказчиком-координатором - Агентством по делам национальностей Республики Тыва - и ответственными исполнителями Программы в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Тыва.

Государственный заказчик-координатор и ответственный исполнитель Программы несут ответственность за подготовку и реализацию Программы в целом. Текущее управление реализацией Программы осуществляют соисполнители и участники Программы.

В целях рационального использования средств федерального, республиканского бюджетов и внебюджетных источников, а также обеспечения публичности информации государственный заказчик-координатор и ответственный исполнитель Программы:

- обеспечивает координацию деятельности соисполнителей и участников по подготовке и реализации мероприятий Программы, а также по анализу и рациональному использованию средств федерального и республиканского бюджетов и внебюджетных источников, подготавливает в установленном порядке проекты решений Правительства Республики Тыва о внесении изменений в Программу и досрочном ее прекращении;

- осуществляет ведение ежемесячной отчетности реализации Программы;

- ежемесячно до 5 числа, ежеквартально до 10 числа, ежегодно до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в Министерство экономики Республики Тыва и Министерство финансов Республики Тыва доклад о ходе реализации Программы, достигнутых результатах и об эффективности использования финансовых средств по установленной форме; обеспечивает координацию работы с органами исполнительной власти Республики Тыва и местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва по исполнению мероприятий Программы;

- вносит в Министерство экономики Республики Тыва и Министерство финансов Республики Тыва предложения о корректировке Программы, продлении срока ее реализации либо прекращении ее реализации (в случае необходимости), определяет процедуры обеспечения публичности (открытости) информации о значениях целевых индикаторов и показателей, результатах мониторинга хода реализации Программы, ее мероприятиях и об условиях участия в них исполнителей, а также о проводимых конкурсах и критериях определения победителей;

- выполняет функции государственного заказчика-координатора и ответственного исполнителя Программы в пределах своих полномочий.

Соисполнители Программы:

- осуществляют непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий разделов Программы, ежеквартально не позднее 15-го числа первого месяца, следующего за отчетным, формируют отчеты о реализации мероприятий разделов Программы, реализуемых соисполнителями, и направляют через государственную информационную систему "Электронный бюджет" Федеральному агентству по делам национальностей;

- разрабатывают в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для выполнения Программы;

- участвуют в подготовке доклада о ходе реализации Программы, достигнутых результатах и об эффективности использования финансовых средств;

- представляют государственному заказчику-координатору и ответственному исполнителю Программы статистическую, справочную и аналитическую информацию о реализации мероприятий Программы;

- готовят ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год, уточняют затраты по мероприятиям Программы, а также механизм реализации Программы;

- осуществляют отбор на конкурсной основе исполнителей работ и услуг, а также поставщиков продукции по каждому мероприятию Программы в пределах своей компетенции;

- организуют размещение информации, в том числе в электронном виде, о ходе и результатах реализации Программы, финансировании мероприятий Программы, привлечении внебюджетных средств, проведении конкурсов на участие в реализации Программы и порядке участия в ней инвесторов;

- обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы.

VII. Оценка социально-экономической эффективности

и возможных рисков от реализации программных заданий

Особенностью этнокультурной сферы является то, что она связана с устойчивыми национальными и религиозными традициями, поэтому основные результаты деятельности в данной сфере выражаются, как правило, в отложенном по времени социальном эффекте, в частности, в изменении ценностных ориентаций и норм поведения людей.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=57F9C32D4B48456377C88A39A9740338457FF88B6A4FE0617B5A1FD21735CFBAB6E3C0EE1F5CA40962A93077830E9B704038C5BCF6D01F6D679B3DB0h4I) Правительства РТ от 12.08.2021 N 425)

Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается:

- в укреплении единства многонационального народа Республики Тыва и развитии единого этнокультурного пространства Республики Тыва как важного фактора устойчивого развития Республики Тыва и ее территориальной целостности;

- в прогнозировании межнациональных и межрелигиозных конфликтов, конфликтных ситуаций;

- в снижении прямого и косвенного экономического ущерба от межнациональной и межконфессиональной напряженности и конфликтов;

- в улучшении инвестиционной привлекательности региона;

- в росте эффективности использования этнокультурного потенциала региона;

- в улучшении этнокультурного и социального самочувствия коренных народов, проживающих на территории Республики Тыва.

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов и показателей, утвержденных Программой.

Изменение принципов регулирования межбюджетных отношений в части финансирования мероприятий Программы в зависимости от характера этих изменений может привести как к существенному увеличению фактических объемов ресурсного обеспечения Программы, так и к полному или частичному прекращению финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджетов других уровней.

Анализ рисков и управление рисками при реализации настоящей Программы осуществляет ответственный исполнитель - Агентство по делам национальностей Республики Тыва.

Количественная и качественная оценка рисков реализации настоящей Программы производится в зависимости от социально-экономического положения в регионе и подлежит корректировке в соответствии с изменениями в бюджете субъекта, а также этнополитической ситуации в стране в целом. Степень воздействия рисков на проект и объемы непредвиденных затрат, которые могут понадобиться для реализации настоящей Программы, можно оценить как умеренный.

Основными мерами управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей настоящей Программы выступают:

- мониторинг;

- открытость и подотчетность;

- научно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение;

- информационное сопровождение и общественные коммуникации.

VIII. Методика оценки эффективности Программы

(введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=57F9C32D4B48456377C88A39A9740338457FF88B6A4FE0617B5A1FD21735CFBAB6E3C0EE1F5CA40962A93076830E9B704038C5BCF6D01F6D679B3DB0h4I) Правительства РТ от 12.08.2021 N 425)

Методика оценки эффективности реализации Программы разработана в целях внутреннего контроля ответственным исполнителем за реализацией Программы, учета ее результатов при планировании в текущем году объемов бюджетных ассигнований федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Тыва на очередной год и плановый период, и представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности реализации Программы с учетом объемов бюджетных ассигнований федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Тыва, предусмотренных в отчетном году на ее реализацию.

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно.

Результаты оценки эффективности реализации Программы представляются ответственным исполнителем Программы в составе годового отчета о ходе реализации и об оценке эффективности Программы.

Оценка эффективности реализации Программы включает в себя:

а) оценку степени достижения показателей (индикаторов) Программы.

Для оценки степени достижения показателей (индикаторов) Программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора) Программы, которая рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), предполагающих увеличение их значений:

СДПЗПпгпn(фцп) [<5>](#P302) = ЗППГПnф(ФЦПф) [<6>](#P303) / ЗППГПnпл(ФЦПпл) [<7>](#P305),

- для показателей (индикаторов), предполагающих снижение их значений:

СДПЗПпгпn(фцп) [<8>](#P302) = ЗППГПnпл(ФЦПпл) [<9>](#P305) / ЗППГПnф(ФЦПф) [<10>](#P303),

<5>, <8> В случае если СДПЗПпгпn(фцп) больше 1, значение СДПЗПпгпn(фцп) принимается равным 1.

<6>, <10> В случае если фактическое значение показателя (индикатора) Программы в отчетном году составляет менее 100 процентов от планового значения показателя (индикатора), утвержденного Программой, и при этом участником (соисполнителем) Программы, ответственным за достижение значений рассматриваемого показателя (индикатора), представлен расчет взаимосвязи значений данного показателя (индикатора) с объемами финансирования соответствующих основных мероприятий Программы за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (по состоянию на 31 декабря отчетного года), результаты реализации которых характеризует рассматриваемый показатель (индикатор), ответственным исполнителем Программы может быть принято решение об использовании при расчете СДПЗПпгпn данного показателя (индикатора) планового значения показателя (индикатора), соответствующего объемам финансирования основных мероприятий, результаты реализации которых он характеризует, на 31 декабря отчетного года.

При этом ухудшение значения показателя (индикатора) в отчетном году считается допустимым только в случае, если темпы ухудшения значения показателя (индикатора) ниже темпов сокращения расходов на реализацию основного мероприятия (основных мероприятий) (допускается снижение на 1 процент значения показателя (индикатора), если расходы сократились не менее чем на 1 процент в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному).

<7>, <9> В случае отклонения планового значения показателя (индикатора) Программы, утвержденного Программой, от планового значения данного показателя (индикатора), ответственным исполнителем Программы при расчете СДПЗПфцп такого показателя (индикатора) Программы используется плановое значение показателя (индикатора), где:

СДПЗПпгпn(фцп) - степень достижения планового значения каждого показателя (индикатора) Программы;

ЗППГПnф(ФЦПф) - значение каждого показателя (индикатора) Программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗППГПnпл(ФЦПпл) - плановое значение каждого показателя (индикатора) Программы.

В случае если:

- ответственным за достижение значений показателя (индикатора) представлены предварительные данные по значению показателя (индикатора) (ЗППГПnпр(ФЦПпр)), то для такого значения показателя (индикатора) предусматривается понижающий коэффициент 0,9. Расчет фактического значения такого показателя (индикатора) производится по следующей формуле:

ЗППГПnф(ФЦПф) = ЗППГПnпр(ФЦПпр) x 0,9;

- ответственным за достижение значений показателя (индикатора) не представлены ни фактическое значение показателя (индикатора), ни предварительные данные по значению показателя (индикатора), то для такого показателя (индикатора) предусматривается значение, равное плановому значению данного показателя (индикатора), к которому применен понижающий коэффициент 0,8. Расчет фактического значения такого показателя (индикатора) производится по следующей формуле:

ЗППГПnф(ФЦПф) = ЗППГПnпл(ФЦПпл) x 0,8;

б) оценку степени реализации Программы, которая рассчитывается по формуле:

,

где:

СРгп - степень реализации Программы;

СДПЗПгп - степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы;

М - число показателей (индикаторов) уровня Программы, достижение значений которых предусмотрено Программой в отчетном году;

в) интегральную оценку эффективности реализации Программы:

интегральный показатель эффективности реализации Программы достигается на основании соотношения интегральной оценки результативности реализации Программы и уровня финансового обеспечения Программы. Рассчитывается по формуле:

R = Iср /Vфин,

где:

Iср - интегральная оценка результативности реализации Программы;

Vфин - уровень финансового обеспечения Программы;

интегральная оценка результативности реализации Программы - это уровень достижения установленных значений целевых индикаторов, скорректированный с учетом присвоенных весовых значений целевых индикаторов. Определяется в процентах по формуле:

,

где:

ij - показатель оценки выполнения j-го целевого индикатора;

n - количество целевых индикаторов Программы;

показатель оценки выполнения целевого индикатора определяется в процентах по формуле:

ij = Ij x kj,

где:

Ij - индекс результативности целевого индикатора за отчетный период;

kj - весовой коэффициент, присвоенный целевому индикатору;

весовой коэффициент целевого индикатора - параметр, отражающий значимость, относительную важность целевого индикатора в сравнении с другими, оказывающими влияние на достижение цели.

Весовой коэффициент целевых показателей со статусом первой степени рассчитываются по формуле:

,

где:

Кср = 1/N - среднеарифметическое значение весовых коэффициентов всех целевых показателей цели Программы, подпрограмм, обеспечивающей подпрограммы;

N - общее количество целевых показателей цели Программы, подпрограмм, обеспечивающей подпрограммы.

Весовой коэффициент целевых показателей со статусом второй степени рассчитываются по формуле:

,

где:

N1 - количество целевых показателей со статусом первой степени;

N2 - количество целевых показателей со статусом второй степени.

Сумма весовых коэффициентов по целевым показателям цели Программы, подпрограмм, подпрограмм, обеспечивающей подпрограммы должна быть равна 1.

Индекс результативности целевого индикатора за отчетный период определяется в процентах и рассчитывается по формуле:

I = ((Ifj - Ibj) / (Ipj - Ibj)) x 100,

где:

Ifj - фактическое значение целевого индикатора за отчетный период;

Ibj - базовое значение целевого индикатора - фактическое значение целевого индикатора Программы на начало отчетного периода (или значение целевого индикатора Программы в случае, если Программа не была бы реализована в отчетном периоде);

Ipj - плановое значение целевого индикатора на отчетный период.

Уровень финансового обеспечения Программы за отчетный период Vфин определяется в процентах и рассчитывается по формуле:

Vфин = (Vf / Vp) х 100%,

где:

Vf - фактические затраты, направленные на реализацию Программы в отчетном периоде с учетом всех источников финансирования;

Vp - запланированный объем финансирования Программы за счет всех источников финансирования.

Рассчитанное значение интегральной оценки эффективности реализации Программы (R) в дальнейшем сопоставляется с приведенными в таблице 1 значениями для определения качественной характеристики оценки реализации Программы.

Таблица 1

Интегральная оценка эффективности реализации Программы

|  |  |
| --- | --- |
| Численное значение интегральной оценки эффективности реализации Программы | Качественная характеристика Программы |
| R >= 0,8 | эффективная |
| 0,5 <= R < 0,8 | недостаточно эффективная |
| R < 0,5 | неэффективная |

До начала очередного года реализации Программы по каждому показателю (индикатору) Программы определяются интервалы значений показателя (индикатора), при которых реализация Программы характеризуется:

- высоким уровнем эффективности;

- удовлетворительным уровнем эффективности;

- неудовлетворительным уровнем эффективности.

Нижняя граница интервала значений показателя (индикатора) для целей отнесения Программы к высокому уровню эффективности определяется значением, соответствующим 95-процентному плановому значению показателя (индикатора) на соответствующий год.

Нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения Программы к удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже, чем значение, соответствующее 75-процентному плановому значению показателя на соответствующий год.

Оценка эффективности реализации Программы проводится ответственным исполнителем ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным.

Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы составил не менее 90 процентов;

не менее 95 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы составил не менее 70 процентов;

не менее 80 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Если реализация Программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

IX. Правила распределения и предоставления субсидий

из республиканского бюджета Республики Тыва бюджетам

муниципальных образований Республики Тыва на реализацию

мероприятий по укреплению единства российской нации

и этнокультурному развитию народов России и поддержке

экономического и социального развития коренных малочисленных

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в рамках

реализации Программы

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=57F9C32D4B48456377C88A39A9740338457FF88B6A43E466785A1FD21735CFBAB6E3C0EE1F5CA40962A9337D830E9B704038C5BCF6D01F6D679B3DB0h4I) Правительства РТ от 29.03.2023 N 199)

(введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=57F9C32D4B48456377C88A39A9740338457FF88B6A4FE0617B5A1FD21735CFBAB6E3C0EE1F5CA40962A8307C830E9B704038C5BCF6D01F6D679B3DB0h4I) Правительства РТ от 12.08.2021 N 425)

1. Настоящие Правила определяют условия, цель и порядок распределения и предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Тыва бюджетам муниципальных образований Республики Тыва (далее - муниципальные образования) на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России и поддержке экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в рамках реализации Программы (далее - субсидии) для софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Республики Тыва, возникающих при реализации ими мероприятий, направленных на:

проведение фестиваля национальных культур "Найырал";

проведение мероприятий, направленных на укрепление межконфессионального согласия;

улучшение материально-технической базы социальных объектов в местах проживания коренных малочисленных народов - тувинцев-тоджинцев.

(п. 1 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=57F9C32D4B48456377C88A39A9740338457FF88B6A43E466785A1FD21735CFBAB6E3C0EE1F5CA40962A9337B830E9B704038C5BCF6D01F6D679B3DB0h4I) Правительства РТ от 29.03.2023 N 199)

2. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе Республики Тыва о республиканском бюджете Республики Тыва на текущий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Агентству по делам национальностей Республики Тыва как распорядителю средств республиканского бюджета Республики Тыва на цели, указанные в [пункте 1](#P420) настоящих Правил.

3. Условиями предоставления субсидий являются:

а) наличие правовых актов муниципальных образований, утверждающих перечень мероприятий, соответствующих [пункту 1](#P420) настоящих Правил, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Республики Тыва;

б) наличие в бюджете муниципальных образований бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования, софинансирование которого осуществляется из республиканского бюджета Республики Тыва, в объеме, необходимом для его исполнения, включающем размер планируемой к предоставлению из республиканского бюджета Республики Тыва субсидии, и порядок определения объемов указанных ассигнований;

в) возврат муниципальным образованием в республиканский бюджет Республики Тыва субсидии в соответствии с [пунктом 14](consultantplus://offline/ref=57F9C32D4B48456377C88A39A9740338457FF88B6A43E26A7B5A1FD21735CFBAB6E3C0EE1F5CA40962A9317D830E9B704038C5BCF6D01F6D679B3DB0h4I) Правил, устанавливающих общие требования к формированию, предоставлению, распределению субсидий из республиканского бюджета Республики Тыва местным бюджетам, а также порядок определения и установления предельного уровня софинансирования (в процентах) из республиканского бюджета Республики Тыва объема расходного обязательства муниципального образования, утвержденных [постановлением](consultantplus://offline/ref=57F9C32D4B48456377C88A39A9740338457FF88B6A43E26A7B5A1FD21735CFBAB6E3C0EE1F5CA40962A8367D830E9B704038C5BCF6D01F6D679B3DB0h4I) Правительства Республики Тыва от 30 апреля 2020 г. N 182 (далее - Правила формирования, предоставления и распределения субсидий);

г) заключение соглашения о предоставлении из республиканского бюджета Республики Тыва субсидии, предусматривающего обязательства муниципального образования по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств (далее - соглашение), в соответствии с пунктом 10 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий.

4. Критерием отбора муниципальных образований является наличие в муниципальных программах соответствующих мероприятий, направленных на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России и территорий, которые включены в [перечень](consultantplus://offline/ref=57F9C32D4B48456377C89434BF1859364575A2836849EA352005448F403CC5EDF1AC99AC5B51A50C61A2622ECC0FC736162BC7B9F6D21971B6h6I) мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 мая 2009 г. N 631-р, и на которых постоянно проживают коренные малочисленные народы, ведущие традиционный образ жизни и занимающиеся традиционными видами хозяйственной деятельности.

(п. 4 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=57F9C32D4B48456377C88A39A9740338457FF88B6A43E466785A1FD21735CFBAB6E3C0EE1F5CA40962A93376830E9B704038C5BCF6D01F6D679B3DB0h4I) Правительства РТ от 29.03.2023 N 199)

5. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения, заключаемого между Агентством по делам национальностей Республики Тыва и председателем муниципального образования Республики Тыва, с применением государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации.

6. Предельный уровень софинансирования из республиканского бюджета Республики Тыва расходного обязательства муниципального образования (Yi):

а) для муниципальных образований и городского округа уровень бюджетной обеспеченности, определенный в соответствии с [Законом](consultantplus://offline/ref=57F9C32D4B48456377C88A39A9740338457FF88B6A42E062795A1FD21735CFBAB6E3C0FC1F04A80B61B736799658CA36B1h6I) Республики Тыва от 21 апреля 2008 г. N 689 ВХ-2 "О межбюджетных отношениях в Республике Тыва", которых равен или превышает 1, определяется по формуле:

Yi = 94 + 1 / РБОi,

где:

РБОi - уровень бюджетной обеспеченности i-го муниципального образования и городского округа на текущий финансовый год (плановый период);

б) для муниципальных районов и городского округа уровень бюджетной обеспеченности, определенный в соответствии с Законом Республики Тыва от 21 апреля 2008 г. N 689 ВХ-2 "О межбюджетных отношениях в Республике Тыва", которых меньше 1, определяется по формуле:

Yi = 96 + 1 / РБОi;

Предельный уровень софинансирования из республиканского бюджета Республики Тыва расходного обязательства муниципального образования и городского округа не должен превышать 99 процентов.

Предельный уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования из республиканского бюджета Республики Тыва по муниципальным образованиям на очередной финансовый год и на плановый период ежегодно утверждается Правительством Республики Тыва.

Уровень софинансирования из республиканского бюджета Республики Тыва объема расходного обязательства муниципального образования в отношении каждой субсидии устанавливается соглашением.

7. Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований устанавливается законом Республики Тыва о республиканском бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

8. Перечисление субсидии осуществляется в установленном порядке на счета, открытые территориальным органам Федерального казначейства в учреждениях Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами бюджетов муниципальных образований.

9. Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на финансовое обеспечение расходного обязательства муниципального образования, софинансируемого из республиканского бюджета Республики Тыва, утверждается нормативно-правовым актом о бюджете муниципального образования (определяется сводной бюджетной росписью бюджета муниципального образования) исходя из необходимости достижения установленных соглашением значений результатов использования субсидии.

Предельный уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования из республиканского бюджета Республики Тыва определяется в соответствии с [пунктом 11](consultantplus://offline/ref=57F9C32D4B48456377C88A39A9740338457FF88B6A43E26A7B5A1FD21735CFBAB6E3C0EE1F5CA40962A93377830E9B704038C5BCF6D01F6D679B3DB0h4I) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий.

В случае если объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в нормативном правовом акте о бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования) на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, не обеспечивает уровень софинансирования из республиканского бюджета Республики Тыва, определенный в соответствии с настоящим пунктом, размер субсидии подлежит сокращению до размера, обеспечивающего соответствующий уровень софинансирования.

Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на финансовое обеспечение расходного обязательства муниципального образования, софинансируемого из республиканского бюджета Республики Тыва, может быть увеличен в одностороннем порядке, что не влечет обязательств по увеличению размера субсидии.

10. Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений результатов использования субсидии, а также увеличение сроков реализации предусмотренных соглашением мероприятий, не допускается, за исключением случаев, если выполнение условий предоставления субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей и индикаторов Программы, а также в случае существенного (более чем на 20 процентов) сокращения размера субсидии.

11. Оценка эффективности использования субсидии муниципальными образованиями осуществляется Агентством по делам национальностей Республики Тыва на основании сравнения установленных соглашением и фактически достигнутых муниципальным образованием по итогам отчетного финансового года следующих значений результатов использования субсидии:

численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов Республики Тыва;

абзац утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=57F9C32D4B48456377C88A39A9740338457FF88B6A43E466785A1FD21735CFBAB6E3C0EE1F5CA40962A9307E830E9B704038C5BCF6D01F6D679B3DB0h4I) Правительства РТ от 29.03.2023 N 199;

улучшение материально-технического обеспечения образовательного учреждения.

12. В случае если в отчетном финансовом году муниципальным образованием не достигнуты установленные соглашением значения результатов использования субсидии, ответственность за их недостижение устанавливается в соответствии с [пунктом 14](consultantplus://offline/ref=57F9C32D4B48456377C88A39A9740338457FF88B6A43E26A7B5A1FD21735CFBAB6E3C0EE1F5CA40962A9317D830E9B704038C5BCF6D01F6D679B3DB0h4I) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий.

Основанием для освобождения муниципального образования от применения мер ответственности, предусмотренных [пунктом 14](consultantplus://offline/ref=57F9C32D4B48456377C88A39A9740338457FF88B6A43E26A7B5A1FD21735CFBAB6E3C0EE1F5CA40962A9317D830E9B704038C5BCF6D01F6D679B3DB0h4I) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий, является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств, указанных в [пункте 17](consultantplus://offline/ref=57F9C32D4B48456377C88A39A9740338457FF88B6A43E26A7B5A1FD21735CFBAB6E3C0EE1F5CA40962A93F7A830E9B704038C5BCF6D01F6D679B3DB0h4I) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий.

13. В случае нецелевого использования субсидии к муниципальному образованию применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

14. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями условий предоставления субсидий осуществляется в установленном порядке Агентством по делам национальностей Республики Тыва и органом исполнительной власти Республики Тыва, осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере.

Приложение N 1

к государственной программе

Республики Тыва "Реализация

государственной национальной

политики Российской Федерации в

Республике Тыва на 2021 - 2023 годы"

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

"РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА НА 2021 - 2023 ГОДЫ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=57F9C32D4B48456377C88A39A9740338457FF88B6A43E466785A1FD21735CFBAB6E3C0EE1F5CA40962A9307D830E9B704038C5BCF6D01F6D679B3DB0h4I) Правительства РТ от 29.03.2023 N 199) |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Базовый показатель 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан, проживающих в Республике Тыва | процентов | 71 | 71 | 74 | 75 |
| 2. Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства | тыс. человек | 51 | 52 | 60 | 65 |
| 3. Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России | тыс. человек | 5 | 5,5 | 6,5 | 7 |
| 4. Доля граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих на территории Республики Тыва, удовлетворенных качеством реализуемых мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, из общего числа опрошенных лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации | процентов | 68 | 68 | 70 | 71 |
| 5. Количество общин и иных объединений коренных малочисленных народов, получивших поддержку на развитие традиционных отраслей | единиц | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 6. Количество представителей коренных малочисленных народов, прошедших диспансеризацию | человек | 1100 | 1150 | 1200 | 1200 |
| 7. Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в проектах и программах в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации на территории Республики Тыва | человек | - | 5000 | 5100 | 5200 |
| 8. Количество граждан, в интересах которых осуществляется деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СО НКО), получивших государственную поддержку | человек | - | 700 | 800 | 900 |
| 9. Количество поддержанных социально значимых проектов и программ СО НКО, реализуемых СО НКО | единиц | - | 5 | 6 | 15 |
| 10. Количество участников мероприятий, направленных на сохранение и развитие русского языка | тыс. человек | - | 2,0 | 2,1 | 2,2 |
| 11. Количество иностранных граждан, охваченных мероприятиями по социально-культурной адаптации и интеграции | человек | - | 150 | 180 | 200 |
| 12. Количество участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока | единиц | - | 1600 | 1300 | 1400 |

Приложение N 2

к государственной программе

Республики Тыва "Реализация

государственной национальной

политики Российской Федерации

в Республике Тыва на 2021 - 2023 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ

ТЫВА "РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА НА 2021 - 2023 ГОДЫ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=57F9C32D4B48456377C88A39A9740338457FF88B6A43E466785A1FD21735CFBAB6E3C0EE1F5CA40962A83276830E9B704038C5BCF6D01F6D679B3DB0h4I) Правительства РТ от 29.03.2023 N 199) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источники финансирования | Объем финансирования, всего, тыс. рублей | в том числе по годам: | | | Сроки исполнения | | | Ответственные за исполнение | Результат реализации мероприятий (достижение плановых показателей) |
| 1-й год | 2-й год | 3-й год | 1-й год | 2-й год | 3-й год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Укрепление общероссийского гражданского единства и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Республики Тыва, в том числе: | итого | 17632,86 | 5050,50 | 5561,52 | 7020,84 |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 16330,13 | 5000,0 | 5335,13 | 5995,00 |  |  |  |
| республиканский бюджет | 1302,73 | 50,5 | 226,39 | 1025,84 |  |  |  |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.1. проведение ежегодных республиканских семинаров-совещаний представителей органов исполнительной власти Республики Тыва и органов местного самоуправления по вопросам предупреждения межнациональных конфликтов, обеспечения эффективной работы системы мониторинга и профилактики экстремизма на национальной и религиозной почве | итого | 454,55 | 50,51 | 202,02 | 202,02 | 23.09 | 23.09 | 23.09 | Агентство по делам национальностей Республики Тыва, органы исполнительной власти Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) | совершенствование системы управления и координации республиканских и муниципальных органов власти при реализации государственной национальной политики Российской Федерации; организационное обеспечение совершенствования деятельности органов республиканской власти по решению задач государственной национальной политики Российской Федерации (проведение семинара-совещания один раз в год, обучение 35 - 40 человек) |
| федеральный бюджет | 450 | 50 | 200 | 200 |  |  |  |
| республиканский бюджет | 4,55 | 0,51 | 2,02 | 2,02 |  |  |  |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.2. мероприятия по развитию материально-технической базы государственного автономного учреждения "Центр русской культуры" Республики Тыва | итого | 2054,34 | 505,05 | 625,05 | 924,24 | 01.11 | 01.11 | 01.11 | Агентство по делам национальностей Республики Тыва, государственное автономное учреждение "Центр русской культуры" Республики Тыва (далее - ГАУ "Центр русской культуры" Республики Тыва) | охват мероприятиями, направленными на этнокультурное развитие народов Республики Тыва, не менее 5000 человек в год |
| федеральный бюджет | 2033,80 | 500,00 | 618,8 | 915,00 |  |  |  |
| республиканский бюджет | 20,54 | 5,05 | 6,25 | 9,24 |  |  |  |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.3. формирование общероссийской гражданской идентичности путем содействия проведения мероприятий, приуроченных к празднованию государственных праздников (12 июня - День России, 4 ноября - День народного единства) | итого | 3203,85 | 324,42 | 881,48 | 1997,95 | в течение года | | | Агентство по делам национальностей Республики Тыва, ГАУ "Центр русской культуры" Республики Тыва | охват мероприятиями, направленными на этнокультурное развитие народов Республики Тыва, не менее 1000 человек в год |
| федеральный бюджет | 2594,85 | 321,18 | 773,67 | 1500,00 |  |  |  |
| республиканский бюджет | 609 | 3,24 | 107,81 | 497,95 |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  | 0 |  |  |  |
| внебюджетные средства |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 1.4. поддержка диаспор и землячеств | итого | 2303,80 | 404,58 | 699,56 | 1199,66 | 01.11 | 01.11 | 01.11 | Агентство по делам национальностей Республики Тыва, ГАУ "Центр русской культуры" Республики Тыва | численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов Республики Тыва, - не менее 1000 человек |
| федеральный бюджет | 1803,09 | 400,53 | 692,56 | 710,00 |  |  |  |
| республиканский бюджет | 500,71 | 4,05 | 7,00 | 489,66 |  |  |  |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.5. проведение фестиваля национальных культур "Найырал" | итого | 772,73 | 252,53 | 257,57 | 265,25 | 04.11 | 04.11 | 04.11 | Агентство по делам национальностей Республики Тыва, Министерство культуры Республики Тыва, мэрия г. Кызыла (по согласованию) | численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов Республики Тыва, - не менее 1000 человек |
| федеральный бюджет | 765,00 | 250,00 | 255,00 | 260,00 |  |  |  |
| республиканский бюджет | 7,73 | 2,53 | 2,57 | 2,63 |  |  |  |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 2,63 |  |  |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.6. участие во Всероссийской просветительской акции "Большой этнографический диктант" | итого | 203,61 | 50,50 | 42,00 | 111,11 | 01.11 | 01.11 | 01.11 | Агентство по делам национальностей Республики Тыва, Министерство образования Республики Тыва | численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов Республики Тыва, - не менее 2000 человек |
| федеральный бюджет | 201,58 | 50,00 | 41,58 | 110,00 |  |  |  |
| республиканский бюджет | 2,03 | 0,50 | 0,42 | 1,11 |  |  |  |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.7. проведение межрегионального фестиваля русской культуры | итого | 3333,20 | 1313,00 | 1010,1 | 1010,1 | 20.07 | 20.07 | 20.07 | Агентство по делам национальностей Республики Тыва, ГАУ "Центр русской культуры" Республики Тыва | численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов Республики Тыва, - не менее 1000 человек |
| федеральный бюджет | 3299,87 | 1299,87 | 1000,0 | 1000,0 |  |  |  |
| республиканский бюджет | 33,33 | 13,13 | 10,1 | 10,1 |  |  |  |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.8. проведение среди социально значимых проектов, направленных на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений, конкурса на получение грантовой поддержки | итого | 2121,21 | 707,07 | 707,07 | 707,07 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | Агентство по делам национальностей Республики Тыва | грантовая поддержка не менее 3 проектов |
| федеральный бюджет | 2100,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |  |  |  |
| республиканский бюджет | 21,21 | 7,07 | 7,07 | 7,07 |  |  |  |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.9. организация и проведение фестиваля межнациональных культур "Богатство России" среди студентов среднего профессионального образования, высшего профессионального образования и работающей молодежи | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.11 | 01.11 | 01.11 | Министерство образования Республики Тыва, Агентство по делам национальностей Республики Тыва | численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов Республики Тыва, - не менее 500 человек |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.10. мероприятия, направленные на поддержку и сохранение русского языка как государственного, в том числе конференция, посвященная Дню русского языка | итого | 1070,23 | 323,00 | 141,17 | 606,06 | 05.09 | 05.09 | 05.09 | Агентство по делам национальностей Республики Тыва, Министерство образования Республики Тыва | количество участников мероприятий, направленных на сохранение и развитие русского языка и языков народов Тувы, - не менее 500 человек |
| федеральный бюджет | 1059,53 | 319,77 | 139,76 | 600,00 |  |  |  |
| республиканский бюджет | 10,70 | 3,23 | 1,41 | 6,06 |  |  |  |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.11. мероприятия, направленные на укрепление межконфессионального согласия | итого | 497,51 | 438,21 | 59,30 | 0 | 01.05 | 01.05 | 01.05 | Агентство по делам национальностей Республики Тыва, управление Камбы-Ламы Республики Тыва (по согласованию), Кызылская Епархия Русской Православной Церкви (по согласованию) | численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов Республики Тыва, - менее 2000 человек в 2021 и 2022 гг. |
| федеральный бюджет | 492,54 | 433,83 | 58,71 | 0 |  |  |  |
| республиканский бюджет | 4,97 | 4,38 | 0,59 | 0 |  |  |  |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.12. проведение конкурса на лучшую муниципальную программу по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации в Республике Тыва | итого | 101,01 | 101,01 | 0 | 0 | 01.05 | 01.05 | 01.05 | Агентство по делам национальностей Республики Тыва, Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва, департамент по внутренней политике Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва | поддержка не менее одной муниципальной программы в 2021 и 2022 гг. |
| федеральный бюджет | 100,00 | 100,00 | 0 | 0 |  |  |  |
| республиканский бюджет | 1,01 | 1,01 | 0 | 0 |  |  |  |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.13. подготовка и издание научных трудов об истории, этнографии, культуре, языках народов Тувы | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.08 | 01.08 | 01.08 | Министерство образования Республики Тыва, Агентство по делам национальностей Республики Тыва | издание научных трудов (не менее 1) |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.14. развитие этнотуризма | итого | 1450,06 | 513,86 | 936,20 | 0 | 01.08 | 01.08 | 01.08 | Агентство по делам национальностей Республики Тыва | доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан Республики Тыва в 2021 и 2022 гг. - от 100 до 300 человек (наличие одного объекта) |
| федеральный бюджет | 1363,77 | 508,72 | 855,05 | 0 |  |  |  |
| республиканский бюджет | 86,29 | 5,14 | 81,15 | 0 |  |  |  |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.15. реализация проекта "100-лет Тувинской Народной Республике - сквозь призму истории" | итого | 66,76 | 66,76 | 0 | 0 | 12.06 | - | - | Агентство по делам национальностей Республики Тыва, Тувинское региональное отделение всероссийской творческой общественной организации "Союз художников России" Союз художников Республики Тыва" (по согласованию) | численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов Республики Тыва, - не менее 10000 человек в 2021 и 2022 гг. |
| федеральный бюджет | 66,10 | 66,10 | 0 | 0 |  |  |  |
| республиканский бюджет | 0,66 | 0,66 | 0 | 0 |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  | 0 |  |  |  |
| внебюджетные средства |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 2. Реализация комплексной информационной кампании, направленной на укрепление единства российской нации, в том числе: | итого | 8156,76 | 3015,4 | 2949,44 | 2191,92 |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 7002,97 | 2710,0 | 2429,87 | 1863,1 |  |  |  |
| республиканский бюджет | 1126,79 | 297,4 | 510,57 | 318,82 |  |  |  |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| внебюджетные средства | 27 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |
| 2.1. поддержка проектов печатных и электронных средств массовой информации Республики Тыва, ориентированных на гармонизацию межнациональных отношений, развитие межэтнического взаимопонимания, продвижение идей межнациональной и религиозной толерантности, недопущение проявлений экстремизма на национальной и религиозной почве в соответствии с заявками от заинтересованных организаций, пропаганда толерантного отношения к представителям разных народов Российской Федерации | итого | 1274,59 | 650,85 | 459,00 | 164,74 | 30.04 | 30.04 | 30.04 | Агентство по делам национальностей Республики Тыва, Министерство цифрового развития Республики Тыва | доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан Республики Тыва - до 1000 человек (количество проектов - не менее 5) |
| федеральный бюджет | 1261,85 | 644,34 | 454,41 | 163,10 |  |  |  |
| республиканский бюджет | 12,74 | 6,51 | 4,59 | 1,64 |  |  |  |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 2.2. создание и прокат социально ориентированных тематических видеороликов, направленных на формирование диалога культур и противодействие ксенофобии и экстремизму на этнической и религиозной основе | итого | 573,16 | 151,52 | 260,00 | 161,64 | 01.08 | 01.08 | 01.08 | Агентство по делам национальностей Республики Тыва, ГАУ "Центр русской культуры" Республики Тыва | доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан Республики Тыва - до 5000 человек (количество роликов - до 2 в год) |
| федеральный бюджет | 498,1 | 150,0 | 188,10 | 160,00 |  |  |  |
| республиканский бюджет | 75,06 | 1,52 | 71,90 | 1,64 |  |  |  |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 2.3. поддержка межэтнической журналистики | итого | 336,25 | 216,52 | 119,73 | 0 | 01.10 | 01.10 | 01.10 | Агентство по делам национальностей Республики Тыва, Министерство цифрового развития Республики Тыва, ГАУ "Центр русской культуры" Республики Тыва | доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан Республики Тыва - до 80 участников (один раз в год в 2021 и 2022 гг.) |
| федеральный бюджет | 284,35 | 214,35 | 70,00 | 0 |  |  |  |
| республиканский бюджет | 51,90 | 2,17 | 49,73 | 0 |  |  |  |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 2.4. Национальная литературная премия | итого | 800,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 01.11 | 01.11 | 01.11 | Агентство по делам национальностей Республики Тыва | количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, - до 30 участников (один раз в год) |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| республиканский бюджет | 800,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 |  |  |  |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 2.5. производство и распространение телепрограмм о жизни, труде, службе, культуре и быте представителей народов России, проживающих в Республике Тыва | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | ежемесячно | | | Министерство цифрового развития Республики Тыва | количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства в 2021 и 2022 гг., - от 3 до 5 тыс. зрителей (один раз в квартал) |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 2.6. проведение мероприятий в образовательных организациях, направленных на формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.09 | 16.09 | 16.09 | Министерство образования Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) | количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, - до 8000 участников (количество мероприятий - от 15 до 20 раз в год) |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 2.7. организация и проведение профилактических акций в Международный день толерантности | итого | 3,76 | 0 | 3,76 | 0 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | Министерство образования Республики Тыва, ФГБОУ ВО "Тувинский государственный университет" (по согласованию) | количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства в 2021 и 2022 гг., - от 1000 до 1500 участников (количество акций - 2 раза в год) |
| федеральный бюджет | 3,72 | 0 | 3,72 | 0 |  |  |  |
| республиканский бюджет | 0,04 | 0 | 0,04 | 0 |  |  |  |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 2.8. обеспечение участия делегации Республики Тыва в межрегиональных форумах, фестивалях, выставках | итого | 1913,22 | 557,35 | 578,10 | 777,77 | 01.08 | 01.08 | 01.08 | Агентство по делам национальностей Республики Тыва, Министерство спорта Республики Тыва, Министерство образования Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) | количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, - от 1 до 10 человек |
| федеральный бюджет | 1894,07 | 551,75 | 572,32 | 770,00 |  |  |  |
| республиканский бюджет | 19,15 | 5,6 | 5,78 | 7,77 |  |  |  |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 2.9. профилактика этнополитического и религиозно-политического экстремизма, ксенофобии и нетерпимости среди молодежи, проведение психолого-религиоведческо-лингвистических исследований | итого | 635,83 | 67,0 | 144,59 | 424,24 | 05.11 | 05.11 | 05.11 | Агентство по делам национальностей Республики Тыва, ГБНИиОУ "Тувинский институт гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований при Правительстве Республики Тыва" | доля конфликтов, выявленных системой мониторинга состояния межэтнических отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений, в общем числе конфликтов в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений, выявленных в Республике Тыва (количество мероприятий - от одного до трех в год) |
| федеральный бюджет | 629,47 | 66,33 | 143,14 | 420,00 |  |  |  |
| республиканский бюджет | 6,36 | 0,67 | 1,45 | 4,24 |  |  |  |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 2.10. проведение консультаций студентами и профессорско-преподавательским составом Тувинского государственного университета по вопросам равноправия, основам конституционного права | итого | 27 | 8 | 9 | 10 | 01.12 | 01.12 | 01.12 | Министерство образования Республики Тыва, ФГБОУ ВО "Тувинский государственный университет" (по согласованию) | формирование отрицательного отношения к любым проявлениям дискриминации, насилия, расизма и экстремизма на национальной и конфессиональной почве (количество консультаций - от одной до пяти в год) |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| внебюджетные средства | 27 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |
| 2.11. проведение социологических исследований с целью определения состояний и тенденций в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений в Республике Тыва | итого | 1007,03 | 353,5 | 300,00 | 353,53 | 20.08 | 20.08 | 20.08 | Агентство по делам национальностей Республики Тыва, Министерство образования Республики Тыва, ГБНИиОУ "Тувинский институт гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований при Правительстве Республики Тыва", ФГБОУ ВО "Тувинский государственный университет" (по согласованию) | выявление общественного мнения по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в Республике Тыва и формирование общероссийской гражданской нации (не менее одного социологического исследования в год) |
| федеральный бюджет | 996,97 | 349,97 | 297,00 | 350,00 |  |  |  |
| республиканский бюджет | 10,06 | 3,53 | 3,00 | 3,53 |  |  |  |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 2.12. мониторинг обращений граждан о фактах нарушений принципа равноправия граждан независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств при приеме на работу, при замещении должностей государственной и муниципальной службы, должностей в правоохранительных органах и в судебной системе, а также при формировании кадрового резерва на федеральном и региональном уровнях | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | на постоянной основе | | | отдел приема и контроля обращений граждан управления документационного обеспечения Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва | выявление общественного мнения по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в Республике Тыва и формирование общероссийской гражданской нации (один раз в месяц) |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 2.13. мероприятия, направленные на поддержку деятельности ресурсного центра для СОНКО "Единство российской нации" | итого | 940,58 | 404,04 | 536,54 | 0 | 20.11 | 20.11 | 20.11 | Агентство по делам национальностей Республики Тыва, ГАУ "Центр русской культуры" Республики Тыва | доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан Республики Тыва в 2021 - 2022 гг. (количество участников - от 50 до 100 человек) |
| федеральный бюджет | 931,18 | 400,00 | 531,18 | 0 |  |  |  |
| республиканский бюджет | 9,4 | 4,04 | 5,36 | 0 |  |  |  |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 2.14. поддержка деятельности центра адаптации и интеграции мигрантов в г. Кызыле | итого | 184,49 | 117,49 | 67,00 | 0 | 01.07 | 01.07 | 01.07 | Агентство по делам национальностей Республики Тыва, мэрия г. Кызыла (по согласованию), Союз "Торгово-промышленная палата Республики Тыва" (по согласованию), Управление Федеральной миграционной службы России по Красноярскому краю и Республике Тыва (по согласованию) | доля граждан, успешно сдавших экзамен по русскому языку, истории России и основам Российской Федерации, в общем количестве иностранных граждан, сдававших экзамен в 2021 и 2022 гг. (количество участников - от 10 до 100 человек) |
| федеральный бюджет | 47,02 | 47,02 | 0 | 0 |  |  |  |
| республиканский бюджет | 137,47 | 70,47 | 67,00 | 0 |  |  |  |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 2.15. цикл лекций, бесед, кинопоказов, проводимых сотрудниками библиотек Республики Тыва, направленных на укрепление мира и согласия народов, проживающих на территории Республики Тыва, противодействие экстремизму | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 03.09 | 03.09 | 03.09 | Министерство культуры Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) | количество мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, - от 10 - 15 мероприятий по каждому муниципальному образованию |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 2.16. организация и проведение военно-спортивных игр, молодежно-патриотических акций, конкурсов, сборов, способствующих упрочению мира и дружбы между народами | итого | 460,85 | 289,13 | 171,72 | 0 | 12.07 | 12.07 | 12.07 | Агентство по делам национальностей Республики Тыва, Министерство образования Республики Тыва | количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства в 2021 и 2022 гг., - от 500 до 1000 участников (количество мероприятий - от одного до четырех в год) |
| федеральный бюджет | 456,24 | 286,24 | 170,0 | 0 |  |  |  |
| республиканский бюджет | 4,61 | 2,89 | 1,72 | 0 |  |  |  |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 3. Развитие российского казачества, в том числе: | итого | 3975,74 | 1199,89 | 1381,92 | 1393,93 |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 3936,0 | 1187,9 | 1368,10 | 1380,00 |  |  |  |
| республиканский бюджет | 39,74 | 11,99 | 13,82 | 13,93 |  |  |  |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 3.1. участие в мероприятиях казачества (региональные, всероссийские смотры-конкурсы, семинары и т.д.) | итого | 1560,73 | 55,66 | 111,14 | 1393,93 | 01.08 | 01.08 | 01.08 | Агентство по делам национальностей Республики Тыва, ГАУ "Центр русской культуры" Республики Тыва, Верхнеенисейское казачье войско (по согласованию) | количество участников мероприятий, направленных на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры и воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, - 25 человек |
| федеральный бюджет | 1545,13 | 55,10 | 110,03 | 1380,00 |  |  |  |
| республиканский бюджет | 15,6 | 0,56 | 1,11 | 13,93 |  |  |  |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 3.2. обеспечение деятельности казачества | итого | 2415,01 | 1144,23 | 1270,78 | 0 | 10.11 | 10.11 | 10.11 | Агентство по делам национальностей Республики Тыва | количество участников мероприятий, направленных на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры и воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма:  в 2021 г. - 25 человек;  в 2022 г. - 25 человек |
| федеральный бюджет | 2390,87 | 1132,8 | 1258,07 | 0 |  |  |  |
| республиканский бюджет | 24,14 | 11,43 | 12,71 | 0 |  |  |  |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 4. Поддержка коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих на территории Республики Тыва, в том числе: | итого | 6141,05 | 2107,02 | 2017,02 | 2017,01 |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 5559,30\ | 1912,5 | 1823,4 | 1823,40 |  |  |  |
| республиканский бюджет | 56,15 | 19,32 | 18,42 | 18,41 |  |  |  |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| внебюджетные средства | 525,6 | 175,2 | 175,2 | 175,2 |  |  |  |
| 4.1. проведение мероприятий, посвященных оленеводам Республики Тыва | итого | 365,86 | 0 | 163,84 | 202,02 |  | 28.02 |  | Агентство по делам национальностей Республики Тыва | количество участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие коренных малочисленных народов, - 1000 человек |
| федеральный бюджет | 362,2 | 0 | 162,2 | 200 |  |  |  |
| республиканский бюджет | 3,66 | 0 | 1,64 | 2,02 |  |  |  |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 4.2. поддержка оленеводов и участие в международной выставке-ярмарке "Сокровища Севера" (материально-техническое обеспечение) | итого | 3330,4 | 1224,75 | 1071,92 | 1033,73 | 29.04 | 29.04 | 29.04 | Агентство по делам национальностей Республики Тыва | количество общин и иных объединений коренных малочисленных народов, получивших поддержку на развитие традиционных отраслей, - от 2 до 5 |
| федеральный бюджет | 3297,1 | 1212,50 | 1061,2 | 1023,40 |  |  |  |
| республиканский бюджет | 33,3 | 12,25 | 10,72 | 10,33 |  |  |  |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 4.3. улучшение материально-технической базы социальных объектов в местах проживания коренного малочисленного народа - тувинцев-тоджинцев | итого | 835,29 | 303,03 | 279,23 | 303,03 | 05.04 | 05.04 | 05.04 | Агентство по делам национальностей Республики Тыва | улучшение материально-технического обеспечения образовательного учреждения - 1 ед. |
| федеральный бюджет | 876,44 | 300,00 | 276,44 | 300 |  |  |  |
| республиканский бюджет | 8,85 | 3,03 | 2,79 | 3,03 |  |  |  |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 4.4. проведение медицинского обследования оленеводов "Маршрут здоровья для оленевода" (онкология, гинекология, урология, инфекционные заболевания) | итого | 525,6 | 175,2 | 175,2 | 175,2 | 09.08 | 28.0209.08 | 09.08 | Министерство здравоохранения Республики Тыва | профилактика заболеваемости, увеличение продолжительности жизни коренных малочисленных народов (не менее одного раза в год) |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| внебюджетные средства | 525,6 | 175,2 | 175,2 | 175,2 |  |  |  |
| 4.5. мероприятия, направленные на увеличение занятости трудоспособной части коренного малочисленного народа - тувинцев-тоджинцев | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.09 | 30.09 | 30.09 | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | не менее одного мероприятия, направленного на трудоустройство коренного малочисленного народа - тувинцев-тоджинцев |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 4.6. обучение (подготовка) представителей коренного малочисленного народа - тувинцев-тоджинцев - востребованным профессиям | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.09 | 30.09 | 30.09 | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | количество обученных (подготовленных) по востребованным профессиям - от 1 до 3 человек |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 4.7. поддержка издания произведений художественной литературы, созданных на языках коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации | итого | 124,81 | 101,01 | 23,80 | 0 | 01.07 | 01.07 | 01.07 | Агентство по делам национальностей Республики Тыва | количество изданных и переведенных на русский язык произведений художественной литературы, созданных на языках коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (не менее 1 издания в год) |
| федеральный бюджет | 123,56 | 100,0 | 23,56 | 0 |  |  |  |
| республиканский бюджет | 1,25 | 1,01 | 0,24 | 0 |  |  |  |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 4.8. сохранение и развитие традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов | итого | 909,09 | 303,03 | 303,03 | 303,03 | 01.07 | 01.07 | 01.07 | Агентство по делам национальностей Республики Тыва | доля граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, удовлетворенных качеством реализуемых мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в рамках государственной [программы](consultantplus://offline/ref=57F9C32D4B48456377C89434BF1859364570A3876C49EA352005448F403CC5EDF1AC99AC5B51A50A62A2622ECC0FC736162BC7B9F6D21971B6h6I) Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики", из общего числа опрошенных лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, - 2 процента |
| федеральный бюджет | 900,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  |  |  |
| республиканский бюджет | 9,09 | 3,03 | 3,03 | 3,03 |  |  |  |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| итого | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 5. Развитие институтов гражданского общества Республики Тыва, в том числе: | итого | 19648,93 | 5347,23 | 8989,9 | 5311,8 |  |  |  | Агентство по делам национальностей Республики Тыва | увеличение количества граждан, принимающих участие в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших государственную поддержку; увеличение численности граждан Республики Тыва, в интересах которых осуществляется деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций увеличение количества поддержанных в рамках государственной программы социально значимых проектов и программ СО НКО, реализуемых СО НКО |
| федеральный бюджет | 9747,23 | 4747,23 | 5000,0 | 0 |  |  |  |
| республиканский бюджет | 9901,7 | 600,00 | 3989,9 | 5311,8 |  |  |  |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 5.1. организация мероприятий по развитию институтов гражданского общества | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.11 | 10.11 | 10.11 | Агентство по делам национальностей Республики Тыва | увеличение количества граждан, принимающих участие в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших государственную поддержку; увеличение численности граждан, в интересах которых осуществляется деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 5.2. поддержка социально значимых проектов и программ, проводимых СО НКО | итого | 19648,33 | 5347,23 | 8989,9 | 5311,8 | 31.07 | 31.07 | 31.07 | Агентство по делам национальностей Республики Тыва | увеличение количества поддержанных в рамках государственной программы социально значимых проектов и программ СО НКО, реализуемых СО НКО |
| федеральный бюджет | 9747,23 | 4747,23 | 5000,0 | 0 |  |  |  |
| республиканский бюджет | 9901,7 | 600,00 | 3989,9 | 5311,8 |  |  |  |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Всего по Программе | итого | 55555,34 | 16720,0 | 20899,8 | 17935,5 |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 42575,63 | 15557,6 | 15956,5 | 11061,5 |  |  |  |
| республиканский бюджет | 12427,11 | 979,2 | 4759,1 | 6688,8 |  |  |  |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| внебюджетные средства | 552,60 | 183,20 | 184,2 | 185,2 |  |  |  |

Приложение N 3

к государственной программе

Республики Тыва

"Реализация государственной национальной

политики Российской Федерации

в Республики Тыва на 2021 - 2023 годы"

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

"РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА

НА 2021 - 2023 ГОДЫ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=57F9C32D4B48456377C88A39A9740338457FF88B6A43E466785A1FD21735CFBAB6E3C0EE1F5CA40963AF337F830E9B704038C5BCF6D01F6D679B3DB0h4I) Правительства РТ от 29.03.2023 N 199) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события | Сроки наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | | | | Ответственные за исполнение |
| 2021 | | | | 2022 | | | | 2023 | | | |
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Укрепление гражданского единства и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Республики Тыва | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Проведение ежегодных республиканских семинаров-совещаний представителей органов исполнительной власти Республики Тыва и органов местного самоуправления по вопросам предупреждения межнациональных конфликтов, обеспечения эффективной работы системы мониторинга и профилактики экстремизма на национальной и религиозной почве |  |  | 23.09 |  |  |  | 23.09 |  |  |  | 23.09 |  | Агентство по делам национальностей Республики Тыва, органы исполнительной власти Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 1.2. Мероприятия по развитию материально-технической базы государственного автономного учреждения "Центр русской культуры" Республики Тыва |  |  |  | 01.11 |  |  |  | 01.11 |  |  |  | 01.11 | Агентство по делам национальностей Республики Тыва, ГАУ "Центр русской культуры" Республики Тыва |
| 1.3. Содействие проведению торжественных мероприятий, приуроченных памятным датам в истории народов России | в течение года | | | | | | | | | | | | Агентство по делам национальностей Республики Тыва, ГАУ "Центр русской культуры" Республики Тыва |
| 1.4. Поддержка диаспор и землячеств |  |  |  | 01.11 |  |  |  | 01.11 |  |  |  | 01.11 | Агентство по делам национальностей Республики Тыва, ГАУ "Центр русской культуры" Республики Тыва |
| 1.5. Проведение фестиваля национальных культур "Найырал" |  |  |  | 04.11 |  |  |  | 04.11 |  |  |  | 04.11 | Агентство по делам национальностей Республики Тыва, Министерство культуры Республики Тыва, мэрия г. Кызыла (по согласованию) |
| 1.6. Участие во Всероссийской просветительской акции "Большой этнографический диктант" |  |  |  | 01.11 |  |  |  | 01.11 |  |  |  | 01.11 | Агентство по делам национальностей Республики Тыва, Министерство образования Республики Тыва |
| 1.7. Проведение межрегионального фестиваля русской культуры |  |  | 20.07 |  |  |  | 20.07 |  |  |  | 20.07 |  | Агентство по делам национальностей Республики Тыва, ГАУ "Центр русской культуры" Республики Тыва |
| 1.8. Проведение конкурса среди социально значимых проектов, направленных на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений, получение грантовой поддержки |  |  | 10.08 |  |  |  | 10.08 |  |  |  | 10.08 |  | Агентство по делам национальностей Республики Тыва |
| 1.9. Организация и проведение фестиваля межнациональных культур "Богатство России" среди студентов среднего профессионального образования, высшего профессионального образования и работающей молодежи |  |  |  | 01.11 |  |  |  | 01.11 |  |  |  | 01.11 | Министерство образования Республики Тыва, Агентство по делам национальностей Республики Тыва |
| 1.10. Мероприятия, направленные на поддержку языкового многообразия |  |  | 05.09 |  |  |  | 05.09 |  |  |  | 05.09 |  | Агентство по делам национальностей Республики Тыва, Министерство образования Республики Тыва |
| 1.11. Мероприятия, направленные на укрепление межконфессионального согласия |  | 01.05 |  |  |  | 01.05 |  |  |  | 01.05 |  |  | Агентство по делам национальностей Республики Тыва, управление Камбы-Ламы Республики Тыва (по согласованию), Кызылская Епархия Русской Православной Церкви (по согласованию) |
| 1.12. Проведение конкурса на лучшую муниципальную программу по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации в Республике Тыва |  | 01.05 |  |  |  | 01.05 |  |  |  | 01.05 |  |  | Агентство по делам национальностей Республики Тыва, Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва, департамент по внутренней политике Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва |
| 1.13. Подготовка и издание научных трудов об истории, этнографии, культуре, языках народов Тувы |  |  | 01.08 |  |  |  | 01.08 |  |  |  | 01.08 |  | Министерство образования Республики Тыва, Агентство по делам национальностей Республики Тыва |
| 1.14. Развитие этнотуризма |  |  | 01.08 |  |  |  | 01.08 |  |  |  | 01.08 |  | Агентство по делам национальностей Республики Тыва |
| 1.15. Реализация проекта "100-лет Тувинской Народной Республике - сквозь призму истории" |  | 12.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Агентство по делам национальностей Республики Тыва, Тувинское региональное отделение Всероссийской творческой общественной организации "Союз художников России" Союз художников Республики Тыва" (по согласованию) |
| 2. Реализация комплексной информационной кампании, направленной на укрепление единства российской нации | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Поддержка проектов печатных и электронных средств массовой информации Республики Тыва, ориентированных на гармонизацию межнациональных отношений, развитие межэтнического взаимопонимания, продвижение идей межнациональной и религиозной толерантности, недопущение проявлений экстремизма на национальной и религиозной почве в соответствии с заявками от заинтересованных организаций, пропаганда толерантного отношения к представителям разных народов Российской Федерации |  | 30.04 |  |  |  | 30.04 |  |  |  | 30.04 |  |  | Агентство по делам национальностей Республики Тыва, Министерство информатизации и связи Республики Тыва |
| 2.2. Создание и прокат социально ориентированных тематических видеороликов, направленных на формирование диалога культур и противодействие ксенофобии и экстремизму на этнической и религиозной основах |  |  | 01.08 |  |  |  | 01.08 |  |  |  | 01.08 |  | Агентство по делам национальностей Республики Тыва, ГАУ "Центр русской культуры" Республики Тыва |
| 2.3. Поддержка межэтнической журналистики |  |  |  | 01.10 |  |  |  | 01.10 |  |  |  | 01.10 | Агентство по делам национальностей Республики Тыва, Министерство информатизации и связи Республики Тыва, ГАУ "Центр русской культуры" Республики Тыва |
| 2.4. Национальная литературная премия |  |  |  | 01.11 |  |  |  | 01.11 |  |  |  | 01.11 | Агентство по делам национальностей Республики Тыва |
| 2.5. Производство и распространение телепрограмм о жизни, труде, службе, культуре и быте представителей народов России, проживающих в Республике Тыва | ежемесячно | | | | | | | | | | | | Министерство цифрового развития Республики Тыва |
| 2.6. Проведение мероприятий в образовательных организациях, направленных на формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения |  |  | 16.09 |  |  |  | 16.09 |  |  |  | 16.09 |  | Министерство образования Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 2.7. Организация и проведение профилактических акций в Международный день толерантности |  |  |  | 16.11 |  |  |  | 16.11 |  |  |  | 16.11 | Министерство образования Республики Тыва, ФГБОУ ВО "Тувинский государственный университет" (по согласованию) |
| 2.8. Участие в работе смен, фестивалей, форумов, выставок, направленных на укрепление единства российской нации |  |  | 01.08 |  |  |  | 01.08 |  |  |  | 01.08 |  | Агентство по делам национальностей Республики Тыва, Министерство спорта Республики Тыва, Министерство образования Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 2.9. Профилактика этнополитического и религиозно-политического экстремизма, ксенофобии и нетерпимости среди молодежи, проведение психолого-религиоведческо-лингвистических исследований |  |  |  | 05.11 |  |  |  | 05.11 |  |  |  | 05.11 | Агентство по делам национальностей Республики Тыва, Министерство юстиции Республики Тыва |
| 2.10. Проведение консультаций студентами и профессорско-преподавательским составом Тувинского государственного университета по вопросам равноправия, основам конституционного права |  |  |  | 01.12 |  |  |  | 01.12 |  |  |  | 01.12 | Министерство образования Республики Тыва, ФГБОУ ВО "Тувинский государственный университет" (по согласованию) |
| 2.11. Проведение социологических исследований с целью определения состояний и тенденций в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений в Республике Тыва |  |  | 20.08 |  |  |  | 20.08 |  |  |  | 20.08 |  | Агентство по делам национальностей Республики Тыва, Министерство образования Республики Тыва, ГБНИиОУ "Тувинский институт гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований при Правительстве Республики Тыва", ФГБОУ ВО "Тувинский государственный университет" (по согласованию) |
| 2.12. Мониторинг обращений граждан о фактах нарушений принципа равноправия граждан независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств при приеме на работу, при замещении должностей государственной и муниципальной службы, должностей в правоохранительных органах и судебной системе, а также при формировании кадрового резерва на федеральном и региональном уровнях | на постоянной основе | | | | | | | | | | | | отдел приема и контроля обращений граждан управления документационного обеспечения Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва |
| 2.13. Мероприятия, направленные на поддержку деятельности ресурсного центра для СО НКО "Единство российской нации" |  |  |  | 20.11 |  |  |  | 20.11 |  |  |  | 20.11 | Агентство по делам национальностей Республики Тыва, ГАУ "Центр русской культуры" Республики Тыва |
| 2.14. Поддержка деятельности центра адаптации и интеграции мигрантов в г. Кызыле |  |  | 01.07 |  |  |  | 01.07 |  |  |  | 01.07 |  | Агентство по делам национальностей Республики Тыва, мэрия г. Кызыла (по согласованию), Союз "Торгово-промышленная палата Республики Тыва" (по согласованию), Управление Федеральной миграционной службы России по Красноярскому краю и Республике Тыва (по согласованию) |
| 2.15. Проведение цикла лекций, бесед, кинопоказов, проводимых сотрудниками библиотек Республики Тыва, направленных на укрепление мира и согласия народов, проживающих на территории Республики Тыва, противодействие экстремизму |  |  | 03.09 |  |  |  | 03.09 |  |  |  | 03.09 |  | Министерство культуры Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 2.16. Организация и проведение военно-спортивных игр, молодежно-патриотических акций, конкурсов, сборов, способствующих упрочению мира и дружбы между народами |  |  | 12.07 |  |  |  | 12.07 |  |  |  | 12.07 |  | Агентство по делам национальностей Республики Тыва, Министерство образования Республики Тыва |
| 3. Развитие российского казачества | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Участие в мероприятиях казачества (региональные, всероссийские смотры-конкурсы, семинары и т.д.) |  |  | 01.08 |  |  |  | 01.08 |  |  |  | 01.08 |  | Агентство по делам национальностей Республики Тыва, ГАУ "Центр русской культуры" Республики Тыва, Верхнеенисейское казачье войско (по согласованию) |
| 3.2. Обеспечение деятельности казачества |  |  |  | 10.11 |  |  |  | 10.11 |  |  |  | 10.11 | Агентство по делам национальностей Республики Тыва |
| 4. Поддержка коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих на территории Республики Тыва | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. Проведение мероприятий, посвященных оленеводам Республики Тыва |  |  |  |  | 28.02 |  |  |  |  |  |  |  | Агентство по делам национальностей Республики Тыва |
| 4.2. Поддержка оленеводов и участие в международной выставке-ярмарке "Сокровища Севера" (материально-техническое обеспечение) |  | 29.04 |  |  |  | 29.04 |  |  |  | 29.04 |  |  | Агентство по делам национальностей Республики Тыва |
| 4.3. Улучшение материально-технической базы социальных объектов в местах проживания коренного малочисленного народа - тувинцев-тоджинцев |  | 05.04 |  |  |  | 05.04 |  |  |  | 05.04 |  |  | Агентство по делам национальностей Республики Тыва |
| 4.4. Проведение медицинского обследования оленеводов "Маршрут здоровья для оленевода" (онкология, гинекология, урология, инфекционные заболевания) |  |  | 09.08 |  | 28.02 |  | 09.08 |  |  |  | 09.08 |  | Министерство здравоохранения Республики Тыва |
| 4.5. Мероприятия, направленные на увеличение занятости трудоспособной части коренного малочисленного народа - тувинцев-тоджинцев |  |  | 30.09 |  |  |  | 30.09 |  |  |  | 30.09 |  | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва |
| 4.6. Обучение (подготовка) представителей коренного малочисленного народа - тувинцев-тоджинцев востребованным профессиям |  |  | 30.09 |  |  |  | 30.09 |  |  |  | 30.09 |  | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва |
| 4.7. Поддержка издания произведений художественной литературы, созданных на языках коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации |  | 01.07 |  |  |  | 01.07 |  |  |  | 01.07 |  |  | Агентство по делам национальностей Республики Тыва |
| 4.8. Сохранение и развитие традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов |  | 01.07 |  |  |  | 01.07 |  |  |  | 01.07 |  |  | Агентство по делам национальностей Республики Тыва |
| 5. Развитие институтов гражданского общества Республики Тыва | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. Организация мероприятий по развитию институтов гражданского общества |  |  |  | 10.11 |  |  |  | 10.11 |  |  |  | 10.11 | Агентство по делам национальностей Республики Тыва |
| 5.2. Поддержка социально значимых проектов и программ, проводимых СО НКО |  |  | 31.07 |  |  |  | 31.07 |  |  |  | 31.07 |  | Агентство по делам национальностей Республики Тыва |