ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25 апреля 2024 г. N 235-р

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОМПЛЕКС МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ

НА СОЗДАНИЕ СЕМЕЙНЫХ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ

В РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА, НА 2023 - 2024 ГОДЫ

1. Внести в [Комплекс мер](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW434&n=41188&dst=100015), направленных на создание семейных многофункциональных центров в Республике Тыва, на 2023 - 2024 годы, утвержденный распоряжением Правительства Республики Тыва от 24 октября 2023 г. N 610-р, следующие изменения:

а) [пункт 8](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW434&n=41188&dst=100272) изложить в следующей редакции:

"8. План реализации мероприятий по созданию

семейных многофункциональных центров

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование мероприятия | Период реализации | Соисполнители мероприятия | Ожидаемые результаты (количественные и качественные) | Отчетные документы и материалы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача 1. Нормативное и методическое обеспечение создания и деятельности Семейных МФЦ |
| 1.1. | Разработка и утверждение нормативных правовых актов, регламентирующих создание и деятельность Семейных МФЦ | ноябрь 2023 г. | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | принят правовой акт Правительства Республики Тыва "О создании семейных многофункциональных центров" | копия правового акта Правительства Республики Тыва "О создании семейных многофункциональных центров" |
| 1.2. | Разработка и утверждение положения о Семейных МФЦ, об отделениях Семейных МФЦ, включая штатное расписание и перечень примерного оборудования | октябрь - ноябрь 2023 г. | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | принятие локальных актов Министерства труда и социальной политики Республики Тыва, органов местного самоуправления муниципальных районов "Кызылский кожуун", "Улуг-Хемский кожуун" об утверждении типового Положения о Семейных МФЦ, об отделениях Семейных МФЦ, включая штатное расписание и перечень примерного оборудования | Положение о Семейных МФЦ, об отделениях Семейных МФЦ, утвержденное штатное расписание и перечень оборудования |
| 1.3. | Разработка и утверждение нормативных правовых актов, определяющих формы и механизмы взаимодействия с негосударственными организациями при оказании социальных услуг и социального сопровождения семей | декабрь 2023 г. | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | заключение соглашений с негосударственными организациями при оказании социальных услуг и социального сопровождения семей с учреждениями и организациями, предоставляющими услуги, не относящиеся к социальным услугам | соглашение с негосударственными организациями при оказании социальных услуг и социального сопровождения семей с учреждениями и организациями, предоставляющими услуги, не относящиеся к социальным услугам |
| 1.4. | Разработка методики оценки эффективности деятельности Семейных МФЦ Республики Тыва | ноябрь 2023 г. | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | разработка методики оценки эффективности деятельности Семейных МФЦ Республики Тыва | разработка методики оценки эффективности деятельности Семейных МФЦ Республики Тыва |
| Задача 2. Организация обучения руководителей и специалистов по направлениям деятельности Семейных МФЦ |
| 2.1. | Повышение профессиональных компетенций на базе стажировочной площадки Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации - областного государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования Иркутской области "Учебно-методический центр развития социального обслуживания" | май 2024 г. | ГБУ Республики Тыва "Центр социальной помощи семье и детям Улуг-Хемского кожууна", ГБУ Республики Тыва "Комплексный центр социального обслуживания населения Кызылского кожууна" | принятие участия 2 руководителей или специалистов в стажировке на базе стажировочной площадки Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации - областного государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования Иркутской области "Учебно-методический центр развития социального обслуживания" | наличие копий сертификатов о повышении квалификации |
| 2.2. | Повышение профессиональных компетенций на базе стажировочной площадки Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации - областного государственного казенного учреждения "Челябинский областной центр социальной защиты "Семья" | март 2024 г. | ГБУ Республики Тыва "Центр социальной помощи семье и детям Улуг-Хемского кожууна", ГБУ Республики Тыва "Комплексный центр социального обслуживания населения Кызылского кожууна" | принятие участия 2 руководителей или специалистов в стажировке на базе стажировочной площадки Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации - областного государственного казенного учреждения "Челябинский областной центр социальной защиты "Семья" | наличие копий сертификатов о повышении квалификации |
| 2.3. | Организация семинаров специалистами, прошедшими подготовку на базе профессиональных стажировочных площадок Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | июнь 2024 г. | ГБУ Республики Тыва "Центр социальной помощи семье и детям Улуг-Хемского кожууна", ГБУ Республики Тыва "Комплексный центр социального обслуживания населения Кызылского кожууна" | прохождение подготовки 24 специалистами Семейных МФЦ на базе стажировочной площадки ГБУ Республики Тыва "Республиканский центр мониторинга, анализа и ресурсного обеспечения" | информация Министерства труда и социальной политики Республики Тыва (программа семинаров, отчет) |
| 2.4. | Участие в ежегодном Всероссийском форуме "Вместе - ради детей!" в 2023, 2024 годах | 2023 - 2024 гг. | ГБУ Республики Тыва "Центр социальной помощи семье и детям Улуг-Хемского кожууна", ГБУ Республики Тыва "Комплексный центр социального обслуживания населения Кызылского кожууна" | представление регионального опыта эффективных практик по созданию Семейных МФЦ на территории Республики Тыва на Всероссийском форуме "Вместе - ради детей!" в 2023, 2024 годах | информация Министерства труда и социальной политики Республики Тыва |
| 2.5. | Организация межрегионального семинара "Эффективные практики по созданию Семейного МФЦ" | ноябрь 2024 г. | ГБУ Республики Тыва "Центр социальной помощи семье и детям Улуг-Хемского кожууна", ГБУ Республики Тыва "Комплексный центр социального обслуживания населения Кызылского кожууна" | подведение итогов работы по созданию Семейных МФЦ на территории Республики Тыва | информация Министерства труда и социальной политики Республики Тыва |
| Задача 3. Формирование инфраструктуры Семейных МФЦ |
| 3.1. | Создание структурных подразделений Семейного МФЦ | 2023 - 2024 гг. | ГБУ Республики Тыва "Центр социальной помощи семье и детям Улуг-Хемского кожууна", ГБУ Республики Тыва "Комплексный центр социального обслуживания населения Кызылского кожууна" | создание отделений первичного приема семей; отделения экстренной психологической помощи и экстренного реагирования, отделения оказания социальных услуг и социального сопровождения в соответствии с требованиями к организационной структуре Семейного МФЦ | информация Министерства труда и социальной политики Республики Тыва (положения об отделениях Семейного МФЦ, отчеты работы, фотоматериал, другие отчетные материалы) |
| 3.2. | Подготовка здания и помещения Семейных МФЦ | ноябрь 2023 г., апрель 2024 г. | ГБУ Республики Тыва "Центр социальной помощи семье и детям Улуг-Хемского кожууна", ГБУ Республики Тыва "Комплексный центр социального обслуживания населения Кызылского кожууна" | обеспечение единого стиля оформления зданий и помещений Семейных МФЦ в соответствии с брендбуком | информация Министерства труда и социальной политики Республики Тыва, (фотоматериалы, отчет) |
| Задача 4. Создание новых специализированных социальных сервисов для семей, в том числе используемых при организации социального сопровождения семей |
| 4.1. | Определение материально-технических, кадровых, финансовых ресурсов для оказания комплексной поддержки семьям в различных жизненных ситуациях | ноябрь 2023 г. | ГБУ Республики Тыва "Центр социальной помощи семье и детям Улуг-Хемского кожууна", ГБУ Республики Тыва "Комплексный центр социального обслуживания населения Кызылского кожууна" | определение материально-технических, кадровых, финансовых ресурсов для оказания комплексной поддержки семьям в различных жизненных ситуациях путем внесения изменений в учредительные документы, штатные расписания ГБУ Республики Тыва "Центр социальной помощи семье и детям Улуг-Хемского кожууна", ГБУ Республики Тыва "Комплексный центр социального обслуживания населения Кызылского кожууна" | принятие приказов, заключение соглашений по утверждению планов ("дорожных карт") внедрения механизмов межведомственного и межсекторального взаимодействия при оказании социальных услуг и социальном сопровождении семей на основе технологии сервис-дизайна |
| 4.2. | Открытие отделений первичного приема семей. Организация зонирования в соответствии с Моделью создания Семейных МФЦ | декабрь 2023 г., май 2024 г. | ГБУ Республики Тыва "Центр социальной помощи семье и детям Улуг-Хемского кожууна", ГБУ Республики Тыва "Комплексный центр социального обслуживания населения Кызылского кожууна" | открытие отделений первичного приема семей с функциональными зонами в соответствии с Моделью создания Семейных МФЦ, результатами деятельности которых установлены:определение у 625 семей потребности в получении различных услуг, формах и видах их предоставления;у 300 семей - необходимости в сборе документов для назначения мер социальной поддержки;осуществление в отношении 625 семей консультирования, в том числе 75 онлайн-консультирований;организация в отношении 625 семей консультирования в рамках межведомственного взаимодействия заинтересованных органов и организаций, включая негосударственные организации, в том числе социально ориентированные некоммерческие организации, при выявлении семей, нуждающихся в предоставлении социальных услуг и социального сопровождения;организация в отношении 412 семей работы по передаче информации в уполномоченный орган субъекта Российской Федерации или уполномоченную организацию для принятия решения о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании либо об отказе в социальном обслуживании, разработки индивидуальной программы предоставления социальных услуг (далее - ИППСУ) в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" | аналитическая информация Министерства труда и социальной политики Республики Тыва (фотоматериалы, отчет) |
| 4.3. | Создание отделений экстренной психологической помощи и экстренного реагирования | декабрь 2023 г., май 2024 г. | ГБУ Республики Тыва "Центр социальной помощи семье и детям Улуг-Хемского кожууна", ГБУ Республики Тыва "Комплексный центр социального обслуживания населения Кызылского кожууна" | открытие отделений экстренной психологической помощи и экстренного реагирования в соответствии с Моделью создания Семейных МФЦ, результатами деятельности которых установлены:предоставление 22 семьям социально-психологических услуг, в том числе по телефону (обеспечение возможности доверительного диалога, психологическое консультирование в целях преодоления имеющихся трудностей, укрепления уверенности в себе);предоставление 87 семьям срочных социальных услуг (обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов, одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости;оказание 3 женщинам с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, оказано содействие в получении временного жилого помещения;оказание содействия 175 семьям в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов получателей социальных услуг;оказание содействия 105 гражданам в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе психологов и священнослужителей);осуществление деятельности по организации 11 выездов и оказанию экстренной помощи на дому;осуществление информационно-просветительской работы по вопросам получения экстренной психологической помощи по единому детскому телефону доверия по номеру 8-800-2000-122 (6 раз) | аналитическая информация Министерства труда и социальной политики Республики Тыва |
| 4.4. | Открытие отделений оказания социальных услуг и социального сопровождения | декабрь 2023 г., май 2024 г. | ГБУ Республики Тыва "Центр социальной помощи семье и детям Улуг-Хемского кожууна", ГБУ Республики Тыва "Комплексный центр социального обслуживания населения Кызылского кожууна" | открытие отделений оказания социальных услуг и социального сопровождения в соответствии с Моделью создания Семейных МФЦ, результатами деятельности которых установлены:предоставление 1050 несовершеннолетним социальных услуг в стационарной или полустационарной формах социального обслуживания, а также в форме социального обслуживания на дому 72 гражданам в соответствии с ИППСУ и срочных социальных услуг;проведение мероприятий для 400 семей (организация видеостудии, проведение семейных праздников, фестивалей и конкурсов, другое);организация деятельности 2 родительских объединений (родительские клубы, группы само- и взаимопомощи, школы для родителей, другое);проведение для 1070 семей информационно-разъяснительной и профилактической работы в части возможности получения комплекса услуг в связи с возникновением различных жизненных ситуаций (рождение ребенка, инвалидность ребенка, многодетность и т.д.);осуществление деятельности, направленной на поддержку, укрепление и защиту семьи как фундаментальной основы российского общества (в отношении 23 семей);проведение работы по сохранению традиционных семейных ценностей, повышению роли семьи в жизни общества, повышению авторитета родительства в семье и обществе, профилактике и преодолению семейного неблагополучия (в отношении 90 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации);проведение в отношении 400 семей диагностики и оценки рисков семейного неблагополучия, трудной жизненной ситуации и возможностей членов семьи по ее преодолению;осуществление социального сопровождения 400 семей | аналитическая информация Министерства труда и социальной политики Республики Тыва |
| Задача 5. Проведение информационно-просветительской и профилактической работы с населением |
| 5.1. | Информирование населения о возможности получения комплекса услуг в связи с возникновением различных жизненных ситуаций в Семейных МФЦ | 2023 - 2024 гг. | ГБУ Республики Тыва "Центр социальной помощи семье и детям Улуг-Хемского кожууна", ГБУ Республики Тыва "Комплексный центр социального обслуживания населения Кызылского кожууна" | разработка и распространение материалов, обеспечивающих работу с населением (информационные материалы оформляются в едином стиле, в соответствии с брендбуком) | аналитическая информация Министерства труда и социальной политики Республики Тыва (буклеты, листовки) |
| 5.2. | Информационно-просветительская работа о возможности получения экстренной психологической помощи по единому детскому телефону доверия 8-800-2000-122, в том числе с использованием информационных материалов, размещенных на сайте Фонда https://fond-detyam.ru/detskiy-telefon-doveriya/ и на информационном ресурсе https://telefon-doveria.ru/ | 2023 - 2024 гг. | ГБУ Республики Тыва "Центр социальной помощи семье и детям Улуг-Хемского кожууна", ГБУ Республики Тыва "Комплексный центр социального обслуживания населения Кызылского кожууна" | размещение информации о просветительской работе о возможности получения экстренной психологической помощи по единому детскому телефону доверия 8-800-2000-122 на сайте Фонда https://fond-detyam.ru/detskiy-telefon-doveriya/ и на информационном ресурсе https:// telefon-doveriya.ru/ с периодичностью не менее 2-х раз в месяц | информация Министерства труда и социальной политики Республики Тыва |
| Задача 6. Программно-целевое управление Комплексом мер |
| 6.1. | Межведомственное взаимодействие по созданию Семейных МФЦ (межведомственная рабочая группа по реализации Комплекса мер) | ежеквартально | ГБУ Республики Тыва "Центр социальной помощи семье и детям Улуг-Хемского кожууна", ГБУ Республики Тыва "Комплексный центр социального обслуживания населения Кызылского кожууна" | подведение ежеквартальных оценок результатов выполнения комплексного плана по созданию Семейных МФЦ | аналитическая информация Министерства труда и социальной политики Республики Тыва |
| 6.2. | Проведение торжественного мероприятия по открытию Семейного МФЦ | 2023 - 2024 гг. | ГБУ Республики Тыва "Центр социальной помощи семье и детям Улуг-Хемского кожууна", ГБУ Республики Тыва "Комплексный центр социального обслуживания населения Кызылского кожууна" | проведение в декабре 2023 г. торжественного открытия отделений на базе ГБУ Республики Тыва "Центр социальной помощи семье и детям Улуг-Хемского кожууна";проведение в апреле 2024 г. торжественного открытия отделений на базе ГБУ Республики Тыва "Комплексный центр социального обслуживания населения Кызылского кожууна" | аналитическая информация Министерства труда и социальной политики Республики Тыва |
| Задача 7. Другие задачи, обеспечивающие создание и деятельность Семейных МФЦ |
| 7.1. | Организация межведомственного семинара по тиражированию и создания Семейных МФЦ в других муниципальных образованиях республики | сентябрь 2024 г. | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | проведение 2 зональных семинаров по подготовке к открытию Семейных МФЦ в других муниципальных образованиях республики с общим охватом 280 ответственных руководителей и специалистов администраций муниципальных образований | аналитическая информация Министерства труда и социальной политики Республики Тыва |
| 7.2. | Организация межмуниципального форума "Эффективные практики по созданию Семейного МФЦ" | октябрь 2024 г. | ГБУ Республики Тыва "Центр социальной помощи семье и детям Улуг-Хемского кожууна", ГБУ Республики Тыва "Комплексный центр социального обслуживания населения Кызылского кожууна" | представление опыта эффективных практик по созданию Семейных МФЦ на территории 2-х муниципальных образований | информация Министерства труда и социальной политики Республики Тыва |

";

б) [пункт 10](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW434&n=41188&dst=100423) изложить в следующей редакции:

"10. Финансовое обеспечение реализации Комплекса мер:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование задачи, мероприятия, источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (рублей) |
| 2023 год | 2024 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача 1. Нормативное и методическое обеспечение создания и деятельности Семейных МФЦ |
| 1.1. | Мероприятие: разработка и утверждение нормативных правовых актов, регламентирующих создание и деятельность Семейных МФЦ |  |  |  |
| 1.1.1. | Грант Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | Бюджет Республики Тыва | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | Внебюджетные источники (привлеченные средства) | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Разработка и утверждение Положения о Семейных МФЦ, об отделениях Семейных МФЦ, включая штатное расписание и перечень примерного оборудования |  |  |  |
| 1.2.1. | Грант Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2. | Бюджет Республики Тыва | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3. | Внебюджетные источники (привлеченные средства) | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Мероприятие: разработка и утверждение нормативных правовых актов, определяющих формы и механизмы взаимодействия с негосударственными организациями при оказании социальных услуг и социального сопровождения семей |  |  |  |
| 1.3.1. | Грант Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2. | Бюджет Республики Тыва | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.3 | Внебюджетные источники (привлеченные средства) |  |  |  |
| 1.4. | Разработка методики оценки эффективности деятельности Семейных МФЦ Республики Тыва | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.1. | Грант Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2. | Бюджет Республики Тыва | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.3 | Внебюджетные источники (привлеченные средства) |  |  |  |
| 2. | Задача 2. Организация обучения руководителей и специалистов по направлению деятельности Семейных МФЦ |
| 2.1. | Мероприятие: повышение профессиональных компетенций на базе стажировочной площадки Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - областного государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования Иркутской области "Учебно-методический центр развития социального обслуживания" |  |  |  |
| 2.1.1. | Грант Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 144800,000 | 0 | 144800,00 |
| 2.1.2. | Бюджет Республики Тыва | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3. | Внебюджетные источники (привлеченные средства) | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Мероприятие: повышение профессиональных компетенций на базе стажировочной площадки Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - областного государственного казенного учреждения "Челябинский областной центр социальной защиты "Семья" |  |  |  |
| 2.2.1. | Грант Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 0 | 401600,00 | 401600,00 |
| 2.2.2. | Бюджет Республики Тыва | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.3. | Внебюджетные источники (привлеченные средства) | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Мероприятие: организация семинаров специалистами, прошедшими подготовку на базе профессиональных стажировочных площадок Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |
| 2.3.1. | Грант Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.2. | Бюджет Республики Тыва | 0 | 50000,00 | 50000,00 |
| 2.3.3. | Внебюджетные источники (привлеченные средства) | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | Мероприятие: участие в ежегодном Всероссийском форуме "Вместе - ради детей!" в 2023 и 2024 годах |  |  |  |
| 2.4.1. | Грант Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.2. | Бюджет Республики Тыва | 184000,00 | 288000,00 | 472000,00 |
| 2.4.3. | Внебюджетные источники (привлеченные средства) | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | Мероприятие: организация межрегионального семинара "Эффективные практики по созданию Семейного МФЦ" |  |  |  |
| 2.5.1. | Грант Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.2. | Бюджет Республики Тыва | 0 | 100000,00 | 100000,00 |
| 2.5.3. | Внебюджетные источники (привлеченные средства) | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Задача 3. Формирование инфраструктуры Семейных МФЦ |
| 3.1. | Мероприятие: создание структурных подразделений Семейного МФЦ |  |  |  |
| 3.1.1. | Грант Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 1977288,00 | 517592,00 | 2494880,00 |
| 3.1.2. | Бюджет Республики Тыва | 0 | 300000,00 | 300000,00 |
| 3.1.3. | Внебюджетные источники (привлеченные средства) | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Мероприятие: подготовка здания и помещения Семейных МФЦ |  |  |  |
| 3.2.1. | Грант Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 386880,00 | 0 | 386880,00 |
| 3.2.2. | Бюджет Республики Тыва | 2000000,00 | 2500000,00 | 4500000,00 |
| 3.2.3. | Внебюджетные источники (привлеченные средства) | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Задача 4. Создание новых специализированных социальных сервисов для семей, в том числе используемых при организации социального сопровождения семей |
| 4.1. | Мероприятие: определение материально-технических, кадровых, финансовых ресурсов для оказания комплексной поддержки семьям в различных жизненных ситуациях |  |  |  |
| 4.1.1. | Грант Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.2. | Бюджет Республики Тыва | 250000,00 | 135000,00 | 385000,00 |
| 4.1.3. | Внебюджетные источники (привлеченные средства) | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Мероприятие: открытие отделений первичного приема семей. Организация зонирования в соответствии с Моделью создания Семейных МФЦ |  |  |  |
| 4.2.1. | Грант Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 936200,00 | 0 | 936200,00 |
| 4.2.2. | Бюджет Республики Тыва | 0 | 132000,00 | 132000,00 |
| 4.2.3. | Внебюджетные источники (привлеченные средства) | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. | Мероприятие: создание отделений экстренной психологической помощи и экстренного реагирования |  |  |  |
| 4.3.1. | Грант Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 455200,00 | 1976600,00 | 2431800,00 |
| 4.3.2. | Бюджет Республики Тыва | 0 | 185000,00 | 185000,00 |
| 4.3.3. | Внебюджетные источники (привлеченные средства) | 0 | 0 | 0 |
| 4.4. | Мероприятие: открытие отделений оказания социальных услуг и социального сопровождения |  |  |  |
| 4.4.1. | Грант Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 1099628,00 | 2104208,00 | 3203836,00 |
| 4.4.2. | Бюджет Республики Тыва | 15000,00 | 40000,00 | 55000,00 |
| 4.4.3. | Внебюджетные источники (привлеченные средства) | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Задача 5. Проведение информационно-просветительской и профилактической работы с населением |
| 5.1. | Мероприятие: информирование населения о возможности получения комплекса услуг в связи с возникновением различных жизненных ситуаций в Семейных МФЦ |  |  |  |
| 5.1.1. | Грант Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.2. | Бюджет Республики Тыва | 11000,00 | 30000,00 | 41000,00 |
| 5.1.3. | Внебюджетные источники (привлеченные средства) | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Мероприятие: информационно-просветительская работа о возможности получения экстренной психологической помощи по единому детскому телефону доверия 8-800-2000-122, в том числе с использованием информационных материалов, размещенных на сайте Фонда https://fond-detyam.ru/detskiy-telefon-doveriya/ и на информационном ресурсе https://telefon-doveria.ru/ |  |  |  |
| 5.2.1. | Грант Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.2. | Бюджет Республики Тыва | 0 | 30000,00 | 30000,00 |
| 5.2.3. | Внебюджетные источники (привлеченные средства) | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Задача 6. Программно-целевое управление региональным комплексом мер |
| 6.1. | Мероприятие: межведомственное взаимодействие по созданию Семейных МФЦ (межведомственная рабочая группа) |  |  |  |
| 6.1.1. | Грант Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2. | Бюджет Республики Тыва | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.3. | Внебюджетные источники (привлеченные средства) | 0 | 0 | 0 |
| 6.2. | Мероприятие: проведение торжественного мероприятия по открытию Семейного МФЦ |  |  |  |
| 6.2.1. | Грант Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 0 | 0 | 0 |
| 6.2.2. | Бюджет Республики Тыва | 10000,00 | 30000,00 | 40000,00 |
| 6.2.3. | Внебюджетные источники (привлеченные средства) | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Задача 7. Другие задачи, обеспечивающие создание и деятельность Семейных МФЦ |
| 7.1. | Мероприятие: организация межведомственного семинара по тиражированию и созданию Семейных МФЦ в других муниципальных образованиях республики |  |  |  |
| 7.1.1. | Грант Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 0 | 0 | 0 |
| 7.1.2. | Бюджет Республики Тыва | 0 | 9600,00 | 9600,00 |
| 7.1.3. | Внебюджетные источники (привлеченные средства) | 0 | 0 | 0 |
| 7.2. | Мероприятие: организация межмуниципального форума "Эффективные практики по созданию Семейного МФЦ" |  |  |  |
| 7.2.1. | Грант Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 0 | 0 | 0 |
| 7.2.2. | Бюджет Республики Тыва | 0 | 67500,00 | 67500,00 |
| 7.2.3. | Внебюджетные источники (привлеченные средства) | 0 | 0 | 0 |
| Всего по региональному комплексу мер, в том числе: | 7469996,00 | 8897100,00 | 16367096,00 |
| Грант Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 4999996,00 | 5000000,00 | 9999996,00 |
| Бюджет Республики Тыва | 2470000.00 | 3897100.00 | 6367100.00 |
| Внебюджетные источники (привлеченные средства) | 0 | 0 | 0 |

".

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Глава Республики Тыва

В.ХОВАЛЫГ