|  |
| --- |
|  |
| Распоряжение Правительства Республики Тыва от 06.02.2023 N 60-р "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по реализации соглашений, заключенных с федеральными органами исполнительной власти, и достижению целевых показателей, указанных в них, на 2023 год" |
| Документ предоставлен [**КонсультантПлюс  www.consultant.ru**](https://www.consultant.ru)  Дата сохранения: 24.06.2023 |

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 6 февраля 2023 г. N 60-р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ")

ПО РЕАЛИЗАЦИИ СОГЛАШЕНИЙ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ

ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, И ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ, УКАЗАННЫХ В НИХ, НА 2023 ГОД

В целях своевременного достижения целевых показателей, указанных в соглашениях о предоставлении в 2023 году субсидий из федерального бюджета бюджету Республики Тыва:

1. Утвердить прилагаемые:

[план](#P34) мероприятий ("дорожную карту") по реализации соглашений, заключенных с федеральными органами исполнительной власти, и достижению целевых показателей, указанных в них, на 2023 год (далее - план мероприятий);

[перечень](#P1092) целевых показателей в соглашениях, заключенных с федеральными органами исполнительной власти, на 2023 год.

2. Ответственным исполнителям ежемесячно, до 5 числа, представлять информацию об исполнении плана мероприятий в Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва.

3. Министерству экономического развития и промышленности Республики Тыва ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным, представлять информацию об исполнении плана мероприятий и.о. первого заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Донских В.А.

4. Признать утратившим силу [распоряжение](consultantplus://offline/ref=3D7544C0843304E251CC41CFDA45CB43F81ADF9679A4A82A085F52A2735529DD9088390E34E0B2BEA6049BF7C9EC0124TA3AF) Правительства Республики Тыва от 9 февраля 2022 г. N 66-р "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по реализации соглашений, заключенных с федеральными органами исполнительной власти, и достижению целевых показателей, указанных в них, на 2022 год".

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Исполняющий обязанности

первого заместителя Председателя Правительства

Республики Тыва

В.ДОНСКИХ

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Тыва

от 6 февраля 2023 г. N 60-р

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО РЕАЛИЗАЦИИ СОГЛАШЕНИЙ,

ЗАКЛЮЧЕННЫХ С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ,

И ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, УКАЗАННЫХ В НИХ,

НА 2023 ГОД

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Конечный результат предоставления субсидий | Мероприятия, направленные на достижение конечного результата предоставления субсидий | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва | | | | |
| 1. Соглашение о предоставлении субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства от 24 декабря 2022 г. N 082-09-2023-031 на сумму 91445,3 тыс. рублей, в том числе из ФБ - 90530,8 тыс. рублей (99 процентов), из РБ - 914,5 тыс. рублей (1 процент) | | | | |
| 1.1. | Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных, план - 3,3 процента | 1) предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области животноводства | 31 декабря 2023 г. | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва |
| 1.2. | Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади), план - 3,3 процента | 2) предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства | 31 декабря 2023 г. | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва |
| 1.3. | Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений, план - 0,37 процента | 3) предоставление субсидии на поддержку элитного семеноводства | 31 декабря 2023 г. | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва |
| 1.4. | Посевная площадь кормовых культур по сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, план - 21,0 тыс. гектаров | 4) предоставление субсидии на приобретение семян кормовых культур, поставляемых в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, с учетом затрат на доставку | 31 декабря 2023 г. | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва |
| 1.5. | Производство крупного рогатого скота на убой (в живом весе) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, план - 0,3 тыс. тонн | 5) предоставление субсидии на производство крупного рогатого скота на убой (в живом весе) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | 31 декабря 2023 г. | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва |
| 1.6. | Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в субъекте Российской Федерации, план - 36,5 тыс. гектаров | 6) предоставление субсидии на 1 гектар посевной площади сельскохозяйственных культур (на проведение сезонных полевых работ, при внесении удобрений, при применении средств защиты растений) | 31 декабря 2023 г. | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва |
| 1.7. | Численность маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород, за исключением племенных животных, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, план - 1,4 тыс. голов | 7) предоставление субсидии на маточное поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород, за исключением племенных животных, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | 31 декабря 2023 г. | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва |
| 1.8. | Численность маточного товарного поголовья овец и коз (в том числе ярок и козочек от года и старше), за исключением племенных животных, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, план - 205,0 тыс. голов | 8) предоставление субсидии на наращивание маточного поголовья овец и коз | 31 декабря 2023 г. | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва |
| 1.9. | Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в пересчете на условные головы, план - 15,0 тыс. голов | 9) предоставление субсидии на поддержку племенного животноводства | 31 декабря 2023 г. | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва |
| 1.10. | Численность поголовья маралов в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, план - 0,45 тыс. голов | 10) предоставление субсидии на содержание маралов в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | 31 декабря 2023 г. | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва |
| 1.11. | Численность поголовья мясных табунных лошадей в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, план - 26,265 тыс. голов | 11) предоставление субсидий на развитие мясного табунного коневодства | 31 декабря 2023 г. | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва |
| 1.12. | Численность поголовья северных оленей в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, план - 1,5 тыс. голов | 12) предоставление субсидии на содержание северных оленей в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | 31 декабря 2023 г. | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва |
| 2. Соглашение о предоставлении субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования от 24 декабря 2022 г. N 082-09-2023-115 на сумму 71030,1 тыс. рублей, в том числе из ФБ - 70319,8 тыс. рублей (99 процентов), из РБ - 710,3 тыс. рублей (1 процент) | | | | |
| 2.1. | Площадь закладки многолетних насаждений в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей, план - 0,01 тыс. гектаров | 13) предоставление субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на закладку многолетних насаждений | 31 декабря 2023 г. | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва |
| 2.2. | Площадь уходных работ за многолетними насаждениями (до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей, план - 0,02 тыс. гектаров | 14) предоставление субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на уход за многолетними насаждениями | 31 декабря 2023 г. | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва |
| 2.3. | Прирост маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, у индивидуальных предпринимателей и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", за отчетный год по отношению к предыдущему году, план - 0,2 тыс. голов | 15) предоставление субсидии на прирост маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, у индивидуальных предпринимателей и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", за отчетный год по отношению к предыдущему году | 31 декабря 2023 г. | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва |
| 2.4. | Прирост объема молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию, за отчетный год по отношению к среднему объему молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию за 5 лет, предшествующих отчетному году, план - 0,24 тыс. голов | 16) предоставление субсидии на прирост объема молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию, за отчетный год по отношению к среднему объему молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию за 5 лет, предшествующих отчетному году | 31 декабря 2023 г. | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва |
| 2.5. | Прирост объема продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грант на развитие материально-технической базы, за последние 5 лет (включая отчетный год) по отношению к предыдущему году, план - 8,0 процентов | 17) предоставление субсидии на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов | 31 декабря 2023 г. | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва |
| 2.6. | Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции в отчетном году по отношению к предыдущему году в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у получателей гранта "Агропрогресс", получивших указанный грант, в течение предыдущих 5 лет, включая отчетный год, план - 8,0 процентов | 18) предоставление субсидии на развитие семейных ферм и грант "Агропрогресс" | 31 декабря 2023 г. | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва |
| 2.7. | Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", план - 3,0 тыс. тонн | 19) предоставление субсидий на поддержку собственного производства молока, реализованного и (или) отгруженного сельскохозяйственными товаропроизводителями на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока | 31 декабря 2023 г. | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва |
| 2.8. | Реализация овец и коз на убой (в живом весе) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, у индивидуальных предпринимателей и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", за отчетный год, план - 1,6 тыс. тонн | 20) предоставление субсидии, направленной на прирост объема производства овец и коз на убой (в живом весе), реализованных и (или) отгруженных получателями средств на собственную переработку и (или) переработку перерабатывающим организациям | 31 декабря 2023 г. | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва |
| 3. Соглашение о предоставлении субсидии на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации от 22 декабря 2022 г. N 082-09-2023-716 на сумму 44630,3 тыс. рублей, в том числе из ФБ - 44184,0 тыс. рублей (99 процентов), из РБ - 446,3 тыс. рублей (1 процент) | | | | |
| 3.1. | Сельскохозяйственные товаропроизводители, получившие государственную поддержку на создание и развитие производств в АПК (количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом), план - 12 единиц | 21) предоставление субсидии на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации | 31 декабря 2023 г. | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва |
| 4. Дополнительное соглашение о предоставлении субсидии в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий, связанных с подготовкой проектов межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся на день подготовки проектов межевания в собственности муниципальных образований, и проведением кадастровых работ от 26 декабря 2022 г. N 082-09-2022-528/5 на сумму 168633,1 тыс. рублей, в том числе из ФБ - 166946,8 тыс. рублей (99 процентов), из РБ - 1686,3 тыс. рублей (1 процент) | | | | |
| 4.1. | Осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований, план - 99,9624 тыс. гектаров | 22) обеспечение реализации мероприятия по осуществлению государственного кадастрового учета земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований | 31 декабря 2023 г. | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва |
| 4.2. | Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований, план - 35,083 тыс. гектаров | 23) обеспечение реализации мероприятия по подготовке проектов межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований | 31 декабря 2023 г. | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва |
| 5. Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение по финансовому обеспечению (возмещению) производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур от 22 декабря 2022 г. N 082-09-2023-063 на сумму 799,3 тыс. рублей, в том числе из ФБ - 791,3 тыс. рублей (99 процентов), из РБ - 8,0 тыс. рублей (1 процент) | | | | |
| Объем реализованных зерновых культур собственного производства, план - 0,4 тыс. тонн | | 24) предоставление субсидии на возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур | 31 декабря 2023 г. | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва |
| 6. Соглашение о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения от 23 декабря 2022 г. N 082-09-2023-643 на сумму 8396,2 тыс. рублей, в том числе из ФБ - 8312,2 тыс. рублей (99 процентов), из РБ - 84,0 тыс. рублей (1 процент) | | | | |
| Введено в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и вовлечения в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет проведения культуртехнических мероприятий, план - 714 гектаров | | 25) предоставление субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям части затрат на реализацию проектов мелиорации за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и вовлечения в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет проведения культуртехнических мероприятий | 31 декабря 2023 г. | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва |
| 7. Соглашение о предоставлении субсидии на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей от 22 декабря 2022 г. N 082-09-2023-505 на сумму 5190,9 тыс. рублей, в том числе из ФБ - 5139,0 тыс. рублей (99 процентов), из РБ - 51,9 тыс. рублей (1 процент) | | | | |
| 7.1. | Объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур, план - 0,01 тыс. тонн | 26) предоставление субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на поддержку элитного семеноводства - по ставке на 1 тонну элитных и (или) оригинальных семян картофеля и (или) овощных культур, включая гибриды овощных культур | до 31 декабря 2023 г. | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва |
| 7.2. | Объем производства картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей, план - 1,6 тыс. тонн | 27) предоставление субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на поддержку производства картофеля - по ставке на 1 тонну произведенного картофеля | до 31 декабря 2023 г. | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва |
| 7.3. | Объем производства овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей, план - 0,5 тыс. тонн | 28) предоставление субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на поддержку производства овощей открытого грунта - по ставке на 1 тонну произведенных овощей открытого грунта | до 31 декабря 2023 г. | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва |
| 7.4. | Объем реализованного картофеля, произведенного гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство и применяющими специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", получившими государственную поддержку, план - 0,064 тыс. тонн | 29) предоставление субсидий на финансовое обеспечение (возмещение части затрат) на поддержку производства картофеля - по ставке на 1 тонну реализованного картофеля | до 31 декабря 2023 г. | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва |
| 7.5. | Объем реализованных овощей открытого грунта, произведенных гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство и применяющими специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", получившими государственную поддержку, план - 0,0028 тыс. тонн | 30) предоставление субсидий на финансовое обеспечение (возмещение части затрат) на поддержку производства овощей открытого грунта - по ставке на 1 тонну реализованных овощей открытого грунта | до 31 декабря 2023 года | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва |
| 7.6. | Размер посевных площадей, занятых картофелем в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, план - 0,08 тыс. гектаров | 31) предоставление субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на поддержку производства картофеля - по ставке на 1 тонну произведенного картофеля | до 31 декабря 2023 года | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва |
| 7.7. | Размер посевных площадей, занятых овощами открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, план - 0,05 тыс. гектаров | 32) предоставление субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на поддержку производства овощей открытого грунта - по ставке на 1 тонну произведенных овощей открытого грунта | до 31 декабря 2023 года | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва |
| Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва | | | | |
| 1. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 26 декабря 2022 г. N 108-09-2023-085 на сумму 390997,9 тыс. рублей, в том числе из ФБ - 387087,9 тыс. рублей (99 процентов), из РБ - 3910,0 тыс. рублей (1 процент) | | | | |
| 1.1. | Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них, план - 1 усл. единиц | 1) заключение государственных контрактов с подрядными организациями | 1 апреля 2023 г. | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва |
| 2) выполнение работ | ежемесячно |
| 3) завершение работ | 30 ноября 2023 г. |
| 2. Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое значение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 23 декабря 2022 г. N 108-17-2023-120 на сумму из ФБ - 188162,9 тыс. рублей (100 процентов) | | | | |
| Выполнены дорожные работы на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения, план - 1 штук | | 4) заключение государственных контрактов с подрядными организациями | 1 апреля 2023 г. | Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва |
| 5) выполнение работ | ежемесячно |
| 6) завершение работ | 30 ноября 2023 г. |
| Министерство лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва | | | | |
| 1. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Российской Федерации от 23 декабря 2022 г. N 052-09-039 на сумму 49413,9 тыс. рублей, в том числе из ФБ - 48919,6 тыс. рублей (99 процентов), из РБ - 494,3 тыс. рублей (1 процент) | | | | |
| Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в текущем году в безопасное техническое состояние. Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления, план - 0 штук | | 1) капитальный ремонт защитной дамбы на р. Чадан. В 2023 г. будут продолжены работы по капитальному ремонту на сумму 34926,1 тыс. рублей | 31 декабря 2023 г. | Министерство лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва |
| 2) устройство защитной дамбы на р. Енисей в западной части г. Кызыла Республики Тыва, протяженность - 4983,93 м.  В 2023 г. будут завершены работы по строительству защитной дамбы на сумму 14487,8 тыс. рублей |
| Министерство цифрового развития Республики Тыва | | | | |
| 1. Дополнительное соглашение от 29 декабря 2022 г. N 071-09-2022-060/2 к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Тыва на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий от 28 декабря 2021 г. N 071-09-2022-060 на сумму 4358,18 тыс. рублей, в том числе из ФБ - 4314,60 тыс. рублей (99 процентов), из РБ - 43,58 тыс. рублей (1 процент) | | | | |
| Доля региональных массовых социально значимых услуг (далее - МСЗУ), предоставляемых в субъекте Российской Федерации в электронном виде посредством ведомственной информационной системы (далее - ВИС) с применением цифровых регламентов, от общего количества региональных услуг, предоставляемых посредством ВИС в субъекте Российской Федерации. Обеспечение доли региональных МСЗУ, оказываемых в субъекте Российской Федерации в электронном виде посредством ВИС с применением цифровых административных регламентов, от количества региональных МСЗУ, предоставляемых посредством ВИС в субъекте Российской Федерации, план 30 процентов | | обеспечение доли региональных МСЗУ, оказываемых в субъекте Российской Федерации в электронном виде посредством ВИС с применением цифровых административных регламентов, от количества региональных МСЗУ, предоставляемых посредством ВИС в субъекте Российской Федерации | в течение года | Министерство цифрового развития Республики Тыва |
| Министерство спорта Республики Тыва | | | | |
| 1. Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 7 февраля 2019 г. N 777-08-2019-181 от 22 декабря 2022 г. N 777-08-2019-181/9 на сумму 7217,3 тыс. рублей, из них из ФБ - 7145,1 тыс. рублей (99 процентов), из РБ - 72,2 тыс. рублей (1 процент) | | | | |
| Поставка комплектов спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля) - 2 единицы | | 1) заключение государственных контрактов на закупку спортивного оборудования | март - апрель 2023 г. | Министерство спорта Республики Тыва |
| 2) поставка товара в рамках государственного контракта | май - июнь 2023 г. |
| 3) установка ГТО оборудования в муниципальных образованиях | июль - сентябрь 2023 г. |
| 4) передача ГТО площадок муниципальным образованиям | сентябрь 2023 г. |
| 2. Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 11 февраля 2019 г. N 777-08-2019-008, от 22 декабря 2022 г. N 777-08-2019-008/4 на сумму 3621,3 тыс. рублей, из них из ФБ - 3585,1 тыс. рублей (99 процентов), из РБ - 36,62 тыс. рублей (1 процент) | | | | |
| Предоставление услуг населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки - 24 единицы:  1. ГБПОУ Республики Тыва "УОР" (техникум);  2. ГАУ Республики Тыва "СШ "Субедей";  3. РГБУ Республики Тыва "СШОР Барун-Хемчикского кожууна";  4. РГБУ Республики Тыва "СШОР им. Монгуша Чечен-оола Алексеевича"; 5. РГБУ Республики Тыва "СШ Монгун-Тайгинского кожууна";  6. РГБУ Республики Тыва "СШ Овюрского кожууна"; 7. РГБУ Республики Тыва "СШ Улуг-Хемского кожууна";  8. ГБУ Республики Тыва "Спортивная школа по адаптивным видам спорта";  9. РГБУ Республики Тыва "СШ г. Ак-Довурака";  10. ГБУ Республики Тыва "Спортивная школа олимпийского резерва "Олимп";  11. РГБУ "Спортивная школа олимпийского резерва";  12. РГБУ Республики Тыва "СШ "Тыва";  13. ГБУ Республики Тыва СШ "Чеди-Хаан";  14. ГБУ Республики Тыва "СШ Бай-Тайгинского кожууна";  15. ГБУ Республики Тыва "СШ "Авырга";  16. ГБУ Республики Тыва "СШ Пий-Хемского кожууна";  17. ГБУ Республики Тыва "СШ Сут-Хольского кожууна";  18. ГБУ Республики Тыва "СШ Тандинского кожууна";  19. ГБУ Республики Тыва "СШ Каа-Хемского кожууна";  20. ГБУ Республики Тыва "СШ Тоджинского кожууна";  21. ГБУ Республики Тыва "СШ "Танды-Уула" Чеди-Хольского кожууна";  22. ГБУ Республики Тыва "СШ Эрзинского кожууна";  23. ГБУ Республики Тыва "СШ Тес-Хемского кожууна им. Оюна Седен-оола";  24. ГБУ Республики Тыва "СШ Чаа-Хольского кожууна им. С.М. Сарбакай" | | 5) проведение аукционных процедур для закупки экипировки для спортсменов | февраль - март 2023 г. | Министерство спорта Республики Тыва |
| 6) заключение государственных контрактов на закупку экипировки для спортсменов | март 2023 г. |
| 7) поставка товара в рамках государственного контракта | апрель - сентябрь 2023 г. |
| 8) передача экипировки для спортсменов | апрель - сентябрь 2023 г. |
| 8) проведение тренировочных мероприятий для спортсменов | февраль - сентябрь 2023 г. |
| 9) повышение квалификаций тренеров | апрель - ноябрь 2023 г. |
| 3. Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 18 декабря 2019 N 777-09-2020-017, от 22 декабря 2022 г. N 777-09-2020-017/5 на сумму 887,3 тыс. рублей, из них из ФБ - 878,4 тыс. рублей (99 процентов), из РБ - 8,9 тыс. рублей (1 процент) | | | | |
| Поставка нового спортивного оборудования и инвентаря в организации спортивной подготовки - 4 единиц:  1. ГБУ Республики Тыва "Спортивная школа олимпийского резерва "Олимп";  2. РГБУ "СШОР";  3. РГБУ Республики Тыва "СШОР Барун-Хемчикского кожууна";  4. РГБУ Республики Тыва "СШОР им. Монгуша Чечен-оола Алексеевича" | | 10) проведение аукционных процедур для закупки спортивного оборудования и инвентаря | февраль - март 2023 г. | Министерство спорта Республики Тыва |
| 11) заключение государственных контрактов на закупку спортивного оборудования и инвентаря | март 2023 г. |
| 12) поставка товара в рамках государственного контракта | апрель - сентябрь 2023 г. |
| 13) установка спортивного оборудования и инвентаря в спортивных организациях | апрель - сентябрь 2023 г. |
| 4. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Российской Федерации от 23 декабря 2022 г. N 777-09-2023-020 на сумму 103985,8 тыс. рублей, в том числе из ФБ - 102945,8 тыс. рублей (99 процентов), из РБ - 1040,0 тыс. рублей (1 процент) | | | | |
| Созданы (реконструированы) объекты спортивной инфраструктуры массового спорта с применением механизмов государственно-частного партнерства и концессионных соглашений, план - 1 единица | | 14) обеспечение выполнения мероприятий | в течение года | Министерство спорта Республики Тыва |
| 5. Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 23 декабря 2020 г. N 777-09-2021-008, от 28 декабря 2022 г. N 777-09-2021-008/2 на сумму 231617,0 тыс. рублей, из них из ФБ - 229300,8 тыс. рублей, РБ - 2316,2 тыс. рублей (1 процент) | | | | |
| Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной (муниципальной) собственности, план - 1 единица | | 15) обеспечение выполнения мероприятий (строительство СКЦ, пгт. Каа-Хем, Кызылский кожуун | в течение года | Министерство спорта Республики Тыва |
| Министерство строительства Республики Тыва | | | | |
| 1. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 23 декабря 2022 г. N 069-09-2023-092 на сумму 293265,6 тысяч рублей, из них из ФБ - 290332,6 тыс. рублей (99 процентов), из РБ - 2933,0 тыс. рублей (1 процент) | | | | |
| Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году, план - 82 человека | | 1) предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 31 декабря 2023 г. | Министерство строительства Республики Тыва |
| 2. Соглашение о предоставлении из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации N 069-09-2023-187 от 21 декабря 2022 г. на сумму 176658,0 тысяч рублей, из них из ФБ - 174891,0 тыс. рублей (99 процентов), из РБ - 1767,0 тыс. рублей (1 процент) | | | | |
| Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, план - 138 семей | | 2) реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 31 декабря 2023 г. | Министерство строительства Республики Тыва |
| 3. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 27 декабря 2022 г. N 069-09-2023-392 на сумму 451310,304 тысяч рублей, из них из ФБ - 446797,2 тыс. рублей (99 процентов), из РБ - 4513,104 тыс. рублей (1 процент) | | | | |
| Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства, план - 1 единица | | 3) стимулирование программ развития жилищного строительства | 31 декабря 2023 г. | Министерство строительства Республики Тыва |
| 4. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 25 декабря 2022 г. N 069-09-2023-307 на сумму 832797,916 тысяч рублей, из них из ФБ - 824469,8 тыс. рублей (99 процентов), из РБ - 8329,0 тыс. рублей (1 процент) | | | | |
| Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, план - 3 объекта | | 4) реконструкция объекта "Реконструкция водозабора и магистрального водовода, с. Хову-Аксы" | 31 декабря 2023 г. | Министерство строительства Республики Тыва |
| 5) строительство объекта "Проект комплексной застройки территории мкрн Преображенский в пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна Республики Тыва с наружными инженерными сетями. Водозабор с сетями водопровода" | 31 декабря 2024 г. |
| 6) строительство объекта "Проектирование объекта "Повысительная насосная станция, мкрн Иркутский, г. Кызыл" | 31 декабря 2023 г. |
| 7) строительство объекта "Проектирование подводящих сетей водопровода для объекта "Повысительная насосная станция "Иркутская" | 31 декабря 2023 г. |
| 8) реконструкция объекта "Реконструкция водозабора и строительство водовода в г. Ак-Довураке Республики Тыва" | 31 декабря 2024 г. |
| 5. Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, предоставляемого в 2023 году из федерального бюджета бюджету Республики Тыва на финансовое обеспечение расходов по реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды от 27 декабря 2022 г. N 069-17-2023-019 на сумму 71000, 0 тыс. рублей, из них из ФБ - 70000 тыс. рублей (99 процентов), из РБ - 1000,0 тыс. рублей (1 процент) | | | | |
| Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, план - 1 единица | | 9) выполнение ПСД с заключением государственной экспертизы сметной стоимости проекта победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях "Парк кочевников Центра Азии", г. Шагонар | 31 января 2023 г. | Министерство строительства Республики Тыва |
| 10) заключение контракта на выполнение работ по объекту "Парк кочевников Центра Азии", г. Шагонар | 15 февраля 2023 г. |
| 11) предоставление конкурсных заявок городов Республики Тыва на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | 1 июня 2023 г. |
| 12) выполнение и завершение работ на объекте "Парк кочевников Центра Азии", г. Шагонар | 1 апреля 2023 г. - 25 октября 2023 гг. |
| 13) предоставление информации о завершении работ на объекте | 1 декабря 2023 г. |
| 6. Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, предоставляемого в 2023 году из федерального бюджета бюджету Республики Тыва на финансовое обеспечение расходов по реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды от 26 декабря 2021 г. N 069-17-2023-016 на сумму 75000,0 тыс. рублей - из ФБ, в том числе 25000,0 тыс. рублей - из резервного фонда Правительства Российской Федерации | | | | |
| Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, план - 1 единица | | 14) завершение работ по реализации проекта "Парк первых русских переселенцев" г. Турана Пий-Хемского кожууна | 22 мая 2023 г. | Министерство строительства Республики Тыва, администрация Пий-Хемского кожууна (по согласованию) |
| 15) направление письма о завершении работ от имени высшего должностного лица | 26 мая 2023 г. | Министерство строительства Республики Тыва, администрация Пий-Хемского кожууна (по согласованию) |
| 7. Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, предоставляемого в 2023 году из федерального бюджета бюджету Республики Тыва на финансовое обеспечение расходов по реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды N 069-09-2023-482 от 26 декабря 2022 г. на сумму 101010,1 тыс. рублей, из них из ФБ - 100000,0 тыс. рублей (99 процентов), из РБ - 1010,1 тыс. рублей (1 процент) | | | | |
| Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды, план - 1 единица | | 16) заключение соглашений между муниципалитетом и Министерство строительства Республики Тыва | 17 января 2023 г. | Министерство строительства Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 17) выполнение ПСД общественных территорий 2023 года | 17 января 2023 г. | органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 18) подготовка документации в целях заключения контрактов с единственными поставщиками | 19 января 2023 г. | Министерство строительства Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 19) представление документации в комиссию по определению единственного поставщика в условиях необходимости защиты национальных интересов Российской Федерации в связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций | 20 января 2023 г. | Министерство строительства Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 20) заключение контрактов по благоустройству общественных территорий 2023 года | 30 января 2023 г. | органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 21) выполнение и завершение работ на объектах благоустройства 2023 года | 1 апреля 2023 г. - 30 октября 2023 г. | Министерство строительства Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 22) предоставление в Министерство строительства России 2 лучших реализованных проектов 2023 года | 1 декабря 2023 г. | Министерство строительства Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 23) предоставление информации о завершении работ на объектах | 1 декабря 2023 г. | Министерство строительства Республики Тыва |
| 24) заключение финансового соглашения о благоустройстве общественных территорий | 29 декабря 2023 г. | Министерство строительства Республики Тыва |
| Министерство топлива и энергетики Республики Тыва | | | | |
| 1. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 31 декабря 2021 г. N 161-09-2022-001 на сумму 5276689 тыс. рублей, в том числе из ФБ - 522391,9 тыс. рублей (99 процентов), РБ - 5275,0 тыс. рублей (1 процент) | | | | |
| Соотношение необходимой валовой выручки от оказания услуг по передаче электрической энергии, оказываемых потребителям, рассчитываемой по утвержденным тарифам с учетом предоставленной субсидии и необходимой валовой выручки от оказания услуг по передаче электрической энергии, рассчитанной по тарифам без учета субсидии, план - 1 единица | | 1) ежемесячный мониторинг отчетности по расходованию субсидии | 31 декабря 2023 г. | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва |
| 2) взаимодействие с ФАС Российской Федерации по предоставлению ежемесячной отчетности в ГИС "Электронный бюджет" |
| 2. Дополнительное соглашение от 22 января 2020 г. N 020-17-2020-001 к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации N 020-17-2020-001/6 от 27 сентября 2022 г. на сумму из ФБ - 4000000,0 тыс. рублей (100 процентов) | | | | |
| 2.1. | Дополнительные рабочие места, план - 10 единиц | 3) создание дополнительных рабочих мест | 31 декабря 2023 г. | Министерство топлива и энергетики Республики Тыва |
| 2.2. | Общий объем внебюджетных инвестиций в проект - 1551,32 млн. рублей | 4) ежеквартальный мониторинг отчетности по расходованию субсидии и достижению значений результатов использования межбюджетных трансфертов;  5) взаимодействие с Голевской горнорудной компанией по предоставлению ежеквартальной отчетности;  6) проведение совещаний по мониторингу исполнения мероприятий Комплексного плана реализации инвестиционных проектов в промышленной и социальной сферах на территории Республики Тыва |
| Министерство культуры Республики Тыва | | | | |
| 1. Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 25 декабря 2022 г. N 054-17-2023-018 на сумму 20000,0 тыс. рублей, в том числе из ФБ - 20000,0 тыс. рублей (100 процентов) | | | | |
| Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту, план - 3 единицы | | 1) создание муниципальных модельных библиотек | 1 декабря 2023 г. | Министерство культуры Республики Тыва, ГБУ "Национальная библиотека им. А.С. Пушкина", администрации муниципальных образований Монгун-Тайгинского, Барун-Хемчикского и Бай-Тайгинского кожуунов (по согласованию) |
| 2. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Тыва на поддержку творческой деятельности муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тыс. человек на 2023 год и на плановый период 2024 - 2025 годов от 25 декабря 2022 г. N 054-09-2023-293 на сумму 6985,9 тыс. рублей, в том числе из ФБ - 6916,1 тыс. рублей (99 процентов), из РБ - 69,8 тыс. рублей (1 процент) | | | | |
| Усовершенствованы профессиональные репертуарные театры, находящиеся в населенных пунктах с численностью населения до 300 тыс. человек, путем создания новых постановок и (или) улучшения материально-технического оснащения, план - 1 единица | | 2) создание новых постановок и (или) улучшения материально-технического оснащения | 31 декабря 2023 г. | Министерство культуры Республики Тыва, ГБУ "Национальный музыкально-драматический театр им. В. Кок-оола Республики Тыва" |
| 3. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Тыва на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров на 2023 год и на плановый период от 25 декабря 2022 г. N 054-09-2023-218 на сумму 6261,1 тыс. рулей, в том числе из ФБ - 6198,5 тыс. рублей (99 процентов), из РБ - 62,6 тыс. рублей (1 процент) | | | | |
| Усовершенствованы детские и кукольные театры путем создания новых постановок и (или) улучшения технического оснащения, план - 1 единица | | 3) создание новых постановок и (или) улучшение технического оснащения | 31 декабря 2023 г. | Министерство культуры Республики Тыва, ГБУ "Государственный театр кукол Республики Тыва" |
| 4. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 23 декабря 2022 г. N 054-09-2023-672 на сумму 39739,2 тыс. рублей, в том числе из ФБ - 39341,9 тыс. рублей (99 процентов), из РБ - 397,394 тыс. рублей (1 процент) | | | | |
| 4.1. | Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации, план - 2 единицы | 4) обеспечение приобретения передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения | 31 декабря 2023 г. | Министерство культуры Республики Тыва |
| 4.2. | Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств, план 2023 г. - 0 единиц | 5) заключение контракта на проведение капитального ремонта школы искусств | 31 марта 2023 г. | Министерство культуры Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва "Госстройзаказ" |
| 6) сдача отремонтированных объектов культуры | 31 декабря 2024 г. | Министерство культуры Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва "Госстройзаказ" |
| 5. Соглашение о предоставлении в 2022 - 2024 годах субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Тыва на поддержку отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры и лучших сельских учреждений культуры) от 21 декабря 2022 г. N 054-09-2023-384 на сумму 808,082 тыс. рулей, в том числе из ФБ - 800,0 тыс. рублей (99 процентов), из РБ - 8,08 тыс. рублей (1 процент) | | | | |
| 5.1. | Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры, план - 5 единиц | 7) разработка положения и объявление конкурса "Лучшее сельское учреждение" и "Лучший работник" | 10 февраля 2023 г. | Министерство культуры Республики Тыва |
| 5.2. | Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры - 6 единиц | 8) проведение конкурса на денежное поощрение лучших учреждений культуры в сельской местности и их работников | 10 февраля 2023 г. | Министерство культуры Республики Тыва |
| 9) вручение сертификатов на получение денежного поощрения | 25 марта 2023 г. | Министерство культуры Республики Тыва |
| 6. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 29 декабря 2022 г. N 054-09-2023-731 на сумму 1630,7 тыс. рублей, в том числе из ФБ - 1614,4 тыс. рублей (99 процентов), из РБ - 16,3 тыс. рублей (1 процент) | | | | |
| Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации, план - 1 единица | | 10) мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации | декабрь 2023 г. | Министерство культуры Республики Тыва |
| 7. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Тыва на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек на 2022 - 2024 годы от 21 декабря 2022 г. N 054-09-2023-540 на сумму 6345,7 тыс. рублей, в том числе из ФБ - 6282,3 тыс. рублей (99 процентов), из РБ - 63,4 тыс. рублей (1 процент) | | | | |
| Государственными и муниципальными учреждениями культурно-досугового типа в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек реализованы мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы, план - 9 единиц | | 11) объявление торгов на приобретение оборудования: театральные кресла, сценическая одежда, звуковое и светооборудование | 31 июня 2023 г. | Министерство культуры Республики Тыва |
| 12) поставка оборудования | 31 декабря 2023 г. | Министерство культуры Республики Тыва |
| 8. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на техническое оснащение региональных и муниципальных музеев от 26 декабря 2022 г. N 054-09-2023-635, на сумму 5075,757 тыс. рублей, в том числе из ФБ - 5025,0 тыс. рублей (99 процентов), РБ - 50,757 (1 процент) | | | | |
| Технически оснащены региональные и муниципальные музеи, план - 2 единицы | | 13) объявление торгов на приобретение оборудования | 1 июля 2023 г. | Министерство культуры Республики Тыва, ГБУ "Национальный музей им. Алдан-Маадыр Республики Тыва" |
| 14) поставка оборудования | 1 декабря 2023 г. |
| 9. Соглашение о предоставлении в 2022 - 2024 годах субсидии из федерального бюджета бюджету Российской Федерации от 25 декабря 2022 г. N 054-09-2023-652 на сумму 78779,6 тыс. рублей, в том числе из ФБ - 77991,9 тыс. рублей (99 процентов), из РБ - 787,7 тыс. рублей (1 процент) | | | | |
| 9.1. | Строительство Центра культурного развития по адресу: Россия, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Полигонная | 15) проведение строительно-монтажных работ | 1 декабря 2023 г. | Министерство культуры Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва "Госстройзаказ" |
| 16) ввод объекта в эксплуатацию | 31 декабря 2023 г. |
| 9.1. | Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые организации в сельской местности, план - 4 единицы | 17) обеспечение проведения капитального ремонта культурно-досуговых организаций в сельской местности | 31 декабря 2023 г. | Министерство культуры Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва "Госстройзаказ" |
| Министерство образования Республики Тыва | | | | |
| 1. Соглашение между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Тыва о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Тыва на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации 3-й смены обучения и формирования условий для получения качественного общего образования до 2025 года, в рамках реализации государственной [программы](consultantplus://offline/ref=3D7544C0843304E251CC5FC2CC29914DF812899E72A9A274570009FF245C238AD7C7605E70B5BFBDAB11CFA093BB0C24AD3D2BAD2FA951AAT936F) Российской Федерации "Развитие образования" от 25 декабря 2022 г. N 073-09-2023-179 на общую сумму 3750525,25 тыс. рублей, в том числе из ФБ - 3713020, 00 тыс. рублей (99 процентов), РБ - 37505,25 тыс. рублей (1 процент) | | | | |
| Создано новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены обучения и формирования условий для получения качественного общего образования, план - 3916 мест | | 1) обеспечение строительства общеобразовательной школы на 825 мест в пгт. Каа-Хем Кызылского района | в течение года до 31 декабря 2023 г. | Министерство строительства Республики Тыва, Министерство образования Республики Тыва |
| 2) обеспечение строительства общеобразовательной школы на 825 мест в г. Кызыле, мкрн Вавилинский затон |
| 3) обеспечение строительства общеобразовательной школы на 825 мест в с. Бай-Хаак Тандинского района |
| 4) обеспечение строительства общеобразовательной школы на 825 мест в с. Сукпак Кызылского района |
| 5) обеспечение строительства общеобразовательной школы на 616 мест в с. Балгазын Тандинского района |
| 2. Соглашение между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Тыва о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Тыва на софинансирование расходов, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, в рамках реализации государственной [программы](consultantplus://offline/ref=3D7544C0843304E251CC5FC2CC29914DF812899E72A9A274570009FF245C238AD7C7605E70B5BFBDAB11CFA093BB0C24AD3D2BAD2FA951AAT936F) Российской Федерации "Развитие образования" от 25 декабря 2022 г. N 073-09-2023-199 на общую сумму 228673,12 тыс. рублей, из ФБ - 226386,40 тыс. рублей (99 процентов), РБ - 2286,73 тыс. рублей (1 процент) | | | | |
| Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, план - 352 мест, нарастающий итогом, план - 176 мест | | 6) обеспечение строительства общеобразовательной школы на 176 мест со спортивным залом в с. Кызыл-Хая Монгун-Тайгинского кожууна | в течение года до 31 декабря 2023 г. г. | Министерство строительства Республики Тыва, Министерство образования Республики Тыва |
| 3. Соглашение между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Тыва о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Тыва на софинансирование расходов, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной [программы](consultantplus://offline/ref=3D7544C0843304E251CC5FC2CC29914DF812899E72A9A274570009FF245C238AD7C7605E70B5BFBDAB11CFA093BB0C24AD3D2BAD2FA951AAT936F) Российской Федерации "Развитие образования" от 25 декабря 2022 г. N 073-09-2023-240 на общую сумму 237069,49 тыс. рублей, из ФБ - 234698,80 тыс. рублей (99 процентов), РБ - 2370,69 тыс. рублей (1 процент) | | | | |
| Создано новых мест в общеобразовательных организациях, план - 2475 мест с нарастающий итогом, план 2023 г. - 825 мест | | 7) обеспечение строительства общеобразовательной школы на 825 мест в г. Кызыле (по ул. Бай-Хаакской) | 31 декабря 2023 г. | Министерство строительства Республики Тыва, Министерство образования Республики Тыва, |
| 4. Соглашение между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Тыва о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Тыва на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов, предусматривающих создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором, в рамках государственной [программы](consultantplus://offline/ref=3D7544C0843304E251CC5FC2CC29914DF812899E72A9A274570009FF245C238AD7C7605E70B5BFBDAB11CFA093BB0C24AD3D2BAD2FA951AAT936F) Российской Федерации "Развитие образования" от 25 декабря 2022 г. N 073-09-2023-380 на общую сумму 1467529,39 тыс. рублей, из них из ФБ - 1452854,10 тыс. рублей (99 процентов), РБ - 14675,29 тыс. рублей (1 процент) | | | | |
| Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором, план - 1650 мест | | 8) обеспечение строительства общеобразовательной школы на 825 мест в г. Кызыле по ул. Кечил-оола, д. 73 | ежемесячно, 31 декабря 2023 г. | Министерство строительства Республики Тыва, Министерство образования Республики Тыва |
| 9) обеспечение строительства общеобразовательной школы на 825 мест в г. Кызыле в микрорайоне Спутник (3 - 4 кварталы) | ежемесячно, 31 декабря 2023 г. | Министерство строительства Республики Тыва, Министерство образования Республики Тыва |
| 5. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Тыва на реализацию федерального [проекта](consultantplus://offline/ref=3D7544C0843304E251CC5FC2CC29914DFF1088987AA4A274570009FF245C238AD7C7605E70B5BEB8A211CFA093BB0C24AD3D2BAD2FA951AAT936F) "Современная школа" национального проекта "Образование" в рамках государственной [программы](consultantplus://offline/ref=3D7544C0843304E251CC5FC2CC29914DF812899E72A9A274570009FF245C238AD7C7605E70B5BFBDAB11CFA093BB0C24AD3D2BAD2FA951AAT936F) Российской Федерации "Развитие образования" N 073-09-2023-516 от 25 декабря 2022 г. на общую сумму 58674,24 тыс. рублей, из них из ФБ - 58087,50 тыс. рублей (99 процентов), РБ - 586,74 тыс. рублей | | | | |
| 5.1. | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей, план - 17 единиц | 10) подготовка документации и проведение аукционных процедур; 11) заключение государственных контрактов | 1 апреля 2023 г., 6 июня 2023 г. | Министерство образования Республики Тыва |
| 5.2. | На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки "Кванториум", план - 3 единиц, нарастающий итог, план - 1 единиц | 12) поставка товара в рамках государственных контрактов | 1 ноября 2023 г. |
| 6. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Тыва на реализацию федерального [проекта](consultantplus://offline/ref=3D7544C0843304E251CC5FC2CC29914DFF1088987AA4A274570009FF245C238AD7C7605E70B5BEB8A211CFA093BB0C24AD3D2BAD2FA951AAT936F) "Современная школа" национального проекта "Образование" в рамках государственной [программы](consultantplus://offline/ref=3D7544C0843304E251CC5FC2CC29914DF812899E72A9A274570009FF245C238AD7C7605E70B5BFBDAB11CFA093BB0C24AD3D2BAD2FA951AAT936F) Российской Федерации "Развитие образования" от 21 декабря 2022 г. N 073-09-2023-323 на общую сумму 8000,0 тыс. рублей, из них из ФБ - 7920,0 тыс. рублей (99 процентов), РБ - 80,0 тыс. рублей (1 процент) | | | | |
| Единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, план - 8 человек | | 13) осуществление единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек | в течение года до 31 декабря 2023 г. | Министерство образования Республики Тыва |
| 7. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Тыва на обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях в целях достижения показателей и результатов федерального [проекта](consultantplus://offline/ref=3D7544C0843304E251CC5FC2CC29914DFF1088987AA4A274570009FF245C238AD7C7605E70B5BCBDA711CFA093BB0C24AD3D2BAD2FA951AAT936F) "Успех каждого ребенка", входящего в состав национального проекта "Образование", в рамках государственной [программы](consultantplus://offline/ref=3D7544C0843304E251CC5FC2CC29914DF812899E72A9A274570009FF245C238AD7C7605E70B5BFBDAB11CFA093BB0C24AD3D2BAD2FA951AAT936F) Российской Федерации "Развитие образования" от 26 декабря 2022 г. N 073-09-2023-597 на общую сумму 20023,34 тыс. рублей, из них из ФБ - 19823,10 тыс. рублей (99 процентов), РБ - 200,24 тыс. рублей (1 процент) | | | | |
| В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом, план - 82 единицы | | 14) подготовка документации и проведение аукционных процедур | 1 апреля 2023 г. | Министерство образования Республики Тыва |
| 15) заключение государственных контрактов | 1 июня 2023 г. |
| 16) поставка товара в рамках государственных контрактов | 1 ноября 2023 г. |
| 8. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Тыва на реализацию федерального [проекта](consultantplus://offline/ref=3D7544C0843304E251CC5FC2CC29914DFF1088987AA4A274570009FF245C238AD7C7605E70B5BCBDA711CFA093BB0C24AD3D2BAD2FA951AAT936F) "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование" в рамках государственной [программы](consultantplus://offline/ref=3D7544C0843304E251CC5FC2CC29914DF812899E72A9A274570009FF245C238AD7C7605E70B5BFBDAB11CFA093BB0C24AD3D2BAD2FA951AAT936F) Российской Федерации "Развитие образования" от 25 декабря 2022 г. N 073-09-2023-636 на общую сумму 182558,28 тыс. рублей, из них из ФБ - 180732,70 тыс. рублей (99 процентов), РБ - 1825,58 тыс. рублей (1 процент) | | | | |
| 8.1. | Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, план - 1 единица | 20) подготовка документации и проведение аукционных процедур | 1 апреля 2023 г. | Министерство образования и науки Республики Тыва |
| 21) заключение государственных контрактов | 1 июня 2023 г. |
| 22) поставка товара в рамках государственных контрактов | 1 ноября 2023 г. |
| 8.2. | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, план - 3,84 тыс. единиц с нарастающим, план - 0,833 тыс. единиц | 23) подготовка документации и проведение аукционных процедур | 1 апреля 2023 г. | Министерство образования Республики Тыва |
| 24) заключение государственных контрактов | 1 июня 2023 г. |
| 25) поставка товара в рамках государственных контрактов | 1 ноября 2023 г. |
| 9. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Тыва на реализацию федерального [проекта](consultantplus://offline/ref=3D7544C0843304E251CC5FC2CC29914DFF1088987AA4A274570009FF245C238AD7C7605E70B5BAB4A411CFA093BB0C24AD3D2BAD2FA951AAT936F) "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в рамках государственной [программы](consultantplus://offline/ref=3D7544C0843304E251CC5FC2CC29914DF812899E72A9A274570009FF245C238AD7C7605E70B5BFBDAB11CFA093BB0C24AD3D2BAD2FA951AAT936F) Российской Федерации "Развитие образования" от 25 декабря 2022 г. N 073-09-2023-756 на общую сумму 108693,64 тыс. рублей, из них из ФБ - 107606,70 тыс. рублей (99 процентов), РБ - 1086,94 тыс. рублей (1 процент) | | | | |
| Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды, план - 184 единицы, нарастающий итогом, план - 34 единицы | | 26) подготовка документации и проведение аукционных процедур | 1 апреля 2023 г. | Министерство образования Республики Тыва |
| 27) заключение государственных контрактов | 1 июня 2023 г. |
| 28) поставка товара в рамках государственных контрактов | 1 ноября 2023 г. |
| 10. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Тыва на реализацию федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" национального [проекта](consultantplus://offline/ref=3D7544C0843304E251CC5FC2CC29914DFF1088987AA4A274570009FF245C238AC5C7385272B1A1BCA40499F1D5TE3DF) "Образование" в рамках государственной [программы](consultantplus://offline/ref=3D7544C0843304E251CC5FC2CC29914DF812899E72A9A274570009FF245C238AD7C7605E70B5BFBDAB11CFA093BB0C24AD3D2BAD2FA951AAT936F) Российской Федерации "Развитие образования" от 28 декабря 2022 г. N 073-09-2023-905 на общую сумму 16406,60 тыс. рублей, из них из ФБ - 16242,50 тыс. рублей (99 процентов), РБ - 164,10 тыс. рублей (1 процент) | | | | |
| Государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций, оснащены государственными символами Российской Федерации, план - 175 единиц | | 29) подготовка документации и проведение аукционных процедур | 1 апреля 2023 г. | Министерство образования Республики Тыва |
| 30) заключение государственных контрактов | 1 июня 2023 г. |
| 31) поставка товара в рамках государственных контрактов | 1 ноября 2023 г. |
| 11. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Тыва в целях софинансирования расходных обязательств Республики Тыва по финансовому обеспечению мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях от 28 декабря 2022 г. N 073-09-2023-830 на общую сумму 11244,90 тыс. рублей, из них из ФБ - 11132,50 тыс. рублей (99 процентов), РБ - 112,40 тыс. рублей (1 процент) | | | | |
| В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, план - 105 единиц | | 32) обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | в течение года | Министерство образования Республики Тыва |
| 12. Соглашение между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Тыва о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Тыва на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, связанных с созданием в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми, в рамках реализации государственной [программы](consultantplus://offline/ref=3D7544C0843304E251CC5FC2CC29914DF812899E72A9A274570009FF245C238AD7C7605E70B5BFBDAB11CFA093BB0C24AD3D2BAD2FA951AAT936F) Российской Федерации "Развитие образования" 24 декабря 2022 г. N 073-09-2023-018 на общую сумму 6170,0 тыс. рублей, из них из ФБ - 6108,30 тыс. рублей (99 процентов), РБ - 61,70 тыс. рублей | | | | |
| Созданы дополнительные места в субъектах Российской Федерации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми, план - 50 мест | | 33) подготовка документации и проведение аукционных процедур | 1 апреля 2023 г. | Министерство образования Республики Тыва |
| 34) заключение государственных контрактов | 1 июня 2023 г. |
| 35) поставка товара в рамках государственных контрактов | 1 ноября 2023 г. |
| 13. Соглашение между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Тыва о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Республики Тыва на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации и г. Байконура, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации и г. Байконура, предусматривающих мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации и г. Байконура и муниципальных образовательных организациях 22 декабря 2022 г. N 073-09-2023-061 на общую сумму 429640101 рублей, в том числе из ФБ - 425343700, 00 рублей (99 процентов), РБ - 4296401,00 рублей (1 процент) | | | | |
| 13.1. | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, план - 100 процентов | 36) организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | ежедневно | Министерство образования Республики Тыва |
| 13.2. | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных образовательных организациях, план - 100 процентов |
| 14. Соглашение между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Тыва о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Республики Тыва на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконура и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования 22 декабря 2022 г. N 073-17-2023-021 на общую сумму 541696900 рублей, в том числе из ФБ - 541696900,00 рублей (100 процентов) | | | | |
| Доля педагогических работников образовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (из расчета 5 тыс. рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также районных коэффициентов и процентных надбавок в общей численности педагогических работников такой категории), план - 100 процентов | | 37) обеспечение получения вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций | ежемесячно | Министерство образования Республики Тыва |
| 15. Дополнительное соглашение к Соглашению между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Тыва о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Республики Тыва на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконура, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья от 22 декабря 2022 г. N 073-17-2023-108 на общую сумму из ФБ - 53998,1 тыс. рублей (100 процентов) | | | | |
| 15.1. | Количество выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) из расчета 5 тыс. рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также районных коэффициентов и процентных надбавок, предоставляемых работникам образовательных организаций, план - 100 процентов | 38) обеспечение получения вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам общеобразовательных организаций | ежемесячно | Министерство образования Республики Тыва |
| 16. Дополнительное соглашение к Соглашению между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Тыва о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Тыва на софинансирование расходов, возникающих при реализации региональных проектов, направленных на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной [программы](consultantplus://offline/ref=3D7544C0843304E251CC5FC2CC29914DF812899E72A9A274570009FF245C238AD7C7605E70B5BFBDAB11CFA093BB0C24AD3D2BAD2FA951AAT936F) Российской Федерации "Развитие образования" от 20 января 2022 г. N 073-09-2022-946, от 25 декабря 2022 г. N 073-09-2022-946/4 на сумму 573,670 тыс. рублей, в том числе из ФБ - 567,933 тыс. рублей (99 процентов), РБ - 5,737 тыс. рублей (1 процент) | | | | |
| 16.1 | Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания, план - 40 единиц с даты заключения соглашения, план - 13 единиц | 39) обеспечение выполнение мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций и их оснащению средствами обучения следующих объектов: 1. МБОУ "Гимназия г. Шагонара" - 38262,222 тыс. рублей, в том числе из ФБ - 37879,60 тыс. рублей, РБ - 382,622 тыс. рублей;  2. МБОУ СОШ с. Чал-Кежиг - 21634,04 тыс. рублей, в том числе из ФБ - 21417,70 тыс. рублей, РБ - 216,34 тыс. рублей;  3. МБОУ "О-Шынаанская СОШ МР "Тес-Хемский кожуун Республики Тыва" - 38763,838 тыс. рублей, в том числе из ФБ - 38376,20 тыс. рублей, РБ - 387,638 тыс. рублей;  4. МБОУ "Сесерлигская СОШ" - 66991,212 тыс. рублей, в том числе из ФБ - 66321,30 тыс. рублей, РБ - 669,912 тыс. рублей;  5. МБОУ СОШ с. Дон-Терезин Барун-Хемчикского кожууна - 28097,071 тыс. рублей, в том числе из ФБ - 27816,10 тыс. рублей, РБ - 280,971 тыс. рублей;  6. МБОУ СОШ с. Тоора-Хем - 78281,919 тыс. рублей, в том числе из ФБ - 77499,10 тыс. рублей, РБ - 782,819 тыс. рублей;  7. МБОУ СОШ N 2 им. С. Тока с. Сарыг-Сеп - 35371,919 тыс. рублей, в том числе из ФБ - 35018,20 тыс. рублей, РБ - 353,719 тыс. рублей;  8. МБОУ "Ак-Чыраанская СОШ Овюрского кожууна" - 31082,222 тыс. рублей, в том числе из ФБ - 30771,40 тыс. рублей, РБ - 310,822 тыс. рублей;  9. МБОУ СОШ с. Усть-Бурен Каа-Хемского района - 22327,172 тыс. рублей, в том числе из ФБ -  22103,90 тыс. рублей, РБ - 223,272 тыс. рублей;  10. МБОУ СОШ с. Булун-Терек - 37752,626 тыс. рублей, в том числе из ФБ - 37375,10 тыс. рублей, РБ - 377,526 тыс. рублей;  11. МБОУ СОШ с. Сосновка - 40422,828 тыс. рублей, в том числе из ФБ - 40018,60 тыс. рублей, РБ - 404,228 тыс. рублей;  12. МБОУ СОШ N 4 г. Ак-Довурак - 97483,232 тыс. рублей, в том числе из ФБ - 96508,40 тыс. рублей, РБ - 974,832 тыс. рублей;  13. МБОУ СОШ N 2 г. Турана - 37199,798 тыс. рублей, в том числе из ФБ - 36827,80 тыс. рублей, РБ - 371,998 тыс. рублей | 1 августа 2023 г. | Министерство образования Республики Тыва |
| Агентство по делам национальностей Республики Тыва | | | | |
| 1. Соглашение между Федеральным агентством по делам национальностей и Правительством Республики Тыва о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 29 декабря 2022 г. N 380-09-2023-021 на сумму 11173,232 тыс. рублей, в том числе из ФБ - 11061,5 тыс. рублей (99 процентов), РБ - 111,732 тыс. рублей (1 процент) | | | | |
| 1.1. | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, план - 65 тыс. человек | 1) проведение ежегодных республиканских семинаров-совещаний представителей органов исполнительной власти Республики Тыва и органов местного самоуправления по вопросам предупреждения межнациональных конфликтов, обеспечения эффективной работы системы мониторинга и профилактики экстремизма на национальной и религиозной почве | сентябрь 2023 г. | Агентство по делам национальностей Республики Тыва |
| 2) мероприятия по развитию материально-технической базы государственного автономного учреждения "Центр русской культуры" Республики Тыва | ноябрь 2023 г. |
| 3) формирование общероссийской гражданской идентичности путем содействия проведению мероприятий, приуроченных к празднованию государственных праздников (12 июня - День России, 4 ноября - День народного единства) | в течение года |
| 4) проведение среди социально значимых проектов, направленных на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений, конкурса на получение грантовой поддержки | июнь 2023 г. |
| 5) мероприятия, направленные на поддержку и сохранение русского языка как государственного, в том числе проведение конференции, посвященной Дню русского языка | в течение года |
| 6) поддержка проектов печатных и электронных средств массовой информации Республики Тыва, ориентированных на гармонизацию межнациональных отношений, развитие межэтнического взаимопонимания, продвижение идей межнациональной и религиозной толерантности, недопущение проявлений экстремизма на национальной и религиозной почве в соответствии с заявками от заинтересованных организаций, пропаганда толерантного отношения к представителям разных народов Российской Федерации | август 2023 г. |
| 7) создание и прокат социально ориентированных тематических видеороликов, направленных на формирование диалога культур и противодействие ксенофобии и экстремизму на этнической и религиозной основах | август 2022 г. |
| 8) профилактика этнополитического и религиозно-политического экстремизма, ксенофобии и нетерпимости среди молодежи, проведение психолого-религиоведческо-лингвистических исследований | в течение года |
| 9) обеспечение участия делегации Республики Тыва в межрегиональных форумах, фестивалях, выставках | в течение года |
| 1.2. | Численность мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, план - 7 тыс. человек | 10) поддержка диаспор и землячеств | ноябрь 2023 г. | Агентство по делам национальностей Республики Тыва |
| 11) фестиваль национальных культур "Найырал" | ноябрь 2023 г. |
| 12) участие во Всероссийской просветительской акции "Большой этнографический диктант" | ноябрь 2023 г. |
| 13) проведение межрегионального фестиваля русской культуры | июль 2023 г. |
| 14) проведение социологических исследований с целью определения состояний и тенденций в сфере межнациональных отношений в Республике Тыва | ноябрь 2023 г. |
| 15) участие в мероприятиях казачества (региональные, всероссийские смотры-конкурсы, семинары и т.д.) | июль 2023 г. |
| 1.3. | Доля граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, удовлетворенных качеством реализуемых мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов, план - 71 процент | 16) улучшение материально-технической базы социальных объектов в местах проживания КМНС тувинцев-тоджинцев | апрель 2023 г. | Агентство по делам национальностей Республики Тыва |
| 17) мероприятия, направленные на увеличение занятости трудоспособной части коренного малочисленного народа - тувинцев-тоджинцев | сентябрь 2023 г. | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва |
| 18) обучение (подготовка) представителей коренного малочисленного народа - тувинцев-тоджинцев - востребованным профессиям | сентябрь 2023 г. | Министерство образования Республики Тыва |
| 19) проведение медицинского обследования оленеводов "Маршрут здоровья для оленевода" (онкология, гинекология, урология, инфекционные заболевания) | август 2023 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва |
| 1.4. | Количество участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие коренных малочисленных народов, план - 1400 единиц | 20) поддержка оленеводов и участие в международной выставке-ярмарке "Сокровища Севера" (материально-техническое обеспечение) | сентябрь 2023 г. | Агентство по делам национальностей Республики Тыва |
| 21) проведение мероприятий, посвященных оленеводам Республики Тыва | июль 2023 г. |
| 22) поддержка издания произведений художественной литературы, созданных на языках коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации | июль 2023 г. |
| 23) сохранение и развитие традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов | июль 2023 г. |
| Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва | | | | |
| 1. Дополнительное Соглашение к соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъекте Российской Федерации от 25 декабря 2020 г. N 139-09-2021-263 от 22 декабря 2022 г. N 139-09-2021-263/3 на сумму 4888,989 тыс. рублей, в том числе из ФБ - 4840,1 тыс. рублей (99 процентов), РБ - 48,889 тыс. рублей (1 процент) | | | | |
| Количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения, план - 0,095 тыс. человек | | 1) предоставление услуг центра "Мой бизнес" для самозанятых | в течение года | Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва, МКК "Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва" (по согласованию), ГАУ "Бизнес-инкубатор Республики Тыва" |
| 2. Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъекте Российской Федерации от 25 декабря 2020 г. N 139-09-2021-179 от 22 декабря 2021 г. N 139-09-2021-179/4 г. на сумму 15685,0 тыс. рублей, в том числе из ФБ - 14030,0 тыс. рублей (99 процентов), РБ - 143,0 тыс. рублей (1 процент) | | | | |
| 2.1. | Вовлечение в предпринимательскую деятельность путем информационно-консультативных и образовательных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, а также в федеральных институтах развития (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги), план - 1,128 тыс. единиц | 2) предоставление услуг центра "Мой бизнес" для самозанятых | в течение года | Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва, МКК "Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва" (по согласованию), ГАУ "Бизнес-инкубатор Республики Тыва", УНО "Гарантийный фонд Республики Тыва", АО "Агентство по привлечению и защите инвестиций Республики Тыва (по согласованию) |
| 2.2. | Гранты субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей, а также субъектам МСП, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, план - 9 единиц | 3) мероприятия, направленные на социальное предпринимательство | в течение года | Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва, МКК "Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва" (по согласованию), ГАУ "Бизнес-инкубатор Республики Тыва", УНО "Гарантийный фонд Республики Тыва", АО "Агентство по привлечению и защите инвестиций Республики Тыва (по согласованию) |
| 3. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъекте Российской Федерации от 25 декабря 2020 г. N 139-09-2021-092 от 22 декабря 2022 г. N 139-09-2021-092/4 на сумму 13483,0 тыс. рублей, в том числе из ФБ - 13346,0 тыс. рублей (99 процентов), РБ - 137,0 тыс. рублей (1 процент) | | | | |
| 3.1. | Получение статуса резидентов созданных промышленных парков, план - 11 единиц | 4) предоставление услуг центра "Мой бизнес" | в течение года | Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва, МКК "Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва" (по согласованию), ГАУ "Бизнес-инкубатор Республики Тыва", АО "Агентство по привлечению и защите инвестиций Республики Тыва (по согласованию) |
| 3.2. | Количество субъектов, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ, план - 2 единицы | 5) оказание услуг Центра поддержки экспорта | в течение года | Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва, МКК "Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва" (по согласованию) |
| 3.3. | Количество действующих микрозаймов, выданных МФО, план - 0,467 тыс. единиц | 6) оказание гарантийной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | в течение года | Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва |
| 3.4. | Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО, план - 3220,4916 млн. рублей | 7) оказание гарантийной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | в течение года | УНО "Гарантийный фонд Республики Тыва" (по согласованию) |
| 4. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета в 2023 - 2025 годах бюджету Республики Тыва на обеспечение комплексного развития сельских территорий от 23 декабря 2022 г. N 082-09-2023-208 на сумму 12934,444 тыс. рублей, в том числе из ФБ - 12805,1 тыс. рублей (99 процентов), РБ - 129,344 тыс. рублей (1 процент) | | | | |
| Реализация проектов благоустройства, план - 11 единиц | | 8) предоставление муниципальным образованиям субсидий на реализацию проектов благоустройства, контроль за своевременной реализацией проектов, в том числе осуществление выездов в муниципальные образования | в течение года | Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва, администрации муниципальных районов (по согласованию) |
| 5. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета в 2023 - 2025 годах бюджету Республики Тыва на обеспечение комплексного развития сельских территорий от 25 декабря 2022 г. N 082-09-2023-957 на сумму 63706,91 тыс. рублей, в том числе из ФБ - 60949,4 тыс. рублей (95,67 процента), РБ - 2757,51 тыс. рублей (4,33 процента) | | | | |
| 5.1. | Реализация 3 проектов в рамках проекта "Современный облик сельских территорий", план - 3 проекта | 9) предоставление администрациям Эрзинского, Каа-Хемского районов субсидий на реализацию проектов, контроль за своевременной реализацией проектов, в том числе осуществление выездов в муниципальные образования | в течение года | Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва, администрации Эрзинского, Каа-Хемского районов (по согласованию) |
| 5.2. | Создание новых рабочих мест, план - 395 рабочих мест | 10) контроль за созданием новых рабочих мест в с. Нарын и с. Булун-Бажы Эрзинского района, с. Усть-Бурен Каа-Хемского района, сбор подтверждающих документов | в течение года |
| 6. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета в 2023 - 2025 годах бюджету Республики Тыва на комплексное развитие сельских территорий от 24 декабря 2022 г. N 082-09-2023-339 на сумму 31133,5 тыс. рублей, в том числе из ФБ - 30821,5 тыс. рублей (99 процентов), РБ - 312,0 тыс. рублей (1 процент) | | | | |
| 6.1. | Ввод жилья на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельских территориях, план - 2564 кв. м | 11) предоставление муниципальным образованиям субсидий на реализацию проектов по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельских территориях, контроль за своевременной реализацией проектов, в том числе осуществление выездов в муниципальные образования | в течение года | Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва, администрации муниципальных районов (по согласованию) |
| 6.2. | Ввод жилья для предоставления гражданам по договору найма, план - 270 кв. м | 12) предоставление муниципальным образованиям субсидий на реализацию проектов по строительству жилья для предоставления их по договорам найма, контроль за своевременной реализацией проектов, в том числе осуществление выездов в муниципальные образования | в течение года |
|  | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | | | |
| 1. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 27 декабря 2022 г. N 149-09-2023-019 на сумму 584478,5 тыс. рублей, из них из ФБ - 578633,7 тыс. рублей (99 процентов), из РБ - 5844,8 тыс. рублей (1 процент) | | | | |
| 1.1 | Введены в эксплуатацию объекты капитального строительства для размещения граждан в стационарных организациях социального обслуживания в субъектах Российской Федерации, план - 1 объект | 1) проводится подготовка процедуры формирования государственного контракта с единственным поставщиком | 25 февраля 2023 г. | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва |
| 2) заключение государственного контракта, контроль за ходом выполнения строительных работ | в течение года |
| 2. Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. N 069-09-2022-019 от 14 декабря 2022 г. N 069-09-2022-019/1 на сумму 233, 838 тыс. рублей, в том числе из ФБ - 231, 500 тыс. рублей (99 процентов), из РБ - 2, 338 тыс. рублей (1 процент) | | | | |
| Субсидия на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, план - 100 процентов | | 3) определение численности лиц, которым фактически предоставлена компенсация отдельным категориям граждан по оплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | 31 декабря 2023 г. | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, кожуунные и городские управления социального развития (по согласованию) |
| 3. Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 21 декабря 2021 г. N 188-09-2022-056, от 14 декабря 2022 г. N 188-09-2023-056/1 на сумму 90,0 тыс. рублей, в том числе из ФБ - 89,1 тыс. рублей (99 процентов), из РБ - 0,9 тыс. рублей (1 процент) | | | | |
| 3.1. | Целевой показатель по приему соотечественников, план - 15 человек | 4) информационное обеспечение реализации Программы | 2023 - 2025 гг., апрель 2023 г. | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва |
| 5) оказание медицинской помощи до получения разрешения на временное проживание или до оформления гражданства Российской Федерации | 2023 - 2025 гг., при обращении данных граждан |
| 6) компенсация расходов участников Программы и членов их семей на медицинское освидетельствование и диспансеризацию | 2023 - 2025 гг., при обращении данных граждан |
| 7) организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования признанных в установленном порядке безработными участников Программы и членов их семей | 2023 - 2025 гг., сентябрь 2023 г. |
| 8) компенсация расходов участников Программы на признание ученых степеней, ученых званий, образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве | 2023 - 2025 гг., при обращении данных граждан |
| 9) содействие трудоустройству участников Программы и членов их семей на вакантные рабочие места | 2023 - 2025 гг., сентябрь 2023 - 2023 гг. |
| 10) содействие самозанятости участников Программы | 2023 - 2025 гг., октябрь 2023 г. |
| 11) оказание поддержки участникам Программы и членам их семей в осуществлении малого и среднего предпринимательства, включая создание крестьянских (фермерских) хозяйств | 2023 - 2025 гг., при обращении данных граждан |
| 12) выделение участникам Программы жилых помещений для временного размещения на срок не менее 6 месяцев либо компенсация найма жилого помещения на указанный срок | 2023 - 2025 гг., ноябрь 2023 г. |
| 13) содействие приобретению участниками Программы земельных участков и жилья для постоянного проживания | 2023 - 2025 гг., при обращении данных граждан |
| 14) предоставление информационных, консультационных, юридических и других услуг участникам Программы и членам их семей | 2023 - 2025 гг., при обращении данных граждан |
| 4. Соглашение о предоставлении из федерального бюджета бюджету Республике Тыва субсидии на реализацию мероприятий по повышению эффективности службы занятости в рамках федерального [проекта](consultantplus://offline/ref=3D7544C0843304E251CC5FC2CC29914DFF1985937FABA274570009FF245C238AD7C7605E70B5BBBFA311CFA093BB0C24AD3D2BAD2FA951AAT936F) "Содействие занятости" национального проекта "Демография" от 23 декабря 2022 г. N 150-09-2023-021 на сумму 145134,650 тыс. рублей: из ФБ - 143683,3 тыс. рублей (99 процентов), из РБ - 1451,350 тыс. рублей (1 процент) | | | | |
| Количество центров занятости населения (территориальных подразделений), в которых реализованы региональные проекты, направленные на повышение эффективности службы занятости, план - 18 единиц | | 15) внесение изменений в государственную [программу](consultantplus://offline/ref=3D7544C0843304E251CC41CFDA45CB43F81ADF9679A4A925035F52A2735529DD9088391C34B8BEBCAA189CF6DCBA5062FC2E29AF2FAB57B697D4AETA3AF) Республики Тыва "Содействие занятости населения на 2020 - 2024 годы" | 28 февраля 2023 г. | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва "Центр занятости населения Республики Тыва" |
| 16) объявление и заключение государственного контракта на текущий ремонт зданий территориальных подразделений | 1 мая 2023 г. |
| 17) проведение работ по текущему ремонту территориальных подразделений | 1 декабря 2023 г. |
| 18) направление отчетов о ходе выполнения работ в Федеральную службу по труду и занятости | ежеквартально |
| 5. Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Республики Тыва в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при реализации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального [проекта](consultantplus://offline/ref=AA59BDA3E9DC2EAEAFB5CFF55EC52EACA6B997DAD3B912C4BE9A55F6F0C2C8AACA0DD2652E7DC8ACA3D280931FCC17A52BEB265A785FB054UE32F) "Содействие занятости" национального проекта "Демография" по реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, по организации общественных работ от 26 декабря 2022 г. N 150-17-2023-100 на 29971,1 сумму тыс. рублей, из них из ФБ - 26971,4 тыс. рублей (99 процентов), из РБ - 299,7 тыс. рублей (1 процент) | | | | |
| 5.1. | Приняли участие в мероприятиях по организации общественных работ граждане, зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан план - 337 человек | 19) информирование работодателей о мерах поддержки, безработных граждан о возможности участия в мероприятии | перовое полугодие 2023 г. | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва "Центр занятости населения Республики Тыва" |
| 20) заключение соглашений в электронном бюджете с работодателями участвующих в мероприятиях направленных на снижение напряженности на рынке труда | 1 декабря 2023 г. |
| 21) трудоустройство 337 безработных и ищущих работу граждан на общественные работы | 1 декабря 2023 г. |
| 22) обеспечение затрат работодателей на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан | 31 декабря 2023 г. |
| 6. Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Республики Тыва в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при реализации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального [проекта](consultantplus://offline/ref=AA59BDA3E9DC2EAEAFB5CFF55EC52EACA6B997DAD3B912C4BE9A55F6F0C2C8AACA0DD2652E7DC8ACA3D280931FCC17A52BEB265A785FB054UE32F) "Содействие занятости" национального проекта "Демография" по реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, по организации временного трудоустройства N 150-17-2023-024 от 26 декабря 2022 г. на сумму 8904,1 тыс. рублей, из них из ФБ - 8815,1 тыс. рублей (99 процентов), из РБ - 89,0 тыс. рублей (1 процент) | | | | |
| Приняли участие в мероприятиях по организации временного трудоустройства граждане из числа работников, находящихся под риском увольнения, план - 90 человек | | 23) проведение превентивного мониторинга высвобождения работников | в течение года | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва "Центр занятости населения Республики Тыва" |
| 24) информирование работодателей о реализации дополнительных мероприятий направленных на снижение напряженности на рынке труда | первое полугодие 2023 г. |
| 25) заключение соглашений в электронном бюджете с работодателями участвующих в мероприятиях направленных на снижение напряженности на рынке труда | 1 декабря 2023 г. |
| 26) организация временного трудоустройства 90 граждан из числа работников, находящихся под риском увольнения | 1 декабря 2023 г. |
| 27) обеспечение затрат работодателя на частичную оплату труда и материально-техническое оснащение при организации временного трудоустройства работников организаций, находящихся под риском увольнения | 31 декабря 2023 г. |
| 28) направление отчетов в Федеральную службу по труду и занятости | ежеквартально |
| 7. Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при реализации государственных программ (подпрограмм) субъекта, разработанных на основе типовой программы субъекта Российской Федерации по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на 2025 год от 26 декабря 2022 г. N 149-09-2023-031 от в сумме 4204,540 тыс. рублей, из них из ФБ - 4078,4 тыс. рублей (99 процентов), из РБ - 126,140 тыс. рублей (1 процент) | | | | |
| 7.1. | Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые), план - 95 процентов | 29) проведение реабилитационных мероприятий, рекомендованных в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые) | январь - декабрь 2025 г. | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва |
| 7.2. | Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети), план - 97 процентов | 30) проведение реабилитационных мероприятий, рекомендованных в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) | январь - декабрь 2025 г. |
| 8. Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 21 декабря 2021 г. N 149-09-2022-020 от 19 декабря 2022 г. N 149-09-2022-020/2 на сумму 844974,150 тыс. рублей, в том числе из ФБ - 836524,4 тыс. рублей (99 процентов), из РБ - 8449,75 тыс. рублей (1 процент) | | | | |
| 8.1. | Численность лиц, которым фактически предоставлена региональная социальная доплата к пенсии в отчетном году, план - 16645 человек | 31) направление в отделение Социального фонда России по Республике Тыва запроса о сведениях по сформированным суммам денежных выплат на следующий месяц на граждан, у которых сумма денежных выплат, выплачиваемых отделением Социального фонда России по Республике Тыва, меньше величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в Республике Тыва | январь - декабрь 2025 г. | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва |
| 32) направление в органы регистрационного учета граждан запроса по сведениям о регистрации граждан (пенсионеров) по месту пребывания или по месту жительства, если указанные сведения отсутствуют в документе, удостоверяющем личность гражданина, в случае, если гражданин либо его представитель не представил их по собственной инициативе |
| 9. Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 16 апреля 2020 г. N 149-09-2020-328 от 21 декабря 2022 г. N 149-09-2020-328/6 на сумму 1660992,9 тыс. рублей, в том числе из ФБ - 1644383,0 тыс. рублей (99 процентов), из РБ - 16609,9 тыс. рублей (1 процент) | | | | |
| 9.1. | Число детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, в отношении которых в отчетном году произведена ежемесячная выплата в целях повышения доходов семей с детьми - 10381 человек | 33) осуществление контроля за получением, распределением и целевым использованием субсидий из федерального бюджета на ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно | ежемесячно до 15 числа | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, кожуунные и городские управления социального развития (по согласованию) |
| 9.2. | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, в отношении которых в отчетном году произведена ежемесячная выплата, в общей численности детей этого возраста - 32 процента | ежемесячно до 15 числа |
| 10. Дополнительное соглашение к Соглашению от 26 декабря 2019 г. N 187-09-2020-022 от 24 декабря 2022 г. N 187-09-2020-022/4 на сумму 547,777 тыс. рублей, в том числе из ФБ - 542,3 тыс. рублей (99 процентов), из РБ - 5,477 тыс. рублей (1 процент) | | | | |
| 10.1. | Количество восстановленных воинских захоронений, план - 9 единиц | 34) составление сметной документации муниципальными образованиями | февраль - март 2023 г. | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, кожуунные и городские управления социального развития (по согласованию) |
| 10.2. | Количество имен погибших при защите Отечества, нанесенных на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения, план - 9 единиц | 35) размещение закупки на выполнение работ по восстановлению воинских захоронений, нанесению на мемориальные сооружения воинских захоронений имен погибших, по установке мемориальных знаков | апрель 2023 г. |
| 10.3. | Количество установленных мемориальных знаков, план - 9 единиц | 36) заключение государственного контракта с победителями электронного аукциона | май 2023 г. |
| 37) контроль за выполнением работ подрядчиками согласно заключенному государственному контракту | июнь - ноябрь 2023 г. |
| 38) направление отчетов о ходе выполнения работ в Минобороны России | ежемесячно |
| 39) оплата государственного контракта за выполненные работы подрядчику | сентябрь 2023 г. |
| 11. Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 16 декабря 2019 г. N 149-09-2020-193 от 27 декабря 2022 г. N 149-09-2020-193/9 на сумму 1005947,9 тыс. рублей, в том числе из ФБ - 995607,4 тыс. рублей (99 процентов), из РБ - 10340,5 тыс. рублей (1 процент) | | | | |
| 11.1. | Семьи с тремя и более детьми получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет - 4818 семей | 40) осуществление контроля за получением, распределением и целевым использованием субсидий из федерального бюджета на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет семьям с тремя и более детьми | ежемесячно, до 15 числа | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, кожуунные и городские управления социального развития (по согласованию) |
| 12. Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 18 декабря 2019 г. N 149-09-2020-178 от 26 декабря 2022 г. N 149-09-2020-178/6 на сумму 634519,3 тыс. рублей, в том числе из ФБ - 628174,0 тыс. рублей (99 процентов), из РБ - 6345,3 тыс. рублей (1 процент) | | | | |
| 12.1. | Доля граждан, преодолевших трудную жизненную ситуацию, в общей численности получателей государственной социальной помощи на основании социального контракта - 1,9 процента | 41) обеспечение реализации мер поддержки в виде заключения социального контракта по 4 направлениям:  - поиск работы (трудоустройство);  - осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности;  - развитие личного подсобного хозяйства; - иные мероприятия, направленные на преодоление трудной жизненной ситуации | ежеквартально | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, центры социальной помощи семье и детям |
| 12.2. | Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) превысил величину прожиточного минимума, установленную в субъекте Российской Федерации, по окончании срока действия социального контракта в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта - 45 процентов |
| 12.3. | Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) увеличился по окончании срока действия социального контракта в сравнении со среднедушевым доходом этих граждан (семьи) до заключения социального контракта, в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта - 87 процентов |
| Агентство по делам молодежи Республики Тыва | | | | |
| 1. Соглашение от 26 декабря 2022 г. N 091-09-2023-072 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Тыва на реализацию федерального проекта "Развитие системы поддержки молодежи ("Молодежь России") национального [проекта](consultantplus://offline/ref=AA59BDA3E9DC2EAEAFB5CFF55EC52EACA6B09AD1D6B612C4BE9A55F6F0C2C8AAD80D8A692C79D2AFA4C7D6C259U93AF) "Образование" в рамках государственной [программы](consultantplus://offline/ref=AA59BDA3E9DC2EAEAFB5CFF55EC52EACA1B29BD7DEBB12C4BE9A55F6F0C2C8AACA0DD2652E7DCCAEABD280931FCC17A52BEB265A785FB054UE32F) Российской Федерации "Развитие образования" на сумму 65093,23 тыс. рублей: из ФБ - 64442, 30 тыс. рублей (99 процентов), РБ - 650,93 тыс. рублей (1 процент) | | | | |
| 1.1. | Реализация программы комплексного развития молодежной политики "Регион для молодых", план - 1 программа | 1) введены в эксплуатацию объекты капитального строительства - муниципальные центры молодежных инициатив (далее - ЦМИ) в Пий-Хемском и Барун-Хемчикском кожуунах | декабрь 2023 г. | Агентство по делам молодежи Республики Тыва, администрация Пий-Хемского кожууна (по согласованию), администрация Барун-Хемчикского кожууна (по согласованию) |
| 2) организация и проведение комплекса мероприятий, культурно-массовых, методических, просветительских, образовательных (в том числе проведение социологических исследований) по вовлечению молодежи в социально-позитивную практику, повышению социальной активности и формированию гражданской позиции с охватом не менее 25800 человек по всей республике | декабрь 2023 г. | Агентство по делам молодежи Республики Тыва |
| 3) организация широкой рекламно-информационной кампании (наружная реклама, публикации в журналах и газетах, размещение видеороликов на ТВ, создание и сопровождение сайтов центров молодежных инициатив, брендирование транспорта (автобусы) и т.д. |
| 4) материально-техническая поддержка деятельности молодежных общественных организаций и объединений |
| 5) организация обучения и повышения квалификации специалистов по молодежной политике, обучено не менее 25 человек |
| 6) организация и проведение комплекса мероприятий, культурно-массовых, методических, просветительских, образовательных (в том числе проведение социологических исследований) по вовлечению молодежи в социально-позитивную практику и повышению социальной активности и формированию гражданской позиции:  - численность молодежи, включенной в деятельность молодежных центров на системной основе, 2958 человек (1479 человек в ЦМИ);  - общий охват молодежи деятельностью молодежных центров (в том числе разовые касания), 11322 человек (5661 человек в ЦМИ);  - количество методических, просветительских и образовательных мероприятий (в том числе проведение исследований, разработка методических продуктов) программ, реализованных молодежными центрами, 32 единицы (16 в ЦМИ) | декабрь 2023 г. | администрация Пий-Хемского кожууна (по согласованию), администрация Барун-Хемчикского кожууна (по согласованию) |
| Министерство здравоохранения Республики Тыва | | | | |
| 1. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 30 декабря 2022 г. N 056-09-2023-279 на сумму 197112,8 тыс. рублей, из них из ФБ - 195140,8 тыс. рублей (99 процентов), из РБ - 1972,0 тыс. рублей (1 процент) | | | | |
| Субъектами Российской Федерации выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации, план - 176 вылетов | | 1) обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи с применением санитарной авиации | 31 декабря 2023 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва |
| 2. Дополнительное соглашение от 23 декабря 2022 г. N 056-17-2020-076/9 к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при оснащении оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений от 21 декабря 2019 г. N 056-17-2020-076, на сумму 23449,8 тыс. рублей (100 процентов из ФБ) | | | | |
| 2.1. | Переоснащены (дооснащены) медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской Федерации, план - 1 единица | 2) обеспечение закупки медицинского оборудования в целях переоснащения Регионального сосудистого центра Ресбольницы N 1 и первичного сосудистого отделения | 31 декабря 2023 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва |
| 3. Дополнительное соглашение от 27 декабря 2022 г. N 056-09-2020-297/4 к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 23 декабря 2019 г. N 056-09-2020-297 на сумму 22503,6 тыс. рублей, из них из ФБ - 22278,6 тыс. рублей (99 процентов), РБ - 225,0 тыс. рублей (1 процент) | | | | |
| Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, план - 90 процентов | | 3) обеспечение закупки лекарственных препаратов на обеспечение пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в амбулаторных условиях | 31 декабря 2023 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва |
| 4. Дополнительное соглашение от 29 декабря 2022 г. N 056-09-2022-025/1 к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на реализацию регионального [проекта](consultantplus://offline/ref=AA59BDA3E9DC2EAEAFB5D1F848A974A2A1BACDDFD5B61195E1C50EABA7CBC2FD8D428B276A70CDAFAAD1D2C150CD4BE37AF82458785DB648E3A584U03CF) "Создание единого цифрового контура в здравоохранения на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" от 29 декабря 2021 г. N 056-09-2022-025 на сумму 27367,7 тыс. рублей, из них из ФБ - 27094,0 тыс. рублей (99 процентов), РБ - 273,7 тыс. рублей (1 процент) | | | | |
| Внедрение единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России, и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ, план - 1 единица | | 4) обеспечение информационного взаимодействия с подсистемами ЕГИСЗ | в течение года | Министерство здравоохранения Республики Тыва |
| 5. Дополнительное соглашение от 23 декабря 2022 г. N 056-17-2020-160/10 к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями от 21 декабря 2019 г. N 056-17-2020-160 на сумму 12603,0 тыс. рублей (из ФБ - 100 процентов) | | | | |
| Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы), план - 1 единица | | 5) обеспечение закупки медицинского оборудования в целях переоснащения медицинским оборудованием медицинской организации, оказывающей помощь больным с онкологическими заболеваниями | 31 декабря 2023 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва |
| 6. Дополнительное соглашение N 056-09-2022-124/5 от 30 декабря 2022 г. к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 31 декабря 2021 г. N 056-09-2022-124 на сумму 606060,6 тыс. рублей, из них из ФБ - 600000,0 тыс. рублей (99 процентов), РБ - 6060,6 тыс. рублей (1 процент) | | | | |
| Построено (реконструировано) детских больниц (корпусов), план - 1 единица | | 7) разработка проектно-сметной документации | до 1 марта 2023 г. | АО "СибирьПромГрупп" (по согласованию), ГКУ Республики Тыва "Госстройзаказ" |
| 8) получение достоверности проектно-сметной документации ГАУ "Управление государственной строительной экспертизы Республики Тыва" | до 1 апреля 2023 г. | АО "СибирьПромГрупп" (по согласованию), ГКУ Республики Тыва "Госстройзаказ" |
| 9) утверждение проектно-сметной документации | при получении положительного заключения государственной экспертизы | ГКУ Республики Тыва "Госстройзаказ" |
| 10) получение разрешения на строительство объекта "Республиканская детская больница в г. Кызыле" | до 1 мая 2023 г. | мэрия г. Кызыла (по согласованию), ООО "Восток" (по согласованию), ГКУ Республики Тыва "Госстройзаказ" |
| 11) строительство объекта | декабрь 2024 г. | ГКУ Республики Тыва "Госстройзаказ", ООО "Восток" (по согласованию) |
| 7. Дополнительное соглашение N 056-09-2020-457/3 от 28 декабря 2022 г. к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 23 июня 2020 г. N 056-09-2020-457 на сумму 2391,4 тыс. рублей, в том числе из ФБ - 2367,4 тыс. рублей (99 процентов), из РБ - 24,0 тыс. рублей (1 процент) | | | | |
| Реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений, план - 1 единица | | 12) проведение конкурса среди социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений | 15 декабря 2023 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва |
| 8. Дополнительное соглашение от 30 декабря 2022 г. N 056-09-2022-624/8 к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. N 056-09-2022-624 на сумму 331339,4 тыс. рублей, в том числе из ФБ - 323876,6 тыс. рублей (97,75 процента), из РБ - 7462,8 тыс. рублей (2,25 процента) | | | | |
| 8.1. | Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек, план - 1 единица: капитальный ремонт детской поликлиники ГБУЗ Республики Тыва "Барун-Хемчикский ММЦ" на 82531,0 тыс. рублей | 13) обеспечение выполнения мероприятия (выполнение строительно-монтажных работ, приемка выполненных работ) | 31 декабря 2023 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва, ООО "Стройимпульс" (по согласованию) |
| 8.2. | Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций, план - 6 единиц ФАП с. Чаа-Суур Овюрского района, план - 8646,6 тыс. рублей;  ФАП с. Шивилиг Пий-Хемского района, план - 8646,6 тыс. рублей; ФАП с. Бельдир-Арыг Тес-Хемского района, план - 12053,55 тыс. рублей;  ФАП с. Сыстыг-Хем Тоджинского района, план - 8646,0 тыс. рублей; ФАП с. Успенка Тандинского района, план - 12331,6 тыс. рублей; ВА с. Морен Эрзинского района | 14) отведение земельного участка под строительство объекта | сентябрь - ноябрь 2022 г. | органы местного самоуправления (по согласованию), центральные кожуунные больницы (содействие) |
| 15) получение технических условий электроснабжения от энергоснабжающей организации | январь 2023 г. | органы местного самоуправления (по согласованию), центральные кожуунные больницы (содействие) |
| 16) подготовка аукционной документации | до 1 декабря 2022 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва |
| 17) размещение в единую информационную систему в сфере закупок | до 10 декабря 2022 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок |
| 18) проведение торгов на строительство фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, заключение контракта | до 31 декабря 2022 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок |
| 19) проведение инженерно-изыскательских работ и привязки типового проекта к местностям на территории муниципальных образований Республики Тыва в соответствии с государственным контрактом | январь 2023 г. | подрядная организация |
| 20) прохождение достоверности сметной стоимости привязки проекта объекта к местности на территории муниципальных образований Республики Тыва | февраль - март 2023 г. | подрядная организация, проектная организация, Государственная строительная экспертиза Республики Тыва |
| 21) выдача разрешения на строительство | март 2023 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 22) строительство объектов | IV квартал 2023 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва, подрядная организация, центральные кожуунные больницы республики, органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 23) ввод в эксплуатацию объектов | декабрь 2023 г. | органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 24) получение лицензии на осуществление медицинской деятельности | 31 декабря 2023 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва, центральные кожуунные больницы |
| 8.3. | Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов, план - 10 единиц | 25) приобретение автомобильного транспорта, которым оснащаются медицинские организации | 31 декабря 2023 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва |
| 8.4. | Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек, план - 86 единиц | 26) приобретение оборудования; установка и ввод оборудования | 31 декабря 2023 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва |
| 9. Дополнительное соглашение от 23 декабря 2022 г. N 056-09-2022-624/8 Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Республики Тыва в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при проведении вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания от 28 декабря 2021 г. N 056-17-2022-047 на сумму 26,0 тыс. рублей (из ФБ - 100 процентов) | | | | |
| Лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции, план - 95 процентов | | 27) осуществление закупки вакцины для проведения вакцинации против пневмококковой инфекции | 1 декабря 2023 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва |
| 10. Дополнительное соглашение от 27 декабря 2022 г. N 056-09-2020-021/3 к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 23 декабря 2019 г. N 056-09-2020-021 на сумму 1544,0 тыс. рублей (из ФБ - 297,0 тыс. рублей (19,24 процента), из РБ - 1247,0 тыс. рублей (80,76 процента) | | | | |
| Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, план - 4 человека | | 28) расходы, возникающие при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования | 31 декабря 2022 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва |
| 11. Дополнительное соглашение от 21 декабря 2022 г. N 056-09-2022-182/2 к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Тыва в целях софинансирования расходных обязательств Республики Тыва по осуществлению единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, от 27 декабря 2021 г. N 056-09-2022-182 на сумму 59000,0 тыс. рублей (из ФБ - 58410,0 тыс. рублей (99 процентов), из РБ - 590,0 тыс. рублей (1 процент) | | | | |
| Доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты, план - 100 процентов | | 29) предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам | в течение года | Министерство здравоохранения Республики Тыва |
| 12. Дополнительное соглашение от 28 декабря 2022 г. N 056-09-2022-257/4 к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию системы паллиативной медицинской помощи от 28 декабря 2021 г. N 056-09-2022-257 на сумму 6208,99 тыс. рублей, в том числе из ФБ - 6146,9 тыс. рублей (99 процентов), из РБ - 63,0 тыс. рублей (1 процент) | | | | |
| 12.1. | Оснащены (переоснащены, дооснащены) медицинские организации, подведомственные органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, имеющие структурные подразделения, оказывающие специализированную паллиативную медицинскую помощь, медицинскими изделиями в соответствии со стандартами оснащения, предусмотренными положением об организации паллиативной медицинской помощи, установленном [частью 5 статьи 36](consultantplus://offline/ref=AA59BDA3E9DC2EAEAFB5CFF55EC52EACA1B391D1D4B912C4BE9A55F6F0C2C8AACA0DD2602F7BC7FBF39D81CF599D04A729EB245C64U53EF) Федерального закона "Об основах здоровья граждан в Российской Федерации" (далее - положение об организации паллиативной медицинской помощи), план - 2 единицы | 30) обеспечение закупки медицинских изделий в целях оснащения (переоснащения) медицинскими изделиями медицинских организаций, оказывающих специализированную паллиативную медицинскую помощь | 31 декабря 2023 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва |
| 12.2. | Пациенты, нуждающиеся в паллиативной медицинской помощи, для купирования тяжелых симптомов заболевания, в том числе для обезболивания, обеспечены лекарственными препаратами, содержащими наркотические средства и психотропные вещества, план - 1968 единиц | 31) обеспечение закупки лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, для пациентов, нуждающихся в паллиативной помощи для купирования тяжелых симптомов заболевания |
| 12.3. | Пациенты, нуждающиеся в паллиативной медицинской помощи, обеспечены медицинскими изделиями, предназначенными для поддержания функций органов и систем организма человека, для использования на дому, план - 61 человек | 32) обеспечение закупки медицинских изделий, предназначенных для поддержания функций органов и систем организма человека, для использования на дому |
| 12.4. | Приобретены автомобили в соответствии со стандартом оснащения отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи взрослым и легковые автомашины в соответствии со стандартом оснащения отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи детям, предусмотренными положением об организации оказания паллиативной медицинской помощи, план - 1 единица | 33) обеспечение закупки автомобилей в соответствии со стандартом оснащения отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи взрослым и легковых автомашин в соответствии со стандартом оснащения отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи детям, предусмотренными положением об организации оказания паллиативной медицинской помощи |
| 13. Соглашение о предоставлении в 2023-2025 годах субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Тыва на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию от 27 декабря 2022 г. N 056-09-2023-102 на сумму 35583,3 тыс. рублей, в том числе из ФБ - 35227,5 тыс. рублей (99 процентов), из РБ - 355,8 тыс. рублей (1 процент) | | | | |
| 13.1. | Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей, план - 1 единица | 34) оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации | 31 декабря 2023 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва |
| 14. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по проведению массового обследования новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания (расширенный неонатальный скрининг), в рамках федерального проекта "Обеспечение расширенного неонатального скрининга" от 28 декабря 2022 г. N 056-09-2023-207 на сумму 14588,3 тыс. рублей, в том числе из ФБ - 14442,4 тыс. рублей (99 процентов), из РБ - 145,9 тыс. рублей (1 процент) | | | | |
| Проведено массовое обследование новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания в рамках расширенного неонатального скрининга, план - 80 процентов | | 35) реализация мероприятий по проведению массового обследования новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания (расширенный неонатальный скрининг) | 31 декабря 2023 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва |
| 15. Дополнительное соглашение от 27 декабря 2022 г. N 056-09-2022-301/1 к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Тыва на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями от 28 декабря 2021 г. N 056-09-2022-301. на сумму 11368,2 тыс. рублей, в том числе из ФБ - 11254,5 тыс. рублей (99 процентов), из РБ - 114,0 тыс. рублей (1 процент) | | | | |
| 15.1 | Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения субъекта Российской Федерации, план - 32 процента | 36) обеспечение выполнения мероприятия | 31 декабря 2023 г. | Министерство здравоохранения Республики Тыва |
| 15.2 | Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез, план - 73 процента |
| 15.3 | Уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции, план - 93 процента |

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Тыва

от 6 февраля 2023 г. N 60-р

ПЕРЕЧЕНЬ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В СОГЛАШЕНИЯХ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ

С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ НА 2023 ГОД

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Конечный результат предоставления субсидий | Единица измерения | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва | | | | |
| 1. Соглашение о предоставлении субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства от 24 декабря 2022 г. N 082-09-2023-031 на сумму 91445,3 тыс. рублей, в том числе из ФБ - 90530,8 тыс. рублей (99 процентов), из РБ - 914,5 тыс. рублей (1 процент) | | | | |
| 1.1. | Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных | процентов | 3,3 |  |
| 1.2. | Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади) | процентов | 3,3 |  |
| 1.3. | Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений | процентов | 0,37 |  |
| 1.4. | Посевная площадь кормовых культур по сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | тыс. гектаров | 21,0 |  |
| 1.5. | Производство крупного рогатого скота на убой (в живом весе) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 0,3 |  |
| 1.6. | Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми Сельскохозяйственными культурами в Сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в субъекте Российской Федерации | тыс. гектаров | 36,5 |  |
| 1.7. | Численность маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород, за исключением племенных животных, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | 1,4 |  |
| 1.8. | Численность маточного товарного поголовья овец и коз (в том числе ярок и козочек от года и старше), за исключением племенных животных, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | 205,0 |  |
| 1.9. | Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в пересчете на условные головы | тыс. голов | 15,0 |  |
| 1.10. | Численность поголовья маралов в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | 0,45 |  |
| 1.11. | Численность поголовья мясных табунных лошадей в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | 26,265 |  |
| 1.12. | Численность поголовья северных оленей в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | 1,5 |  |
| 2.2. Соглашение о предоставлении субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования от 24 декабря 2022 г. N 082-09-2023-115 на сумму 71030,1 тыс. рублей, в том числе из ФБ - 70319,8 тыс. рублей (99 процентов), из РБ - 710,3 тыс. рублей (1 процент) | | | | |
| 2.1. | Площадь закладки многолетних насаждений в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей | тыс. гектаров | 0,01 |  |
| 2.2. | Площадь уходных работ за многолетними насаждениями (до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей | тыс. гектаров | 0,02 |  |
| 2.3. | Прирост маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, у индивидуальных предпринимателей и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", за отчетный год по отношению к предыдущему году | тыс. голов | 0,2 |  |
| 2.4. | Прирост объема молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию, за отчетный год по отношению к среднему объему молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию за 5 лет, предшествующих отчетному году | тыс. голов | 0,24 |  |
| 2.5. | Прирост объема продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грант на развитие материально-технической базы, за последние 5 лет (включая отчетный год) по отношению к предыдущему году | процентов | 8,0 |  |
| 2.6. | Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции в отчетном году по отношению к предыдущему году в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у получателей гранта "Агропрогресс", получивших указанный грант, в течение предыдущих 5 лет, включая отчетный год | процентов | 8,0 |  |
| 2.7. | Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" | тыс. тонн | 3,0 |  |
| 2.8. | Реализация овец и коз на убой (в живом весе) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, у индивидуальных предпринимателей и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" | тыс. тонн | 1,6 |  |
| 3. Соглашение о предоставлении субсидии на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации от 22 декабря 2022 г. N 082-09-2023-716 на сумму 44630,3 тыс. рублей, в том числе из ФБ - 44184,0 тыс. рублей (99 процентов), из РБ - 446,3 тыс. рублей (1 процентов) | | | | |
| 3.1. | Сельскохозяйственные товаропроизводители получили государственную поддержку на создание и развитие производств в АПК (количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом) | единиц | 12 |  |
| 4. Дополнительное соглашение о предоставлении субсидии в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий, связанных с подготовкой проектов межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся на день подготовки проектов межевания в собственности муниципальных образований, и проведением кадастровых работ от 26 декабря 2022 г. N 082-09-2022-528/5 на сумму 168633,1 тыс. рублей, в том числе из ФБ - 166946,8 тыс. рублей (99 процентов), из РБ - 1686,3 тыс. рублей (1 процент) | | | | |
| 4.1. | Осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований | тыс. гектаров | 99,9624 |  |
| 4.2. | Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований | тыс. гектаров | 35,083 |  |
| 5. Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение по финансовому обеспечению (возмещению) производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур от 22 декабря 2022 г. N 082-09-2023-063 на сумму 799,3 тыс. рублей, в том числе из ФБ - 791,3 тыс. рублей (99 процентов), из РБ - 8,0 тыс. рублей (1 процент) | | | | |
| 5.1. | Объем реализованных зерновых культур собственного производства | тыс. тонн | 0,4 |  |
| 6. Соглашение о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения от 23 декабря 2022 г. N 082-09-2023-643 на сумму 8396,2 тыс. рублей, в том числе из ФБ - 8312,2 тыс. рублей (99 процентов), из РБ - 84,0 тыс. рублей (1 процент) | | | | |
| 6.1. | Введено в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и вовлечения в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет проведения культуртехнических мероприятий | гектаров | 714 |  |
| 7. Соглашение о предоставлении субсидии на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей от 22 декабря 2022 г. N 082-09-2023-505 на сумму 5190,9 тыс. рублей, в том числе из ФБ - 5139,0 тыс. рублей (99 процентов), из РБ - 51,9 тыс. рублей (1 процент) | | | | |
| 7.1. | Объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур | тыс. тонн | 0,01 |  |
| 7.2. | Объем производства картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 1,6 |  |
| 7.3. | Объем производства овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей, план - | тыс. тонн | 0,5 |  |
| 7.4. | Объем реализованного картофеля, произведенного гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство и применяющими специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", получившими государственную поддержку | тыс. тонн | 0,064 |  |
| 7.5. | Объем реализованных овощей открытого грунта, произведенных гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство и применяющими специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", получившими государственную поддержку | тыс. тонн | 0,0028 |  |
| 7.6. | Размер посевных площадей, занятых картофелем в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. гектаров | 0,08 |  |
| 7.7. | Размер посевных площадей, занятых овощами открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. гектаров | 0,05 |  |
| Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва | | | | |
| 1. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 26 декабря 2022 г. N 108-09-2023-085 на сумму 390997,9 тыс. рублей, в том числе из ФБ - 387087,9 тыс. рублей (99 процентов), из РБ - 3910,0 тыс. рублей (1 процент) | | | | |
| 1.1. | Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них | усл. единиц | 1 |  |
| 2. Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое значение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 23 декабря 2022 г. N 108-17-2023-120 на сумму из ФБ - 188162,9 тыс. рублей (100 процентов) | | | | |
| 2.1. | Выполнены дорожные работы на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения | шт. | 1 |  |
| Министерство лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва | | | | |
| 1. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Российской Федерации от 23 декабря 2022 г. N 052-09-039 на сумму 49413,9 тыс. рублей, в том числе из ФБ - 48919,6 тыс. рублей (99 процентов), из РБ - 494,3 тыс. рублей (1 процент) | | | | |
| 1.1. | Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в текущем году в безопасное техническое состояние" Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления | шт. | 0 |  |
| Министерство цифрового развития Республики Тыва | | | | |
| 1.1. Дополнительное соглашение от 29 декабря 2022 г. N 071-09-2022-060/2 к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Тыва на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий от 28 декабря 2021 г. N 071-09-2022-060 на сумму 4358,18 тыс. рублей, в том числе из ФБ - 4314,60 тыс. рублей (99 процентов), из РБ - 43,58 тыс. рублей (1 процент) | | | | |
| 1.1. | Доля региональных массовых социально значимых услуг (далее - МСЗУ), предоставляемых в субъекте Российской Федерации в электронном виде посредством ведомственной информационной системы (далее - ВИС) с применением цифровых регламентов, от общего количества региональных услуг, предоставляемых посредством ВИС в субъекте Российской Федерации Обеспечение доли региональных МСЗУ, оказываемых в субъекте Российской Федерации в электронном виде посредством ВИС с применением цифровых административных регламентов, от количества региональных МСЗУ, предоставляемых посредством ВИС в субъекте Российской Федерации | процентов | 30 |  |
| Министерство спорта Республики Тыва | | | | |
| 1. Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 7 февраля 2019 г. N 777-08-2019-181 от 22 декабря 2022 г. N 777-08-2019-181/9 на сумму 7217,3 тыс. руб., из них из ФБ - 7145,1 тыс. рублей (99 процентов), из РБ - 72,2 тыс. рублей (1 процент) | | | | |
| 1.1. | Поставка комплектов спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля) | единиц | 2 |  |
| 2. Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 11 февраля 2019 г. N 777-08-2019-008 от 22 декабря 2022 г. N 777-08-2019-008/4 на сумму 3621,3 тыс. рублей, из них из ФБ - 3585,1 тыс. рублей (99 процентов), из РБ - 36,62 тыс. рублей (1 процент) | | | | |
| 2.1. | Предоставление услуг населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки | единиц | 24 |  |
| 3. Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 18 декабря 2019 г. N 777-09-2020-017 от 22 декабря 2022 г. N 777-09-2020-017/5 на сумму 887,3 тыс. рублей, из них из ФБ - 878,4 тыс. рублей (99 процентов), из РБ - 8,9 тыс. рублей (1 процент) | | | | |
| 3.1. | Поставка нового спортивного оборудования и инвентаря в организации спортивной подготовки | единиц | 4 |  |
| 4. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Российской Федерации от 23 декабря 2022 г. N 777-09-2023-020 на сумму 103985,8 тыс. рублей, в том числе из ФБ - 102945,8 тыс. рублей (99 процентов), из РБ - 1040,0 тыс. рублей (1 процент) | | | | |
| 4.1. | Созданы (реконструированы) объекты спортивной инфраструктуры массового спорта с применением механизмов государственно-частного партнерства и концессионных соглашений | единиц | 1 |  |
| 5. Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 23 декабря 2020 г. N 777-09-2021-008 от 28 декабря 2022 г. N 777-09-2021-008/2 на сумму 231617,0 тыс. рублей, из них из ФБ - 229300,8 тыс. рублей, РБ - 2316,2 тыс. рублей (1 процент) | | | | |
| 5.1. | Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной (муниципальной) собственности | единиц | 1 |  |
| Министерство строительства Республики Тыва | | | | |
| 1. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации N 069-09-2023-092 от 23 декабря 2022 г. на сумму 293265,6 тысяч рублей, из них из ФБ - 290332,6 тысяч рублей (99 процентов), из РБ - 2933,0 тыс. рублей (1 процент) | | | | |
| 1.1. | Численность детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году | человек | 82 |  |
| 2. Соглашение о предоставлении из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 21 декабря 2022 г. N 069-09-2023-187 на сумму 176658,0 тысяч рублей, из них из ФБ - 174891,0 тыс. рублей (99 процентов), из РБ - 1767,0 тыс. рублей (1 процент) | | | | |
| 2.1. | Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | семей | 138 |  |
| 3. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 27 декабря 2022 г. N 069-09-2023-392 на сумму 451310,304 тысяч рублей, из них из ФБ - 446797,2 тысяч рублей (99 процентов), из РБ - 4513,104 тысяч рублей (1 процент) | | | | |
| 3.1. | Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства | единиц | 1 |  |
| 4. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 25 декабря 2022 г. N 069-09-2023-307 на сумму 832797,916 тысяч рублей, из них из ФБ - 824469,8 тыс. рублей (99 процентов), из РБ - 8329,0 тыс. рублей (1 процент) | | | | |
| 4.1. | Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами | шт. | 3 |  |
| 5. Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, предоставляемого в 2023 году из федерального бюджета бюджету Республики Тыва на финансовое обеспечение расходов по реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды от 27 декабря 2022 г. N 069-17-2023-019 на сумму 71000, 0 тысяч рублей, из них из ФБ - 70000 тыс. рублей (99 процентов), из РБ - 1000,0 тыс. рублей (1 процент) | | | | |
| 5.1. | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом | единиц | 1 |  |
| 6. Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, предоставляемого в 2023 году из федерального бюджета бюджету Республики Тыва на финансовое обеспечение расходов по реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды от 26 декабря 2021 г. N 069-17-2023-016 на сумму 75000,0 тысяч рублей из ФБ, в том числе 25000,0 тысяч рублей из резервного фонда Правительства Российской Федерации | | | | |
| 6.1. | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом | единиц | 1 |  |
| 7. Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, предоставляемого в 2023 году из федерального бюджета бюджету Республики Тыва на финансовое обеспечение расходов по реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды от 26 декабря 2022 г. N 069-09-2023-482 на сумму 101010,1 тыс. рублей, из них из ФБ - 100000,0 тыс. рублей (99 процентов), из РБ - 1010,1 тыс. рублей (1 процент) | | | | |
| 7.1. | Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды | единиц | 1 |  |
| Министерство топлива и энергетики Республики Тыва | | | | |
| 1. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 31 декабря 2021 г. N 161-09-2022-001 на сумму 5276689 тыс. рублей, в том числе из ФБ - 522391,9 тыс. рублей (99 процентов), РБ - 5275,0 тыс. рублей (1 процент) | | | | |
| 1.1. | Соотношение необходимой валовой выручки от оказания услуг по передаче электрической энергии, оказываемых потребителям, рассчитываемой по утвержденным тарифам с учетом предоставленной субсидии и необходимой валовой выручки от оказания услуг по передаче электрической энергии, рассчитанной по тарифам без учета субсидии | единиц | 1 |  |
| 2. Дополнительное соглашение от 22 января 2020 г. N 020-17-2020-001 к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 27 сентября 2022 г. N 020-17-2020-001/6 на сумму из ФБ - 4000000,0 тыс. рублей (100 процент) | | | | |
| 2.1. | Дополнительные рабочие места | единиц | 10 |  |
| 2.2. | Общий объем внебюджетных инвестиций в проект | млн. рублей | 1551,32 |  |
| Министерство культуры Республики Тыва | | | | |
| 1. Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 25 декабря 2022 г. N 054-17-2023-018 на сумму 20000,0 тыс. рублей, в том числе из ФБ - 20000,0 тыс. рублей (100 процент) | | | | |
| 1.1. | Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту | единиц | 1 |  |
| 2. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Тыва на поддержку творческой деятельности муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тыс. человек на 2023 год и на плановый период 2024 - 2025 годов от 25 декабря 2022 г. N 054-09-2023-293 на сумму 6985,9 тыс. рублей, в том числе из ФБ - 6916,1 тыс. рублей (99 процентов), из РБ - 69,8 тыс. рублей (1 процент) | | | | |
| 2.1. | Усовершенствованы профессиональные репертуарные театры, находящиеся в населенных пунктах с численностью населения до 300 тыс. человек, путем создания новых постановок и (или) улучшения материально-технического оснащения | единиц | 1 |  |
| 3. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Тыва на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров на 2023 год и на плановый период от 25 декабря 2022 г. N 054-09-2023-218 на сумму 6261,1 тыс. рулей, в том числе из ФБ - 6198,5 тыс. рублей (99 процентов), из РБ - 62,6 тыс. рублей (1 процент) | | | | |
| 3.1. | Усовершенствованы детские и кукольные театры путем создания новых постановок и (или) улучшения технического оснащения | единиц | 1 |  |
| 4. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 23 декабря 2022 г. N 054-09-2023-672 на сумму 39739,2 тыс. рублей, в том числе из ФБ - 39341,9 тыс. рублей (99 процентов), из РБ - 397,394 тыс. рублей (1 процент) | | | | |
| 4.1. | Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации | единиц | 2 |  |
| 4.2. | Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств | единиц | 0 |  |
| 5. Соглашение о предоставлении в 2022 - 2024 годах субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Тыва на поддержку отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры и лучших сельских учреждений культуры) от 21 декабря 2022 г. N 054-09-2023-384 на сумму 808,082 тыс. рулей, в том числе из ФБ - 800,0 тыс. рублей (99 процентов), из РБ - 8,08 тыс. рублей (1 процент) | | | | |
| 5.1. | Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры | единиц | 5 |  |
| 5.2. | Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры | единиц | 6 |  |
| 6. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 29 декабря 2022 г. N 054-09-2023-731 на сумму 1630,7 тыс. рублей, в том числе из ФБ - 1614,4 тыс. рублей (99 процентов), из РБ - 16,3 тыс. рублей (1 процент) | | | | |
| 6.1. | Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации | единиц | 1 |  |
| 7. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Тыва на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек на 2022 - 2024 годы от 21 декабря 2022 г. N 054-09-2023-540 на сумму 6345,7 тыс. рублей, в том числе из ФБ - 6282,3 тыс. рублей (99 процентов), из РБ - 63,4 тыс. рублей (1 процент) | | | | |
| 7.1. | Государственными и муниципальными учреждениями культурно-досугового типа в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек реализованы мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы | единиц | 9 |  |
| 8. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на техническое оснащение региональных и муниципальных музеев от 26 декабря 2022 г. N 054-09-2023-635, на сумму 5075, 757 тыс. рублей, в том числе из ФБ - 5025,0 тыс. рублей (99 процентов), РБ - 50,757(1 процент) | | | | |
| 8.1. | Технически оснащены региональные и муниципальные музеи | единиц | 2 |  |
| Министерство образования Республики Тыва | | | | |
| 1. Соглашение между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Тыва о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Тыва на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации 3-й смены обучения и формирования условий для получения качественного общего образования до 2025 года, в рамках реализации государственной [программы](consultantplus://offline/ref=AA59BDA3E9DC2EAEAFB5CFF55EC52EACA1B29BD7DEBB12C4BE9A55F6F0C2C8AACA0DD2652E7DCCAEABD280931FCC17A52BEB265A785FB054UE32F) Российской Федерации "Развитие образования" N 073-09-2023-179 от 25 декабря 2022 г. на общую сумму 3750525,25 тыс. рублей, в том числе из ФБ - 3713020,00 тыс. рублей (99 процентов), из РБ - 37505,25 тыс. рублей (1 процент) | | | | |
| 1.1. | Создано новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены обучения и формирования условий для получения качественного общего образования | мест | 3916 |  |
| 2. Соглашение между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Тыва о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Тыва на софинансирование расходов, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, в рамках реализации государственной [программы](consultantplus://offline/ref=AA59BDA3E9DC2EAEAFB5CFF55EC52EACA1B29BD7DEBB12C4BE9A55F6F0C2C8AACA0DD2652E7DCCAEABD280931FCC17A52BEB265A785FB054UE32F) Российской Федерации "Развитие образования", от 25 декабря 2022 г. N 073-09-2023-199 на общую сумму 228673,12 тыс. рублей, из ФБ - 226386,40 тыс. рублей (99 процентов), из РБ - 2286,73 тыс. рублей | | | | |
| 2.1. | Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | мест | 176 |  |
| 3. Соглашение между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Тыва о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Тыва на софинансирование расходов, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной [программы](consultantplus://offline/ref=AA59BDA3E9DC2EAEAFB5CFF55EC52EACA1B29BD7DEBB12C4BE9A55F6F0C2C8AACA0DD2652E7DCCAEABD280931FCC17A52BEB265A785FB054UE32F) Российской Федерации "Развитие образования" от 25 декабря 2022 г. N 073-09-2023-240 на общую сумму 237069,49 тыс. рублей: из ФБ - 234698,80 тыс. рублей (99 процентов), из РБ - 2370,69 тыс. рублей | | | | |
| 3.1. | Создано новых мест в общеобразовательных организациях | мест | 825 |  |
| 4. Соглашение между министерством Просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Тыва о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Тыва на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов, предусматривающих создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором, в рамках государственной [программы](consultantplus://offline/ref=AA59BDA3E9DC2EAEAFB5CFF55EC52EACA1B29BD7DEBB12C4BE9A55F6F0C2C8AACA0DD2652E7DCCAEABD280931FCC17A52BEB265A785FB054UE32F) Российской Федерации "Развитие образования" от 25 декабря 2022 г. N 073-09-2023-380 на общую сумму 1467529,39 тыс. рублей, из них из ФБ - 1452854,10 тыс. рублей (99 процентов), РБ - 14675,29 тыс. рублей | | | | |
| 4.1. | Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором | мест | 1650 |  |
| 5. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Тыва на реализацию федерального [проекта](consultantplus://offline/ref=AA59BDA3E9DC2EAEAFB5CFF55EC52EACA6B09AD1D6B612C4BE9A55F6F0C2C8AACA0DD2652E7DCDABA2D280931FCC17A52BEB265A785FB054UE32F) "Современная школа" национального проекта "Образование" в рамках государственной [программы](consultantplus://offline/ref=AA59BDA3E9DC2EAEAFB5CFF55EC52EACA1B29BD7DEBB12C4BE9A55F6F0C2C8AACA0DD2652E7DCCAEABD280931FCC17A52BEB265A785FB054UE32F) Российской Федерации "Развитие образования" от 25 декабря 2022 г. N 073-09-2023-516 на общую сумму 58674,24 тыс. рублей, из них из ФБ - 58087,50 тыс. рублей (99 процентов), РБ - 586,74 тыс. рублей | | | | |
| 5.1. | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей | единиц | 17 |  |
| 5.2. | На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки "Кванториум" | единиц | 1 |  |
| 6. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Тыва на реализацию федерального [проекта](consultantplus://offline/ref=AA59BDA3E9DC2EAEAFB5CFF55EC52EACA6B09AD1D6B612C4BE9A55F6F0C2C8AACA0DD2652E7DCDABA2D280931FCC17A52BEB265A785FB054UE32F) "Современная школа" национального проекта "Образование" в рамках государственной [программы](consultantplus://offline/ref=AA59BDA3E9DC2EAEAFB5CFF55EC52EACA1B29BD7DEBB12C4BE9A55F6F0C2C8AACA0DD2652E7DCCAEABD280931FCC17A52BEB265A785FB054UE32F) Российской Федерации "Развитие образования" от 21 декабря 2022 г. N 073-09-2023-323 на общую сумму 8000,0 тыс. рублей, из них из ФБ - 7920,0 тыс. рублей (99 процентов), РБ - 80,0 тыс. рублей | | | | |
| 6.1. | Единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек | человек | 8 |  |
| 7. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Тыва на обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях в целях достижения показателей и результатов федерального [проекта](consultantplus://offline/ref=AA59BDA3E9DC2EAEAFB5CFF55EC52EACA6B09AD1D6B612C4BE9A55F6F0C2C8AACA0DD2652E7DCFAEA7D280931FCC17A52BEB265A785FB054UE32F) "Успех каждого ребенка", входящего в состав национального проекта "Образование", в рамках государственной [программы](consultantplus://offline/ref=AA59BDA3E9DC2EAEAFB5CFF55EC52EACA1B29BD7DEBB12C4BE9A55F6F0C2C8AACA0DD2652E7DCCAEABD280931FCC17A52BEB265A785FB054UE32F) Российской Федерации "Развитие образования" от 26 декабря 2022 г. N 073-09-2023-597 на общую сумму 20023,34 тыс. рублей, из них из ФБ - 19823,10 тыс. рублей (99 процентов), РБ - 200,24 тыс. рублей | | | | |
| 7.1. | В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом | единиц | 82 |  |
| 8. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Тыва на реализацию федерального [проекта](consultantplus://offline/ref=AA59BDA3E9DC2EAEAFB5CFF55EC52EACA6B09AD1D6B612C4BE9A55F6F0C2C8AACA0DD2652E7DCFAEA7D280931FCC17A52BEB265A785FB054UE32F) "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование" в рамках государственной [программы](consultantplus://offline/ref=AA59BDA3E9DC2EAEAFB5CFF55EC52EACA1B29BD7DEBB12C4BE9A55F6F0C2C8AACA0DD2652E7DCCAEABD280931FCC17A52BEB265A785FB054UE32F) Российской Федерации "Развитие образования" от 25 декабря 2022 г. N 073-09-2023-636 на общую сумму 182558,28 тыс. рублей, из них из ФБ - 180732,70 тыс. рублей (99 процентов), РБ - 1825,58 тыс. рублей | | | | |
| 8.1. | Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | единиц | 1 |  |
| 8.2. | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | тыс. единиц | 0,833 |  |
| 9. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Тыва на реализацию федерального [проекта](consultantplus://offline/ref=AA59BDA3E9DC2EAEAFB5CFF55EC52EACA6B09AD1D6B612C4BE9A55F6F0C2C8AACA0DD2652E7DC9A7A4D280931FCC17A52BEB265A785FB054UE32F) "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в рамках государственной [программы](consultantplus://offline/ref=AA59BDA3E9DC2EAEAFB5CFF55EC52EACA1B29BD7DEBB12C4BE9A55F6F0C2C8AACA0DD2652E7DCCAEABD280931FCC17A52BEB265A785FB054UE32F) Российской Федерации "Развитие образования" от 25 декабря 2022 г. N 073-09-2023-756 на общую сумму 108693,64 тыс. рублей, из них из ФБ - 107606,70 тыс. рублей (99 процентов), РБ - 1086,94 тыс. рублей | | | | |
| 9.1. | Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | единиц | 34 |  |
| 10. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Тыва на реализацию федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" национального [проекта](consultantplus://offline/ref=AA59BDA3E9DC2EAEAFB5CFF55EC52EACA6B09AD1D6B612C4BE9A55F6F0C2C8AAD80D8A692C79D2AFA4C7D6C259U93AF) "Образование" в рамках государственной [программы](consultantplus://offline/ref=AA59BDA3E9DC2EAEAFB5CFF55EC52EACA1B29BD7DEBB12C4BE9A55F6F0C2C8AACA0DD2652E7DCCAEABD280931FCC17A52BEB265A785FB054UE32F) Российской Федерации "Развитие образования" от 28 декабря 2022 г. N 073-09-2023-905 на общую сумму 16406,60 тыс. рублей, из них из ФБ - 16242,50 тыс. рублей (99 процентов), РБ - 164,10 тыс. рублей | | | | |
| 10.1. | Государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций, оснащены государственными символами Российской Федерации | единиц | 175 |  |
| 11. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Тыва в целях софинансирования расходных обязательств Республики Тыва по финансовому обеспечению мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях от 28 декабря 2022 г. N 073-09-2023-830 на общую сумму 11244,90 тыс. рублей, из них из ФБ - 11132,50 тыс. рублей (99 процентов), РБ - 112,40 тыс. рублей | | | | |
| 11.1. | В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, план - 105 единиц | единиц | 105 |  |
| 12. Соглашение между министерством Просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Тыва о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Тыва на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, связанных с созданием в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми, в рамках реализации государственной [программы](consultantplus://offline/ref=AA59BDA3E9DC2EAEAFB5CFF55EC52EACA1B29BD7DEBB12C4BE9A55F6F0C2C8AACA0DD2652E7DCCAEABD280931FCC17A52BEB265A785FB054UE32F) Российской Федерации "Развитие образования" 24 декабря 2022 г. N 073-09-2023-018 на общую сумму 6170,0 тыс. рублей, из них из ФБ - 6108,30 тыс. рублей (99 процентов), РБ - 61,70 тыс. рублей | | | | |
| 12.1. | Созданы дополнительные места в субъектах Российской Федерации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми | мест | 50 |  |
| 13. Соглашение между министерством Просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Тыва о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Республики Тыва на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации и г. Байконура, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации и г. Байконура, предусматривающих мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации и г. Байконура и муниципальных образовательных организациях 22 декабря 2022 г. N 073-09-2023-061 на общую сумму 429640101 (четыреста двадцать девять миллионов шестьсот сорок тысяч сто один) рубль 00 копеек, в том числе из ФБ - 425343700, 00 рублей (99 процентов), из РБ - 4296401,00 рублей (1 процент) | | | | |
| 13.1. | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | процентов | 100 |  |
| 13.2. | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных образовательных организациях | процентов | 100 |  |
| 14. Соглашение между министерством Просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Тыва о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Республики Тыва на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконура и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования 22 декабря 2022 г. N 073-17-2023-021 на общую сумму 541696900 рублей, в том числе из ФБ - 541696900,00 рублей (100 процентов) | | | | |
| 14.1. | Доля педагогических работников образовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (из расчета 5 тыс. рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также районных коэффициентов и процентных надбавок в общей численности педагогических работников такой категории) | процентов | 100 |  |
| 15. Дополнительное соглашение к Соглашению между министерством Просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Тыва о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Республики Тыва на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконура, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья N 073-17-2023-108 от 22 декабря 2022 г., на общую сумму из ФБ 53998,1 тыс. рублей (100 процентов) | | | | |
| 15.1. | Количество выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) из расчета 5 тыс. рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также районных коэффициентов и процентных надбавок, предоставляемых работникам образовательных организаций | процентов | 100 |  |
| 16. Дополнительное соглашение к Соглашению между министерством Просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Тыва о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Тыва на софинансирование расходов, возникающих при реализации региональных проектов, направленных на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной [программы](consultantplus://offline/ref=AA59BDA3E9DC2EAEAFB5CFF55EC52EACA1B29BD7DEBB12C4BE9A55F6F0C2C8AACA0DD2652E7DCCAEABD280931FCC17A52BEB265A785FB054UE32F) Российской Федерации "Развитие образования" от 20 января 2022 г. N 073-09-2022-946, от 25 декабря 2022 г. N 073-09-2022-946/4 на сумму 573,670 тыс. рублей, в том числе из ФБ - 567,933 тыс. рублей (99 процентов), РБ - 5,737 тыс. рублей (1 процент) | | | | |
| 16.1. | Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания | единиц | 13 |  |
| Агентство по делам национальностей Республики Тыва | | | | |
| 1. Соглашение между Федеральным агентством по делам национальностей и Правительством Республики Тыва о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 29 декабря 2022 г. N 380-09-2023-021 на сумму 11173,232 тыс. рублей, в том числе из ФБ - 11061,5 тыс. рублей (99 процентов), из РБ - 111,732 тыс. рублей (1 процент) | | | | |
| 1.1. | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства | тыс. человек | 65 |  |
| 1.2. | Численность мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России | тыс. человек | 7 |  |
| 1.3. | Доля граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, удовлетворенных качеством реализуемых мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов | процентов | 71 |  |
| 1.4. | Количество участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие коренных малочисленных народов | единиц | 1400 |  |
| Министерство экономического развития и промышленности Республики Тыва | | | | |
| 1. Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъекте Российской Федерации от 25 декабря 2020 г. N 139-09-2021-263 от 22 декабря 2022 г. N 139-09-2021-263/3 на сумму 4888,989 тыс. рублей, в том числе из ФБ - 4840,1 тыс. рублей (99 процентов), из РБ - 48,889 тыс. рублей (1 процент) | | | | |
| 1.1. | Количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения | тыс. человек | 0,095 |  |
| 2. Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъекте Российской Федерации от 25 декабря 2020 г. N 139-09-2021-179, от 22 декабря 2021 г. N 139-09-2021-179/4 г. на сумму 15685,0 тыс. рублей, в том числе из ФБ - 14030,0 тыс. рублей (99 процентов), РБ - 143,0 тыс. рублей (1 процент) | | | | |
| 2.1. | Вовлечение в предпринимательскую деятельность путем информационно-консультативных и образовательных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, а также в федеральных институтах развития (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги) | тыс. единиц | 1,128 |  |
| 2.2. | Гранты субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей, а также субъектам МСП, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно | единиц | 9 |  |
| 3. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъекте Российской Федерации от 25 декабря 2020 г. N 139-09-2021-092 от 23 декабря 2021 г. N 139-09-2021-092/1 на сумму 164773,333 тыс. рублей, в том числе из ФБ - 163125,6 тыс. рублей (99 процентов), из РБ - 1647,733 тыс. рублей (1 процент) | | | | |
| 3.1. | Получение статуса резидентов созданных промышленных парков | единиц | 11 |  |
| 3.2. | Количество субъектов, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ | единиц | 2 |  |
| 3.3. | Количество действующих микрозаймов, выданных МФО | тыс. единиц | 0,467 |  |
| 3.4. | Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО | млн. рублей | 3220,4916 |  |
| 4. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета в 2023 - 2025 годах бюджету Республики Тыва на обеспечение комплексного развития сельских территорий от 23 декабря 2022 г. N 082-09-2023-208 на сумму 12934,444 тыс. рублей, в том числе из ФБ - 12805,1 тыс. рублей (99 процентов), из РБ - 129,344 тыс. рублей (1 процент) | | | | |
| 4.1. | Реализация 11 проектов благоустройства | единиц | 11 |  |
| 5. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета в 2023 - 2025 годах бюджету Республики Тыва на обеспечение комплексного развития сельских территорий от 25 декабря 2022 г. N 082-09-2023-957 на сумму 63706,91 тыс. рублей, в том числе из ФБ - 60949,4 тыс. рублей (95,67 процента), из РБ - 2757,51 тыс. рублей (4,33 процента) | | | | |
| 5.1. | Реализация 3 проектов в рамках проекта "Современный облик сельских территорий" | проект | 3 |  |
| 5.2. | Создание новых рабочих мест | рабочих мест | 395 |  |
| 6. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета в 2023 - 2025 годах бюджету Республики Тыва на комплексное развитие сельских территорий от 24 декабря 2022 г. N 082-09-2023-339 на сумму 31133,5 тыс. рублей, в том числе из ФБ - 30821,5 тыс. рублей (99 процентов), из РБ - 312,0 тыс. рублей (1 процент) | | | | |
| 6.1. | Ввод жилья на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельских территориях | кв. м | 2564 |  |
| 6.2. | Ввод жилья для предоставления гражданам по договору найма | кв. м | 270 |  |
| Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | | | | |
| 1. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 27 декабря 2022 г. N 149-09-2023-019 на сумму 584478,5 тыс. рублей, из них из ФБ - 578633,7 тыс. рублей (99 процентов), из РБ - 5844,8 тыс. рублей (1 процент) | | | | |
| 1.1. | Введены в эксплуатацию объекты капитального строительства для размещения граждан в стационарных организациях социального обслуживания в субъектах Российской Федерации | объект | 1 |  |
| 2. Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. N 069-09-2022-019 от 14 декабря 2022 г. N 069-09-2022-019/1 на сумму 233, 838 тыс. рублей, в том числе из ФБ - 231, 500 тыс. рублей (99 процентов), из РБ - 2,338 тыс. рублей (1 процент) | | | | |
| 2.1. | Субсидия на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | процентов | 100 |  |
| 3. Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 21 декабря 2021 г. N 188-09-2022-056 от 14 декабря 2022 г. N 188-09-2023-056/1 на сумму 90,0 тыс. рублей, в том числе из ФБ - 89,1 тыс. рублей (99 процентов), из РБ - 0,9 тыс. рублей (1 процент) | | | | |
| 3.1. | Целевой показатель по приему соотечественников | человек | 15 |  |
| 4. Соглашение о предоставлении из федерального бюджета бюджету Республике Тыва субсидии на реализацию мероприятий по повышению эффективности службы занятости в рамках федерального [проекта](consultantplus://offline/ref=AA59BDA3E9DC2EAEAFB5CFF55EC52EACA6B997DAD3B912C4BE9A55F6F0C2C8AACA0DD2652E7DC8ACA3D280931FCC17A52BEB265A785FB054UE32F) "Содействие занятости" национального проекта "Демография" от 23 декабря 2022 г. N 150-09-2023-021 на сумму 145134,650 тыс. рублей: из ФБ - 143683,3 тыс. рублей (99 процентов), из РБ - 1451,350 тыс. рублей (1 процент) | | | | |
| 4.1. | Количество центров занятости населения (территориальных подразделений), в которых реализованы региональные проекты, направленные на повышение эффективности службы занятости | единиц | 18 |  |
| 5. Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Республики Тыва в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при реализации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального [проекта](consultantplus://offline/ref=AA59BDA3E9DC2EAEAFB5CFF55EC52EACA6B997DAD3B912C4BE9A55F6F0C2C8AACA0DD2652E7DC8ACA3D280931FCC17A52BEB265A785FB054UE32F) "Содействие занятости" национального проекта "Демография" по реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, по организации общественных работ от 26 декабря 2022 г. N 150-17-2023-100 на 29971,1 тыс. рублей, из них из ФБ - 26971,4 тыс. рублей (99 процентов), из РБ - 299,7 тыс. рублей (1 процент) | | | | |
| 5.1. | Приняли участие в мероприятиях по организации общественных работ граждане, зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан | человек | 337 |  |
| 6. Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Республики Тыва в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при реализации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального [проекта](consultantplus://offline/ref=AA59BDA3E9DC2EAEAFB5CFF55EC52EACA6B997DAD3B912C4BE9A55F6F0C2C8AACA0DD2652E7DC8ACA3D280931FCC17A52BEB265A785FB054UE32F) "Содействие занятости" национального проекта "Демография" по реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, по организации временного трудоустройства от 26 декабря 2022 г. N 150-17-2023-024 на сумму 8904,1 тыс. рублей, из них из ФБ - 8815,1 тыс. рублей (99 процентов), из РБ - 89,0 тыс. рублей (1 процент) | | | | |
| 6.1. | Приняли участие в мероприятиях по организации временного трудоустройства граждане из числа работников, находящихся под риском увольнения | человек | 90 |  |
| 7. Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств субъекта, возникающих при реализации государственных программ (подпрограмм) Субъекта, разработанных на основе типовой программы субъекта Российской Федерации по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов на 2025 год от 26 декабря 2022 г. N 149-09-2023-031 от в сумме 4204,540 тыс. рублей, из них из ФБ - 4078,4 тыс. рублей (99 процентов), из РБ - 126,140 тыс. рублей (1 процент) | | | | |
| 7.1. | Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые) | процентов | 95 |  |
| 7.2. | Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) | процентов | 97 |  |
| 8. Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 21 декабря 2021 г. N 149-09-2022-020 от 19 декабря 2022 г. N 149-09-2022-020/2 на сумму 844974,150 тыс. рублей, в том числе из ФБ - 836524,4 тыс. рублей (99 процентов), из РБ - 8449,75 тыс. рублей (1 процент) | | | | |
| 8.1. | Численность лиц, которым фактически предоставлена региональная социальная доплата к пенсии в отчетном году | человек | 16645 |  |
| 9. Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 16 апреля 2020 г. N 149-09-2020-328 от 21 декабря 2022 г. N 149-09-2020-328/6 на сумму 1660992,9 тыс. рублей, в том числе из ФБ - 1644383,0 тыс. рублей (99 процентов), из РБ - 16609,9 тыс. рублей (1 процент) | | | | |
| 9.1. | Число детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, в отношении которых в отчетном году произведена ежемесячная выплата в целях повышения доходов семей с детьми | человек | 10381 |  |
| 9.2. | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, в отношении которых в отчетном году произведена ежемесячная выплата, в общей численности детей этого возраста | процентов | 32 |  |
| 10. Дополнительное соглашение к соглашению от 26 декабря 2019 г. N 187-09-2020-022 от 24 декабря 2022 г. N 187-09-2020-022/4 на сумму 547,777 тыс. рублей, в том числе из ФБ - 542,3 тыс. рублей (99 процентов), из РБ - 5,477 тыс. рублей (1 процент) | | | | |
| 10.1. | Количество восстановленных воинских захоронений | единиц | 9 |  |
| 10.2. | Количество имен погибших при защите Отечества, нанесенных на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения | единиц | 9 |  |
| 10.3. | Количество установленных мемориальных знаков | единиц | 9 |  |
| 11. Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 16 декабря 2019 г. N 149-09-2020-193 от 27 декабря 2022 г. N 149-09-2020-193/9 на сумму 1005947,9 тыс. рублей, в том числе из ФБ - 995607,4 тыс. рублей (99 процентов), из РБ - 10340,5 тыс. рублей (1 процент) | | | | |
| 11.1. | Семьи с тремя и более детьми получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет | семей | 4818 |  |
| 12. Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 18 декабря 2019 г. N 149-09-2020-178 от 26 декабря 2022 г. N 149-09-2020-178/6 на сумму 634519,3 тыс. рублей, в том числе из ФБ - 628174,0 тыс. рублей (99 процентов), из РБ - 6345,3 тыс. рублей (1 процент) | | | | |
| 12.1. | Доля граждан, преодолевших трудную жизненную ситуацию, в общей численности получателей государственной социальной помощи на основании социального контракта | процентов | 1,9 |  |
| 12.2. | Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) превысил величину прожиточного минимума, установленную в субъекте Российской Федерации, по окончании срока действия социального контракта в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта | процентов | 45 |  |
| 12.3. | Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) увеличился по окончании срока действия социального контракта в сравнении со среднедушевым доходом этих граждан (семьи) до заключения социального контракта, в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта | процентов | 87 |  |
| Агентство по делам молодежи Республики Тыва | | | | |
| 1. Соглашение от 26 декабря 2022 г. N 091-09-2023-072 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Тыва на реализацию федерального [проекта](consultantplus://offline/ref=AA59BDA3E9DC2EAEAFB5CFF55EC52EACA6B09AD1D6B612C4BE9A55F6F0C2C8AAD80D8A692C79D2AFA4C7D6C259U93AF) "Развитие системы поддержки молодежи ("Молодежь России") национального проекта "Образование" в рамках государственной [программы](consultantplus://offline/ref=AA59BDA3E9DC2EAEAFB5CFF55EC52EACA1B29BD7DEBB12C4BE9A55F6F0C2C8AACA0DD2652E7DCCAEABD280931FCC17A52BEB265A785FB054UE32F) Российской Федерации "Развитие образования" на сумму 65093,23 тыс. рублей, из ФБ - 64442,30 тыс. рублей (99 процентов), РБ - 650,93 тыс. рублей (1 процент) | | | | |
| 1.1. | Реализация программы комплексного развития молодежной политики "Регион для молодых" | программа | 1 |  |
| Министерство здравоохранения Республики Тыва | | | | |
| 1. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 30 декабря 2022 г. N 056-09-2023-279 на сумму 197112,8 тыс. рублей, из них из ФБ - 195140,8 тыс. руб. (99 процентов), из РБ - 1972,0 тыс. рублей (1 процент) | | | | |
| 1.1. | Субъектами Российской Федерации выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | вылеты | 176 |  |
| 2. Дополнительное соглашение от 23 декабря 2022 г. N 056-17-2020-076/9 к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при оснащении оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений от 21 декабря 2019 г. N 056-17-2020-076, на сумму 23449,8 тыс. рублей (100 процентов из ФБ) | | | | |
| 2.1. | Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской Федерации | единиц | 1 |  |
| 3. Дополнительное соглашение от 27 декабря 2022 г. N 056-09-2020-297/4 к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 23 декабря 2019 г. N 056-09-2020-297 на сумму 22503,6 тыс. рублей, из них из ФБ - 22278,6 тыс. руб. (99 процентов), РБ - 225,0 тыс. рублей (1 процент) | | | | |
| 3.1. | Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении | процентов | 90 |  |
| 4. Дополнительное соглашение от 29 декабря 2022 г. N 056-09-2022-025/1 к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на реализацию регионального [проекта](consultantplus://offline/ref=AA59BDA3E9DC2EAEAFB5D1F848A974A2A1BACDDFD5B61195E1C50EABA7CBC2FD8D428B276A70CDAFAAD1D2C150CD4BE37AF82458785DB648E3A584U03CF) "Создание единого цифрового контура в здравоохранения на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" от 29 декабря 2021 г. N 056-09-2022-025 на сумму 27367,7 тыс. рублей, из них из ФБ - 27094,0 тыс. рублей (99 процентов), РБ - 273,7 тыс. рублей (1 процент) | | | | |
| 4.1. | Внедрение единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ | единиц | 1 |  |
| 5. Дополнительное соглашение от 23 декабря 2022 г. N 056-17-2020-160/10 к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями от 21 декабря 2019 г. N 056-17-2020-160 на сумму 12603,0 тыс. рублей (из ФБ - 100 процентов) | | | | |
| 5.1. | Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы) | единиц | 1 |  |
| 6. Дополнительное соглашение от 30 декабря 2022 г. N 056-09-2022-124/5 к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 31 декабря 2021 г. N 056-09-2022-124 на сумму 606060,6 тыс. рублей, из них из ФБ - 600000,0 тыс. рублей (99 процентов), РБ - 6060,6 тыс. рублей (1 процент) | | | | |
| 6.1. | Построено (реконструировано) детских больниц (корпусов) | единиц | 1 |  |
| 7. Дополнительное соглашение от 28 декабря 2022 г. N 056-09-2020-457/3 к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 23 июня 2020 г. N 056-09-2020-457 на сумму 2391,4 тыс. рублей, в том числе из ФБ - 2367,4 тыс. рублей (99 процентов), из РБ - 24,0 тыс. рублей (1 процент) | | | | |
| 7.1. | Реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений | единиц | 1 |  |
| 8. Дополнительное соглашение от 30 декабря 2022 г. N 056-09-2022-624/8 к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. N 056-09-2022-624 на сумму 331339,4 тыс. рублей, в том числе из ФБ - 323876,6 тыс. рублей (97,75 процента), из РБ - 7462,8 тыс. рублей (2,25 процента) | | | | |
| 8.1. | Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек | единиц | 1 |  |
| 8.2. | Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций | единиц | 6 |  |
| 8.3. | Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | единиц | 10 |  |
| 8.4. | Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек | единиц | 86 |  |
| 9. Дополнительное соглашение от 23 декабря 2022 г. N 056-09-2022-624/8 Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Республики Тыва в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при проведении вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания от 28 декабря 2021 г. N 056-17-2022-047 на сумму 26,0 тыс. рублей (из ФБ - 100 процентов) | | | | |
| 9.1. | Лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции | процентов | 95 |  |
| 10. Дополнительное соглашение от 27 декабря 2022 г. N 056-09-2020-021/3 к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 23 декабря 2019 г. N 056-09-2020-021 на сумму 1544,0 тыс. рублей (из ФБ - 297,0 тыс. рублей (19,24 процента), из РБ - 1247,0 тыс. рублей (80,76 процента) | | | | |
| 10.1. | Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | человек | 4 |  |
| 11. Дополнительное соглашение от 21 декабря 2022 г. N 056-09-2022-182/2 к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Тыва в целях софинансирования расходных обязательств Республики Тыва по осуществлению единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, от 27 декабря 2021 г. N 056-09-2022-182 на сумму 59000,0 тыс. рублей (из ФБ - 58410,0 тыс. рублей (99 процентов), из РБ - 590,0 тыс. рублей (1 процент) | | | | |
| 11.1. | Доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты | процентов | 100 |  |
| 12. Дополнительное соглашение от 28 декабря 2022 г. N 056-09-2022-257/4 к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию системы паллиативной медицинской помощи от 28 декабря 2021 г. N 056-09-2022-257 на сумму 6208,99 тыс. рублей, в том числе из ФБ - 6146,9 тыс. рублей (99 процентов), из РБ - 63,0 тыс. рублей (процент) | | | | |
| 12.1. | Оснащены (переоснащены, дооснащены) медицинские организации, подведомственные органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, имеющие структурные подразделения, оказывающие специализированную паллиативную медицинскую помощь, медицинскими изделиями в соответствии со стандартами оснащения, предусмотренными положением об организации паллиативной медицинской помощи, установленном [частью 5 статьи 36](consultantplus://offline/ref=AA59BDA3E9DC2EAEAFB5CFF55EC52EACA1B391D1D4B912C4BE9A55F6F0C2C8AACA0DD2602F7BC7FBF39D81CF599D04A729EB245C64U53EF) Федерального закона "Об основах здоровья граждан в Российской Федерации" (далее - положение об организации паллиативной медицинской помощи) | единиц | 2 |  |
| 12.2. | Пациенты, нуждающиеся в паллиативной медицинской помощи, для купирования тяжелых симптомов заболевания, в том числе для обезболивания, обеспечены лекарственными препаратами, содержащими наркотические средства и психотропные вещества | единиц | 1986 |  |
| 12.3. | Пациенты, нуждающиеся в паллиативной медицинской помощи, обеспечены медицинскими изделиями, предназначенными для поддержания функций органов и систем организма человека, для использования на дому | человек | 61 |  |
| 12.4. | Приобретены автомобили в соответствии со стандартом оснащения отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи взрослым и легковые автомашины в соответствии со стандартом оснащения отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи детям, предусмотренными положением об организации оказания паллиативной медицинской помощи | единиц | 1 |  |
| 13. Соглашение о предоставлении в 2023 - 2025 годах субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Тыва на оснащение медицинскими изделиями медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию от 27 декабря 2022 г. N 056-09-2023-102 на сумму 35583,3 тыс. рублей, в том числе из ФБ - 35227,5 тыс. рублей (99 процентов), из РБ - 355,8 тыс. рублей (1 процент) | | | | |
| 13.1. | Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей | единиц | 1 |  |
| 14. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по проведению массового обследования новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания (расширенный неонатальный скрининг), в рамках федерального проекта "Обеспечение расширенного неонатального скрининга" от 28 декабря 2022 г. N 056-09-2023-207 на сумму 14588,3 тыс. рублей, в том числе из ФБ - 14442,4 тыс. рублей (99 процентов), из РБ - 145,9 тыс. рублей (1 процент) | | | | |
| 14.1. | Проведено массовое обследование новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания в рамках расширенного неонатального скрининга | процентов | 80 |  |
| 15. Дополнительное соглашение от 27 декабря 2022 г. N 056-09-2022-301/1 к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Тыва на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями от 28 декабря 2021 г. N 056-09-2022-301 на сумму 11368,2 тыс. рублей, в том числе из ФБ - 11254,5 тыс. рублей (99 процентов), из РБ - 114,0 тыс. рублей (1 процент) | | | | |
| 15.1. | Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения субъекта Российской Федерации | процентов | 32 |  |
| 15.2. | Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез | процентов | 73 |  |
| 15.3. | Уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции | процентов | 93 |  |