|  |
| --- |
|  |
| Приказ Минтера Рязанской области от 29.12.2023 N 176-ОД "Об утверждении планов реализации комплексов процессных мероприятий государственной программы Рязанской области "Развитие местного самоуправления и гражданского общества" |
| Документ предоставлен [**КонсультантПлюс  www.consultant.ru**](https://www.consultant.ru)  Дата сохранения: 16.06.2024 |

МИНИСТЕРСТВО ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 29 декабря 2023 г. N 176-ОД

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНОВ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСОВ ПРОЦЕССНЫХ

МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

"РАЗВИТИЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА"

В соответствии с [Положением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW073&n=404187&dst=100841) о системе управления государственными программами Рязанской области, утвержденным Постановлением Правительства Рязанской области от 24 августа 2021 г. N 220 "О государственных программах Рязанской области" приказываю;

1. Утвердить [план](#P32) реализации комплекса процессных мероприятий "Профессиональная переподготовка и повышение квалификации сотрудников органов местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области" направления [(подпрограммы) 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW073&n=415481&dst=4108) "Повышение профессиональной компетенции кадров органов местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области" государственной программы Рязанской области "Развитие местного самоуправления и гражданского общества", утвержденной постановлением Правительства Рязанской области от 11 ноября 2015 г. N 280, (далее - Программа) согласно приложению N 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить [план](#P125) реализации комплекса процессных мероприятий "Информационно-методическая поддержка СОНКО" направления [(подпрограммы) 2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW073&n=415481&dst=4374) "Поддержка социально значимой деятельности некоммерческих организаций" Программы согласно приложению N 2 к настоящему приказу.

3. Утвердить [план](#P335) реализации комплекса процессных мероприятий "Деятельность в сфере реализации государственной национальной политики на территории Рязанской области" направления [(подпрограммы) 3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW073&n=415481&dst=4856) "Поддержка деятельности некоммерческих организаций и других общественных институтов в сфере укрепления гражданского единства, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, развития казачества на территории Рязанской области" Программы согласно приложению N 3 к настоящему приказу.

4. Утвердить [план](#P553) реализации комплекса процессных мероприятий "Поддержка участия населения в осуществлении местного самоуправления" направления [(подпрограммы) 4](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW073&n=415481&dst=5359) "Поддержка местных (муниципальных) инициатив и участия населения в осуществлении местного самоуправления" Программы согласно приложению N 4 к настоящему приказу.

5. Утвердить [план](#P764) реализации комплекса процессных мероприятий "Обеспечение условий для реализации государственной программы Рязанской области" направления [(подпрограммы) 6](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW073&n=415481&dst=6116) "Обеспечение эффективного исполнения государственной программы Рязанской области" Программы согласно приложению N 5 к настоящему приказу.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

Ж.А.ФОМИНА

Приложение N 1

к приказу

министерства территориальной

политики Рязанской области

от 29 декабря 2023 г. N 176-ОД

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

"ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАНИЙ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ" НАПРАВЛЕНИЯ (ПОДПРОГРАММЫ) 1

"ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ КАДРОВ ОРГАНОВ

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NN  пп | Наименование | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Задача "Обеспечение подготовки кадров для муниципальной службы, профессиональная переподготовка, повышение квалификации кадров органов местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области" | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат)  "Обучены сотрудники органов местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области по программам профессиональной переподготовки" | X |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие (результат)  "Обучены сотрудники органов местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области по программам профессиональной переподготовки" в 2024 году реализации | X | Красавина О.С. - начальник отдела методической поддержки органов местного самоуправления |  |
| 1.1.2.1 | Контрольная точка  "Закупка на оказание услуг по профессиональной переподготовке кадров органов местного самоуправления включена в план-график закупок" | 31.01.2024 | Красавина О.С. | План-график закупок |
| 1.1.2.2 | Контрольная точка  "Заключен договор на оказание услуг по профессиональной переподготовке кадров органов местного самоуправления" | 31.08.2024 | Красавина О.С. | Договор |
| 1.1.2.3 | Контрольная точка  "Произведена приемка оказанных услуг по профессиональной переподготовке кадров органов местного самоуправления" | 15.12.2024 | Красавина О.С. | Акт оказанных услуг |
| 1.2 | Мероприятие (результат)  "Обучены сотрудники органов местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области по программам повышения квалификации" | X |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие (результат)  "Обучены сотрудники органов местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области по программам повышения квалификации" в 2024 году реализации | X | Красавина О.С. |  |
| 1.2.1.1 | Контрольная точка  "Закупка на оказание образовательных услуг по повышению квалификации кадров органов местного самоуправления включена в план-график закупок" | 31.01.2024 | Красавина О.С. | План-график закупок |
| 1.2.12 | Контрольная точка  "Сведения о государственном контракте на оказание образовательных услуг по повышению квалификации кадров органов местного самоуправления внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | 31.08.2024 | Красавина О.С. | Государственный контракт |
| 1.2.1.3 | Контрольная точка  "Произведена приемка образовательных услуг по повышению квалификации сотрудников органов местного самоуправления" | 15.12.2024 | Красавина О.С. | Акт оказанных услуг |

Приложение N 2

к приказу

министерства территориальной

политики Рязанской области

от 29 декабря 2023 г. N 176-ОД

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

"ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА СОНКО" НАПРАВЛЕНИЯ

(ПОДПРОГРАММЫ) 2 "ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ"

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NN  пп | Наименование | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Задача "Создание условий для эффективного использования возможностей СОНКО в решении задач социального развития Рязанской области" | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат)  "Проведены социально значимые мероприятия ГКУ РО "Дом общественных организаций" с участием СОНКО | X |  |  |
| 1.2 | Мероприятие (результат)  Размещена общественно значимая информация о реализации государственной политики в области поддержки СОНКО на информационном портале в сети "Интернет" | X |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие (результат)  Размещена общественно значимая информация о реализации государственной политики в области поддержки СОНКО на информационном портале в сети "Интернет" на 2024 год реализации |  | Коробкина М.Е. - начальник отдела по работе с общественными организациями |  |
| 1.2.1.1 | Контрольная точка  "Заключен договор на оказание услуг по размещению общественно значимой информации о реализации государственной политики в области поддержки СОНКО на информационном портале в сети "Интернет" | 25.01.2024 | Коробкина М.Е. | Договор |
| 1.2.1.2 | Контрольная точка  "Произведена приемка оказанных услуг по размещению общественно значимой информации о реализации государственной политики в области поддержки СОНКО на информационном портале в сети "Интернет" | 28.02.2024 | Коробкина М.Е. | Акт оказанных услуг |
| 1.3 | Мероприятие (результат)  "Организован и проведен конкурс на лучшего сотрудника/волонтера СОНКО" | X |  |  |
| 1.3.1 | Мероприятие (результат)  "Организован и проведен конкурс на лучшего сотрудника/волонтера СОНКО" в 2024 году |  | Коробкина М.Е. |  |
| 1.3.1.1 | Контрольная точка  "Закупка на оказание услуг по организации и проведению конкурса на лучшего сотрудника/волонтера СОНКО" | 31.01.2024 | Коробкина М.Е. | План-график закупок |
| 1.3.1.2 | Контрольная точка  "Заключен договор на оказание услуг по организации и проведению конкурса на лучшего сотрудника/волонтера СОНКО" | 30.09.2024 | Коробкина М.Е. | Договор |
| 1.3.1.3 | Контрольная точка  "Произведена приемка оказанных услуг по организации и проведению конкурса на лучшего сотрудника/волонтера СОНКО" | 20.12.2024 | Коробкина М.Е. | Акт оказанных услуг |
| 1.4 | Мероприятие (результат)  "Проведены обучающие тематические семинары по вопросам взаимодействия органов государственной власти Рязанской области и СОНКО, а также по иным социально значимым вопросам" | X |  |  |
| 1.4.1 | Мероприятие (результат)  "Проведены обучающие тематические семинары по вопросам взаимодействия органов государственной власти Рязанской области и СОНКО, а также по иным социально значимым вопросам" в 2024 году реализации | X | Коробкина М.Е. |  |
| 1.4.1.1 | Контрольная точка  "Закупка на оказание услуг по проведению обучающих тематических семинаров по вопросам взаимодействия органов государственной власти Рязанской области и СОНКО, а также по иным социально значимым вопросам включена в план-график закупок" | 31.01.2024 | Коробкина М.Е. | План-график закупок |
| 1.4.1.2 | Контрольная точка  "Заключен договор на оказание услуг по проведению обучающих тематических семинаров по вопросам взаимодействия органов государственной власти Рязанской области и СОНКО, а также по иным социально значимым вопросам, внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | 30.04.2024 | Коробкина М.Е. | Договор |
| 1.4.1.3 | Контрольная точка  "Произведена приемка оказанных услуг по проведению обучающих тематических семинаров по вопросам взаимодействия органов государственной власти Рязанской области и СОНКО, а также по иным социально значимым вопросам" | 31.10.2024 | Коробкина М.Е. | Акт оказанных услуг |
| 1.5 | Мероприятие (результат)  "Организованы курсы и тренинги для работников и добровольцев СОНКО с целью повышения их профессиональных знаний, совершенствования деловых качеств" | X |  |  |
| 1.5.1 | Мероприятие (результат)  "Организованы курсы и тренинги для работников и добровольцев СОНКО с целью повышения их профессиональных знаний, совершенствования деловых качеств" в 2024 году реализации | X | Коробкина М.Е. |  |
| 1.5.1.1 | Контрольная точка  "Закупка на оказание услуг по организации курсов и тренингов для работников и добровольцев СОНКО с целью повышения их профессиональных знаний, совершенствования деловых качеств" включена в план-график закупок" | 31.01.2024 | Коробкина М.Е. | План-график закупок |
| 1.5.1.2 | Контрольная точка  "Сведения о государственном контракте на оказание услуг по организации курсов и тренингов для работников и добровольцев СОНКО с целью повышения их профессиональных знаний, совершенствования деловых качеств внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | 31.07.2024 | Коробкина М.Е. | Государственный контракт |
| 1.5.1.3 | Контрольная точка  "Произведена приемка оказанных услуг по организации курсов и тренингов для работников и добровольцев СОНКО с целью повышения их профессиональных знаний, совершенствования деловых качеств" | 31.10.2024 | Коробкина М.Е. | Акт оказанных услуг |
| 1.6 | Мероприятие (результат)  "Проведены социологические исследования оценки деятельности СОНКО, зарегистрированных в Рязанской области" | X |  |  |
| 1.6.1 | Мероприятие (результат)  "Проведены социологические исследования оценки деятельности СОНКО, зарегистрированных в Рязанской области" в 2024 году реализации | X | Коробкина М.Е. |  |
| 1.6.1.1 | Контрольная точка  "Закупка на оказание услуг по проведению социологических исследований оценки деятельности СОНКО Рязанской области включена в план-график закупок" | 31.01.2024 | Коробкина М.Е. | План-график закупок |
| 1.6.1.2 | Контрольная точка  "Сведения о государственном контракте на оказание услуг по проведению социологических исследований оценки деятельности СОНКО Рязанской области внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | 30.09.2024 | Коробкина М.Е. | Государственный контракт |
| 1.6.1.3 | Контрольная точка  "Произведена приемка оказанных услуг по проведению социологических исследований оценки деятельности СОНКО Рязанской области" | 10.12.2024 | Коробкина М.Е. | Акт оказанных услуг |
| 1.7 | Мероприятие (результат)  "Проведены мероприятия с использованием нежилых помещений, зданий, сооружений, принадлежащих некоммерческим организациям на праве собственности, договоров (соглашений) аренды нежилого помещения, здания, сооружения или договора безвозмездного пользования нежилым помещением, зданием, сооружением в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных [статьей 31.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=470718&dst=134) Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" | X |  |  |
| 1.7.1 | Мероприятие (результат)  "Проведены мероприятия с использованием нежилых помещений, зданий, сооружений, принадлежащих некоммерческим организациям на праве собственности, договоров (соглашений) аренды нежилого помещения, здания, сооружения или договора безвозмездного пользования нежилым помещением, зданием, сооружением в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных [статьей 31.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=470718&dst=134) Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" в 2024 году реализации |  | Коробкина М.Е. |  |
| 1.7.1.1 | Контрольная точка  "Размещено извещение о начале приема заявок и документов для участия в отборе СОНКО на предоставление субсидий на возмещение части затрат по оплате коммунальных услуг в нежилых помещениях, зданиях, сооружениях" | 25.11.2024 | Коробкина М.Е. | Извещение |
| 1.7.1.2 | Контрольная точка  "Проведен отбор СОНКО на предоставление субсидий на возмещение части затрат по оплате коммунальных услуг в нежилых помещениях, зданиях, сооружениях" | 10.12.2024 | Коробкина М.Е. | Протокол рабочей группы |
| 1.7.1.3 | Контрольная точка  "Определены объемы субсидий для предоставления СОНКО на возмещение части затрат по оплате коммунальных услуг в нежилых помещениях, зданиях, сооружениях" | 15.12.2024 | Коробкина М.Е. | Приказ об итогах отбора |

Приложение N 3

к приказу

министерства территориальной

политики Рязанской области

от 29 декабря 2023 г. N 176-ОД

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

НА ТЕРРИТОРИИ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ" НАПРАВЛЕНИЯ (ПОДПРОГРАММЫ)

3 "ПОДДЕРЖКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

И ДРУГИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНСТИТУТОВ В СФЕРЕ УКРЕПЛЕНИЯ

ГРАЖДАНСКОГО ЕДИНСТВА, ГАРМОНИЗАЦИИ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ

И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ, РАЗВИТИЯ КАЗАЧЕСТВА

НА ТЕРРИТОРИИ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NN  пп | Наименование | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Задача "Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений в Рязанской области" | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат)  "Проведены обучающие тематические семинары, курсы, научно-практические конференции по вопросам реализации государственной национальной политики, а также взаимодействия органов власти с национальными, религиозными объединениями и казачеством" | X |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат)  "Проведены обучающие тематические семинары, курсы, научно-практические конференции по вопросам реализации государственной национальной политики, а также взаимодействия органов власти с национальными, религиозными объединениями и казачеством" в 2024 году реализации | X | Сурков В.В. - начальник отдела по работе с политическими партиями, национальными религиозными объединениями и казачеством |  |
| 1.1.1.1 | Контрольная точка  "Закупка на оказание услуг по организации и проведению обучающих тематических семинаров, курсов, научно-практических конференций по вопросам реализации государственной национальной политики, а также взаимодействия органов власти с национальными, религиозными объединениями и казачеством включена в план-график закупок" | 31.01.2024 | Сурков В.В. | План-график закупок |
| 1.1.1.2 | Контрольная точка  "Сведения о государственном контракте на оказание услуг по организации и проведению обучающих тематических семинаров, курсов, научно-практических конференций по вопросам реализации государственной национальной политики, а также взаимодействия органов власти с национальными, религиозными объединениями и казачеством внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | 30.05.2024 | Сурков В.В. | Государственный контракт |
| 1.1.1.3 | Контрольная точка  "Произведена приемка оказанных услуг по организации и проведению обучающих тематических семинаров, курсов, научно-практических конференций по вопросам реализации государственной национальной политики, а также взаимодействия органов власти с национальными, религиозными объединениями и казачеством" | 31.10.2024 | Сурков В.В. | Акт оказанных услуг |
| 1.2 | Мероприятие (результат)  "Проведены социологические исследования с целью определения состояния и тенденций в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, а также выявления уровня конфликтогенности в Рязанской области и конфликтогенных факторов" | X |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие (результат)  "Проведены социологические исследования с целью определения состояния и тенденций в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, а также выявления уровня конфликтогенности в Рязанской области и конфликтогенных факторов" в 2024 году реализации | X | Сурков В.В. |  |
| 1.2.1.1 | Контрольная точка  "Закупка на оказание услуг по организации и проведению социологических исследований с целью определения состояния и тенденций в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, а также выявления уровня конфликтогенности в Рязанской области и конфликтогенных факторов включена в план-график закупок" | 31.01.2024 | Сурков В.В. | План-график закупок |
| 1.2.1.2 | Контрольная точка  "Сведения о государственном контракте на оказание услуг по организации и проведению социологических исследований с целью определения состояния и тенденций в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, а также выявления уровня конфликтогенности в Рязанской области и конфликтогенных факторов внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | 30.09.2024 | Сурков В.В. | Государственный контракт |
| 1.2.1.3 | Контрольная точка  "Произведена приемка оказанных услуг по организации и проведению социологических исследований с целью определения состояния и тенденций в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, а также выявления уровня конфликтогенности в Рязанской области и конфликтогенных факторов" | 20.12.2024 | Сурков В.В. | Акт оказанных услуг |
| 1.3 | Мероприятие (результат)  "Изготовлены и размещены информационные материалы, направленные на формирование гражданского единства, гармонизацию межнациональных отношений, этнокультурное и духовное развитие народов Российской Федерации, недопущение проявлений экстремизма на национальной почве" | X |  |  |
| 1.3.1 | Мероприятие (результат)  "Изготовлены и размещены информационные материалы, направленные на формирование гражданского единства, гармонизацию межнациональных отношений, этнокультурное и духовное развитие народов Российской Федерации, недопущение проявлений экстремизма на национальной почве" в 2024 году реализации | X | Сурков В.В. |  |
| 1.3.1.1 | Контрольная точка  "Закупка на оказание услуг по изготовлению и размещению информационных материалов, направленных на формирование гражданского единства, гармонизацию межнациональных отношений, этнокультурное и духовное развитие народов Российской Федерации, недопущение проявлений экстремизма на национальной почве включена в план-график закупок" | 31.01.2024 | Сурков В.В. | План-график закупок |
| 1.3.1.2 | Контрольная точка  "Сведения о государственном контракте на оказание услуг по изготовлению и размещению информационных материалов, направленных на формирование гражданского единства, гармонизацию межнациональных отношений, этнокультурное и духовное развитие народов Российской Федерации, недопущение проявлений экстремизма на национальной почве внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | 30.04.2024 | Сурков В.В. | Государственный контракт |
| 1.3.1.3 | Контрольная точка  "Произведена приемка оказанных услуг по изготовлению и размещению информационных материалов, направленных на формирование гражданского единства, гармонизацию межнациональных отношений, этнокультурное и духовное развитие народов Российской Федерации, недопущение проявлений экстремизма на национальной почве" | 31.10.2024 | Сурков В.В. | Акт оказанных услуг |
| 2 | Задача "Поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения в Рязанской области" | | | |
| 2.1 | Мероприятие (результат)  "Проведены семинары и научно-практические конференции по вопросам поддержки русского языка и сохранения и развития языков народов России" | X |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие (результат)  "Проведены семинары и научно-практические конференции по вопросам поддержки русского языка и сохранения и развития языков народов России" в 2024 году реализации | X | Сурков В.В. |  |
| 2.1.1.1 | Контрольная точка  "Закупка на оказание услуг по проведению семинаров и научно-практических конференций по вопросам поддержки русского языка и сохранения и развития языков народов России" включена в план-график закупок" | 31.01.2024 | Сурков В.В. | План-график закупок |
| 2.1.1.2 | Контрольная точка  "Сведения о государственном контракте на оказание услуг по проведению семинаров и научно-практических конференций по вопросам поддержки русского языка и сохранения и развития языков народов России внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | 30.09.2024 | Сурков В.В. | Государственный контракт |
| 2.1.1.3 | Контрольная точка  "Произведена приемка оказанных услуг по проведению семинаров и научно-практических конференций по вопросам поддержки русского языка и сохранения и развития языков народов России" | 10.11.2024 | Сурков В.В. | Акт оказанных услуг |
| 3 | Задача "Содействие социально-культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в Рязанской области" | | | |
| 3.1 | Мероприятие (результат)  "Проведены массовые молодежные мероприятия и акции, направленные на формирование толерантности в студенческой среде и интеграцию иностранных студентов в русскую культуру" | X |  |  |
| 3.1.1 | Мероприятие (результат)  "Проведены массовые молодежные мероприятия и акции, направленные на формирование толерантности в студенческой среде и интеграцию иностранных студентов в русскую культуру" в 2024 году реализации | X | Петрушкин Н.А. - заместитель председателя комитета по делам молодежи Рязанской области |  |
| 3.1.11 | Контрольная точка  "Закупка на оказание услуг по проведению массовых молодежных мероприятий и акций, направленных на формирование толерантности в студенческой среде и интеграцию иностранных студентов в русскую культуру включена в план-график закупок" | 31.012024 | Петрушкин Н.А. | План-график закупок |
| 3.1.12 | Контрольная точка  "Проведены процедуры по заключению государственного контракта на оказание услуг по проведению массовых молодежных мероприятий и акций, направленных на формирование толерантности в студенческой среде и интеграцию иностранных студентов в русскую культуру" | 30.09.2024 | Петрушкин Н.А. | Государственный контракт |
| 3.1.1.3 | Контрольная точка  "Произведена приемка оказанных услуг по проведению массовых молодежных мероприятий и акций, направленных на формирование толерантности в студенческой среде и интеграцию иностранных студентов в русскую культуру" | 20.12.2024 | Петрушкин Н.А. | Акт оказанных услуг |
| 3.2 | Мероприятие (результат)  "Изготовлены и размещены информационные материалы, направленные на содействие адаптации и интеграции иностранных граждан в российское общество" | X |  |  |
| 3.2.1 | Мероприятие (результат)  "Изготовлены и размещены информационные материалы, направленные на содействие адаптации и интеграции иностранных граждан в российское общество" в 2024 году реализации | X | Сурков В.В. |  |
| 32.1.1 | Контрольная точка  "Закупка на оказание услуг по изготовлению и размещению информационных материалов, направленных на содействие адаптации и интеграции иностранных граждан в российское общество включена в план-график закупок" | 31.01.2024 | Сурков В.В. | План-график закупок |
| 3.2.1.2 | Контрольная точка  "Сведения о государственном контракте на оказание услуг по изготовлению и размещению информационных материалов, направленных на содействие адаптации и интеграции иностранных граждан в российское общество внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | 30.04.2024 | Сурков В.В. | Государственный контракт |
| 32.1.3 | Контрольная точка  "Произведена приемка оказанных услуг по изготовлению и размещению информационных материалов, направленных на содействие адаптации и интеграции иностранных граждан в российское общество" | 30.09.2024 | Сурков В.В. | Акт оказанных услуг |

Приложение N 4

к приказу

министерства территориальной

политики Рязанской области

от 29 декабря 2023 г. N 176-ОД

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "ПОДДЕРЖКА

УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ"

НАПРАВЛЕНИЯ (ПОДПРОГРАММЫ) 4 "ПОДДЕРЖКА МЕСТНЫХ

(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ИНИЦИАТИВ И УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ

В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ"

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NN  пп | Наименование | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Задача "Вовлечение населения в осуществление местного самоуправления" | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат)  "Проведены мероприятия (тематические семинары, конференции) с представителями органов местного самоуправления, общественности по вопросам реализации инициативных проектов (проектов местных инициатив) и участия населения в осуществлении местного самоуправления" | X |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат)  "Проведены мероприятия (тематические семинары, конференции) с представителями органов местного самоуправления, общественности по вопросам реализации инициативных проектов (проектов местных инициатив) и участия населения в осуществлении местного самоуправления" в 2024 году реализации | X | Красавина О.С. - начальник отдела методической поддержки органов местного самоуправления |  |
| 1.1.1.1 | Контрольная точка  "Закупка на оказание услуг по организации проведения мероприятий (тематических семинаров, конференций) с представителями органов местного самоуправления, общественности по вопросам реализации инициативных проектов (проектов местных инициатив) и участия населения в осуществлении местного самоуправления включена в план-график закупок" | 31.01.2024 | Красавина О.С. | План-график закупок |
| 1.1.1.2 | Контрольная точка  "Сведения о государственном контракте на оказание услуг по организации проведения мероприятий (тематических семинаров, конференций) с представителями органов местного самоуправления, общественности по вопросам реализации инициативных проектов (проектов местных инициатив) и участия населения в осуществлении местного самоуправления" | 30.09.2024 | Красавина О.С. | Государственный контракт |
| 1.1.1.3 | Контрольная точка  "Произведена приемка оказанных услуг по организации проведения мероприятий (тематических семинаров, конференций) с представителями органов местного самоуправления, общественности по вопросам реализации инициативных проектов (проектов местных инициатив) и участия населения в осуществлении местного самоуправления" | 27.12.2024 | Красавина О.С. | Акт оказанных услуг |
| 1.2 | Мероприятие (результат)  "Изготовлена и размещена социальная реклама, рекламно-информационные материалы, направленные на вовлечение населения в осуществление местного самоуправления" | X |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие (результат)  "Изготовлена и размещена социальная реклама, рекламно-информационные материалы, направленные на вовлечение населения в осуществление местного самоуправления" в 2024 году реализации | X | Красавина О.С. |  |
| 1.2.1.1 | Контрольная точка  "Закупка на оказание услуг по изготовлению и размещению социальной рекламы, рекламно-информационных материалов, направленных на вовлечение населения в осуществление местного самоуправления включена в план-график закупок" | 31.01.2024 | Красавина О.С. | План-график закупок |
| 1.2.1.2 | Контрольная точка  "Сведения о государственном контракте на оказание услуг по изготовлению и размещению социальной рекламы, рекламно-информационных материалов, направленных на вовлечение населения в осуществление местного самоуправления" | 30.04.2024 | Красавина О.С. | Государственный контракт |
| 1.2.1.3 | Контрольная точка  "Произведена приемка оказанных услуг по изготовлению и размещению социальной рекламы, рекламно-информационных материалов, направленных на вовлечение населения в осуществление местного самоуправления" | 15.12.2024 | Красавина О.С. | Акт оказанных услуг |
| 1.3 | Мероприятие (результат)  "Изданы полиграфические материалы по вопросам участия населения в осуществлении местного самоуправления" | X |  |  |
| 1.3.1 | Мероприятие (результат)  "Изданы полиграфические материалы по вопросам участия населения в осуществлении местного самоуправления" в 2024 году реализации | X | Красавина О.С. |  |
| 1.3.1.1 | Контрольная точка  "Закупка на оказание услуг по изданию полиграфических материалов по вопросам участия населения в осуществлении местного самоуправления включена в план-график закупок" | 31.01.2024 | Красавина О.С. | План-график закупок |
| 1.3.1.2 | Контрольная точка  "Сведения о государственном контракте на оказание услуг по изданию полиграфических материалов по вопросам участия населения в осуществлении местного самоуправления" | 31.05.2024 | Красавина О.С. | Государственный контракт |
| 1.3.1.3 | Контрольная точка  "Произведена приемка оказанных услуг по изданию полиграфических материалов по вопросам участия населения в осуществлении местного самоуправления" | 25.12.2024 | Красавина О.С. | Акт оказанных услуг |
| 1.4 | Мероприятие (результат)  "Оказана поддержка старостам сельских населенных пунктов" | X |  |  |
| 1.4.1 | Мероприятие (результат)  "Оказана поддержка старостам сельских населенных пунктов" в 2024 году реализации | X | Красавина О.С. |  |
| 1.4.1.1 | Контрольная точка  "Извещение о проведении конкурсного отбора муниципальных образований Рязанской области для предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований на обеспечение гарантий деятельности старост сельских населенных пунктов Рязанской области" | 30.09.2024 | Красавина О.С. | Извещение |
| 1.4.1.2 | Контрольная точка  "Конкурсный отбор муниципальных образований Рязанской области для предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Рязанской области на обеспечение гарантий деятельности старост сельских населенных пунктов Рязанской области" | 25.11.2024 | Красавина О.С. | Протокол заседания комиссии |
| 1.4.1.3 | Контрольная точка  "Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований на обеспечение гарантий деятельности старост сельских населенных пунктов Рязанской области" | 10.12.2024 | Красавина О.С. | Распоряжение Правительства Рязанской области |
| 1.5 | Мероприятие (результат)  "Организованы и проведены областные конкурсы, направленные на содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления" | X |  |  |
| 1.5.1 | Мероприятие (результат)  "Организованы и проведены областные конкурсы, направленные на содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления" в 2024 году реализации | X | Красавина О.С. |  |
| 1.5.1.1 | Контрольная точка  "Извещение о проведении конкурса "Лучший сельский староста Рязанской области" | 01.09.2024 | Красавина О.С. | Извещение |
| 1.5.1.2 | Контрольная точка  "Конкурсный отбор "Лучший сельский староста Рязанской области" | 01.11.2024 | Красавина О.С. | Протокол заседания комиссии |
| 1.5.1.3 | Контрольная точка  "Произведена выплата денежного вознаграждения победителям ежегодного областного конкурса "Лучший сельский староста Рязанской области" | 28.12.2024 | Красавина О.С. | Платежное поручение |
| 1.6 | Мероприятие (результат)  "Проведены Ассоциацией "Совет муниципальных образований Рязанской области" мероприятия (тематические семинары, курсы, тренинги, конференции) в рамках межмуниципального сотрудничества по вопросам участия населения в осуществлении местного самоуправления и развитии территорий муниципальных образований Рязанской области" | X |  |  |
| 1.6.1 | Мероприятие (результат)  "Проведены Ассоциацией "Совет муниципальных образований Рязанской области" мероприятия (тематические семинары, курсы, тренинги, конференции) в рамках межмуниципального сотрудничества по вопросам участия населения в осуществлении местного самоуправления и развитии территорий муниципальных образований Рязанской области" в 2024 году реализации | X | Красавина О.С. |  |
| 1.6.1.1 | Контрольная точка  "Предоставление Ассоциации "Совет муниципальных образований Рязанской области" субсидии на финансовое обеспечение проведения мероприятий (тематических семинаров, курсов, тренингов, конференций) в рамках межмуниципального сотрудничества по вопросам участия населения в осуществлении местного самоуправления и развитии территорий муниципальных образований Рязанской области" | 31.03.2024 | Красавина О.С. |  |
| 1.6.1.2 | Контрольная точка  "Закупка на оказание услуг по проведению мероприятий (тематических семинаров, курсов, тренингов, конференций) в рамках межмуниципального сотрудничества по вопросам участия населения в осуществлении местного самоуправления и развитии территорий муниципальных образований Рязанской области" | 30.11.2024 | Красавина О.С. | Акт оказанных услуг |
| 1.6.1.3 | Контрольная точка  "Отчет Ассоциации "Совет муниципальных образований Рязанской области" об использовании субсидии на финансовое обеспечение проведения мероприятий (тематических семинаров, курсов, тренингов, конференций) в рамках межмуниципального сотрудничества по вопросам участия населения в осуществлении местного самоуправления и развитии территорий муниципальных образований Рязанской области" | 29.12.2024 | Красавина О.С. | Отчет об использовании субсидии |

Приложение N 5

к приказу

министерства территориальной

политики Рязанской области

от 29 декабря 2023 г. N 176-ОД

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ

УСЛОВИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЯЗАНСКОЙ

ОБЛАСТИ" НАПРАВЛЕНИЯ (ПОДПРОГРАММЫ) 2 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЯЗАНСКОЙ

ОБЛАСТИ"

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NN  пп | Наименование | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Задача "Обеспечение эффективного исполнения государственных функций в сфере реализации государственной программы Рязанской области" | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат)  "Обеспечена деятельность министерства территориальной политики Рязанской области" | X |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие (результат)  "Обеспечена деятельность министерства территориальной политики Рязанской области" в 2024 году реализации | X |  |  |
| 1.2 | Мероприятие (результат)  "Обучены государственные гражданские служащие по дополнительному профессиональному обучению" | X |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие (результат)  "Обучены государственные гражданские служащие по дополнительному профессиональному обучению" в 2024 году реализации | X |  |  |
| 1.3 | Мероприятие (результат)  "Издан том многотомной книги Рязанской области "Солдаты Победы. 1941 - 1945 гг." | X |  |  |
| 1.3.1 | Мероприятие (результат)  "Издан том многотомной книги Рязанской области "Солдаты Победы. 1941 - 1945 гг." в 2024 году реализации | X | Коробкина М.Е. - начальник отдела по работе с общественными организациями |  |
| 1.3.1.1 | Контрольная точка  "Закупка на оказание услуг по изданию тома многотомной книги Рязанской области "Солдаты Победы. 1941 - 1945 гг." включена в план-график закупок" | 31.01.2024 | Коробкина М.Е. | План-график закупок |
| 1.3.1.2 | Контрольная точка  "Сведения о государственном контракте на оказание услуг по изданию тома многотомной книги Рязанской области "Солдаты Победы. 1941 - 1945 гг." внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | 30.11.2024 | Коробкина М.Е. | Государственный контракт |
| 1.3.1.3 | Контрольная точка  "Произведена приемка оказанных услуг по изданию тома многотомной книги Рязанской области "Солдаты Победы. 1941 - 1945 гг." | 20.12.2024 | Коробкина М.Е. | Акт оказанных услуг |
| 1.4 | Мероприятие (результат)  "Оформлена Доска Почета Рязанской области и вручены свидетельства о занесении на Доску Почета Рязанской области" | X |  |  |
| 1.4.1 | Мероприятие (результат)  "Оформлена Доска Почета Рязанской области и вручены свидетельства о занесении на Доску Почета Рязанской области" в 2024 году реализации | X |  |  |
| 1.4.1.1 | Контрольная точка  "Закупка на оказание услуг по проведению мероприятий, связанных с оформлением Доски Почета Рязанской области, включена в план-график закупок" | 31.01.2024 | Коробкина М.Е. | План-график закупок |
| 1.4.1.2 | Контрольная точка  "Сведения о государственном контракте на оказание услуг по проведению мероприятий, связанных с оформлением Доски Почета Рязанской области, внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | 20.04.2024 | Коробкина М.Е. | Государственный контракт |
| 1.4.1.3 | Контрольная точка  "Произведена приемка оказанных услуг по проведению мероприятий, связанных с оформлением Доски Почета Рязанской области" | 31.05.2024 | Коробкина М.Е. | Акт оказанных услуг |
| 1.5 | Мероприятие (результат)  "Произведено организационное, правовое, аналитическое, информационное, документационное, финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности Общественной палаты Рязанской области" |  |  |  |
| 1.5.1 | Мероприятие (результат)  "Произведено организационное, правовое, аналитическое, информационное, документационное, финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности Общественной палаты Рязанской области" в 2024 году реализации | X |  |  |