|  |
| --- |
|  |
| Приказ Управления делами Губернатора и Правительства Сахалинской области от 08.02.2024 N 1-3.14-83/24 "Об утверждении Порядка проведения оценки результатов реализации социальных проектов" |
| Документ предоставлен [**КонсультантПлюс  www.consultant.ru**](https://www.consultant.ru)  Дата сохранения: 02.06.2024 |

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 8 февраля 2024 г. N 1-3.14-83/24

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ

РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

В соответствии с [пунктом 5.7](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW210&n=131290&dst=101877) Положения о конкурсе социальных проектов на предоставление грантов в форме субсидии, утвержденного постановлением Правительства Сахалинской области от 01.12.2017 N 561 "О конкурсе социальных проектов на предоставление грантов в форме субсидии":

1. Утвердить [Порядок](#P30) проведения оценки результатов реализации социальных проектов (прилагается).

2. Опубликовать настоящий приказ на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и разместить на официальном сайте управления делами Губернатора и Правительства Сахалинской области.

Исполняющий обязанности

управляющего делами Губернатора

и Правительства Сахалинской области

О.А.Ручкова

Приложение

к приказу

управления делами Губернатора

и Правительства Сахалинской области

от 08.02.2024 N 1-3.14-83/24

ПОРЯДОК

ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

1.1. Настоящий Порядок проведения оценки результатов реализации социальных проектов определяет сроки и процедуры проведения оценки результатов реализации социальных проектов, а также устанавливает критерии, по которым осуществляется оценка реализации социального проекта (далее - оценка).

Оценка осуществляется в целях эффективности и совершенствования деятельности, связанной с подготовкой и проведением конкурсов, предоставлением грантов социально ориентированным некоммерческим организациям, инициативным гражданам Сахалинской области (включая информационное сопровождение конкурсов, оказание информационной, консультационной и методической поддержки при разработке и реализации проектов, проведение независимой экспертизы представленных на конкурсы проектов, мониторинг проектов), в том числе формирования у социально ориентированных некоммерческих организаций, инициативных граждан Сахалинской области, которые прошли отбор, дополнительных стимулов к успешному выполнению проектов.

1.2. Оценка проводится управлением общественных коммуникаций Правительства Сахалинской области (далее - организатор).

1.3. Оценке в соответствии с настоящим Порядком подлежат результаты социальных проектов, реализованных социально ориентированными некоммерческими организациями, инициативными гражданами Сахалинской области, которые прошли отбор в соответствии с [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW210&n=131290) Правительства Сахалинской области от 01.12.2017 N 561 "О конкурсе социальных проектов на предоставление грантов в форме субсидии" (далее - проект, грантополучатель) и заключили договор/соглашение о предоставлении субсидии с управлением делами Губернатора и Правительства Сахалинской области (далее - соглашение, главный распорядитель).

1.4. Оценка не проводится в случаях:

1.4.1. досрочного прекращения реализации проекта в связи с отказом грантополучателя и (или) главного распорядителя от исполнения соглашения;

1.4.2. в случае нарушения грантополучателем условий и порядка предоставления гранта.

1.5. Оценка осуществляется ежегодно, не позднее второго квартала текущего года, в отношении проектов, реализация которых завершилась в предыдущем календарном году.

Оценка проектов, реализация которых завершилась в 2021 и 2022 годах, осуществляется не позднее 31 марта 2024 года.

1.6. Оценка включает следующие процедуры:

1.6.1. внутренняя оценка;

1.6.2. внешняя оценка;

1.6.3. подведение итогов оценки результатов реализации проектов.

1.7. Оценка включает следующие критерии реализации проекта:

1.7.1. проект реализован успешно;

1.7.2. проект реализован удовлетворительно;

1.7.3. проект реализован неудовлетворительно.

2. Внутренняя оценка

2.1. Внутренняя оценка осуществляется на основании отчетов, которые предоставил грантополучатель в соответствии с соглашением, и документов, имеющихся в распоряжении главного распорядителя и организатора (далее - оценка отчетов), в их числе:

2.1.1. отчет о реализации плана мероприятий по достижению результата предоставления Гранта (контрольных точек);

2.1.2. отчет о достижении значений результата предоставления гранта и характеристик;

2.1.3. информационный отчет;

2.1.4. заключение главного распорядителя о результатах финансовой проверки гранта (далее - заключение).

2.2. Оценка отчетов осуществляется по следующим показателям:

2.2.1. достижение результата предоставления гранта;

2.2.2. информационная открытость.

2.3. Определение показателя "достижение результата предоставления гранта" проводится путем сравнения установленных соглашением значений характеристик и фактически достигнутых по итогам реализации проекта на основании отчетов, предусмотренных [пунктами 2.1.1](#P54) и [2.1.2](#P55) настоящего Порядка, и заключения.

Показатель "достижение результата предоставления гранта" определяется в баллах:

20 баллов - значения результата предоставления гранта и характеристики, установленных соглашением, достигнуты полностью и составляет 95% и выше;

10 баллов - достижение значений результата предоставления гранта и характеристики, установленных соглашением, составляет не более 75%;

0 баллов - достижение значений результата предоставления гранта и характеристики, установленных соглашением, составляет не более 50%.

2.4. Определение показателя "информационная открытость" проводится путем установления уровня освещения в средствах массовой информации и (или) в сети Интернет информации о реализации проекта на основании информационного отчета, документов и материалов, подтверждающих проведение мероприятий, предусмотренного [пунктом 2.1.3](#P56) настоящего Порядка.

Показатель "информационная открытость" определяется в баллах:

20 баллов - высокий уровень - информация о реализации проекта активно освещалась в средствах массовой информации и (или) в сети Интернет;

10 баллов - средний уровень - информация о реализации проекта освещалась в средствах массовой информации и (или) в сети Интернет, но к уровню информационной открытости имеются замечания.

0 баллов - низкий уровень - реализация проекта не освещалась в средствах массовой информации и (или) в сети "Интернет".

2.5. После окончания оценки отчетов формируется итог внутренней оценки по формуле:

Хо = (П1 + П2 + П3 + П4), где:

Хо - общий балл;

П1, П2, П3, П4 - балл, полученный после оценки отчетов.

3. Внешняя оценка

3.1. Организатор может обеспечить возможность участия в оценке результатов проекта заинтересованных лиц, в их числе:

- гражданин и (или) организация, которые являлись благополучателями проекта либо интересы которых были затронуты в ходе реализации проекта;

- Общественная палата Сахалинской области;

- органы исполнительной власти Сахалинской области;

- органы местного самоуправления Сахалинской области;

- члены конкурсной комиссии.

3.2. Возможность участия в оценке результатов реализации проектов заинтересованных лиц обеспечивается посредством размещения на официальном сайте Губернатора и Правительства Сахалинской области, сайте регионального грантового конкурса (сахалин.гранты.рф) или ином информационном интернет-портале информации о проведении оценки и способах ее проведения.

Заинтересованные лица в срок не менее 30 календарных дней со дня опубликования информации о начале оценки результатов реализации проектов могут давать оценку успешности реализации проекта и комментарии, обосновывающие оценку.

3.3. Оценка результатов проекта заинтересованными лицами осуществляется по следующим показателям:

- успешный проект;

- удовлетворительный проект;

- проект реализован плохо.

3.4. Показатель "успешный проект" означает, что:

- грантополучатель добросовестно осуществил проект, не допустив отклонений от первоначального замысла, которые привели бы к снижению положительного социального эффекта от проекта;

- в ходе реализации проекта решалась актуальная и социально значимая проблема, а результаты проекта оказались полезными для целевой группы;

- информация о проекте была доступна целевой группе, основные мероприятия проекта освещались в средствах массовой информации и (или) в сети "Интернет".

3.5. Показатель "удовлетворительный проект" означает, что проект в целом выполнен, значительная часть его результатов достигнута, при этом к качеству проведения отдельных мероприятий и (или) уровню информационной открытости проекта имеются замечания.

3.6. Показатель "проект реализован плохо" означает, что по итогам выполнения проекта не был получен положительный социальный эффект, запланированные результаты в основном не были достигнуты либо имеются другие существенные замечания к реализации проекта.

3.7. Организатор после окончания оценки результатов проекта заинтересованными лицами обобщает информацию, полученную от заинтересованных лиц следующим образом:

60 баллов - присваивается проекту, получившему более 50% голосов заинтересованных лиц с оценкой "успешный проект" от общего числа заинтересованных лиц, принявших участие в оценке;

30 баллов - присваивается проекту, получившему 50% или не более 50% голосов заинтересованных лиц с оценкой "удовлетворительный проект" от общего числа заинтересованных лиц, принявших участие в оценке;

0 баллов - присваивается проекту, получившему более 50% голосов заинтересованных лиц с оценкой "проект реализован плохо" от общего числа заинтересованных лиц, принявших участие в оценке.

4. Подведение итогов оценки результатов реализации проектов

4.1. Подведение итогов оценки результатов реализации проектов включает в себя:

4.1.1. определение сводной оценки результата реализации проекта (далее - сводная оценка);

4.1.2. отнесение проекта к одному из следующих критериев оценки в соответствии с критериями, предусмотренными [пунктом 1.7](#P46) настоящего Порядка;

4.1.3. подготовка отчета об оценке результатов реализации проектов.

4.2. Сводная оценка состоит из итоговой оценки успешности реализации проекта, рассчитанной по формуле:

Х = Хо + Хз, где:

Х - сводная оценка;

Хо - общий балл, рассчитанный организатором после внутренней оценки;

Хз - общий балл, рассчитанный организатором после внешней оценки.

4.3. По итогам расчета сводной оценки каждого проекта, рассчитанной в соответствии с [пунктом 4.2](#P109) настоящего порядка, организатор относит проект к одному из следующих критериев оценки, предусмотренных [пунктом 1.7](#P46) настоящего Порядка:

4.3.1. проект, набравший от 80 и выше баллов сводной оценки, соответствует критерию "проект реализован успешно";

4.3.2. проект, набравший от 50 до 70 баллов сводной оценки, соответствует критерию "проект реализован удовлетворительно";

4.3.3. проект, набравший менее 50 баллов сводной оценки, соответствует критерию "проект реализован неудовлетворительно".

4.4. По результатам завершения процедур, предусмотренных [пунктами 4.2](#P109) и [4.3](#P116) настоящего Порядка, организатор готовит отчет об оценке результатов проектов, содержащий следующую информацию:

4.4.1. краткую информацию о ходе проведения оценки результатов проектов;

4.4.2. информацию об основных итогах оценки результатов проектов;

4.4.3. список "успешно" реализованных проектов, включающий следующие сведения о проектах:

номер заявки на участие в конкурсе, по итогам рассмотрения которой был предоставлен грант;

название проекта;

наименование организации/Ф.И.О. инициативного гражданина Сахалинской области;

грантовое направление;

размер гранта;

фактически использованную сумму гранта;

количество набранных баллов;

4.4.4. список "удовлетворительно" реализованных проектов, включающий следующие сведения о проектах:

номер заявки на участие в конкурсе, по итогам рассмотрения которой был предоставлен грант;

название проекта;

наименование организации/Ф.И.О. инициативного гражданина Сахалинской области;

грантовое направление;

размер гранта;

фактически использованную сумму гранта;

количество набранных баллов;

4.4.5. список "неудовлетворительно" реализованных проектов, включающий следующие сведения о проектах:

номер заявки на участие в конкурсе, по итогам рассмотрения которой был предоставлен грант;

название проекта;

наименование организации/Ф.И.О. инициативного гражданина Сахалинской области;

грантовое направление;

размер гранта;

фактически использованную сумму гранта;

количество набранных баллов.

4.5. Организатор определяет лучшие проекты "ТОП-5" из числа проектов, "успешно" реализованных. Грантополучатели, чьи проекты вошли в "ТОП-5", могут быть представлены к награждению в соответствии с нормативными правовыми актами Сахалинской области.

4.6. Информация об оценке результатов проектов размещается на официальном сайте Губернатора и Правительства Сахалинской области, сайте регионального грантового конкурса (сахалин.гранты.рф) или ином информационном интернет-портале.