|  |
| --- |
|  |
| Распоряжение Правительства Самарской области от 07.05.2024 N 204-р "О ходе реализации в 2023 году государственной программы Самарской области "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Самарской области", утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 N 676" (вместе с "Информацией и сведениями, предусмотренными пунктом 8.10 Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации государственных программ Самарской области, утвержденного постановлением Правительства Самарской области от 20.09.2013 N 498 "О разработке и реализации государственных программ в Самарской области") |
| Документ предоставлен [**КонсультантПлюс  www.consultant.ru**](https://www.consultant.ru)  Дата сохранения: 08.06.2024 |

ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 7 мая 2024 г. N 204-р

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ В 2023 ГОДУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ",

УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 27.11.2013 N 676

В соответствии с [Порядком](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=174028&dst=100021) принятия решений о разработке, формирования и реализации государственных программ Самарской области, утвержденным постановлением Правительства Самарской области от 20.09.2013 N 498 "О разработке и реализации государственных программ в Самарской области":

Министерству экономического развития и инвестиций Самарской области, департаменту внутренней политики Самарской области, департаменту управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области, департаменту по вопросам общественной безопасности Самарской области продолжить в 2024 году реализацию государственной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=182090&dst=109210) Самарской области "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Самарской области" с учетом [информации](#P28) и сведений, указанных в приложении к настоящему распоряжению.

И.о. первого вице-губернатора - председателя

Правительства Самарской области

Н.И.КАТИНА

Приложение

к распоряжению

Правительства Самарской области

от 7 мая 2024 г. N 204-р

ИНФОРМАЦИЯ И СВЕДЕНИЯ,

ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ПУНКТОМ 8.10 ПОРЯДКА ПРИНЯТИЯ

РЕШЕНИЙ О РАЗРАБОТКЕ, ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, УТВЕРЖДЕННОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 20.09.2013 N 498 "О РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ"

1. Перечень недостигнутых значений стратегических

и тактических показателей (индикаторов)

Тактические показатели (индикаторы) государственной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW256&n=182090&dst=109210) Самарской области "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Самарской области", утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 N 676 (далее - государственная программа) "Количество организаций-благотворителей, воспользовавшихся налоговой льготой по налогу на имущество организации", "Темп роста количества мероприятий, проведенных религиозными организациями при реализации ими собственных общественно полезных программ с целью формирования условий для духовно-нравственного развития граждан" исполнены соответственно на 33,3% и 64,6% от запланированного уровня.

2. Перечень невыполненных и (или) выполненных не в полном

объеме мероприятий государственной программы

Мероприятия государственной программы выполнены в полном объеме.

3. Факты и причины неосвоения (неполного освоения)

предусмотренных и направленных на реализацию мероприятий

бюджетных средств

На реализацию мероприятий было предусмотрено и направлено 512,719 млн. рублей. Кассовые расходы составили 512,344 млн. рублей. Уровень освоения предусмотренных и направленных на реализацию мероприятий бюджетных средств составил 99,93%. Причинами неполного освоения бюджетных средств являются непредставление получателями субсидии подтверждающих документов для ее перечисления (мероприятие "Оказание поддержки уставной деятельности общественных объединений ветеранов и инвалидов, а также СОНКО"), возврат неиспользованного остатка получателем субсидии (мероприятие "Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам на поддержку муниципальных программ развития СОНКО"), экономия по результатам проведенных конкурсных процедур (мероприятия "Организация и проведение региональной научно-практической конференции по проблемам реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации", "Издание информационно-аналитических и просветительских материалов о деятельности СОНКО", "Подготовка и тиражирование ежегодного доклада о состоянии гражданского общества в Самарской области, проведение социологических исследований и вопросов состояния и формирования гражданского общества, экспертная деятельность").

4. Задачи по устранению ответственным исполнителем

(соисполнителем, участником) государственной программы

выявленных недостатков

В целях устранения выявленных недостатков министерству экономического развития и инвестиций Самарской области (ответственному исполнителю государственной программы) совместно с департаментом внутренней политики Самарской области, департаментом управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области, департаментом по вопросам общественной безопасности Самарской области (участникам государственной программы) необходимо активизировать работы по закрепленным направлениям деятельности.