|  |
| --- |
|  |
| Распоряжение администрации Тамбовской области от 21.04.2021 N 302-р (ред. от 18.12.2023) "Об утверждении Комплексного плана мероприятий ("дорожной карты") Тамбовской области по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2021 - 2024 годы" |
| Документ предоставлен [**КонсультантПлюс  www.consultant.ru**](https://www.consultant.ru)  Дата сохранения: 16.06.2024 |

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 апреля 2021 г. N 302-р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ

КАРТЫ") ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЭТАПНОГО ДОСТУПА

НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ, К БЮДЖЕТНЫМ СРЕДСТВАМ, ВЫДЕЛЯЕМЫМ

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ,

НА 2021 - 2024 ГОДЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW444&n=157486&dst=100005) администрации Тамбовской области от 09.03.2022 N 163-р,  [Распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW444&n=181296&dst=100004) Правительства Тамбовской области от 18.12.2023 N 1088-р) |  |

На основании [пункта 63](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=375934&dst=100340) Комплекса мер по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2021 - 2024 годы, утвержденного заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Т.Голиковой 11.12.2020 N 11826п-П44:

1. Утвердить Комплексный [план](#P43) мероприятий ("дорожную карту") Тамбовской области по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2021 - 2024 годы (далее - Комплексный план) согласно приложению.

2. Ответственным исполнителям - исполнительным органам Тамбовской области, структурным подразделениям Правительства Тамбовской области обеспечить исполнение мероприятий Комплексного плана, осуществлять мониторинг их реализации и представлять информацию в министерство экономической и инвестиционной политики Тамбовской области:

ежеквартально - не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

по итогам года - не позднее 01 февраля года, следующего за отчетным.

(п. 2 в ред. [Распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW444&n=181296&dst=100005) Правительства Тамбовской области от 18.12.2023 N 1088-р)

3. Министерству экономической и инвестиционной политики Тамбовской области (Иванов) в течение 7 рабочих дней после получения информации проводить анализ исполнения мероприятий Комплексного плана и при необходимости представлять информацию о ходе реализации мероприятий Комплексного плана на рассмотрение Координационного совета при Главе Тамбовской области по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению.

(п. 3 в ред. [Распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW444&n=181296&dst=100009) Правительства Тамбовской области от 18.12.2023 N 1088-р)

4. Утратил силу. - [Распоряжение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW444&n=181296&dst=100010) Правительства Тамбовской области от 18.12.2023 N 1088-р.

5. Рекомендовать органам местного самоуправления области в срок до 01 июля 2021 г. утвердить муниципальные планы мероприятий ("дорожные карты") по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению в муниципальных образованиях области, на 2021 - 2024 годы.

6. Опубликовать настоящее распоряжение на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на исполняющую обязанности заместителя Главы Тамбовской области Леонгард О.А.

(п. 7 в ред. [Распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW444&n=181296&dst=100011) Правительства Тамбовской области от 18.12.2023 N 1088-р)

И.о. главы администрации области

О.О.Иванов

Приложение

Утвержден

распоряжением

администрации Тамбовской области

от 21.04.2021 N 302-р

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЭТАПНОГО ДОСТУПА НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ

ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ,

К БЮДЖЕТНЫМ СРЕДСТВАМ, ВЫДЕЛЯЕМЫМ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ, НА 2021 - 2024 ГОДЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Распоряжения](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW444&n=181296&dst=100013) Правительства Тамбовской области  от 18.12.2023 N 1088-р) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | | Ожидаемые результаты | | Срок реализации мероприятия | | Ответственные исполнители | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
| 1. Совершенствование нормативного правового регулирования и правоприменительной практики в целях обеспечения доступа негосударственных организаций к предоставлению социальных услуг за счет бюджетных средств | | | | | | | |
| 1.1. Разработка и актуализация правовых актов Тамбовской области в целях обеспечения поэтапного доступа негосударственных организаций к бюджетным средствам на оказание услуг в социальной сфере | | Правовые акты Тамбовской области | | По мере необходимости | | Министерство социальной защиты и семейной политики Тамбовской области;  министерство здравоохранения Тамбовской области;  министерство образования и науки Тамбовской области;  министерство культуры Тамбовской области;  министерство спорта Тамбовской области (далее - исполнительные органы Тамбовской области социального блока) | |
| 1.2. Разработка и актуализация отраслевых планов по реализации мероприятий Тамбовской области по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению | | Ведомственные правовые акты об утверждении отраслевых планов | | По мере необходимости | | Исполнительные органы Тамбовской области социального блока | |
| 1.3. Разработка и актуализация муниципальных планов мероприятий ("дорожных карт") по обеспечению поэтапного доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в муниципальных образованиях Тамбовской области | | Правовые акты органов местного самоуправления Тамбовской области | | По мере необходимости | | Органы местного самоуправления муниципальных образований Тамбовской области (далее - ОМСУ) (по согласованию) | |
| 1.4. Утверждение и актуализация стандартов, административных регламентов предоставления государственных услуг в сфере социального обслуживания населения, здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта, содействия занятости населения | | Правовые акты Тамбовской области | | По мере необходимости | | Исполнительные органы Тамбовской области социального блока;  министерство труда и занятости населения Тамбовской области | |
| 1.5. Утверждение и актуализация административных регламентов по предоставлению государственных услуг по оценке качества оказываемых социально ориентированными некоммерческими организациями (далее - СОНКО) общественно полезных услуг | | Правовые акты Тамбовской области | | По мере необходимости | | Исполнительные органы Тамбовской области социального блока;  министерство труда и занятости населения Тамбовской области;  департамент по государственной охране объектов культурного наследия Тамбовской области;  правовой департамент Правительства Тамбовской области | |
| 2. Координация деятельности органов власти Тамбовской области, а также других заинтересованных сторон, по обеспечению доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере | | | | | | | |
| 2.1. Подготовка ежегодных докладов об обеспечении доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере | | Доклад Главе Тамбовской области | | Ежегодно до 1 марта | | Министерство экономической и инвестиционной политики Тамбовской области | |
| 2.2. Подготовка и проведение Координационного совета при Главе Тамбовской области по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению (далее - Координационный совет) | | Протоколы заседаний Координационного совета | | В соответствии с утвержденным планом | | Министерство экономической и инвестиционной политики Тамбовской области | |
| 2.3. Подготовка отчета о реализации механизмов поддержки СОНКО и социального предпринимательства, обеспечения доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере и внедрения конкурентных способов оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере и внедрения конкурентных способов оказания государственных (муниципальных) услуг ([распоряжение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=399787) Правительства Российской Федерации от 29.10.2021 N 3054-р) | | Отчет в Министерство экономического развития Российской Федерации | | Ежегодно до 15 мая | | Министерство экономической и инвестиционной политики Тамбовской области;  министерство финансов Тамбовской области;  министерство имущественных отношений и государственного заказа Тамбовской области;  министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Тамбовской области;  исполнительные органы Тамбовской области социального блока;  департамент внутренней политики Правительства Тамбовской области;  департамент информационной политики Правительства Тамбовской области;  департамент государственной службы и кадровой политики аппарата Правительства Тамбовской области | |
| 2.4. Подготовка информации для доклада Президенту Российской Федерации о финансовом обеспечении за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг (далее - СОНКО - ИОПУ) в сферах, определенных законодательством Российской Федерации | | Информационное письмо полномочному представителю Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе | | Ежегодно | | Министерство экономической и инвестиционной политики Тамбовской области;  министерство финансов Тамбовской области;  министерство имущественных отношений и государственного заказа Тамбовской области;  исполнительные органы Тамбовской области социального блока;  департамент внутренней политики Правительства Тамбовской области;  департамент информационной политики Правительства Тамбовской области;  департамент государственной службы и кадровой политики аппарата Правительства Тамбовской области | |
| 2.5. Подготовка информации об объеме финансовых средств, направленных на реализацию мероприятий по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению | | Информационное письмо | | Ежеквартально | | Исполнительные органы Тамбовской области социального блока;  министерство финансов Тамбовской области | |
| 2.6. Подготовка информации об объеме финансовых средств, направленных на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, признанных социальными предприятиями и включенных в перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального предприятия | | Информационное письмо | | Ежеквартально | | Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Тамбовской области | |
| 2.7. Информация об участии некоммерческих организаций Тамбовской области в федеральных конкурсах на предоставление грантов в сферах реализации государственной социальной и культурной политики, образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта | | Информационное письмо | | Ежеквартально | | Исполнительные органы Тамбовской области социального блока | |
| 2.8. Оказание региональной государственной поддержки общественным и иным некоммерческим организациям | | Правовые акты Тамбовской области, информационные материалы | | 2021 - 2024 годы | | Департамент внутренней политики Правительства Тамбовской области | |
| 2.9. Информация об участии региональных некоммерческих организаций в федеральных конкурсах на предоставление грантов на развитие гражданского общества (в том числе в конкурсах Фонда Президентских грантов) | | Информационное письмо | | Ежеквартально | | Департамент внутренней политики Правительства Тамбовской области | |
| 2.10. Информация об участии региональных некоммерческих организаций в конкурсах, проводимых органами государственной власти Российской Федерации на предоставление грантов в сфере реализации молодежной политики | | Информационное письмо | | Ежеквартально | | Департамент молодежной политики Правительства Тамбовской области | |
| 2.11. Информация о реализации механизмов взаимодействия исполнительных органов Тамбовской области с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческими (волонтерскими) организациями | | Информационное письмо | | Ежеквартально | | Исполнительные органы Тамбовской области социального блока;  департамент молодежной политики Правительства Тамбовской области | |
| 2.12. Подготовка рекомендаций органам местного самоуправления муниципальных образований Тамбовской области по разработке планов мероприятий ("дорожных карт") по обеспечению поэтапного доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в муниципальных образованиях Тамбовской области на 2021 - 2024 годы | | Информационное письмо | | По мере необходимости | | Министерство экономической и инвестиционной политики Тамбовской области | |
| 2.13. Формирование рейтинга муниципальных и городских округов Тамбовской области по реализации механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и социального предпринимательства | | Служебная записка Главе Тамбовской области | | Ежегодно до 1 мая | | Министерство экономической и инвестиционной политики Тамбовской области;  ОМСУ (по согласованию) | |
| 2.14. Доведение методики оценки показателей доступа негосударственных поставщиков на рынок услуг в социальной сфере до органов исполнительной власти социального блока | | Информационное письмо | | По мере необходимости | | Министерство экономической и инвестиционной политики Тамбовской области | |
| 3. Обеспечение доступа негосударственных организаций к реализации услуг в социальной сфере за счет бюджетных средств | | | | | | | |
| 3.1. Внесение в государственные программы Тамбовской области мероприятий и целевых показателей по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление услуг населению в социальной сфере, в том числе по программам: | |  | |  | |  | |
| 3.1.1. государственная [программа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW444&n=177607&dst=235351) Тамбовской области "Социальная поддержка граждан" | | Правовой акт Тамбовской области | | По мере необходимости | | Министерство социальной защиты и семейной политики Тамбовской области | |
| 3.1.2. государственная [программа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW444&n=179042&dst=589894) Тамбовской области "Развитие образования Тамбовской области" | | Правовой акт Тамбовской области | | По мере необходимости | | Министерство образования и науки Тамбовской области | |
| 3.1.3. государственная [программа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW444&n=171554&dst=2) Тамбовской области "Развитие здравоохранения Тамбовской области" | | Правовой акт Тамбовской области | | По мере необходимости | | Министерство здравоохранения Тамбовской области | |
| 3.1.4. государственная [программа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW444&n=169773&dst=235958) Тамбовской области "Развитие культуры" | | Правовой акт Тамбовской области | | По мере необходимости | | Министерство культуры Тамбовской области | |
| 3.1.5. государственная [программа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW444&n=176924&dst=261205) Тамбовской области "Развитие физической культуры и спорта" | | Правовой акт Тамбовской области | | По мере необходимости | | Министерство спорта Тамбовской области | |
| 3.2. Подготовка предложений о включении в дополнительные профессиональные программы обучения государственных гражданских служащих Тамбовской области, участвующих в регулировании вопросов, связанных с оказанием населению услуг в социальной сфере, либо оказывающих населению такие услуги, вопросов (разделов, тем) взаимодействия с СОНКО и привлечения СОНКО к оказанию услуг в социальной сфере | | Информационное письмо | | Ежегодно | | Департамент государственной службы и кадровой политики аппарата Правительства Тамбовской области; исполнительные органы Тамбовской области социального блока | |
| 3.3. Организация дополнительного профессионального образования государственных гражданских служащих Тамбовской области, участвующих в регулировании вопросов, связанных с оказанием населению услуг в социальной сфере, либо оказывающих населению такие услуги, в сфере совершенствования взаимодействия с СОНКО, оказывающими населению услуги в социальной сфере, а также по вопросам передачи данным СОНКО части услуг в социальной сфере, которые оказываются за счет бюджетных средств | | Информационное письмо | | Ежегодно | | Департамент государственной службы и кадровой политики аппарата Правительства Тамбовской области; исполнительные органы Тамбовской области социального блока | |
| 4. Расширение и совершенствование механизмов поддержки негосударственных организаций, оказывающих населению услуги в социальной сфере | | | | | | | |
| 4.1. Актуализация правил проведения региональных конкурсов на предоставление субсидий СОНКО в части приоритизации поддержки в отношении СОНКО, оказывающих услуги в социальной сфере, и некоммерческих организаций, оказывающих содействие таким СОНКО | | Правовые акты Тамбовской области | | По мере необходимости | | Исполнительные органы Тамбовской области социального блока | |
| 4.2. Разработка и принятие правовых актов Тамбовской области в сфере реализации государственного социального заказа на оказание государственных услуг в сфере реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей, отнесенных к полномочиям исполнительных органов Тамбовской области, в рамках Федерального [закона](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=435815) от 13.07.2020 N 189-ФЗ "О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере" | | Правовые акты Тамбовской области | | 2023 - 2024 годы | | Министерство образования и науки Тамбовской области;  министерство финансов Тамбовской области;  ОМСУ (по согласованию) | |
| 4.3. Расширение охвата негосударственных организаций в реализации механизма персонифицированного финансирования | | Информационное письмо | | Ежегодно | | Министерство образования и науки Тамбовской области | |
| 4.4. Привлечение негосударственных организаций к реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования | | Информационное письмо | | Ежегодно | | Министерство здравоохранения Тамбовской области | |
| 4.5. Подготовка предложений о предоставлении региональных налоговых льгот социально ориентированным некоммерческим организациям и субъектам социального предпринимательства, оказывающим населению услуги в социальной сфере | | Информационное письмо | | 2021 - 2024 годы | | Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Тамбовской области;  министерство экономической и инвестиционной политики Тамбовской области;  министерство финансов Тамбовской области;  исполнительные органы Тамбовской области социального блока | |
| 4.6. Подготовка предложений в части востребованности и целесообразности имущественной поддержки негосударственных организаций, оказывающих населению услуги в социальной сфере: | |  | |  | |  | |
| 4.6.1. по проведению мониторинга востребованности и целесообразности предоставления недвижимого имущества, помещений, мест для хранения технических средств, оборудования, транспорта в аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользование | | Информационные материалы | | 2021 - 2024 годы | | Министерство имущественных отношений и государственного заказа Тамбовской области;  ОМСУ (по согласованию) | |
| 4.6.2. по проведению мониторинга востребованности и целесообразности предоставления на льготной основе иных объектов недвижимого имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | | Информационные материалы | | 2022 - 2024 годы | | Министерство имущественных отношений и государственного заказа Тамбовской области;  ОМСУ (по согласованию) | |
| 4.6.3. по размещению, ведению и актуализации перечня государственного имущества Тамбовской области, предоставляемого в аренду (безвозмездное пользование) негосударственным организациям | | Информационные материалы | | 2022 - 2024 годы | | Министерство имущественных отношений и государственного заказа Тамбовской области;  ОМСУ (по согласованию) | |
| 4.7. Предоставление поддержки центрам инноваций в социальной сфере в части информационно-методического и консультационного обеспечения доступа негосударственных организаций к предоставлению социальных услуг населению и внедрению конкурентных способов оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере | | Правовые акты Тамбовской области, муниципальные правовые акты, информационные материалы | | 2021 - 2024 годы | | Исполнительные органы Тамбовской области социального блока;  ОМСУ (по согласованию) | |
| 4.8. Обеспечение систематической информационной поддержки (в том числе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет") деятельности негосударственных организаций - поставщиков социальных услуг населению, занимающихся в том числе добровольческой (благотворительной) деятельностью, социальных предпринимателей, СОНКО - ИОПУ | | Повышение уровня информированности граждан | | 2021 - 2024 годы | | Исполнительные органы Тамбовской области социального блока;  департамент информационной политики Правительства Тамбовской области;  ОМСУ (по согласованию) | |
| 4.9. Наличие в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" регионального информационного ресурса, содержащего информацию о действующих мерах государственной региональной поддержки СОНКО, финансовое обеспечение которого осуществляется за счет средств бюджета Тамбовской области | | Информационное письмо | | Ежеквартально | | Департамент внутренней политики Правительства Тамбовской области | |
| 4.10. Информация о количестве кликов, необходимых для доступа к информации о действующих мерах государственной региональной поддержки СОНКО, предусмотренных Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=453316) от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", на сайте регионального информационного ресурса, содержащего информацию о действующих мерах государственной региональной поддержки СОНКО | | Информационное письмо | | Ежеквартально | | Департамент внутренней политики Правительства Тамбовской области | |
| 4.11. Создание и поддержание в актуальном состоянии разделов на официальных сайтах исполнительных органов Тамбовской области социального блока и муниципальных образований Тамбовской области о предоставлении услуг негосударственными организациями | | Информационное письмо | | Ежеквартально | | Исполнительные органы Тамбовской области социального блока;  ОМСУ (по согласованию) | |
| 4.12. Размещение материалов о действующих мерах государственной региональной поддержки СОНКО в формате свободных публичных лицензий на интернет-портале Правительства Тамбовской области (www.tambov.gov.ru) | | Информационное письмо | | Ежеквартально | | Департамент внутренней политики Правительства Тамбовской области | |
| 4.13. Размещение материалов в формате открытых данных на региональном информационном ресурсе, содержащем информацию о действующих мерах государственной региональной поддержки СОНКО | | Информационное письмо | | Ежеквартально | | Департамент внутренней политики Правительства Тамбовской области | |
| 4.14. Информация о деятельности ресурсных центров и центров инноваций социальной сферы, акселерационных и инкубационных программ по развитию СОНКО и социальных предпринимателей, в том числе: объем бюджетных ассигнований, направляемых на предоставление субсидий на реализацию мероприятий по формированию инфраструктуры поддержки СОНКО, включая центры инноваций социальной сферы (без учета ассигнований, предоставленных из федерального бюджета бюджету Тамбовской области на реализацию соответствующих мероприятий) | | Информационное письмо | | Ежеквартально | | Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Тамбовской области;  департамент внутренней политики Правительства Тамбовской области;  исполнительные органы Тамбовской области социального блока | |
| 4.15. Информация о количестве социальных предприятий, в том числе в расчете на 10 тыс. населения | | Информационное письмо | | Ежегодно | | Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Тамбовской области | |
| 4.16. Информация о количестве муниципальных образований Тамбовской области, имеющих в муниципальной программе экономического развития отдельные меры поддержки социального предпринимательства или подпрограмму по поддержке (развитию) социального предпринимательства, в том числе оказывающих финансовую поддержку с кассовым исполнением в отчетном году | | Информационное письмо | | Ежегодно | | Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Тамбовской области;  ОМСУ (по согласованию) | |
| 4.17. Информация о включении некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории региона, в реестр некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг Министерства юстиции Российской Федерации | | Информационное письмо | | Ежегодно до 1 февраля | | Департамент внутренней политики Правительства Тамбовской области;  исполнительные органы Тамбовской области социального блока;  министерство труда и занятости населения Тамбовской области | |
| 4.18. Информация об оказанной государственной услуге "Оценка качества оказываемых социально ориентированной некоммерческой организацией общественно полезных услуг" и о выдаче соответствующих заключений (или мотивированных уведомлений об отказе в выдаче заключений) | | Информационное письмо | | Ежегодно до 1 февраля | | Исполнительные органы Тамбовской области социального блока;  министерство труда и занятости населения Тамбовской области;  департамент по государственной охране объектов культурного наследия Тамбовской области;  правовой департамент Правительства Тамбовской области | |
| 4.19. Проведение оценки востребованности населением услуг в социальной сфере в соответствии с утвержденной Правительством Российской Федерации методологией | | Информационное письмо | | 2023 - 2024 годы | | Исполнительные органы Тамбовской области социального блока;  ОМСУ (по согласованию) | |
| 4.20. Оказание методической, консультационной и информационной поддержки негосударственным организациям, осуществляющим деятельность в социальной сфере | | Информационное письмо | | Постоянно | | Исполнительные органы Тамбовской области социального блока;  ОМСУ (по согласованию) | |
| 4.21. Объем выпадающих доходов бюджета Тамбовской области в связи с применением некоммерческими организациями (за исключением государственных учреждений, муниципальных учреждений), созданными в формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации для социально ориентированных некоммерческих организаций, за счет:  пониженных налоговых ставок по налогу на прибыль организаций, установленных законом Тамбовской области для указанных категорий налогоплательщиков в соответствии с [пунктом 1 статьи 284](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461907&dst=11295) Налогового кодекса Российской Федерации;  пониженных налоговых ставок по налогу на имущество организаций, установленных законом Тамбовской области для указанных категорий налогоплательщиков в соответствии с [пунктом 2 статьи 380](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461907&dst=21445) Налогового кодекса Российской Федерации;  налоговых льгот по налогу на имущество организаций, установленных законом Тамбовской области в соответствии с [пунктом 2 статьи 372](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461907&dst=24246) Налогового кодекса Российской Федерации | | Информационное письмо | | Ежеквартально | | УФНС России по Тамбовской области (по согласованию) | |
| 4.22. Организация работы по сбору информации о потребностях и предложениях добровольческой (волонтерской) деятельности, в том числе на базе автономной некоммерческой организации "Ресурсный центр по развитию добровольчества Тамбовской области" (далее - Ресурсный центр добровольчества), региональных и федеральных Интернет-платформ, а также единой информационной системы в сфере развития добровольчества, включая муниципальные образования Тамбовской области | | Информационное письмо | | 2023 - 2024 годы | | Департамент молодежной политики Правительства Тамбовской области;  ОМСУ (по согласованию) | |
| 4.23. Мониторинг результатов реализации Стандарта поддержки добровольчества (волонтерства) | | Информационное письмо | | 2023 - 2024 годы | | Департамент молодежной политики Правительства Тамбовской области;  ОМСУ (по согласованию) | |
| 4.24. Организация регулярной подготовки добровольцев (волонтеров) и должностных лиц по приоритетным направлениям добровольчества, в том числе: курсы повышения квалификации; программы профессиональной переподготовки для сотрудников СОНКО; конференции, форумы, семинары; мастер-классы, вебинары; обучающие семинары для государственных гражданских служащих | | Информационное письмо | | Ежегодно | | Департамент молодежной политики Правительства Тамбовской области;  ОМСУ (по согласованию) | |
| 4.25. Обеспечение поддержки Ресурсным центром добровольчества добровольческих инициатив и осуществление информационного сопровождения муниципальных ресурсных центров добровольчества | | Информационное письмо | | 2023 - 2024 годы | | Департамент молодежной политики Правительства Тамбовской области;  ОМСУ (по согласованию) | |
| 4.26. Привлечение негосударственных организаций к проведению культурно-массовых и просветительских мероприятий в регионе за счет средств бюджета Тамбовской области | | Информационное письмо | | Ежегодно | | Министерство культуры Тамбовской области | |
| 5. Совершенствование механизмов государственного регулирования, направленных на обеспечение участия негосударственных организаций в предоставлении услуг в социальной сфере | | | | | | | |
| 5.1. Обобщение и распространение лучших практик оказания услуг (в том числе - негосударственными поставщиками) в сферах социального обслуживания населения, образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики | | Информационное письмо | | Ежегодно до 1 февраля | | Исполнительные органы Тамбовской области социального блока;  департамент молодежной политики Правительства Тамбовской области | |
| 5.2. Определение перечня услуг в сфере социального обслуживания населения, образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, переводимых на механизм конкурентного финансирования | | Информационное письмо | | Ежегодно до 1 февраля | | Исполнительные органы Тамбовской области социального блока | |
| 5.3. Определение приоритетных направлений развития рынка социальных услуг, социального предпринимательства | | Аналитическая записка | | Ежегодно до 1 февраля | | Исполнительные органы Тамбовской области социального блока;  министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Тамбовской области | |
| 6. Меры по развитию инфраструктуры поддержки негосударственных организаций к предоставлению социальных услуг за счет бюджетных средств | | | | | | | |
| 6.1. Проведение регулярных информационно-методических совещаний для государственных и муниципальных служащих по вопросам взаимодействия с негосударственными организациями и привлечения негосударственных организаций к оказанию услуг в социальной сфере | | Информационное письмо | | По мере необходимости | | Исполнительные органы Тамбовской области социального блока;  ОМСУ (по согласованию) | |
| 6.2. Подготовка предложений в части широкого вовлечения добровольцев в оказание услуг населению в социальной сфере на базе негосударственных поставщиков | | Информационное письмо | | По мере необходимости | | Исполнительные органы Тамбовской области социального блока;  департамент молодежной политики Правительства Тамбовской области | |
| 7. Целевые показатели по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению | | | | | | | |
| Показатель | Единица измерения | 2021 г. | 2022 г. | | 2023 г. | 2024 г. | Ответственные исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 |
| 7.1. Доля средств бюджета Тамбовской области, выделяемых негосударственным организациям на предоставление государственных услуг, в общем объеме средств бюджета Тамбовской области, выделяемых на предоставление государственных услуг в соответствующей сфере: [<\*>](#P910) | Процент |  |  | |  |  |  |
| 7.1.1. социального обслуживания и социального сопровождения |  | 10,0 | 10,0 | | 10,0 | 10,0 | Министерство социальной защиты и семейной политики Тамбовской области |
| 7.1.2. дополнительного образования детей |  | 4,7 | 4,8 | | 4,9 | 5,0 | Министерство образования и науки Тамбовской области |
| 7.1.3. охраны здоровья граждан |  | 10,0 | 10,0 | | 10,0 | 10,0 | Министерство здравоохранения Тамбовской области |
| 7.1.4. культуры и архивного дела |  | 10,0 | 10,0 | | 5,0 | 5,0 | Министерство культуры Тамбовской области |
| 7.1.5. физической культуры и спорта |  | 10,0 | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | Министерство спорта Тамбовской области |
| 7.2. Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СОНКО, в общем объеме расходов бюджета Тамбовской области в отчетном году | Процент | 0,3 | 0,3 | | 0,3 | 0,3 | Министерство финансов Тамбовской области |
| 7.3. Предоставление негосударственным организациям имущественной поддержки в виде предоставления недвижимого имущества в аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользование: |  |  |  | |  |  |  |
| 7.3.1. количество негосударственных организаций, получивших недвижимое имущество в аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользование | Ед. | 29 | 30 | | 31 | 32 | Министерство имущественных отношений и государственного заказа Тамбовской области |
| 7.3.2. общее количество предоставленной площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование негосударственным организациям | Кв.м | 6380,0 | 6390,0 | | 6400,0 | 6450,0 | Министерство имущественных отношений и государственного заказа Тамбовской области |
| 7.3.3. стандартный срок заключения договоров аренды | Месяц | 60 | 60 | | 60 | 60 | Министерство имущественных отношений и государственного заказа Тамбовской области |
| 7.4. Предоставление некоммерческим организациям налоговых льгот в соответствии с региональными законами: |  |  |  | |  |  |  |
| 7.4.1. размер предоставляемой льготы по налогу на прибыль некоммерческих организаций (в процентных пунктах от максимальной ставки) | Процент | 3,5 | 3,5 | | 3,5 | 3,5 | Министерство экономической и инвестиционной политики Тамбовской области |
| 7.4.2. размер предоставляемой льготы по налогу на имущество некоммерческих организаций (в процентных пунктах от максимальной ставки) | Процент | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | Министерство экономической и инвестиционной политики Тамбовской области |
| 7.4.3. размер предоставляемой льготы по транспортному налогу некоммерческих организаций (в процентных пунктах от максимальной ставки) | Процент | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | Министерство экономической и инвестиционной политики Тамбовской области |
| 7.4.4. размер предоставляемой льготы для негосударственных организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения, использующих в качестве объекта налогообложения доходы (в процентных пунктах от максимальной ставки) | Процент | 2,0 | 2,0 | | 2,0 | 2,0 | Министерство экономической и инвестиционной политики Тамбовской области |
| 7.5. [<\*\*>](#P911) Удельный вес муниципальных образований Тамбовской области, реализующих меры по поддержке СОНКО, от общего муниципальных образований Тамбовской области | Процент | 100,0 | 100,0 | | 40,0 | 50,0 | Министерство экономической и инвестиционной политики Тамбовской области |
| 7.6. Удельный вес численности воспитанников частных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного образования, в общей численности воспитанников образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного образования | Процент | 0,3 | 0,31 | | 0,32 | 0,33 | Министерство образования и науки Тамбовской области |
| 7.7. Количество негосударственных организаций, участвующих в реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования | Ед. | 24 | 25 | | 26 | 27 | Министерство здравоохранения Тамбовской области |
| 7.8. Удельный вес медицинских организаций частной системы здравоохранения, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования, в общем количестве медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования | Процент | 34,0 | 35,0 | | 36,0 | 37,0 | Министерство здравоохранения Тамбовской области |
| 7.9. Удельный вес учреждений социального обслуживания, основанных на иных формах собственности, в общем количестве учреждений социального обслуживания всех форм собственности, включенных в реестр поставщиков социальных услуг Тамбовской области | Процент | 27,3 | 27,6 | | 28,0 | 28,3 | Министерство социальной защиты и семейной политики Тамбовской области |
| 7.10. Удельный вес негосударственных организаций, проводивших культурно-массовые и просветительские мероприятия за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, в общем числе организаций всех форм собственности | Процент | 0 | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | Министерство культуры Тамбовской области |
| 7.11. Количество получателей услуг, оказанных некоммерческими организациями в соответствующей сфере: | Чел. |  |  | |  |  |  |
| 7.11.1. социального обслуживания и социального сопровождения |  | 2100 | 2150 | | 2200 | 2250 | Министерство социальной защиты и семейной политики Тамбовской области |
| 7.11.2. отдыха детей и их оздоровления |  | 0 | 1566 | | 3440 | 3440 | Министерство социальной защиты и семейной политики Тамбовской области |
| 7.11.3. дошкольного образования детей |  | 110 | 115 | | 120 | 130 | Министерство образования и науки Тамбовской области |
| 7.11.4. дополнительного образования детей |  | 3120 | 3150 | | 3180 | 3200 | Министерство образования и науки Тамбовской области |
| 7.11.5. охраны здоровья граждан |  | 1000 | 1100 | | 1200 | 1300 | Министерство здравоохранения Тамбовской области |
| 7.11.6. культуры и архивного дела |  | 15000 | 15000 | | 15000 | 15000 | Министерство культуры Тамбовской области |
| 7.11.7. физической культуры и спорта |  | 108 | 38 | | 38 | 38 | Министерство спорта Тамбовской области |
| 7.12. Количество услуг, оказанных некоммерческими организациями, исходя из количества получателей, в соответствующей сфере: | Ед. |  |  | |  |  |  |
| 7.12.1. социального обслуживания и социального сопровождения |  | 1000000 | 1100000 | | 1200000 | 1300000 | Министерство социальной защиты и семейной политики Тамбовской области |
| 7.12.2. отдыха детей и их оздоровления |  | 0 | 1566 | | 1566 | 1566 | Министерство социальной защиты и семейной политики Тамбовской области |
| 7.12.3. дошкольного образования детей |  | 110 | 115 | | 120 | 130 | Министерство образования и науки Тамбовской области |
| 7.12.4. дополнительного образования детей |  | 5000 | 5030 | | 5060 | 5080 | Министерство образования и науки Тамбовской области |
| 7.12.5. охраны здоровья граждан |  | 1000 | 1100 | | 1200 | 1300 | Министерство здравоохранения Тамбовской области |
| 7.12.6. культуры и архивного дела |  | 15000 | 15000 | | 15000 | 15000 | Министерство культуры Тамбовской области |
| 7.12.7. физической культуры и спорта |  | 3 | 1 | | 1 | 1 | Министерство спорта Тамбовской области |
| 7.13. Объем внебюджетных средств, привлеченных негосударственными организациями - поставщиками социальных услуг в соответствующей сфере: | Тыс. рублей |  |  | |  |  |  |
| 7.13.1. социального обслуживания и социального сопровождения |  | 20000,0 | 21000,0 | | 22000,0 | 23000,0 | Министерство социальной защиты и семейной политики Тамбовской области |
| 7.13.2. отдыха детей и их оздоровления |  | 0 | 8927,76 | | 8927,76 | 8927,76 | Министерство социальной защиты и семейной политики Тамбовской области |
| 7.13.3. дошкольного образования детей |  | 10530,0 | 10550,0 | | 10570,0 | 10590,0 | Министерство образования и науки Тамбовской области |
| 7.13.4. дополнительного образования детей |  | 710,0 | 720,0 | | 730,0 | 740,0 | Министерство образования и науки Тамбовской области |
| 7.13.5. охраны здоровья граждан |  | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | Министерство здравоохранения Тамбовской области |
| 7.13.6. культуры и архивного дела |  | 10,0 | 10,0 | | 10,0 | 10,0 | Министерство культуры Тамбовской области |
| 7.13.7. физической культуры и спорта |  | 500,0 | 500,0 | | 500,0 | 500,0 | Министерство спорта Тамбовской области |
| 7.14. Количество СОНКО в соответствующей сфере: | Ед. |  |  | |  |  |  |
| 7.14.1. социального обслуживания и социального сопровождения |  | 13 | 13 | | 13 | 13 | Министерство социальной защиты и семейной политики Тамбовской области |
| 7.14.2. отдыха детей и их оздоровления |  | 0 | 3 | | 3 | 3 | Министерство социальной защиты и семейной политики Тамбовской области |
| 7.14.3. дошкольного образования детей |  | 3 | 3 | | 3 | 3 | Министерство образования и науки Тамбовской области |
| 7.14.4. дополнительного образования детей |  | 14 | 14 | | 14 | 14 | Министерство образования и науки Тамбовской области |
| 7.14.5. охраны здоровья граждан |  | 14 | 14 | | 14 | 14 | Министерство здравоохранения Тамбовской области |
| 7.14.6. культуры и архивного дела |  | 14 | 14 | | 15 | 15 | Министерство культуры Тамбовской области |
| 7.14.7. физической культуры и спорта |  | 123 | 52 | | 52 | 60 | Министерство спорта Тамбовской области |
| 7.15. Удельный вес работников в негосударственных организациях в общей численности работников, занятых в соответствующей сфере: | Процент |  |  | |  |  |  |
| 7.15.1. социального обслуживания и социального сопровождения |  | 10,0 | 10,5 | | 11,0 | 11,5 | Министерство социальной защиты и семейной политики Тамбовской области |
| 7.15.2. отдыха детей и их оздоровления |  | 0,0 | 40,0 | | 40,0 | 40,0 | Министерство социальной защиты и семейной политики Тамбовской области |
| 7.15.3. дошкольного образования детей |  | 0,22 | 0,22 | | 0,22 | 0,22 | Министерство образования и науки Тамбовской области |
| 7.15.4. дополнительного образования детей |  | 0,62 | 0,62 | | 0,62 | 0,62 | Министерство образования и науки Тамбовской области |
| 7.15.5. охраны здоровья граждан |  | 0,6 | 0,6 | | 0,6 | 0,6 | Министерство здравоохранения Тамбовской области |
| 7.15.6. культуры и архивного дела |  | 0,9 | 0,9 | | 1,0 | 1,0 | Министерство культуры Тамбовской области |
| 7.15.7. физической культуры и спорта |  | 18,5 | 0,6 | | 0,6 | 0,6 | Министерство спорта Тамбовской области |
| 7.16. Удельный вес негосударственных организаций в общем количестве организаций, оказывающих услуги в соответствующей сфере: | Процент |  |  | |  |  |  |
| 7.16.1. социального обслуживания и социального сопровождения |  | 27,3 | 27,6 | | 28,0 | 28,3 | Министерство социальной защиты и семейной политики Тамбовской области |
| 7.16.2. отдыха детей и их оздоровления |  | 0,0 | 41,0 | | 41,0 | 41,0 | Министерство социальной защиты и семейной политики Тамбовской области |
| 7.16.3. дошкольного образования детей |  | 1,58 | 1,58 | | 1,58 | 1,58 | Министерство образования и науки Тамбовской области |
| 7.16.4. дополнительного образования детей |  | 4,5 | 4,5 | | 4,5 | 4,5 | Министерство образования и науки Тамбовской области |
| 7.16.5. охраны здоровья граждан |  | 90,0 | 10,0 | | 10,0 | 10,0 | Министерство здравоохранения Тамбовской области |
| 7.16.6. культуры и архивного дела |  | 13,0 | 13,0 | | 14,0 | 14,0 | Министерство культуры Тамбовской области |
| 7.16.7. физической культуры и спорта |  | 1,25 | 1,1 | | 1,1 | 1,1 | Министерство спорта Тамбовской области |
| 7.17. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства Тамбовской области, которым присвоен статус социального предприятия | Ед. | 0 | 8 | | 73 | 90 | Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Тамбовской области |
| 7.18. Удельный вес муниципальных образований Тамбовской области, реализующих меры по поддержке социального предпринимательства в рамках муниципальных программ по поддержке малого и среднего предпринимательства, в общем количестве муниципальных образований Тамбовской области, утвердивших муниципальные программы по поддержке малого и среднего предпринимательства | Процент | 0 | 100 | | 30 | 37 | Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Тамбовской области |
| 7.19. Удельный вес негосударственных организаций, участвующих в реализации механизма персонифицированного финансирования, в общем количестве организаций всех форм собственности, участвующих в реализации механизма персонифицированного финансирования в соответствующей сфере: | Процент |  |  | |  |  |  |
| 7.19.1. социального обслуживания и социального сопровождения |  | 0,0 | 16,0 | | 16,0 | 16,0 | Министерство социальной защиты и семейной политики Тамбовской области |
| 7.19.2. отдыха детей и их оздоровления |  | 0,0 | 40,0 | | 40,0 | 40,0 | Министерство социальной защиты и семейной политики Тамбовской области |

--------------------------------

<\*> При определении показателя за общий объем средств бюджета Тамбовской области, выделяемых на предоставление государственных услуг в соответствующей сфере, принимаются расходы, направляемые областным государственным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг.

<\*\*> С 2023 года при определении показателя учитывается финансовая поддержка СОНКО с подтверждением кассового исполнения.