|  |
| --- |
|  |
| Распоряжение Правительства Тамбовской области от 07.07.2023 N 529-р"Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты"), направленных на повышение уровня качества жизни населения Тамбовской области в рамках Национальной социальной инициативы на 2023 - 2024 годы" |
| Документ предоставлен [**КонсультантПлюсwww.consultant.ru**](https://www.consultant.ru)Дата сохранения: 21.11.2023  |

ПРАВИТЕЛЬСТВО ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 7 июля 2023 г. N 529-р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ"),

НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ

ИНИЦИАТИВЫ НА 2023 - 2024 ГОДЫ

Во исполнение Перечня поручений Президента Российской Федерации от 06.08.2020 N Пр-1247:

1. Утвердить [План](#P33) мероприятий ("дорожную карту"), направленных на повышение уровня качества жизни населения Тамбовской области в рамках Национальной социальной инициативы на 2023 - 2024 годы (далее - План мероприятий) согласно приложению.

2. Исполнительным органам Тамбовской области, структурным подразделениям Правительства Тамбовской области - ответственным исполнителям Плана мероприятий:

2.1. обеспечить выполнение Плана мероприятий в установленные сроки;

2.2. представлять в министерство экономической и инвестиционной политики Тамбовской области информацию о ходе реализации Плана мероприятий за полугодие и год до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

3. Министерству экономической и инвестиционной политики Тамбовской области (Иванов) обеспечить мониторинг реализации Плана мероприятий.

4. Рекомендовать муниципальным образованиям Тамбовской области принять участие в реализации Плана мероприятий.

5. Опубликовать настоящее распоряжение на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).

Глава Тамбовской области

М.Егоров

Приложение

Утвержден

распоряжением

Правительства Тамбовской области

от 07.07.2023 N 529-р

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА"), НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ

УРОВНЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ В РАМКАХ

НАЦИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ НА 2023 - 2024 ГОДЫ

(ДАЛЕЕ - ПЛАН)

Общее описание

Национальная социальная инициатива (далее - НСИ) - это система непрерывных улучшений качества услуг и сервисов в социальной сфере, основанная на принципах человекоцентричности, направленная на повышение качества жизни людей.

Цель НСИ - повышение удовлетворенности людей оказываемыми услугами в социальной сфере в различных жизненных ситуациях.

В рамках НСИ формируются решения по упрощению процедур, улучшению сервисов для человека при прохождении жизненных ситуаций, а также проектированию новых услуг и мер поддержки.

Ключевыми элементами НСИ являются:

рейтинг качества жизни;

региональный социальный стандарт;

программа "Открыто для всех".

Рейтинг качества жизни (далее - рейтинг) - инструмент оценки хода реализации НСИ в регионах Российской Федерации. Рейтинг позволяет определять проблемные зоны и целевое состояние по качеству среды в субъектах Российской Федерации, выявлять лучшие практики и стимулировать их внедрение через создание основы для здоровой конкуренции между региональными управленческими командами.

Цель рейтинга - улучшение качества жизни граждан за счет оценки и сравнения качества среды для жизни в субъектах Российской Федерации.

Региональный социальный стандарт (далее - стандарт) - это комплекс управленческих решений, внедряемых в Тамбовской области для обеспечения достойного уровня услуг в социальной сфере.

Стандарт является одним из элементов НСИ, разработанной автономной некоммерческой организацией "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" (далее - АСИ), направленной на повышение удовлетворенности граждан качеством оказания социальных услуг в различных жизненных ситуациях, внедрение человекоцентричной культуры в государственное управление.

Стандарт включает в себя 13 инструментов:

стратегия развития социальной сферы;

совет по качеству жизни;

институт региональных сервисных уполномоченных;

межведомственное и межсекторное взаимодействие;

модель работы "Дружелюбная организация в социальной сфере";

поддержка региональных социально ориентированных некоммерческих организаций и социального предпринимательства;

Стандарт поддержки добровольчества (волонтерства);

Стандарт вовлечения граждан в развитие городской среды;

инфраструктура социальной поддержки граждан;

навигатор мер поддержки в социальной сфере;

служба социальных координаторов;

программа комплексной медико-социальной помощи семьям при рождении ребенка с врожденными пороками и патологиями развития;

оценка качества услуг в социальной сфере.

Цель стандарта - создание условий и формирование инфраструктуры для реализации практик и решений, направленных на повышение качества и доступности услуг в социальной сфере Тамбовской области.

Задачи стандарта:

формирование у представителей органов власти и организаций комплексного согласованного видения социальной сферы в Тамбовской области и приоритетов ее развития на основе запросов граждан;

проведение реинжиниринга процессов оказания услуг, в том числе выстраивание и развитие в регионах системы межведомственного и межсекторного взаимодействия на основе технологии сервис-дизайна;

внедрение единой методологии оценки качества услуг в социальной сфере на основе обратной связи от граждан.

Программа "Открыто для всех" - программа вовлечения предпринимателей в создание доступной среды, продуктов, сервисов и услуг для людей с инвалидностью.

|  |
| --- |
| 1. Перечень мероприятий по содействию внедрению стандарта, а также иных мероприятий, оказывающих влияние на рейтинг качества жизни Тамбовской области, не вошедших в мероприятия стандарта, в рамках НСИ на 2023 - 2024 годы |
| 1.1. Стратегия развития социальной сферы Тамбовской области |
| В настоящее время в Тамбовской области не разработана Стратегия развития социальной сферы Тамбовской области (далее - Стратегия).Разработка Стратегии планируется в 2023 году на основе анализа запросов населения, открытых публичных обсуждений с привлечением региональных экспертов в социальной сфере, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СОНКО) и представителей профильных сообществ.Стратегия определит и будет содержать:оценку сложившейся в Тамбовской области ситуации в социальной сфере;цели, задачи, приоритеты развития социальной сферы области, с учетом взаимосвязи с целями устойчивого развития, приоритетами, проектами и инициативами социально-экономического развития на федеральном, региональном и отраслевом уровнях;показатели достижения целей и задач развития социальной сферы Тамбовской области, сроки и этапы реализации Стратегии;модель принятия ключевых решений и механизмы их реализации, включая нормативно-правовые, финансово-экономические, организационно-управленческие инструменты;механизм регулирования рынка услуг в социальной сфере, в том числе обеспечение дополнительных возможностей, льгот и мер поддержки для поставщиков услуг, деятельность СОНКО, механизмы государственно-частного партнерства;ресурсное обеспечение реализации Стратегии;ожидаемые результаты реализации Стратегии.Стратегия будет являться основой для разработки государственных программ в социальной сфере Тамбовской области и плана мероприятий по реализации Стратегии. |
| Мероприятие | Срок реализации | Ожидаемый результат | Ответственное должностное лицо | Ответственные исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1.1. Определение организационных механизмов разработки и корректировки Стратегии | 2023 год | Принят правовой акт Тамбовской области | ШеманаеваГалина Николаевна - заместитель Главы Тамбовской области (координатор);МихалинаЕвгения Сергеевна - заместитель Главы Тамбовской области;МакаревичНаталия Владимировна - заместитель Главы Тамбовской области;БибичевАлексей Сергеевич - и.о. заместителя Главы Тамбовской области | Министерство социальной защиты и семейной политики Тамбовской области;министерство образования и науки Тамбовской области;министерство здравоохранения Тамбовской области;министерство спорта Тамбовской области;министерство культуры Тамбовской области;министерство труда и занятости населения Тамбовской области;департамент молодежной политики Правительства Тамбовской области |
| 1.1.2. Разработка и утверждение Стратегии | 2023 год | Принят правовой акт Тамбовской области | Министерство социальной защиты и семейной политики Тамбовской области;министерство образования и науки Тамбовской области;министерство здравоохранения Тамбовской области;министерство спорта Тамбовской области;министерство культуры Тамбовской области;министерство труда и занятости населения Тамбовской области;департамент молодежной политики Правительства Тамбовской области |
| 1.1.3. Мониторинг реализации Стратегии | Ежегодно | Отчет о реализации Стратегии | Министерство социальной защиты и семейной политики Тамбовской области;министерство образования и науки Тамбовской области;министерство здравоохранения Тамбовской области;министерство спорта Тамбовской области;министерство культуры Тамбовской области;министерство труда и занятостинаселения Тамбовской области;департамент молодежной политики Правительства Тамбовской области |
| 1.1.4. Актуализация Стратегии при изменении внешних и внутренних факторов, влияющих на социальную политику области | По необходимости | Принят правовой акт Тамбовской области | Министерство социальной защиты и семейной политики Тамбовской области;министерство образования и науки Тамбовской области;министерство здравоохранения Тамбовской области;министерство спорта Тамбовской области;министерство культуры Тамбовской области;министерство труда и занятости населения Тамбовской области;департамент молодежной политики Правительства Тамбовской области |
| 1.2. Совет по качеству жизни Тамбовской области |
| Распоряжением Правительства Тамбовской области от 13.04.2023 N 275-р под председательством Главы Тамбовской области создан Совет по качеству жизни Тамбовской области (далее - Совет).Утвержден регламент его работы, полномочия и состав.В состав Совета входят следующие категории:заместители Главы Тамбовской области;руководители исполнительных органов Тамбовской области;некоммерческие и коммерческие организации;организации в социальной сфере;социально ориентированные предприниматели;эксперты, ученые;руководство Общероссийского народного фронта региона;руководство Общественной палаты региона;руководитель региональной экспертной группы НСИ;региональный сервисный уполномоченный и сервис - дизайнеры.Функции Совета:рассмотрение предложений по приоритетам реализации региональной государственной политики, в том числе в социальной сфере, и результатов их реализации;рассмотрение и корректировка Стратегии, планов и отчетов о ее реализации;подготовка предложений по совершенствованию нормативной правовой базы Тамбовской области в социальной сфере;анализ результатов рейтинга, подготовка предложений по улучшению позиций области в Рейтинге качества жизни;оценку результатов работы Регионального сервисного уполномоченного по жизненным ситуациям.Цель: формирование региональных инициатив, проектов и отдельных мероприятий, направленных на повышение качества жизни граждан. |
| Мероприятие | Срок реализации | Ожидаемый результат | Ответственное должностное лицо | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.2.1. Организация проведения заседаний Совета в очном формате | 2 раза в год | Протокол заседания | ЛеонгардОксана Анатольевна - и.о. заместителя Главы Тамбовской области;ШеманаеваГалина Николаевна - заместитель ГлавыТамбовской области | Министерство экономической и инвестиционной политики Тамбовской области |
| 1.2.2. Актуализация списка Совета | Не реже1 раза в год | Принят правовой акт Тамбовской области | Министерство экономической и инвестиционной политики Тамбовской области |
| 1.2.3. Формирование рабочих групп (подгрупп), экспертных советов по направлениям деятельности в рамках НСИ | Понеобходимости | Разработка предложений по направлениям деятельности с целью улучшения качества жизни населения | МакаревичНаталия Владимировна - заместитель Главы Тамбовской области;МихалинаЕвгения Сергеевна - заместитель Главы Тамбовской области;БаскаковЮрий Николаевич - заместитель руководителя аппарата Правительства Тамбовской области;ЗименкоЕвгений Владимирович - заместитель ГлавыТамбовской области | Министерство экономической и инвестиционной политики Тамбовской области;министерство социальной защиты и семейной политики Тамбовской области;министерство образования и науки Тамбовской области;министерство здравоохранения Тамбовской области;министерство труда и занятости населения Тамбовской области;министерство градостроительства и архитектуры Тамбовской области;министерство спорта Тамбовской области;министерство культуры Тамбовской области;министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Тамбовской области;министерство автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области;министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тамбовской области;департамент молодежной политики Правительства Тамбовской области;министерство экологии и природных ресурсов Тамбовской области;департамент внутренней политики Правительства Тамбовской области (управление общественных связей);департамент государственных, муниципальных услуг и документооборота аппарата Правительства Тамбовской области(далее - исполнительные органы Тамбовской области, ответственные за улучшение качества жизни) |
| 1.3. Институт региональных сервисных уполномоченных |
| Институт региональных сервисных уполномоченных (далее - ИРСУ) является одним из ключевых компонентов НСИ.В состав ИРСУ входят: региональный сервисный уполномоченный (далее - РСУ) и команда сервис - дизайнеров (не менее трех специалистов)Задачи ИРСУ:исследование опыта людей в разных жизненных ситуациях;проектирование к внедрению эффективных решений с использованием технологии сервис - дизайна;участие в разработке изменений в практике работы исполнительных органов Тамбовской области, в том числе нормативных правовых актов;сбор и обработка обратной связи от граждан по внедряемым решениям;вовлечение в процесс и обучение на практике сервис-дизайну сотрудников исполнительных органов Тамбовской области, подведомственных им учреждений, СОНКО и социально ориентированного бизнеса;распространение культуры человекоцентричности.Цель внедрения ИРСУ: обеспечение повышения удовлетворенности пользователей социальными услугами через проектирование решений в социальной сфере с использованием технологий сервис-дизайна. |
| Мероприятие | Срок реализации | Ожидаемый результат | Ответственное должностное лицо | Ответственные исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.3.1. Прохождение обучения РСУ и членов команды (сервис - дизайнеров) на площадке, организованной АСИ | 2023 год | Получение необходимых знаний РСУ и сервис-дизайнерами для разработки жизненных ситуаций и внедрения их на территории региона | ЛеонгардОксана Анатольевна - и.о. заместителя Главы Тамбовской области (координатор);ШеманаеваГалина Николаевна - заместитель Главы Тамбовской области;МакаревичНаталия Владимировна - заместитель Главы Тамбовской области;МихалинаЕвгения Сергеевна - заместитель Главы Тамбовской области;БаскаковЮрий Николаевич - заместитель руководителя аппарата Правительства Тамбовской области;ЗименкоЕвгений Владимирович - заместитель Главы Тамбовской области | Министерство экономической и инвестиционной политики Тамбовской области |
| 1.3.2. Трудоустройство РСУ и членов команды рекомендованных АСИ на территории Тамбовской области | 2023 год | Заключение трудового договора с командой ИРСУ области | Министерство социальнойзащиты и семейной политики Тамбовской области;министерство образования и науки Тамбовской области;министерство здравоохранения Тамбовской области;министерство труда и занятости населения Тамбовской области |
| 1.3.3. Разработка и предоставление к защите решения жизненной ситуации "Комплексная реабилитация" с применением инструментов и методов сервисного дизайна | 2023 год | Презентация проектов, разработанных при сопровождении экспертов АСИ, представителям Правительства Российской Федерации и Аппарата Президента России | Команда ИРСУ;министерство социальной защиты и семейной политики Тамбовской области;министерство образования и науки Тамбовской области;министерство здравоохранения Тамбовской области;министерство труда и занятости населения Тамбовской области |
| 1.3.4. Разработка жизненных ситуаций РСУ и его команды | 2023 - 2024 годы | Разработка жизненных ситуаций (ежегодно); улучшение позиции в рейтинге по качеству жизни субъектов Российской Федерации | Исполнительные органы Тамбовской области, ответственные за улучшение качества жизни |
| 1.3.5. Внедрение практики сервис - дизайна | 2023 - 2024 годы | Применение практик сервис-дизайна в работе исполнительных органов Тамбовской области | Команда ИРСУ;министерство социальной защиты и семейной политики Тамбовской области;министерство образования и науки Тамбовской области;министерство здравоохранения Тамбовской области;министерство спорта Тамбовской области;министерство культуры Тамбовской области;министерство труда и занятости населения Тамбовской области |
| 1.3.6. Разработка жизненных ситуаций по показателям Рейтинга, требующих улучшения | 2023 - 2024 годы | Улучшение позиции в рейтинге по качеству жизни субъектов Российской Федерации | Исполнительные органы Тамбовской области, ответственные за улучшение качества жизни;ОМСУ (по согласованию) |
| 1.4. Межведомственное и межсекторное взаимодействие |
| Межведомственное и межсекторное взаимодействие в социальной сфере - это процесс, который объединяет ресурс исполнительных органов Тамбовской области, органов местного самоуправления, организаций различной ведомственной принадлежности, СОНКО, бизнеса для осуществления мероприятий по реализации прав граждан и осуществляет на основе регламента межведомственное взаимодействие.Интеграция данных различных ведомств позволит обеспечивать бесшовность предоставления услуг, удобство и предсказуемость процедур взаимодействия с органами, предоставляющими услуги, и доступность различных каналов получения услуг в социальной сфере, а также оптимизировать внутренние процессы исполнительных органов Тамбовской области и организаций социальной сферы. |
| Мероприятие | Срок реализации | Ожидаемый результат | Ответственное должностное лицо | Ответственные исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.4.1. Определение перечня ведомств и организаций, участвующих в предоставлении услуг в социальной сфере | 2023 год | Определены ведомства и услуги, участвующие в процедуре межведомственного взаимодействия | ШеманаеваГалина Николаевна - заместитель Главы Тамбовской области (координатор);МихалинаЕвгения Сергеевна - заместитель Главы Тамбовской области;Макаревич Наталия Владимировна - заместитель Главы Тамбовской области | Министерство социальной защиты и семейной политики Тамбовской области;министерство образования и науки Тамбовской области;министерство здравоохранения Тамбовской области;министерство спорта Тамбовской области;министерство культуры Тамбовской области;министерство труда и занятости населения Тамбовской области;отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Тамбовской области (далее - ОСФР по Тамбовской области) (по согласованию) |
| 1.4.2. Разработка и утверждение нормативных правовых актов, регламентирующих межведомственное взаимодействие, путем определения содержания и порядка действий, оптимизации внутренних процессов исполнительных органов Тамбовской области и организаций социальной сферы (социальная защита, пенсионное обеспечение, труд и занятость, образование, здравоохранение) | 2023 год | Сокращение сроков предоставления услуг в социальной сфере | Министерство социальной защиты и семейной политики Тамбовской области;министерство образования и науки Тамбовской области;министерство здравоохранения Тамбовской области;министерство спорта Тамбовской области;министерство культуры Тамбовской области;министерство труда и занятости населения Тамбовской области;ОСФР по Тамбовской области (по согласованию) |
| 1.4.3. Разработка требований к созданию общих информационных систем и интеграции баз данных, в том числе достоверность хранимой информации, централизованное управление данными, своевременный обмен данными между ведомствами и организациями социальной сферы | 2023 год | Определен механизм управления данными между ведомствами и организациями социальной сферы | Министерство социальной защиты и семейной политики Тамбовской области;министерство образования и науки Тамбовской области;министерство здравоохранения Тамбовской области;министерство спорта Тамбовской области;министерство труда и занятости населения Тамбовской области;министерство культуры Тамбовской области;департамент цифрового развития, информационных технологий и связи Тамбовской области;ОСФР по Тамбовской области (по согласованию) |
| 1.4.4. Определение порядка государственного контроля (надзора) и механизма оценки результатов взаимодействия | 2023 год | Сокращение сроков получения услуг | Министерство социальной защиты и семейной политики Тамбовской области;министерство образования и науки Тамбовской области;министерство здравоохранения Тамбовской области;министерство спорта Тамбовской области;министерство культуры Тамбовской области;министерство труда и занятости населения Тамбовской области;департамент цифрового развития, информационных технологий и связи Тамбовской области;ОСФР по Тамбовской области (по согласованию) |
| 1.5. Модель работы "Дружелюбная организация", в том числе в социальной сфере |
| Предполагается, что модель работы "Дружелюбная организация", в том числе в социальной сфере, ориентирована на важные для человека аспекты, условия и среду получения помощи и поддержки, которые не отражены в законах и нормативных правовых актах, но в значительной степени влияют на комфорт, удобство и удовлетворенность людей.Цели:повышение качества жизни граждан за счет создания более комфортной и открытой среды получения и оказания услуг;повышение удовлетворенности граждан процессом получения услуг;повышение мотивации и эффективности профессиональной деятельности сотрудников государственных и муниципальных организаций.Задачи:проведение оценки организаций по критериям их соответствия потребностям человека;внедрение механизмов бережливого производства и сервис - дизайна при оказании услуг;система обмена опытом и наставничества для разработки и внедрения решений;регулярный мониторинг качества оказания услуг государственными и муниципальными организациями, в том числе с участием организаций, оказывающих услуги в социальной сфере, СОНКО и отраслевых экспертов. |
| Мероприятие | Срок реализации | Ожидаемый результат | Ответственное должностное лицо | Ответственные исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.5.1. Размещение информации о содержании, алгоритме действий и процессе получения благ в местах наиболее частого пребывания большинства из благополучателей | 2023 год | Повышение уровня информированности населения о предоставляемых услугах | ШеманаеваГалина Николаевна - заместитель ГлавыТамбовской области;МакаревичНаталия Владимировна - заместитель Главы Тамбовской области;МихалинаЕвгения Сергеевна - заместитель Главы Тамбовской области;ЗименкоЕвгений Владимирович - заместитель Главы Тамбовской области; БаскаковЮрий Николаевич - заместитель руководителя аппарата Правительства Тамбовской области | Исполнительные органы Тамбовской области, ответственные за улучшение качества жизни;ОМСУ (по согласованию) |
| 1.5.2. Проведение курсов повышения квалификации по вопросам клиентоцентричности, сервисного дизайна, бережливого производства или аналогичных направлений | 2023 год | Улучшение процесса предоставления услуг, внедрение новых подходов и методик |
| 1.5.3. Проведение диагностики и анализа работы организаций на основе опросов благополучателей | 2024 год -ежеквартально до 20 числа, следующего за отчетным месяцем | Улучшение процесса предоставления услуг, внедрение новых подходов и методик;определение потребности и ожидания людей для обеспечения более открытой работы сотрудников государственных и муниципальных организаций | Исполнительные органы Тамбовской области, ответственные за улучшение качества жизни;ОМСУ (по согласованию);Тамбовское региональное отделение Общероссийского народного фронта (по согласованию) |
| 1.5.4. Утверждение системы поощрения сотрудников государственных и муниципальных организаций на основе данных опросов | 2024 год | Улучшение процесса предоставления услуг, внедрение новых подходов и методик;разработка нормативного правового акта, определяющего порядок поощрения сотрудников государственных и муниципальных организаций | Исполнительные органы Тамбовской области, ответственные за улучшение качества жизни;ОМСУ (по согласованию) |
| 1.5.5. Организация работы консультационных центров для родителей (законных представителей) на базе дошкольных образовательных организаций | 2023 год | Повышение уровня компетентности в сфере воспитания и образования детей | ШеманаеваГалина Николаевна - заместитель Главы Тамбовской области | Министерство образования и науки Тамбовской области;ОМСУ (по согласованию) |
| 1.6. Поддержка региональных негосударственных поставщиков услуг |
| Поддержка негосударственных поставщиков услуг - одна из основных форм взаимодействия государства и социально ориентированных организаций и предпринимателей, которая вносит значительный вклад в развитие российского гражданского общества и способствует обеспечению роста качества и доступности услуг в социальной сфере.В Тамбовской области информация о действующих мерах государственной поддержки СОНКО содержится на следующих информационных ресурсах исполнительных органов Тамбовской области: https://nko.tmbreg.ru; https://uprsoc.tmbreg.ru/nko.htm; https://clck.ru/MEZDf; https://clck.ru/MEZEq;https://clck.ru/MEYxz; https://clck.ru/MEZA9.Цель: создание условий для деятельности СОНКО, социальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Тамбовской области.Задачи:решение приоритетных задач в социальной сфере за счет использования потенциала негосударственных организаций в достижении приоритетных задач в социальной сфере;развитие сектора СОНКО и социального предпринимательства в Тамбовской области. |
| Мероприятие | Срок реализации | Ожидаемый результат | Ответственное должностное лицо | Ответственные исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.6.1. Организация работы по формированию государственного социального заказа на оказание государственных услуг в сфере реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей, отнесенных к полномочиям исполнительных органов Тамбовской области, в рамках Федерального закона от 13.07.2020 N 189-ФЗ | 2023 - 2024 годы | Формирование и размещение в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами"Электронный бюджет" государственного социального заказа на оказание государственных услуг в сфере реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей, отнесенных к полномочиям исполнительных органов Тамбовской области | ШеманаеваГалина Николаевна - заместитель ГлавыТамбовской области(координатор);ТретьяковаЛюбовь Петровна - и.о. заместителя Главы Тамбовской области - министра финансов Тамбовской области | Министерство образования и науки Тамбовской области;министерство финансов Тамбовской области |
| 1.6.2. Разработка и принятие правовых актов Тамбовской области в сфере реализации государственного социального заказа на оказание государственных услуг в сфере реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей, отнесенных к полномочиям исполнительных органов Тамбовской области, в рамках Федерального закона от 13.07.2020 N 189-ФЗ | 2023 - 2024 годы | Утверждение правового акта Тамбовской области об организации оказания государственных услуг в сфере реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей на территории Тамбовской области | Министерство образования и науки Тамбовской области;министерство финансов Тамбовской области;ОМСУ (по согласованию) |
| 1.6.3. Утверждение и размещение государственного социального заказа на оказание государственных услуг в сфере реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей, отнесенных к полномочиям исполнительных органов Тамбовской области | 2023 - 2024 годы | Принятие правового акта Тамбовской области об утверждении Порядка формирования государственного социального заказа на оказание государственных услуг в сфере реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей, отнесенных к полномочиям исполнительных органов Тамбовской области | Министерство образования и науки Тамбовской области;министерство финансов Тамбовской области ОМСУ (по согласованию) |
| 1.6.4. Организация, ведение и размещение на официальном сайте министерства образования и науки Тамбовской области информации о предоставляемых услугах в сфере реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей, отнесенных к полномочиям исполнительных органов Тамбовской области и включающей реестры исполнителей услуг, получателей социального сертификата, соглашений о предоставлении из соответствующего бюджета субсидий | 2023 - 2024 годы | Размещение реестров на официальном сайте министерства образования и науки Тамбовской области;обеспечение прозрачности деятельностиисполнительных органов Тамбовской области | ШеманаеваГалина Николаевна - заместитель Главы Тамбовской области | Министерство образования и науки Тамбовской области |
| 1.6.5. Выявление наиболее востребованных услуг, предоставляемых СОНКО и социальными предпринимателями в рамках грантового финансирования | 2023 - 2024 годы | Стимулирование деятельности СОНКО и социальных предпринимателей, направленной на решение социальных проблем | ШеманаеваГалина Николаевна - заместитель ГлавыТамбовской области(координатор);МакаревичНаталия Владимировна - заместитель Главы Тамбовской области;ТретьяковаЛюбовь Петровна - и.о. заместителя Главы Тамбовской области - министра финансов Тамбовской области;БибичевАлексей Сергеевич - и.о. заместителя Главы Тамбовской области;МихайлинаЕвгения Сергеевна - заместитель Главы Тамбовской области | Министерство социальной защиты и семейной политики Тамбовской области;министерство образования и науки Тамбовской области;министерство здравоохранения Тамбовской области;министерство спорта Тамбовской области;министерство культуры Тамбовской области;департамент молодежной политики Правительства Тамбовской области;министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Тамбовской области;ОМСУ (по согласованию) |
| 1.6.6. Совершенствование механизмов тарификации социальных услуг | 2023 - 2024 годы | Рассмотрение вопросов, связанных с утверждением тарифов на социальные услуги, предоставляемые поставщиками социальных услуг | ШеманаеваГалина Николаевна - заместитель ГлавыТамбовской области(координатор);МихайлинаЕвгения Сергеевна - заместитель Главы Тамбовской области;ЛеонгардОксана Анатольевна - и.о. заместителя ГлавыТамбовской области | Министерство социальной защиты и семейной политики Тамбовской области;министерство образования и науки Тамбовской области;министерство здравоохранения Тамбовской области;министерство спорта Тамбовской области;министерство культуры Тамбовской области;департамент цен и тарифов Тамбовской области;департамент молодежной политики Правительства Тамбовской области;ОМСУ (по согласованию) |
| 1.6.7. Реализация механизмов финансовой поддержки негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги | 2023 - 2024 годы | Стимулирование участия негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги в осуществлении деятельности в социальной сфере;развитие конкуренции на рынке социальных услуг | ШеманаеваГалина Николаевна - заместитель ГлавыТамбовской области(координатор);ТретьяковаЛюбовь Петровна - и.о. заместителя Главы Тамбовской области - министра финансов Тамбовской области;МакаревичНаталия Владимировна - заместитель Главы Тамбовской области;БибичевАлексей Сергеевич - и.о. заместителя Главы Тамбовской области;МихайлинаЕвгения Сергеевна - заместитель Главы Тамбовской области | Министерство социальной защиты и семейной политики Тамбовской области;министерство образования и науки Тамбовской области;министерство здравоохранения Тамбовской области;министерство спорта Тамбовской области;министерство культуры Тамбовской области;министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Тамбовской области;департамент молодежной политики Правительства Тамбовской области;департамент внутренней политики Правительства Тамбовской области (управление общественных связей);ОМСУ (по согласованию) |
| 1.6.8. Оказание мер поддержки негосударственным организациям, оказывающим социальные услуги, включая методическую, консультационную и информационную | 2023 - 2024 годы | Стимулирование участия негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги в осуществлении деятельности в социальной сфере;развитие конкуренции на рынке социальных услуг | Министерство социальной защиты и семейной политики Тамбовской области;министерство образования и науки Тамбовской области;министерство здравоохранения Тамбовской области;министерство спорта Тамбовской области;департамент молодежной политики Правительства Тамбовской области;министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Тамбовской области;управление информационной политики департамента общественных связей и информационной политики аппарата главы администрации области до момента создания и утверждения положения об управлении информационной политики Правительства Тамбовской области, далее - управление информационной политики Правительства Тамбовской области;департамент внутренней политики Правительства Тамбовской области (управление общественных связей);министерство культуры Тамбовской области;министерство экономической и инвестиционной политики Тамбовской области;ресурсные центры Тамбовской области;ОМСУ (по согласованию) |
| 1.6.9. Информирование населения, в том числе через средства массовой информации о достижениях в сфере оказания социальных услуг населению | 2023 - 2024 годы | Повышение информированности населения о социальных услугах и их исполнителях | Министерство социальной защиты и семейной политики Тамбовской области;министерство образования и науки Тамбовской области;министерство здравоохранения Тамбовской области;министерство спорта Тамбовской области;министерство культуры Тамбовской области;департамент молодежной политики Правительства Тамбовской области;департамент внутренней политики Правительства Тамбовской области (управление общественных связей);управление информационной политики департамента общественных связей и информационной политики аппарата главы администрации области до момента создания и утверждения положения об управлении информационной политики Правительства Тамбовской области, далее - управление информационной политики Правительства Тамбовской области;министерство экономической и инвестиционной политики Тамбовской области;ресурсные центры Тамбовской области;ОМСУ (по согласованию) |
| 1.6.10. Подготовка предложений о предоставлении региональных налоговых льгот социально ориентированным некоммерческим организациям и субъектам социального предпринимательства, оказывающим населению услуги в социальной сфере | 2023 - 2024 годы | Расширение мер поддержки | МакаревичНаталия Владимировна - заместитель Главы Тамбовской области;ШеманаеваГалина Николаевна - заместитель ГлавыТамбовской области;МихалинаЕвгения Сергеевна - заместитель Главы Тамбовской области;ТретьяковаЛюбовь Петровна - и.о. заместителя Главы Тамбовской области - министра финансов Тамбовской области;ЛеонгардОксана Анатольевна - и.о. заместителя Главы Тамбовской области | Исполнительные органы Тамбовской области, ответственные за улучшение качества жизни;министерство финансов Тамбовской области |
| 1.6.11. Предоставление имущественной поддержки негосударственным организациям, оказывающим социальные услуги | 2023 - 2024 годы | Расширение мер поддержки | БибичевАлексей Сергеевич - и.о. заместителя Главы Тамбовской области;ЛеонгардОксана Анатольевна - и.о. заместителя ГлавыТамбовской области | Министерство имущественных отношений и государственного заказа Тамбовской области;ОМСУ (по согласованию) |
| 1.6.12. Реализация образовательных и акселерационных программ развития для СОНКО и социальных предпринимателей на базе ресурсных центров (в том числе добровольчества) и Центра развития социального предпринимательства Тамбовской области | 2023 - 2024 годы | Повышение эффективности,устойчивости деятельности и развития СОНКО, социальных предпринимателей | МакаревичНаталия Владимировна - заместитель Главы Тамбовской области(координатор);ШеманаеваГалина Николаевна - заместитель ГлавыТамбовской области;БибичевАлексей Сергеевич - и.о. заместителя Главы Тамбовской области;МихайлинаЕвгения Сергеевна - заместитель Главы Тамбовской области | Министерство социальной защиты и семейной политики Тамбовской области;министерство образования и науки Тамбовской области;министерство здравоохранения Тамбовской области;министерство спорта Тамбовской области;департамент молодежной политики Правительства Тамбовской области;министерство культуры Тамбовской области;министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Тамбовской области;департамент внутренней политики Правительства Тамбовской области (управление общественных связей);ресурсные центры Тамбовской области (по согласованию);ОМСУ (по согласованию) |
| 1.6.13. Реализация Комплексного плана мероприятий ("дорожной карты") Тамбовской области по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2021 - 2024 годы, утвержденного распоряжением администрации Тамбовской области от 21.04.2021 N 302-р | 2023 - 2024 годы | Поэтапное увеличение доступа СОНКО к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению с целью увеличения доступности и качества услуг в социальной сфере | ЛеонгардОксана Анатольевна - и.о. заместителя ГлавыТамбовской области (координатор);ШеманаеваГалина Николаевна - заместитель ГлавыТамбовской области;МакаревичНаталия Владимировна - заместитель Главы Тамбовской области;ТретьяковаЛюбовь Петровна - и.о. заместителя Главы Тамбовской области - министра финансов Тамбовской области;БибичевАлексей Сергеевич - и.о. заместителя Главы Тамбовской области;МихайлинаЕвгения Сергеевна - заместитель Главы Тамбовской области | Министерство экономической и инвестиционной политики Тамбовской области;министерство социальной защиты и семейной политики Тамбовской области;министерство образования и науки Тамбовской области;министерство спорта Тамбовской области;министерство здравоохранения Тамбовской области;министерство культуры Тамбовской области;министерство труда и занятости населения Тамбовской области;департамент общественных связей и информационной политики Правительства Тамбовской области;департамент внутренней политики Правительства Тамбовской области (управление общественных связей);департамент государственной службы и кадровой политики аппарата Правительства Тамбовской области;министерство финансов Тамбовской области;министерство имущественных отношений и государственного заказа Тамбовской области;министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Тамбовской области;управление по государственной охране объектов культурного наследия Тамбовской области;правовой департамент Правительства Тамбовской области;департамент молодежной политики Правительства Тамбовской области |
| 1.6.14. Развитие партнерства высших учебных заведений с негосударственными организациями, оказывающими социальные услуги, с целью разработки и реализации образовательных программ (курсы, семинары и т.п.) | 2023 - 2024 годы | Повышение эффективности,устойчивости деятельности и развития негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги;проведение обучающих курсов, семинаров и исследовательской деятельности | ШеманаеваГалина Николаевна - заместитель ГлавыТамбовской области (координатор);МихайлинаЕвгения Сергеевна - заместитель Главы Тамбовской области | Министерство образования и науки Тамбовской области;министерство социальной защиты и семейной политики Тамбовской области;министерство здравоохранения Тамбовской области; министерство спорта Тамбовской области;министерство культуры Тамбовской области;департамент молодежной политики Правительства Тамбовской области;Центр инноваций социальной сферы Тамбовской области (по согласованию);ресурсные центры Тамбовской области (по согласованию) |
| 1.6.15. Оценка качества оказания социальных услуг | 2023 - 2024 годы | Повышение качества услуг в социальной сфере | Министерство социальной защиты и семейной политики Тамбовской области;министерство спорта Тамбовской области;министерство образования и науки Тамбовской области;министерство культуры Тамбовской области;министерство здравоохранения Тамбовской области;департамент молодежной политики Правительства Тамбовской области;ОМСУ (по согласованию) |
| 1.7. Стандарт поддержки добровольчества (волонтерства) |
| Добровольчество - это первичный механизм, через который люди получают навыки демократии и участия в принятии решений.Получение и накопление опыта участия в добровольческой деятельности, особенно у молодежи, формируют установки на активную жизненную позицию, духовно-нравственные ценности, базирующиеся на сочетании общественных и личных интересов, связанные с осознанием себя личностью, выбором будущей профессии, подготовкой к взрослой продуктивной жизни.В Тамбовской области создан региональный ресурсный центр поддержки добровольчества (https://dobro-tambov.ru/).Цель: повышение общественно полезной занятости населения Тамбовской области, создание условий для эффективного использования добровольческих ресурсов в соответствии с задачами социально-экономического развития региона.Задачи:реализация добровольческих (волонтерских) проектов в различных отраслях: здравоохранение, экология, социальная политика, образование, спорт;содействие формированию культуры добровольчества (волонтерства);обобщение опыта реализации добровольческих (волонтерских) проектов, разработка предложений по развитию добровольчества в регионе. |
| Мероприятие | Срок реализации | Ожидаемый результат | Ответственное должностное лицо | Ответственные исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.7.1. Создание раздела, посвященного вопросам добровольчества, на официальном сайте уполномоченного органа, ответственного за содействие развитию добровольчества и на сайтах муниципальных образований | 2023 год | Популяризация добровольчества (волонтерства) | БибичевАлексей Сергеевич - и.о. заместителя Главы Тамбовской области | Департамент молодежной политики Правительства Тамбовской области;ОМСУ (по согласованию) |
| 1.7.2. Организация работы по сбору информации о потребностях и предложениях добровольческой (волонтерской) деятельности, в том числе на базе автономной некоммерческой организации "Ресурсный центр по развитию добровольчества Тамбовской области" (далее - Ресурсный центр добровольчества), региональных и федеральных Интернет-платформ, а также единой информационной системы в сфере развития добровольчества, включая муниципальные образования | 2023 год | Популяризация добровольчества (волонтерства)и анализ потребностей |  | Департамент молодежной политики Правительства Тамбовской области;ОМСУ (по согласованию) |
| 1.7.3. Организация регулярной подготовки добровольцев (волонтеров) и должностных лиц по приоритетным направлениям добровольчества, в том числе:курсы повышения квалификации;программы профессиональной переподготовки для сотрудников СОНКО;конференции, форумы, семинары;мастер-классы, вебинары;обучающие семинары для государственных гражданских служащих | Ежегодно | Популяризация добровольчества (волонтерства) и обучение по приоритетным направлениям | Департамент молодежной политики Правительства Тамбовской области;ОМСУ (по согласованию) |
| 1.7.4. Разработка порядка проведения оценки результатов реализации Стандарта поддержкидобровольчества (волонтерства) | 2023 год | Выстраивание системы обратной связи, предусматривающей:оценку результатов внедрения Стандарта поддержки добровольчества (волонтерства) и механизмов поддержки;каналы связи с ответственным лицомэкспертной деятельности Совета по вопросам добровольчества (волонтерства);оценку социально-экономических эффектов внедрения Стандарта поддержки добровольчества (волонтерства) |  | Департамент молодежной политики Правительства Тамбовской области;ОМСУ (по согласованию) |
| 1.7.5. Мониторинг результатов реализации Стандарта поддержки добровольчества (волонтерства) | Ежегодно | Формирование отчета | Департамент молодежной политики Правительства Тамбовской области;ОМСУ (по согласованию) |
| 1.7.6. Обеспечение поддержки Ресурсным центром добровольчества добровольческих инициатив и осуществление информационного сопровождения муниципальных ресурсных центров добровольчества | 2023 - 2024 годы | Увеличение охвата оказанияинформационной поддержки добровольчества всех муниципальных образований области | Департамент молодежной политики Правительства Тамбовской области;ОМСУ (по согласованию) |
| 1.8. Стандарт вовлечения граждан в развитие городской среды |
| Вовлечение жителей и организаций города в развитие городской среды - это одна из форм гражданского участия, подразумевающая процесс определения целей, функций, архитектурного облика общественного пространства со всеми заинтересованными участниками городской жизни и потенциальными пользователями общественного пространства, а также обсуждение и участие жителей в реализации программы развития общественной территории.Граждане Российской Федерации вправе участвовать в разработке и реализации проектов развития городской среды как лично, так и в составе коммерческих, некоммерческих организаций и иных объединений.В Тамбовской области внедряется Стандарт вовлечения граждан в развитие городской среды в рамках Государственной программы "Формирование современной городской среды в Тамбовской области" (утверждена постановлением администрации Тамбовской области от 29.08.2017 N 864) |
| Мероприятие | Срок реализации | Ожидаемый результат | Ответственное должностное лицо | Ответственные исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.8.1 Информирование граждан о ходе реализации проектов развития общественных пространств, а также способах участия граждан в данном процессе | Ежегодно | Увеличение количества мероприятий по информированию граждан |  | Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тамбовской области;ОМСУ (по согласованию) |
| 1.8.2 Создание возможности для участия граждан в принятии решений по вопросам муниципального развития с использованием цифровых технологий | Ежегодно | Увеличение количества мероприятий по информированию граждан;увеличение граждан, принявших участие в решении вопросов городского развития посредством цифровых технологий | ОМСУ (по согласованию);министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тамбовской области |
| 1.9. Региональная инфраструктура социальной поддержки граждан |
| Социальная инфраструктура региона - это совокупность деятельности учреждений области, функционирование которых связано с обеспечением нормальной жизнедеятельности человека с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ).В рамках реализации требования стандарта о создании региональной инфраструктуры социальной поддержки граждан АСИ перед субъектами поставлены задачи по созданию и обеспечению доступности социальной поддержки граждан, в том числе:мультицентр для лиц с ОВЗ, включающий услуги реабилитации и абилитиации, в том числе социальную и трудовую интеграцию;квартиры и (или) дома для организации сопровождаемого проживания людей с инвалидностью;центры дневного пребывания и семейные центры для детей с инвалидностью и особенностями здоровья;центры паллиативной помощи, включая хосписы, выездные детские и взрослые паллиативные службы, службы психологического сопровождения;семейные многофункциональные центры;кризисные центры и (или) комфортные места для безопасного пребывания женщин и детей, пострадавших от насилия. |
| Мероприятие | Срок реализации | Ожидаемый результат | Ответственное должностное лицо | Ответственные исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.9.1. Создание условий для получения помощи людям с ОВЗ, инвалидам, включающих услуги реабилитации и абилитации (на примере мультицентров), среди которых:социальная и трудовая интеграция;медицинское сопровождение;рассмотрение возможности расширения ассортимента проката технических средств реабилитации (далее - ТСР), в том числе рекомендованных для детей-инвалидов | 2023 - 2024 годы | Расширение возможности для людей с ОВЗк самореализации в обществе | ШеманаеваГалина Николаевна - заместитель Главы Тамбовской области (координатор);МакаревичНаталия Владимировна - заместитель Главы Тамбовской области | Министерство социальной защиты и семейной политики Тамбовской области;министерство образования и науки Тамбовской области;министерство здравоохранения Тамбовской области;министерство труда и занятости населения Тамбовской области;ОСФР по Тамбовской области (по согласованию);Федеральное казенное учреждение "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Тамбовской области" (далее - ФКУ "ГБ МСЭ по Тамбовской области") (по согласованию) |
| 1.9.2. Обеспечение беспрепятственного доступа к оказанию паллиативной медицинской помощи людям, которым необходимы данные услуги | 2023 - 2024 годы | Профессиональная помощь населению области,нуждающимся в получениипаллиативной медицинской помощи | ШеманаеваГалина Николаевна - заместитель ГлавыТамбовской области | Министерство здравоохранения Тамбовской области |
| 1.9.3. Организация работы мобильных служб оказания паллиативной помощи для детей и взрослых | 2023 - 2024 годы | Повышение доступности и качества паллиативной медицинской помощи | Министерство здравоохранения Тамбовской области |
| 1.9.4. Организация работы существующих кризисных центров области для женщин и детей, пострадавших от насилия | 2023 - 2024 годы | Оказание комплексной социальной поддержки семей с целью преодоления семейного неблагополучия, сохранения семьи | Министерство социальной защиты и семейной политики Тамбовской области |
| 1.9.5. Рассмотрение возможности создания пункта подбора ТСР для инвалидов, в том числе для детей-инвалидов, а также обучения специалистов данного пункта подбора ТСР | 2023 - 2024 годы | Расширение мер социальной адаптациилюдей с инвалидностью и членов их семей | Министерство социальной защиты и семейной политики Тамбовской области |
| 1.9.6. Рассмотрение возможности разработки регионального перечня технических средств реабилитации для инвалидов, в том числе и детей-инвалидов | 2023 - 2024 годы | Расширение мер социальной адаптации людей с инвалидностью и членов их семей | Министерство социальной защиты и семейной политики Тамбовской области |
| 1.9.7. Обеспечение функционирования лаборатории по методическому сопровождению образования детей с ментальными нарушениями и оказанию консультационной помощи образовательным организациям, некоммерческим организациям, общественным организациям и иным заинтересованным лицам | 2023 - 2024 годы | Повышение качества оказания коррекционной помощи детям с ментальными нарушениями и семьям, их воспитывающим, включая отдаленные районы области; повышение уровня информированности населения по вопросам воспитания и обучения лиц с ментальными нарушениями | Министерство образования и науки Тамбовской области |
| 1.9.8. Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ, с инвалидностью, их родителей специалистами ресурсных центров, функционирующих на базе областных образовательных организаций | 2023 - 2024 годы | Повышение реабилитационного потенциала детей с ОВЗ, инвалидностью | Министерство образования и науки Тамбовской области |
| 1.9.9. Предоставление услуг психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям (законным представителям) детей | 2023 - 2024годы | Повышение психолого-педагогической компетентности родителей по вопросам обучения, воспитания, развития и социализации детей | Министерство образования и науки Тамбовской области |
| 1.10. Навигатор мер поддержки в социальной сфере |
| Навигатор мер поддержки в социальной сфере (далее - навигатор) - это единый информационный ресурс, где представлены все государственные (муниципальные) и отраслевые поставщики услуг в социальной сфере, направленный на решение проблем граждан в конкретной жизненной ситуации.Цель: формирование адресного и комплексного подхода к предоставлению мер поддержки в социальной сфере.Задачи:сбор и актуализация справочно - правовой информации о доступных мерах социальной поддержки в регионе;возможность негосударственным поставщикам услуг в социальной сфере бесплатно создавать страницу (профиль) в навигаторе;доступность информации о статусе запроса или услуги;определение алгоритма действий в случае отказа или повторного запроса;обеспечение наличия архива истории запросов о предоставлении услуги. |
| Мероприятие | Срок реализации | Ожидаемый результат | Ответственное должностное лицо | Ответственные исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.10.1. Разработка приложения единого информационного ресурса-навигатора, включающего в себя:перечень государственных (муниципальных) и негосударственныхпоставщиков услуг в социальной сфере;перечень предоставляемых мер и услуг в социальной сфере;критерии получения услуги;перечень необходимых документов;место и порядок получения услуги;сроки предоставления услуги;статус запроса или услуги с помощью любого удобного канала связи | 4 квартал 2023 г. | Получение комплексной социальной помощи и повышение ее качества | ШеманаеваГалина Николаевна - заместитель ГлавыТамбовской области (координатор);МакаревичНаталия Владимировна - заместитель Главы Тамбовской области;БибичевАлексей Сергеевич - и.о. заместителя Главы Тамбовской области | Министерство социальной защиты и семейной политики Тамбовской области;министерство образования и науки Тамбовской области;министерство здравоохранения Тамбовской области;министерство спорта Тамбовской области;министерство культуры Тамбовской области;министерство труда и занятости населения Тамбовской области;департамент молодежной политики Правительства Тамбовской области;министерство труда и занятости населения Тамбовской области;департамент цифрового развития, информационных технологий и связи Правительства Тамбовской области;ОМСУ (по согласованию) |
| 1.10.2. Внедрение и информирование населения о запуске и работе навигатора через различные каналы коммуникации | 2 квартал 2024 г. | Повышение уровня информированности населения о предоставлении социальных услуг в режиме "одного окна" | Министерство социальной защиты и семейной политики Тамбовской области;министерство образования и науки Тамбовской области;министерство здравоохранения Тамбовской области;министерство спорта Тамбовской области;министерство культуры Тамбовской области;министерство труда и занятости населения Тамбовской области;департамент молодежной политики Правительства Тамбовской области;министерство труда и занятости населения Тамбовской области;департамент цифрового развития, информационных технологий и связи Правительства Тамбовской области;управление информационной политики департамента общественных связей и информационной политики аппарата главы администрации области до момента создания и утверждения положения об управлении информационной политики Правительства Тамбовской области, далее - управление информационной политики Правительства Тамбовской области;ОМСУ (по согласованию) |
| 1.10.3. Организация работы с целевыми группами пользователей (фокус-группами) | 3 квартал 2024 г. | Оценка удобства пользования, доступности и понятности информации в навигаторе | Министерство социальной защиты и семейной политики Тамбовской области;министерство образования и науки Тамбовской области;министерство здравоохранения Тамбовской области;министерство спорта Тамбовской области;министерство культуры Тамбовской области;министерство труда и занятости населения Тамбовской области;департамент молодежной политики Правительства Тамбовской области;министерство труда и занятости населения Тамбовской области;департамент цифрового развития, информационных технологий и связи Правительства Тамбовской области;ОМСУ (по согласованию) |
| 1.11. Служба социальных координаторов |
| Служба социальных координаторов - бесплатная горячая линия для граждан, попавших в трудные жизненные ситуации, которые не могут получить или оплатить необходимые услуги в социальной сфере.Цель: сокращение сроков получения необходимой медицинской помощи, лекарственных препаратов, технических средств реабилитации, обследований, наиболее востребованных образовательных и прочих социальных услуг.Задача: координация ресурсов государства и некоммерческих организаций социальной сферы, благотворительных фондов, помощь людям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. |
| Мероприятие | Срок реализации | Ожидаемый результат | Ответственное должностное лицо | Ответственные исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.11.1. Создание межведомственного органа, ответственного за работу социальных координаторов, состоящего из руководителейисполнительных органов социальной сферы, руководителей регионального бюро медико-социальной экспертизы и регионального отделения Фондапенсионного и социальногострахования и крупных региональных некоммерческих организаций | 2023 год | Повышение удовлетворенности граждан при получении услуг | ШеманаеваГалина Николаевна - заместитель Главы Тамбовской области (координатор);МакаревичНаталия Владимировна - заместитель Главы Тамбовской области;БибичевАлексей Сергеевич - и.о. заместителя Главы Тамбовской области | Министерство социальной защиты и семейной политики Тамбовской области;министерство образования и науки Тамбовской области;министерство здравоохранения Тамбовской области;министерство труда и занятости населения Тамбовской области;департамент цифрового развития, информационных технологий и связи Тамбовской области;департамент молодежной политики Правительства Тамбовской области;департамент внутренней политики Правительства Тамбовской области (управление общественных связей);ФКУ "ГБ МСЭ по Тамбовской области" (по согласованию);ОСФР по Тамбовской области (по согласованию);государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Тамбовский областной медицинский информационно-аналитический центр" |
| 1.11.2. Определение полного перечня направлений помощи охватывающих запросы граждан (медицинская помощь, образование, уход на дому, доступная среда, трудоустройство, иные запросы граждан) | 3 квартал 2023 г. | Повышение удовлетворенности граждан получением услуг;выявление наиболее острых проблем в социальной сфере региона;сокращение числа жалоб граждан в контрольные (надзорные) органы | Министерство социальной защиты и семейной политики Тамбовской области;министерство образования и науки Тамбовской области;министерство здравоохранения Тамбовской области;министерство труда и занятости населения Тамбовской области;министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тамбовской области;департамент молодежной политики Правительства Тамбовской области;департамент цифрового развития, информационных технологий и связи Тамбовской области;департамент внутренней политики Правительства Тамбовской области (управление общественных связей);ФКУ "ГБ МСЭ по Тамбовской области" (по согласованию);ОСФР по Тамбовской области (по согласованию);государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Тамбовский областной медицинский информационно-аналитический центр";ОМСУ (по согласованию) |
| 1.11.3. Разработка цифрового инструмента межведомственного взаимодействия и подключение бесплатной единой линии | 2024 год | Оперативная проработка поступающих запросов граждан | Министерство социальной защиты и семейной политики Тамбовской области;министерство образования и науки Тамбовской области;министерство здравоохранения Тамбовской области;министерство труда и занятости населения Тамбовской области;министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тамбовской области;департамент цифрового развития, информационных технологий и связи Тамбовской области;департамент молодежной политики Правительства Тамбовской области;ФКУ "ГБ МСЭ по Тамбовской области" (по согласованию);департамент внутренней политики Правительства Тамбовской области (управление общественных связей);ОМСУ (по согласованию);ОСФР по Тамбовской области (по согласованию);государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Тамбовский областной медицинский информационно-аналитический центр" |
| 1.11.4. Обучение сотрудников служб социальных координаторов предоставлению и сопровождению на всех этапах получения услуги в рамках жизненной ситуации | 2023 год | Индивидуальный подход к решению проблемы и выстраивание правильной коммуникации с профильным ведомством |  | Министерство социальной защиты и семейной политики Тамбовской области;министерство образования и науки Тамбовской области;министерство здравоохранения Тамбовской области;министерство труда и занятости населения Тамбовской области;департамент молодежной политики Правительства Тамбовской области;ОСФР по Тамбовской области (по согласованию); ФКУ "ГБ МСЭ по Тамбовской области" (по согласованию);государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Тамбовский областной медицинский информационно-аналитический центр" |
| 1.12. Программа медико-социальной помощи семьям при рождении ребенка с врожденными пороками и патологиями развития |
| Программа медико-социальной помощи семьям при рождении ребенка с врожденными пороками и патологиями развития включает в себя комплекс мер по сопровождению семьи с момента постановки инвалидизирующего диагноза и маршрут сопровождения семьи после его подтверждения.Цель: оказание ранней комплексной медико-социальной помощи, содействующей максимальным достижениям в развитии ребенка, поддержанию его здоровья, а также успешной социализации и включению ребенка в образовательную среду с последующей интеграцией в общество.Задачи:организация медико-социальной помощи семьям при рождении ребенка с врожденными пороками и патологиями развития;организация психологической поддержки и сопровождение семьи в критический период оглашения диагноза, а также на этапе роддома для предотвращения отказов от ребенка;оказание государственных мер поддержки и услуг профильных некоммерческих организаций;диспансерное наблюдение детей для снижения вторичной инвалидизации и своевременной коррекции первичных нарушений;предоставление образовательных услуг семьям с детьми с врожденными пороками и патологиями развития. |
| Мероприятие | Срок реализации | Ожидаемый результат | Ответственное должностное лицо | Ответственные исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.12.1. Разработка и утверждение протокола сообщения диагноза | 2023 - 2024 годы | Полное информирование о инвалидизирующем диагнозе, рисках и перспективах | ШеманаеваГалина Николаевна - заместитель Главы Тамбовской области (координатор);МакаревичНаталия Владимировна - заместитель Главы Тамбовской области | Министерство здравоохранения Тамбовской области |
| 1.12.2. Организация сопровождения семей с детьми с врожденными пороками и патологиями развития с момента сообщения диагноза до совершеннолетия, в целях достижения его максимальной интеграции в общество | 2023 - 2024 годы | Утверждение маршрутного листа с данными о том, где можно получить помощь и какие меры поддержки будут предложены семье и апробирование его во всех бюджетных учреждениях региона (при условии обращения самого родителя или законного представителя по предоставлению мер социальной поддержки, через портал Федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)"или лично) | Министерство здравоохранения Тамбовской области;министерство социальной защиты и семейной политики Тамбовской области;министерство образования и науки Тамбовской области;министерство труда и занятости населения Тамбовской области |
| 1.12.3. Предоставление информации о существующих мерах социальной поддержки семьям при рождении ребенка с врожденными пороками и патологиями развития в режиме "одного окна" | 2023 - 2024 годы | Упрощение процедур получения социальной поддержки;сокращение сроков предоставления услуг | Министерство социальной защиты и семейной политики Тамбовской области;министерство здравоохранения Тамбовской области;министерство образования и науки Тамбовской области;министерство труда и занятости населения Тамбовской области;ОСФР по Тамбовской области (по согласованию) |
| 1.12.4. Разработка алгоритма по оказанию медико-социальной и психолого-педагогической помощи семье | 2023 - 2024 годы | Упрощение процедур получения медико-социальной и психолого-педагогической поддержки;сокращение сроков предоставления услуг | Министерство здравоохранения Тамбовской области;министерство социальной защиты и семейной политики Тамбовской области;министерство образования и науки Тамбовской области |
| 1.12.5. Подготовка и реализация плана диспансерного наблюдения ребенка с врожденными пороками и патологиями развития, разработанного в индивидуальном порядке в зависимости от поставленного диагноза | 2023 - 2024 годы | Повышение качества жизни детей и их семей | Министерство здравоохранения Тамбовской области;министерство социальной защиты и семейной политики Тамбовской области;министерство образования и науки Тамбовской области |
| 1.12.6. Реализация алгоритма оказания образовательных услуг семьям с детьми с врожденными пороками и патологиями развития | 2023 - 2024 годы | Повышение качества жизни детей и их семей | Министерство образования и науки Тамбовской области;министерство здравоохранения Тамбовской области;министерство социальной защиты и семейной политики Тамбовской области |
| 1.12.7. Разработка отдельного алгоритма передачи ребенка с врожденными пороками и патологиями развития под патронаж служб для взрослых после достижения 18 лет | 2023 - 2024 годы | Повышение качества жизни детей и их семей | Министерство здравоохранения Тамбовской области;министерство социальной защиты и семейной политики Тамбовской области;министерство образования и науки Тамбовской области |
| 1.13. Оценка качества услуг |
| Оценка качества оказания услуг населению является важнейшим элементом системы управления качеством, позволяющая проводить не только контроль качества обслуживания, но и предоставляет базу для анализа и принятия управленческих решений.Цель: повышение удовлетворенности граждан качеством оказания услуг во всех сферах деятельности. |
| Мероприятие | Срок реализации | Ожидаемый результат | Ответственное должностное лицо | Ответственные исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.13.1. Оценка исполнительными органами Тамбовской области и региональной экспертной группой исполнения требований государственных стандартов и норм оказания социальных услуг в рамках стандарта | 2023 - 2024 годы | Оценка качества предоставляемых социальных услуг, основанная на экспертном мнении | ШеманаеваГалина Николаевна - заместитель Главы Тамбовской области (координатор);МихалинаЕвгения Сергеевна - заместитель Главы Тамбовской области;МакаревичНаталия Владимировна - заместитель Главы Тамбовской области;БибичевАлексей Сергеевич - и.о. заместителя Главы Тамбовской области | Министерство социальной защиты и семейной политики Тамбовской области;министерство образования и науки Тамбовской области;министерство здравоохранения Тамбовской области;министерство спорта Тамбовской области;министерство культуры Тамбовской области;министерство труда и занятости населения Тамбовской области;департамент молодежной политики Правительства Тамбовской области;ОМСУ (по согласованию) |
| 1.13.2. Ежегодное проведение мониторинга уровня удовлетворенности граждан качеством полученных ими услуг в рамках жизненных ситуаций по следующим критериям:простота и доступность получения;удовлетворенность различными аспектами оказанных им услуг;готовность рекомендовать организацию, в которой они получили услугу другим людям | 2023 - 2024 годы | Оценка качества предоставляемых социальных услуг, основанная на мнении граждан (благополучателей) | ЛеонгардОксана Анатольевна - и.о. заместителя Главы Тамбовской области (координатор);ШеманаеваГалина Николаевна - заместитель ГлавыТамбовской области;МакаревичНаталия Владимировна - заместитель Главы Тамбовской области;МихалинаЕвгения Сергеевна - заместитель Главы Тамбовской области;БаскаковЮрий Николаевич - заместитель руководителя аппаратаПравительства Тамбовской области;ЗименкоЕвгений Владимирович - заместитель Главы Тамбовской области | Исполнительные органы Тамбовской области, ответственные за улучшение качества жизниОМСУ (по согласованию) |
| 1.13.3. Создание платформ обратной связи на базе социальных сетей | 2023 год | Быстрое решение актуальных проблем | Исполнительные органы Тамбовской области, ответственные за улучшение качества жизни;департамент цифрового развития, информационных технологий и связи Правительства Тамбовской области;центр управления регионом Тамбовской области;ОМСУ (по согласованию) |
| 1.13.4. Использование полученных результатов исследования для разработки и реализации проектов изменений, направленных на повышение удовлетворенности благополучателей получением услуг | 2023 - 2024 годы | Анализ работы органов власти (государственного и муниципального уровня) на выявление разного рода проблем и путей их решения | Министерство социальной защиты и семейной политики Тамбовской области;министерство образования и науки Тамбовской области;министерство здравоохранения Тамбовской области;министерство труда и занятости населения Тамбовской области;ОМСУ (по согласованию) |
| 1.14. Отдельные мероприятия, оказывающие влияние на рейтинг качества жизни, не вошедшие в мероприятия стандарта |
| 1.14.1. Медицинское обслуживание |
| Мероприятие | Срок реализации | Ожидаемый результат | Ответственное должностное лицо | Ответственные исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.14.1.1. Реализация мероприятий регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" | 2023 - 2024 годы | Обеспечение доступности получения населением медицинских услуг | ШеманаеваГалина Николаевна - заместитель Главы Тамбовской области | Министерство здравоохранения Тамбовской области |
| 1.14.1.2. Реализация мероприятий регионального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" | 2023 - 2024 годы | Обеспечение доступности получения населением медицинских услуг | Министерство здравоохранения Тамбовской области |
| 1.14.1.3. Реализация мероприятий регионального проекта "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" | 2023 - 2024 годы | Обеспечение доступности получения населением медицинских услуг | Министерство здравоохранения Тамбовской области |
| 1.14.1.4. Реализация мероприятий регионального проекта "Развитие первичной медико-санитарной помощи" | 2023 - 2024 годы | Обеспечение доступности получения населением медицинских услуг | Министерство здравоохранения Тамбовской области |
| 1.14.1.5. Реализация мероприятий регионального проекта "Укрепление общественного здоровья" | 2023 - 2024 годы | Обеспечение доступности получения населением медицинских услуг | Министерство здравоохранения Тамбовской области |
| 1.14.1.6. Реализация мероприятий региональной программы "Развитие здравоохранения Тамбовской области" | 2023 - 2024 годы | Обеспечение доступности получения населением медицинских услуг | Министерство здравоохранения Тамбовской области |
| 1.14.1.7. Реализация мероприятий региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" | 2023 - 2024 годы | Обеспечение доступности получения населением медицинских услуг | Министерство здравоохранения Тамбовской области;министерство градостроительства и архитектуры Тамбовской области |
| 1.14.1.8. Внедрение в медицинских организациях Тамбовской области системы дистанционной передачи и анализа электрокардиограмм | 2023 - 2024 годы | Обеспечение доступности получения населением медицинских услуг | Министерство здравоохранения Тамбовской области |
| 1.14.1.9. Внедрение бережливых технологий в поликлиниках области (13 детских поликлиник и 27 поликлиник для взрослых) | 2023 - 2024 годы | Запланирована реализация проектов по улучшениям с учетом принципов бережливого производств | Министерство здравоохранения Тамбовской области |
| 1.14.2. Социальная защита |
| 1.14.2.1. Государственная социальная помощь на основании социального контракта | 2023 - 2024 годы | Заключение социального контракта (количество граждан):2023 год - 1378;2024 год - 1330 | Шеманаева Галина Николаевна - заместитель Главы Тамбовской области | Министерство социальной защиты и семейной политики Тамбовской области |
| 1.14.2.2. Обеспечение благоустроенными жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот, лиц из числа детей-сирот оставшихся без попечения родителей, в том числе с использованием жилищных сертификатов | 2023 - 2024 годы | Предоставление благоустроенных жилых помещений: 2023 год - 312;2024 год - 408 | Министерство градостроительства и архитектуры Тамбовской области;министерство социальной защиты и семейной политики Тамбовской области;министерство имущественных отношений и государственного заказа Тамбовской области;министерство финансов Тамбовской области |
| 1.14.2.3. Внедрение системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | 2023 - 2024 годы | 3954 граждан получают услуги долговременного ухода | Министерство социальной защиты и семейной политики Тамбовской области |
| 1.14.2.4. Система комплексного сопровождения детей с расстройством аутистического спектра и другими ментальными нарушениями ("ранняя помощь") | 2023 - 2024 годы | Получение услуг "ранней помощи" от общего количества нуждающихся детей:2023 год - 82,5%;2024 год - 85% | Министерство социальной защиты и семейной политики Тамбовской области;министерство здравоохранения Тамбовской области;министерство образования и науки Тамбовской области |
| 1.14.3. Инклюзивность и равенство |
| 1.14.3.1. Организация работы по формированию перечня организаций, готовых к взаимодействию по созданию доступной среды, обучению и трудоустройству людей с инвалидностью | 2023 - 2024 годы | Создание общества равных возможностей, в котором каждый человек будет интегрирован в социальную и экономическую жизнь вне зависимостиот особенностей своего здоровья | ШеманаеваГалина Николаевна - заместитель ГлавыТамбовской области;МакаревичНаталия Владимировна - заместитель Главы Тамбовской области;МихалинаЕвгения Сергеевна - заместитель Главы Тамбовской области;ЗименкоЕвгений Владимирович - заместитель Главы Тамбовской областиСытоваАлена Юрьевна - заместитель Главы Тамбовской области - министр сельского хозяйства Тамбовской области | Исполнительные органы Тамбовской области, ответственные за улучшение качества жизни |
| 1.14.3.2. Заключение Национального инклюзивного договора | Создание общества равных возможностей, в котором каждый человек будет интегрирован в социальную и экономическую жизнь вне зависимости от особенностей своего здоровья |  |
| 1.14.4. Образование и развитие |
| 1.14.4.1. Разработка электронного сервиса "Виртуальный консультант - "Образование 68" | 2024 год | Повышение доступности образовательных услуг | ШеманаеваГалина Николаевна - заместитель ГлавыТамбовской области | Министерство образования и науки Тамбовской области |
| 1.14.4.2. Предоставление субсидий частным детским садам на компенсации услуг по присмотру и уходу | 2024 год | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в осуществлении деятельности в сфере образования | ШеманаеваГалина Николаевна - заместитель ГлавыТамбовской области | Министерство образования и науки Тамбовской области |
| 1.14.4.3. Издание памяток о постановке ребенка на учет в детский сад и размещение их в женских консультациях, родильных домах и педиатрических отделениях | 2024 год | Повышение доступности образовательных услуг | ШеманаеваГалина Николаевна - заместитель ГлавыТамбовской области | Министерство образования и науки Тамбовской области;министерство здравоохранения Тамбовской области |
| 1.14.4.4. Интеграция в программный навигатор дополнительного образования детей Тамбовской области модуля "Мероприятие", который предоставит родителям и детям возможность отобрать интересующие мероприятия, конкурсы, события, олимпиады, фестивали и держать их в поле внимания без лишней регистрации, а также автоматически в личные кабинеты получать приглашения, если ребенок соответствует критериям отбора участника или подать заявку на участие по желанию | 2023 - 2024 годы | Повышение открытости и доступности информации о конкурсных мероприятиях;увеличение доли детей, участвующих в конкурсном движении:2023 - 61%;2024 - 63% | ШеманаеваГалина Николаевна - заместитель ГлавыТамбовской области;МакаревичНаталия Владимировна - заместитель Главы Тамбовской области;ЗименкоЕвгений Владимирович - заместитель Главы Тамбовской области | Министерство образования и науки Тамбовской области |
| 1.14.4.5. Строительство4 школ на 5150 новых ученических мест | 2023 - 2024 годы | Повышение доступности образовательных услуг | ШеманаеваГалина Николаевна - заместитель ГлавыТамбовской области;ЗименкоЕвгений Владимирович - заместитель Главы Тамбовской области | Министерство образования и науки Тамбовской области;министерство градостроительства и архитектуры Тамбовской области |
| 1.14.4.6. Обучение педагогических работников по вопросам формирования цифровой грамотности обучающихся, использования высокотехнологичного оборудования и современных средств обучения в образовательной деятельности | 2024 год | Совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников в вопросах использования цифрового лабораторного оборудования, специального инвентаря и объектов цифровой инфраструктуры;ежегодно:не менее 3 программ; охват не менее200 человек | ШеманаеваГалина Николаевна - заместитель ГлавыТамбовской области | Министерство образования и науки Тамбовской области |
| 1.14.4.7. Модернизация материально-технической базы для внедрения цифровой образовательной среды | 2024 год | Формирование IT-компетентности обучающихся;2024 - не менее,чем в 230 образовательных организациях обновлена материально-техническая база для внедрения цифровой образовательной среды (нарастающим итогом) | Министерство образования и науки Тамбовской области |
| 1.14.4.8. Создание и функционирование в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей | 2024 год | Созданы условия для обеспечения доступности и качества образования через использование инновационных образовательных технологий, цифровой инфраструктуры;открыто 5 центров образования естественно-научной и технологической направленностей | Министерство образования и науки Тамбовской области |
| 1.14.4.9. Создание и функционирование на базе общеобразовательных организаций детских технопарков "Кванториум" | 2024 год | Повышение качества образования через использование инновационных технологий | Министерство образования и науки Тамбовской области |
| 1.14.4.10. Реализация проекта "Билет в будущее" | 2024 год | Обеспечен охват профориентационной работой обучающихся6 - 11 классов общеобразовательных организаций, в том числе с инвалидностью и ОВЗ, с использованием ресурсных возможностей отраслевых предприятий, организаций высшего и среднего профессионального образования;в проекте примут участие не менее 7000 обучающихся | Министерство образования и науки Тамбовской области |
| 1.14.4.11. Реализация элективного курса "Профессия в деталях" | 2024 год | Обеспечен охват обучающихся 9 классов общеобразовательных организаций профессиональными пробами в рамках элективного курса "Профессии в деталях", направленных на производственную сферу региона.Профессиональные пробы в рамках элективного курса пройдут не менее 5000 обучающихся | Министерство образования и науки Тамбовской области |
| 1.14.4.12. Университетские классы при федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования "Тамбовский государственный университет им. Г.Р.Державина" и федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования "Тамбовский государственный технический университет" | 2024 год | Увеличение доли выпускников школ, поступивших в топ-100 вузов | Министерство образования и науки Тамбовской области |
| 1.14.4.13. Сотрудничество в рамках заключенных соглашений с федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования "Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации", федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования "Московский педагогический государственный университет" | 2024 год | Увеличение доли выпускников школ, поступивших в топ-100 вузов | Министерство образования и науки Тамбовской области |
| 1.14.4.14. Организация профильных (олимпиадных) смен для обучающихся общеобразовательных организаций на базе регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Тамбовской области "Космос" | 2024 год | Повышение результатов участия обучающихся Тамбовской области во Всероссийской олимпиаде школьников по общеобразовательным предметам | Министерство образования и науки Тамбовской области |
| 1.14.4.15. Организация учебно-тренировочных сборов для команд обучающихся, участвующих в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников | 2024 год | Повышение результатов участия обучающихся Тамбовской области во Всероссийской олимпиаде школьников по общеобразовательным предметам | Министерство образования и науки Тамбовской области |
| 1.14.4.16. Оснащение площадок профессиональных образовательных организаций оборудованием и обеспечение расходными материалами в целях проведения итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена | 2024 год | Проведение демонстрационного экзамена по новым федеральным государственным образовательным стандартам среднего профессионального образования | Министерство образования и науки Тамбовской области |
| 1.14.4.17. Оснащение материально-технической базы мастерских по 12 профессиям и специальностям в соответствии с современными требованиями производства в отраслях транспорта, машиностроения, железнодорожного транспорта, строительства, сферы услуг для проведения демонстрационного экзамена и привлечение работников реального сектора экономики в качестве преподавателей специальных дисциплин и мастеров производственного обучения для проведения демонстрационного экзамена | 2024 год | Повышение качества среднего профессионального образования на основе применимости знаний и навыков в работе;сокращение числа студентов на одного преподавателя/ мастера производственного обучения в среднем профессиональном образовании | Министерство образования и науки Тамбовской области |
| 1.14.4.18. Форум молодых педагогов и наставников | Сентябрь 2023 года | Закрепление педагогических кадров в сфере образования | Министерство образования и науки Тамбовской области |
| 1.14.4.19. Ежемесячная выплата гражданам, обучающимся по программам среднего профессионального или высшего образования и заключившим договор о целевом обучении | 2023 - 2024 годы | Повышение интереса к профессии педагога, приток талантливой молодежи в отрасль "Образование", увеличение количества поступающих в организации среднего профессионального и высшего образования | Министерство образования и науки Тамбовской области |
| 1.14.4.20. Ежемесячная денежная выплата молодым специалистам областных государственных и муниципальных образовательных организаций в течение 3 лет в размере 2,6 тысяч рублей | 2023 - 2024 годы | Закрепление молодых педагогических работников в сфере образования | Министерство образования и науки Тамбовской области |
| 1.14.4.21. Денежная выплата педагогическим работникам, впервые приступившим к педагогической деятельности, в размере 120 тысяч рублей | 2023 - 2024 годы | Закрепление молодых педагогических работников в сфере образования | Министерство образования и науки Тамбовской области |
| 1.14.4.22. Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах | 2023 - 2024 годы | Закрепление педагогических работников в сельских образовательных организациях | Министерство образования и науки Тамбовской области |
| 1.14.4.23. Региональный полуфинал Всероссийского проекта "Флагманы образования" | Октябрь 2023 года | Повышение престижа педагогической профессии;закрепление квалифицированных работников в отрасли | Министерство образования и науки Тамбовской области |
| 1.14.4.24. Реализация региональной модели формирования и подготовки резерва перспективных управленческих кадров в сфере образования "Флагманы регионального образования 68" | 2023 - 2024 годы | Готовая вариативная региональная модель формирования и подготовки перспективных управленческих и педагогических кадров в сфере образования Тамбовской области;сформированный резерв перспективных управленческих и педагогических кадров (не менее 50 человек) для эффективной реализации актуальных задач системы образования Тамбовской области;сформированные индивидуальные планы личностно-профессионального развития резервистов;достигнуты показатели эффективности:доля лиц, назначенных из резерва управленческих кадров, по отношению к общему количеству лиц, включенных в резерв управленческих кадров в течение календарного года (показатель ЭфР1) - не менее 30%;доля целевых должностей, на которые назначены лица из резерва управленческих кадров, по отношению к общему количеству ставших вакантными целевых должностей в течение календарного года (показатель ЭфР2) - не менее 50% | Министерство образования и науки Тамбовской области |
| 1.14.4.25. Проведение курсов повышения квалификации по вопросам клиентоцентричности сервисного дизайна, бережливого производства или аналогичных направлений | 2024 год | Стандартизация услуг, повышение качества и доступности;внедрение новых форм обслуживания населения;разработано не менее 3 программ повышения квалификации по вопросам сервисного дизайна, бережливого производства, клиентоцентричности или аналогичных направлений, обучено не менее200 человек | Министерство образования и науки Тамбовской области |
| 1.14.5. Жилье и инфраструктура |
| 1.14.5.1. Благоустройство дворовых и общественных территорий в муниципальных образованиях Тамбовской области | 2023 - 2024 годы | Удовлетворенность жителей состоянием общественных и дворовых территорий |  | Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тамбовской области;ОМСУ (по согласованию) |
| 1.14.5.2. Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры в микрорайонах новой застройки с привлечением инфраструктурных бюджетных кредитов | 2023 - 2024 годы | Повышение спроса на новое жилье у населения | ЗименкоЕвгений Владимирович - заместитель Главы Тамбовской области | Министерство градостроительства и архитектуры Тамбовской области |
| 1.14.5.3. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения | 2023 - 2024 годы | Удовлетворенность жителей состоянием автомобильных дорог | Министерство автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области;ОМСУ (по согласованию) |
| 1.14.5.4. Обеспечение подъездных дорог с твердым покрытием к сельским населенным пунктам | 2023 - 2024 годы | Удовлетворенность жителей состоянием автомобильных дорог | Министерство автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области;ОМСУ (по согласованию) |
| 1.14.5.5. Оптимизация расписаний движения пассажирского транспорта в соответствии с потребностью населения в пассажирских перевозках | 2023 - 2024 годы | Удовлетворенность пассажиров в перевозках | Министерство автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области;ОМСУ (по согласованию) |
| 1.14.5.6. Модернизация маршрутной сети во взаимодействии с мероприятиями по развитию улично-дорожной сети, вводом в эксплуатацию жилищного фонда, объектов здравоохранения, а также производственных, образовательных и социальных организаций | 2023 - 2024 годы | Предоставление транспортных услуг населению | Министерство автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области;ОМСУ (по согласованию) |
| 1.14.5.7. Реализация муниципальными образованиями мероприятий по организации транспортного обслуживания населения, в том числе путем заключения муниципальных контрактов на социально значимые пассажирские перевозки. Содействие обновлению подвижного состава общественного транспорта | 2023 - 2024 годы | Улучшение качества предоставления услуги | Министерство автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области;ОМСУ (по согласованию) |
| 1.14.5.8. Обеспечение населения области широкополосным доступом к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сети "Интернет") | 2023 - 2024 годы | Обеспечение населения услугами связи |  | Департамент цифрового развития, информационных технологий и связи Правительства Тамбовской области;ОМСУ (по согласованию) |
| 1.14.5.9. Создание условий для занятий физической культурой и спортом (реконструкция и строительство спортивных объектов) | 2023 - 2024 годы | Удовлетворенность жителей состоянием общественных и дворовых территорий | МихалинаЕвгения Сергеевна - заместитель Главы Тамбовской области | Министерство спорта Тамбовской области |
| 1.14.6. Потребление и досуг |
| 1.14.6.1. Реализация Плана мероприятий ("дорожной карты") по обеспечению роста показателя "реальный среднедушевой денежный доход населения" на территории Тамбовской области | 2023 - 2024 годы | Повышение уровня реальных среднедушевых денежных доходов населения | ЛеонгардОксана Анатольевна - и.о. заместителя Главы Тамбовской области | Министерство экономической и инвестиционной политики Тамбовской области;министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Тамбовской области;министерство сельского хозяйства Тамбовской области;министерство труда и занятости населения Тамбовской области;министерство социальной защиты и семейной политики Тамбовской области;министерство финансов Тамбовской области;министерство образования и науки Тамбовской области;министерство здравоохранения Тамбовской области;управление по государственной охране объектов культурного наследия области;министерство культуры Тамбовской области;министерство спорта Тамбовской области;министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тамбовской области;министерство градостроительства и архитектуры Тамбовской области;министерство автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области;министерство экологии и природных ресурсов Тамбовской области;департамент общественных связей и информационной политики Правительства Тамбовской области;министерство юстиции и региональной безопасности Тамбовской области;департамент цифрового развития, информационных технологий и связи Правительства Тамбовской области;департамент цен и тарифов Тамбовской области;департамент ветеринарии Тамбовской области;департамент внутренней политики Правительства Тамбовской области;министерство туризма Тамбовской области;департамент молодежной политики Правительства Тамбовской области |
| 1.14.6.2. Реализация Плана мероприятий ("дорожной карты") по выполнению показателя "Темп роста реальной среднемесячной заработной платы" в Тамбовской области | 2023 - 2024 годы | Повышение уровня реальной заработной платы работников организаций Тамбовскойобласти | МакаревичНаталия Владимировна - заместитель Главы Тамбовской области | Министерство труда и занятости населения Тамбовской области;министерство сельского хозяйства Тамбовской области;министерство экологии и природных ресурсов Тамбовской области;министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Тамбовской области;министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тамбовской области;министерство градостроительства и архитектуры Тамбовской области;министерство автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области;министерство юстиции и региональной безопасности Тамбовской области;министерство образования и науки Тамбовской области;министерство спорта Тамбовской области;министерство культуры Тамбовской области;министерство здравоохранения Тамбовской области;департамент ветеринарии Тамбовской области;министерство социальной защиты и семейной политики Тамбовской области;министерство туризма Тамбовской области;департамент молодежной политики Правительства Тамбовской области;департамент цен и тарифов Тамбовской области;министерство финансов Тамбовской области;министерство экономической и инвестиционной политики Тамбовской области;управление по государственной охране объектов культурного наследия области |
| 1.14.6.3. Реализация региональной программы "Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума в Тамбовской области" | 2023 - 2024 годы | Повышение уровня доходов населения | ШеманаеваГалина Николаевна - заместитель ГлавыТамбовской области | Министерство социальной защиты и семейной политики Тамбовской области;министерство труда и занятости населения Тамбовской области;министерство образования и науки Тамбовской области;министерство здравоохранения Тамбовской области;министерство спорта Тамбовской области;министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Тамбовской области;министерство сельского хозяйства Тамбовской области;министерство экономической и инвестиционной политики Тамбовской области;министерство градостроительства и архитектуры Тамбовской области |
| 1.14.6.4. Проведение мероприятий физкультурно-спортивной направленности. Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" | 2023 - 2024 годы | Увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом, участников спортивных мероприятий | МихалинаЕвгения Сергеевна - заместитель Главы Тамбовской области | Министерство спорта Тамбовской области |
| 1.14.6.5. Расширение перечня услуг и повышение их качества, оказываемых организациями досуговой сферы (социально-культурные комплексы, центры досуга, клубы, парки, музеи, библиотеки, кинозалы, театральные, концертные, спортивные, туристические объекты) | 2023 - 2024 годы | Удовлетворенность населения предоставляемыми услугами организаций досуговой сферы | Министерство спорта Тамбовской области;министерство культуры Тамбовской области;министерство туризма Тамбовской области |
| 1.14.6.6. Обеспечение присутствия товаров, сельскохозяйственной продукции местных производителей и пищевой продукции предприятий агропромышленного комплекса в ассортименте реализуемых товаров на ярмарке | 2023 - 2024 годы | Удовлетворенность опытом покупки товаров повседневного спроса (в том числе продуктов питания и получения повседневных услуг) | СытоваАлена Юрьевна - заместитель Главы Тамбовской области - министр сельского хозяйства Тамбовской области | Министерство сельского хозяйства Тамбовской области |
| 1.14.6.7. Своевременное реагирование на обращения граждан по вопросам некачественного обслуживания в предприятиях торговли и бытовых услуг | 2023 - 2024 годы | Обеспечение удовлетворенности населения покупкой товаров | МакаревичНаталия Владимировна - заместитель Главы Тамбовской области | Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Тамбовской области |
| 1.14.6.8. Развитие сети предприятий общественного питания | 2023 - 2024 годы | Обеспечение удовлетворенности населения покупкой товаров | Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Тамбовской области |
| 1.14.6.9. Выполнение нормативов минимальной обеспеченности населения площадью стационарных и нестационарных торговых объектов. Развитие сети предприятий торговли на территории Тамбовской области | 2023 - 2024 годы | Обеспечение удовлетворенности населения покупкой товаров | Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Тамбовской области |
| 1.14.6.10. Мониторинг присутствия в ассортименте магазина товаров длительного потребления | 2023 - 2024 годы | Обеспечение удовлетворенности населения покупкой товаров | Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Тамбовской области |
| 1.14.6.11. Развитие ярмарочной торговли в труднодоступных и отдаленных муниципальных образованиях Тамбовской области | 2023 - 2024 годы | Обеспечение удовлетворенности населения покупкой товаров | Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Тамбовской области |
| 1.14.7. Чистота и экология |
| 1.14.7.1. Реализация мероприятий регионального проекта "Чистая вода" и регионального проекта "Развитие, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очисткисточных вод в Тамбовской области" | 2023 - 2024 годы | Увеличение доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения |  | Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тамбовской области;ОМСУ (по согласованию) |
| 1.14.7.2. Мониторинг деятельности регионального оператора в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами | 2023 - 2024 годы | Увеличение доли населения удовлетворенных качеством работы по вывозу твердых коммунальных отходов, уборкой улиц и общественных пространств |  | Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тамбовской области;ОМСУ (по согласованию) |
| 1.14.7.3. Создание экотехнопарка по обращению с отходами | 2023 - 2024 годы | Увеличение доли населения удовлетворенных качеством работы по вывозу твердых коммунальных отходов, уборкой улиц и общественных пространств |  | Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тамбовской области |
| 1.14.7.4. Реализация региональной Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тамбовской области | 2023 - 2024 годы | Увеличение доли населения удовлетворенных качеством инженерных коммуникаций в многоквартирных домах |  | Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тамбовской области |
| 1.14.7.5. Проведение экологического просвещения населения | 2023 - 2024 годы | Распространение экологических знаний об экологической безопасности, здоровом образе жизни человека, информации о состоянии окружающей среды и об использовании природных ресурсов в целях формирования экологической культуры в обществе |  | Министерство экологии и природных ресурсов Тамбовской области |
| 1.14.7.6. Создание передвижного пункта контроля состояния окружающей среды | 2024 год | Развитие сети наблюдений и программ обработки данных, позволяющих своевременно получать достоверную информацию о состоянии окружающей среды, включая информацию о ситуации в местах локального загрязнения;оперативный мониторинг состояния окружающей среды, повышение уровня удовлетворенности граждан качеством окружающей среды |  | Министерство экологии и природных ресурсов Тамбовской области |
| 1.14.7.7. Информирование населения по вопросам охраны окружающей среды | 2023 - 2024 годы | Повышение осведомленности граждан о деятельности органов власти в области охраны окружающей среды |  | Министерство экологии и природных ресурсов Тамбовской области |
| 1.14.7.8. Информирование общественности через общественные советы, форумы, средства массовой информации, социальные сети о ходе "зеленой" модернизации объектов экономики. Стимулирование внедрения и модернизации природоохранного оборудования на предприятиях с использованием возможностей федерального и регионального государственного экологического надзора | 2023 - 2024 годы | Снижение негативного воздействия на окружающую среду, улучшение качества окружающей среды, повышение уровня удовлетворенности граждан |  | Министерство экологии и природных ресурсов Тамбовской области |
| 1.14.7.9. Активизация мер профилактики и выявления нарушений природоохранного законодательства с привлечением возможностей общественного экологического контроля, в том числе развитие института общественных экологических инспекторов | 2023 - 2024 годы | Снижение негативного воздействия на окружающую среду, улучшение качества окружающей среды, повышение уровня удовлетворенности граждан |  | Министерство экологии и природных ресурсов Тамбовской области |
| 1.14.7.10. Создание условий для развития использования альтернативных видов топлива на автомобильном транспорте в Тамбовской области | 2023 - 2024 годы | Снижение негативного воздействия на окружающую среду, улучшение качества окружающей среды, повышение уровня удовлетворенности граждан | ЗименкоЕвгений Владимирович - заместитель Главы Тамбовской области | Министерство автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области |
| 1.14.7.11. Поддержание водности и сохранение водохозяйственного потенциала территорий посредством капитального ремонта действующих гидротехнических сооружений | 2023 - 2024 годы | Обеспечение доступа граждан, проживающих на сельских территориях, к водным ресурсам, повышение уровня качества жизни |  | Министерство экологии и природных ресурсов Тамбовской области |
| 1.14.7.12. Организация и проведение экологических акций по уборке территорий "Вода России", "Зеленая весна", "Зеленая Россия" с привлечением молодежных волонтерских организаций | 2023 - 2024 годы | Повышение вовлеченности граждан в мероприятия экологической направленности, повышение уровня ответственности молодого поколения за состояние окружающей среды |  | Министерство экологии и природных ресурсов Тамбовской области |
| 1.14.7.13. Реализация Схемы развития особо охраняемых природных территорий регионального значения Тамбовской области. Включение особо охраняемых природных территорий регионального значения в новые и действующие туристические маршруты | 2023 - 2024 годы | Популяризация идеи бережного отношения к природе и повышение уровня персональной ответственности за состояние окружающей среды |  | Министерство экологии и природных ресурсов Тамбовской области |
| 1.14.7.14. Мероприятия по предотвращению и (или) снижению негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранению и восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности | 2023 - 2024 годы | Улучшение состояния окружающей среды, повышение уровня удовлетворенности качеством окружающей среды |  | Министерство экологии и природных ресурсов Тамбовской области |
| 1.14.7.15. Расчистка русел рек, водохранилищ и других водных объектов, обустройство территории родников | 2023 - 2024 годы | Улучшение состояния окружающей среды, повышение уровня удовлетворенности качеством окружающей среды |  | Министерство экологии и природных ресурсов Тамбовской области |
| 1.14.8. Безопасность |
| 1.14.8.1. Реализация мероприятий региональных проектов:"Безопасность дорожного движения"; "Повышение безопасности дорожного движения" | 2023 - 2024 годы | Повышение безопасности участников дорожного движения |  | Министерство образования и науки Тамбовской области;министерство юстиции и региональной безопасности Тамбовской области;министерство автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области |
| 1.14.9. Государственные услуги и сервисы |
| 1.14.9.1. Разработка внутренней системы дополнительного контроля за соблюдением порядка и срока предоставления государственной услуги | 2023 - 2024 годы | Повышение удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных услуг и сервисов | ШеманаеваГалина Николаевна - заместитель Главы Тамбовской области;МакаревичНаталия Владимировна - заместитель Главы Тамбовской области;МихалинаЕвгения Сергеевна - заместитель Главы Тамбовской области;ЛеонгардОксана Анатольевна - и.о. заместителя Главы Тамбовской области;СытоваАлена Юрьевна - заместитель Главы Тамбовской области - министр сельского хозяйства Тамбовской области;ЗименкоЕвгений Владимирович - заместитель Главы Тамбовской области;БаскаковЮрий Николаевич - заместитель руководителя аппарата Правительства Тамбовской области | Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Тамбовской области;министерство спорта Тамбовской области;департамент ветеринарии Тамбовской области;министерство экологии и природных ресурсов Тамбовской области;министерство юстиции и региональной безопасности Тамбовской области;министерство образования и науки Тамбовской области;министерство здравоохранения Тамбовской области;министерство труда и занятости населения Тамбовской области;министерство культуры Тамбовской области;министерство социальной защиты и семейной политики Тамбовской области;управление по государственной охране объектов культурного наследия Тамбовской области;министерство туризма Тамбовской области;министерство государственного жилищного, строительного и технического контроля (надзора) Тамбовской области;департамент цен и тарифов Тамбовской области;министерство имущественных отношений и государственного заказа Тамбовской области;министерство градостроительства и архитектуры Тамбовской области;министерство автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области;министерство сельского хозяйства Тамбовской области;министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тамбовской области;департамент государственных, муниципальных услуг и документооборота аппарата Правительства Тамбовской области;ОМСУ (по согласованию) |
| 1.14.10. Возможность для работы и своего дела |
| 1.14.10.1. Формирование корпоративной культуры внимания сотрудников службы занятости к гражданам | 2023 - 2024 годы | Оказание положительного влияния на целевые показатели по постановке на учет в центре занятости населения в качестве безработного и получение услуг по профессиональной ориентации | МакаревичНаталия Владимировна - заместитель Главы Тамбовской области | Министерство труда и занятости населения Тамбовской области |
| 1.14.10.2. Реализация отдельных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда | 2023 - 2024 годы | Оказание положительного влияния на целевые показатели по уровню занятости населения и продолжительности поиска работы безработными | Министерство труда и занятости населения Тамбовской области |
| 1.14.10.3. Предоставление комплексных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства через организации, образующие инфраструктуру поддержки бизнеса | 2023 - 2024 годы | Предоставление возможности населению для развития своего дела | Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Тамбовской области |
| 1.14.10.4. Предоставление мер государственной поддержки, в том числе снижение налоговой нагрузки на субъекты малого и среднего предпринимательства | 2023 - 2024 годы | Предоставление возможности населению для развития своего дела | Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Тамбовской области |
| 1.14.10.5. Оказание консультационной помощи по созданию потребительских кооперативов, специализирующихся на производстве и переработке плодоовощной продукции | 2023 - 2024 годы | Доля населения, имеющего возможность продажи излишков выращенной плодоовощной продукции личных подсобных хозяйств целью дополнительных доходов | СытоваАлена Юрьевна - заместитель Главы Тамбовской области - министр сельского хозяйства Тамбовской области | Министерство сельского хозяйства Тамбовской области |
| 2. Перечень целевых показателей эффективности внедрения стандарта, а также иных показателей рейтинга качества жизни Тамбовской области в рамках НСИ на 2023 - 2024 годы |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Исходные данные | Целевые значения показателя | Мероприятия Плана, оказывающие влияния на целевые показатели | Ответственное должностное лицо | Ответственные исполнители |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.1. Медицинское обслуживание |
| 2.1.1. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | Лет | 72,06 | 72,36 | 72,67 | Все мероприятия разделов:1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.9, 1.12.Мероприятия подразделов:1.2.3, 1.3.3, 1.3.5, 1.14.1.1 - 1.14.1.10 | ШеманаеваГалина Николаевна - заместитель Главы Тамбовской области | Министерство здравоохранения Тамбовской области |
| 2.1.2. Доля граждан, столкнувшихся в медицинском учреждении с поборами | % | 37,4 | 29,4 | 20,4 | Все мероприятия разделов:1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.13,1.14.Мероприятия подразделов:1.2.3; 1.5.3, 1.11.2, 1.11.3, 1.14.1.2, 1.14.1.8 | Министерство здравоохранения Тамбовской области |
| 2.1.3. Уровень загрузки врачей административной работой | % | 42,9 | 37,4 | 22,5 | Все мероприятия разделов:1.1, 1.3, 1.4, 1.5,1.6, 1.10, 1.13.Мероприятия подразделов:1.2.3, 1.3.5, 1.4.2, 1.5.3, 1.11.3, 1.14.1.6 | Министерство здравоохранения Тамбовской области |
| 2.1.1. Услуги скорой медицинской помощи |
| 2.1.1.1. Удовлетворенность населения получением услуг скорой медицинской помощи | Баллы(0 - 4) | 2,20 | 2,49 | 2,70 | Все мероприятия разделов:1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.13.Мероприятия подразделов:1.2.3; 1.3.5, 1.5.3, 1.14.1.8, 1.14.1.10 | Шеманаева Галина Николаевна - заместитель Главы Тамбовской области | Министерство здравоохранения Тамбовской области |
| 2.1.1.2. Увеличение доли населения, проживающего в двадцати минутной доступности на автомобиле по дорогам общего пользования от больниц, оказывающих экстренную помощь | % | 75,4 | 78,0 | 80,0 | Все мероприятия разделов:1.1, 1.3, 1.4, 1.5,1.6, 1.13.Мероприятия подразделов:1.2.3, 1.14.1.9, 1.14.5.3, 1.14.5.4 | Министерство здравоохранения Тамбовской области |
| 2.1.2. Услуги амбулаторной медицинской помощи |
| 2.1.2.1. Удовлетворенность населения получением услуг амбулаторной медицинской помощи | Баллы(0 - 4) | 1,87 | 2,15 | 2,43 | Все мероприятия разделов:1.1, 1.3, 1.4, 1.5,1.6, 1.13.Мероприятия подразделов:1.2.3, 1.3.5, 1.5.3, 1.14.1.6, 1.14.1.8, 1.14.1.10. | Шеманаева Галина Николаевна - заместитель Главы Тамбовской области | Министерство здравоохранения Тамбовской области |
| 2.1.2.2. Среднее время ожидания приема у профильного специалиста | Дни | 17,2 | 14,4 | 9,3 | Все мероприятия разделов:1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.13.Мероприятия подразделов:1.2.3, 1.4.2, 1.5.3, 1.14.1.6 | Министерство здравоохранения Тамбовской области |
| 2.1.2.3. Доля населения, проживающего в пятнадцати минутной пешей доступности от амбулаторных медицинских учреждений | % | 32,6 | 35,8 | 36,5 | Все мероприятия разделов:1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.13.Мероприятия подразделов:1.2.3, 1.14.1.9, 1.14.5.3 | Министерство здравоохранения Тамбовской области |
| 2.1.2.4. Доля злокачественных новообразований, выявленных на I и II стадии | % | 60,9 | 61,3 | 62,5 | Все мероприятия разделов:1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.13.Мероприятия подразделов:1.2.3, 1.14.1.3, 1.14.1.6 | Министерство здравоохранения Тамбовской области |
| 2.1.3. Услуги стационарной медицинской помощи |
| 2.1.3.1. Удовлетворенность населения получением услуг стационарной медицинской помощи | Баллы(0 - 4) | 1,92 | 2,11 | 2,36 | Все мероприятия разделов:1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.13.Мероприятия подразделов:1.2.3, 1.5.3, 1.14.1.8 | Шеманаева Галина Николаевна - заместитель Главы Тамбовской области | Министерство здравоохранения Тамбовской области |
| 2.1.3.2. Среднее время ожидания плановой госпитализации в стационар | Дни | 6,6 | 5,3 | 5,2 | Все мероприятия разделов:1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.13.Мероприятия подразделов:1.2.3, 1.5.3, 1.14.1.8 | Министерство здравоохранения Тамбовской области |
| 2.2. Социальная защита |
| 2.2.1. Услуги получения финансовой поддержки |
| 2.2.1.1. Удовлетворенность процедурой получения финансовой поддержки в рамках социальной защиты | Баллы(0 - 4) | 2,57 | 2,58 | 2,80 | Все мероприятияразделов:1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.13.Мероприятия подразделов:1.2.3, 1.5.3, 1.10.1 | Шеманаева Галина Николаевна - заместитель Главы Тамбовской области (координатор);Третьякова Любовь Петровна - и.о. заместителя Главы Тамбовской области - министра финансов Тамбовской области | Министерство социальной защиты и семейной политики Тамбовской области |
| 2.2.1.2. Подушевые государственные расходы на социальную защиту скорректированные на индекс бюджетных расходов | Рублей | 18587,9 | 19610,2 | 20571,1 | Все мероприятия разделов:1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.13.Мероприятия подразделов:1.2.3, 1.6.3 | Министерство финансов Тамбовской области;министерство социальной защиты и семейной политики Тамбовской области;ОСФР по Тамбовской области (по согласованию);территориальный фонд обязательного медицинского страхования Тамбовской области (по согласованию) |
| 2.2.2. Предоставление социальных услуг в рамках социального обслуживания |
| 2.2.2.1. Удовлетворенность получением социальных услуг в рамках социального обслуживания | Баллы(0 - 4) | 2,93 | 2,99 | 3,44 | Все мероприятияразделов:1.1, 1.3, 1.4, 1.5,1.6, 1.9; 1.10, 1.13.Мероприятия подразделов:1.2.3, 1.5.3, 1.11.1 | Шеманаева Галина Николаевна - заместитель Главы Тамбовской области | Министерство социальной защиты и семейной политики Тамбовской области |
| 2.2.2.2. Среднее время на получение социальных услуг в рамках социального обслуживания | Дни | 17,6 | 10,0 | 4,2 | Все мероприятия разделов:1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.13.Мероприятия подразделов:1.2.3, 1.4.2, 1.5.3 | Министерство социальной защиты и семейной политики Тамбовской области |
| 2.2.2.3. Уровень информируемости населения о социальном обслуживании | Баллы(0 - 4) | 2,91 | 3,23 | 3,50 | Все мероприятия разделов:1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.9, 1.10, 1.13.Мероприятия подразделов:1.2.3, 1.5.1, 1.6.9 | Министерство социальной защиты и семейной политики Тамбовской области |
| 2.2.2.4. Среднее время получения статуса инвалидности | Дни | 55,6 | 21,9 | 19 | Все мероприятия разделов:1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.13.Мероприятия подразделов:1.2.3, 1.4.2, 1.11.1 | ФКУ "ГБ МСЭ по Тамбовской области" (по согласованию); министерство здравоохранения Тамбовской области |
| 2.2.2.5. Оценка достаточности социальной помощи | Баллы(0 - 4) | 2,75 | 2,77 | 3,21 | Все мероприятия разделов:1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.9, 1.10, 1.13, 1.14.2.Мероприятия подразделов:1.2.3, 1.11.1 | Министерство социальной защиты и семейной политики Тамбовской области |
| 2.2.2.6. Оценка сложности признания нуждающимся в социальном обслуживании | Индекс | 24,57 | 15,00 | 12,75 | Все мероприятия разделов:1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.9, 1.10, 1.13.Мероприятия подразделов:1.2.3, 1.4.3 | Министерство социальной защиты и семейной политики Тамбовской области |
| 2.3. Инклюзивность и равенство |
| 2.3.1. Доля инвалидов, способных свободно перемещаться по населенному пункту | % | 23,8 | 27,3 | 46,00 | Все мероприятия разделов:1.1, 1.3, 1.4,1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.13.Мероприятия подразделов:1.2.3, 1.9.1, 1.9.5, 1.14.3.1, 1.14.5.1, 1.14.5.3 |  | Министерство градостроительства и архитектуры Тамбовской области;министерство автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области;министерство социальной защиты и семейной политики Тамбовской области;министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тамбовской области;ОМСУ (по согласованию) |
| 2.4. Образование и развитие |
| 2.4.1. Удовлетворенность процессом записи ребенка в дошкольное образовательное учреждение | Баллы(0 - 4) | 2.50 | 2,58 | 2,60 | Все мероприятия разделов:1.1, 1.3, 1.4, 1.5,1.6, 1.13.Мероприятия подразделов:1.2.3, 1.10.1, 1.14.4.1, 1.14.4.3 | Шеманаева Галина Николаевна - заместитель Главы Тамбовской области | Министерство образования и науки Тамбовской области |
| 2.4.2. Удовлетворенность процессом записи ребенка в общеобразовательное учреждение | Баллы(0 - 4) | 2,65 | 2,73 | 2,75 | Все мероприятия разделов:1.1, 1.3, 1.4, 1.5,1.6, 1.13.Мероприятия подразделов:1.2.3, 1.10.1, 1.14.4.1 | Министерство образования и науки Тамбовской области |
| 2.4.3. Удовлетворенность процессом записи ребенка в учреждение дополнительного образования или досуговой деятельности | Баллы(0 - 4) | 2,24 | 2,28 | 2,30 | Все мероприятия разделов:1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.10, 1.13.Мероприятия подразделов:1.2.3, 1.14.4.4 | Министерство образования и науки Тамбовской области |
| 2.4.4. Доля детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные учреждения (доступность) | % | 99,3 | 100,00 | 100,00 | Все мероприятия разделов:1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.10, 1.13.Мероприятия подразделов:1.2.3, 1.14.4.1, 1.14.4.2, 1.14.4.3 | Министерство образования и науки Тамбовской области |
| 2.4.5. Доля учеников государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений, обучающихся в первую смену | % | 90,14 | 90,64 | 91,14 | Все мероприятия разделов:1.1, 1.3, 1.4, 1.5,1.6, 1.13.Мероприятия подразделов:1.2.3, 1.14.4.5 | Министерство образования и науки Тамбовской области |
| 2.4.6. Число студентов на одного преподавателя/ мастера производственного обучения в среднем профессиональном образовании (далее - СПО) | Коэффициент | 21,0 | 17,4 | 17,3 | Все мероприятия разделов:1.1, 1.3, 1.4, 1.5,1.6, 1.13.Мероприятия подразделов:1.2.3, 1.14.4.17, 1.14.4.19 | Министерство образования и науки Тамбовской области |
| 2.4.7. Оценка использования на школьных уроках лабораторного оборудования, специального инвентаря и объектов цифровой инфраструктуры | Баллы (0 - 4) | 1,83 | 2,03 | 2,33 | Все мероприятия разделов:1.1, 1.3, 1.4, 1.5,1.6, 1.13.Мероприятия подразделов:1.2.3, 1.14.4.6, 1.14.4.7, 1.14.4.8, 1.14.4.9 | Министерство образования и науки Тамбовской области |
| 2.4.8. Доля населения, проживающего в двадцати минутной пешей доступности от школьных образовательных учреждений | % | 68,9 | 69,0 | 69,5 | Все мероприятия разделов:1.1, 1.3, 1.4, 1.5,1.6, 1.13.Мероприятия подразделов:1.2.3, 1.14.4.5. | Министерство образования и науки Тамбовской области |
| 2.4.9. Доля населения, проживающего в двадцати минутной пешей доступности от дошкольных образовательных учреждений | % | 67,6 | 67,6 | 67,6 | Все мероприятия разделов:1.1, 1.3, 1.4, 1.5,1.6, 1.13.Мероприятия подразделов:1.2.3, 1.14.4.2 |  | Министерство образования и науки Тамбовской области |
| 2.4.10. Оценка качества СПО на основе применимости знаний и навыков в работе | Балл(0 - 4) | 2,69 | 2,72 | 3,38 | Все мероприятия разделов:1.1, 1.3, 1.4, 1.51.6, 1.13.Мероприятия подразделов:1.14.4.16, 1.14.4.17 | Министерство образования и науки Тамбовской области |
| 2.4.11. Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы СПО, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня | % | 20,0 | 25,0 | 30,0 | Все мероприятия разделов:1.1, 1.3, 1.4, 1.5,1.6, 1.13.Мероприятия подразделов:1.2.3, 1.14.4.16 | Министерство образования и науки Тамбовской области |
| 2.4.12. Текучесть кадров педагогических работников | Процентный пункт | 0,345 | 0,300 | 0,250 | Все мероприятия разделов:1.1, 1.3, 1.4, 1.5,1.6, 1.13.Мероприятия подразделов:1.2.3, 1.14.4.18, 1.14.4.19, 1.14.4.20, 1.14.4.21, 1.14.4.22, 1.14.4.23, 1.14.4.24 | Министерство образования и науки Тамбовской области |
| 2.5. Жилье и инфраструктура |
| 2.5.1. Удовлетворенность дорогой из дома на работу/учебу | Балл(0 - 4) | 1,86 | 2,06 | 2,42 | Все мероприятия разделов:1.3, 1.5.Мероприятия подразделов:1.2.3, 1.14.5.1, 1.14.5.5, 1.14.5.6, 1.14.5.7 | ЗименкоЕвгений Владимирович - заместитель Главы Тамбовской области (координатор);Бибичев Алексей Сергеевич - и.о. заместителя Главы Тамбовской области;Леонгард Оксана Анатольевна - и.о. заместителя Главы Тамбовской области;Шеманаева Галина Николаевна - заместитель Главы Тамбовской области | Министерство автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области;ОМСУ (по согласованию) |
| 2.5.2. Удовлетворенность поездками на общественном транспорте в другой населенный пункт | Балл(0 - 4) | 1,89 | 1,98 | 2,24 | Все мероприятия разделов:1.3, 1.5.Мероприятия подразделов:1.2.3, 1.14.5.3, 1.14.5.4, 1.14.5.5, 1.14.5.6, 1.14.5.7 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области |
| 2.5.3. Удовлетворенность прогулками по улицам/общественным пространствам (паркам) населенного пункта | Балл(0 - 4) | 2,18 | 2,23 | 2,259 | Все мероприятия разделов:1.3, 1.5, 1.8.Мероприятия подразделов:1.2.3, 1.14.5.1, 1.14.7.7 | Министерство градостроительства и архитектуры Тамбовской области;министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тамбовской области;ОМСУ (по согласованию) |
| 2.5.4. Оценка возможности реализовать свои идеи по развитию среды для жизни | Балл(0 - 4) | 1,14 | 1,40 | 1,50 | Все мероприятия разделов:1.3, 1.5.Мероприятия подразделов:1.2.3, 1.8.1, 1.8.2 | Министерство градостроительства и архитектуры Тамбовской области;министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тамбовской области;ОМСУ (по согласованию) |
| 2.5.5. Количество выданных жилищных кредитов на 100 тысяч человек населения | Коэффициент | 1001 | 1298 | 1817 | Все мероприятия разделов:1.3, 1.5.Мероприятия подразделов:1.2.3, 1.14.5.2 | Министерствоградостроительства и архитектуры Тамбовской области;Отделение по Тамбовской области ГУ ЦБ РФ по ЦФО;министерство экономической и инвестиционной политики Тамбовской области |
| 2.5.6. Доля домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к сети "Интернет" | % | 81,2 | 82,0 | 90,5 | Все мероприятия разделов:1.3, 1.5.Мероприятия подразделов:1.2.3, 1.14.5.8 | Департамент цифрового развития, информационных технологий и связи Правительства Тамбовской области |
| 2.5.7. Периодичность движения общественного транспорта (поездка от дома до работы) | Минуты | 25,7 | 22,6 | 17,7 | Все мероприятия разделов:1.3, 1.5.Мероприятия подразделов:1.2.3, 1.14.5.5, 1.14.5.7 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области;ОМСУ (по согласованию) |
| 2.5.8. Доля населения, проживающая в 10-минутной пешей доступности от остановки общественного транспорта | % | 55,4 | 61,6 | 79,8 | Все мероприятия разделов:1.3, 1.5.Мероприятия подразделов:1.2.3, 1.14.5.6 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области;ОМСУ (по согласованию) |
| 2.5.9. Качество общественного транспорта | Балл(0 - 4) | 1,92 | 2,31 | 2,50 | Все мероприятия разделов:1.3, 1.5.Мероприятия подразделов:1.2.3, 1.14.5.7 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области;ОМСУ (по согласованию) |
| 2.5.10. Качество дорог | Балл(0 - 4) | 1,57 | 1,90 | 2,21 | Все мероприятия разделов:1.3, 1.5.Мероприятия подразделов:1.2.3, 1.14.5.3 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области;ОМСУ (по согласованию) |
| 2.5.11. Среднее время на дорогу от дома до работы | Минуты | 31,30 | 30,00 | 24,3 | Все мероприятия разделов:1.3, 1.5.Мероприятия подразделов:1.2.3, 1.14.5.3, 1.14.5.5,1.14.5.7 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области;ОМСУ (по согласованию) |
| 2.5.12. Доля площади городских земель, отведенной под парки/зеленые зоны в пределах городской черты | % | 12,8 | 13,0 | 13,2 | Все мероприятия разделов:1.3, 1.5.Мероприятия подразделов:1.2.3, 1.14.5.1 | Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тамбовской области;администрации городов Тамбовской области(по согласованию) |
| 2.5.13. Доля населения, проживающая в 15-минутной пешей доступности от парка/сквера/леса | % | 35,6 | 37,0 | 39,0 | Все мероприятия разделов:1.3, 1.5.Мероприятия подразделов:1.2.3, 1.14.5.1 | Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тамбовской области;администрации городов Тамбовской области(по согласованию) |
| 2.5.14. Инклюзивность общественных пространств | Балл(0 - 4) | 1,81 | 1,85 | 1,97 | Все мероприятия разделов:1.3, 1.4,1.5, 1.8.Мероприятия подразделов:1.2.3, 1.14.5.1 | Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тамбовской области;министерство градостроительства и архитектуры Тамбовскойобласти;министерствоавтомобильныхдорог и транспортаТамбовской области;министерство социальной защиты и семейной политики Тамбовской области;администрации городов Тамбовской области(по согласованию) |
| 2.5.15. Доля людей, которые проводят более 5 часов в неделю на открытом воздухе для проведения досуга | % | 28,0 | 30,6 | 37,6 | Все мероприятия разделов:1.3, 1.4, 1.5,1.6; 1.7; 1.8.Мероприятия подразделов:1.2.3, 1.14.5.1, 1.14.5.9 |  | Министерство культуры Тамбовской области;министерство спорта Тамбовской области;министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тамбовской области;администрации городов Тамбовской области(по согласованию) |
| 2.5.16. Доля людей, имеющих возможность влиять на принятие решений по развитию района или населенного пункта | % | 23,7 | 24,3 | 29,9 | Все мероприятия разделов:1.3, 1.5.Мероприятия подразделов:1.2.3, 1.8.1,1.8.2 | ОМСУ (по согласованию)министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тамбовской области |
| 2.5.17. Удовлетворенность наличием и оснащенностью парковых зон | Балл(0 - 4) | 1,84 | 2,00 | 2,31 | Все мероприятия разделов:1.3, 1.5.Мероприятия подразделов:1.2.3, 1.14.5.1 | Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тамбовской области;ОМСУ(по согласованию) |
| 2.5.18. Удовлетворенность наличием и оснащенностью дворов и скверов | Балл(0 - 4) | 1,73 | 2,00 | 2,25 | Все мероприятия разделов:1.3, 1.5.Мероприятия подразделов:1.2.3, 1.14.5.1 | Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тамбовской области;администрации городов Тамбовской области(по согласованию) |
| 2.5.19. Удовлетворенность качеством инженерных коммуникаций (водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения и т.п.) | Балл(0 - 4) | 2,61 | 2,77 | 2,90 | Все мероприятия разделов:1.3, 1.5.Мероприятия подразделов:1.2.3, 1.14.7.4 | Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тамбовской области;ОМСУ(по согласованию) |
| 2.5.20. Доля сельских населенных пунктов, имеющих связь по дорогам с твердым покрытием с сетью дорог общего пользования | % | 77,0 | 77,04 | 77,1 | Все мероприятия разделов:1.3, 1.5.Мероприятия подразделов:1.2.3, 1.14.5.4 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области;администрации муниципальных образований Тамбовской области(по согласованию) |
| 2.5.21. Возможность уехать из сельского населенного пункта на общественном транспорте | Балл(0 - 4) | 2,05 | 2,28 | 2,64 | Все мероприятия разделов:1.3, 1.5.Мероприятия подразделов:1.2.3, 1.14.5.7 |  | Министерство автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области;администрации муниципальных образований Тамбовской области(по согласованию) |
| 2.5.22. Динамика роста количества выданных жилищных кредитов на 100 тысяч человек населения | % | 30,6 | 68,1 | 100,0 | Все мероприятия разделов:1.3, 1.5.Мероприятия подразделов:1.2.3, 1.14.5.2 | Министерство градостроительства и архитектуры Тамбовской области;Отделение по Тамбовской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу;министерство экономической и инвестиционной политики Тамбовской области |
| 2.5.23. Динамика доли сельских населенных пунктов, имеющих связь по дорогам с твердым покрытием с сетью дорог общего пользования | Процентный пункт | 0,00 | 0,04 | 0,1 | Все мероприятия разделов:1.3, 1.5.Мероприятия подразделов:1.2.3, 1.14.5.4 | Министерство автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области;администрации муниципальных образований Тамбовской области(по согласованию) |
| 2.5.24. Динамика доли площади городских земель, отведенной под парки/зеленые зоны в пределах городской черты | Процентный пункт | - 0,365 | 0,2 | 0,4 | Все мероприятия разделов:1.3, 1.5.Мероприятия подразделов:1.2.3, 1.14.5.1 | Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тамбовской области;администрации городов Тамбовской области(по согласованию) |
| 2.6. Потребление и досуг |
| 2.6.1. Удовлетворенность проведением досуга вне дома | Балл(0 - 4) | 1,73 | 1,93 | 2,25 | Все мероприятия разделов:1.3, 1.4, 1.5,1.6, 1.7.Мероприятия подразделов:1.2.3, 1.14.5.1;1.14.6.4, 1.14.6.5 | МакаревичНаталия Владимировна - заместитель Главы Тамбовской области;МихалинаЕвгения Сергеевна - заместитель Главы Тамбовской области;СытоваАлена ЮрьевнаЗаместитель Главы Тамбовской области - министр сельского хозяйства Тамбовской области;ШеманаеваГалина Николаевна - заместитель Главы Тамбовской области;ЗименкоЕвгений Владимирович - заместитель Главы Тамбовской области;БибичевАлексей Сергеевич - и.о. заместителя Главы Тамбовской области;ЛеонгардОксана Анатольевна - и.о. заместителя Главы Тамбовской области | Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Тамбовской области;министерство культуры Тамбовской области;министерство туризма Тамбовской области |
| 2.6.2. Удовлетворенность опытом покупки товаров повседневного спроса (в том числе продуктов питания) и получения повседневных услуг) | Балл(0 - 4) | 1,82 | 2,00 | 2,24 | Все мероприятия разделов:1.3, 1.4, 1.5, 1.6.Мероприятия подразделов:1.2.3, 1.14.6.6 | Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Тамбовской области;министерство сельского хозяйства Тамбовской области;министерство здравоохранения Тамбовской области;министерство образования и науки Тамбовской области;министерство культуры Тамбовской области;министерство спорта Тамбовской области;министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тамбовской области;министерство автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области |
| 2.6.3. Оценка уровня своего дохода | Балл(0 - 4) | 1,21 | 1,25 | 1,44 | Все мероприятия разделов:1.1; 1.3, 1.5, 1.6.Мероприятия подразделов:1.2.3,1.14.2.1,1.14.2.2,1.14.6.1,1.14.6.2,1.14.6.3 | Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Тамбовской области;министерство сельского хозяйства Тамбовской области;министерство здравоохранения Тамбовской области;министерство образования и науки Тамбовской области;министерство культуры Тамбовской области;министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тамбовской области;министерство спорта Тамбовской области |
| 2.6.4. Оценка возможности обеспечить ребенка | Балл(0 - 4) | 1,37 | 1,41 | 1,64 | Все мероприятия разделов:1.1, 1.3, 1.5, 1.6.Мероприятия подразделов:1.2.3, 1.14.2.1,1.14.2.2, 1.14.6.1, 1.14.6.2, 1.14.6.3 | Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Тамбовской области;министерство сельского хозяйства Тамбовской области;министерство социальной защиты и семейной политики Тамбовской области;министерство здравоохранения Тамбовской области;министерство образования и науки Тамбовской области;министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тамбовской области;министерство культуры Тамбовской области;министерство спорта Тамбовской области |
| 2.6.5. Количество объектов общественного питания на 100 тысяч человек населения | Коэффициент | 83,2 | 87,7 | 100,0 | Все мероприятия разделов:1.3, 1.5.Мероприятия подразделов:1.2.3, 1.14.6.8 | Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Тамбовской области;ОМСУ(по согласованию) |
| 2.6.6. Доля населения, проживающего в радиусе 3 км по дорогам общегопользования от, как минимум, 1 объекта культурно-досуговой сферы | % | 63,4 | 73,9 | 84,5 | Все мероприятия разделов:1.1, 1.3, 1.4, 1.5,1.6, 1.13.Мероприятия подразделов:1.2.3, 1.14.6.4,1.14.6.5 | Министерство культуры Тамбовской области;министерство спорта Тамбовской области |
| 2.6.7. Оценка удовлетворенности качеством и выбором спортивных сооружений | Балл(0 - 4) | 1,77 | 2,08 | 2,38 | Все мероприятия разделов:1.1, 1.3, 1.4, 1.5,1.6, 1.13.Мероприятия подразделов:1.2.3, 1.14.5.9,1.14.6.4, 1.14.6.5 | Министерство спорта Тамбовской областиминистерство градостроительства и архитектуры Тамбовской области |
| 2.6.8. Оценка удовлетворенности качеством и выбором объектов общественного питания | Балл(0 - 4) | 1,74 | 2,05 | 2,35 | Все мероприятия разделов:1.3, 1.5.Мероприятия подразделов:1.2.3, 1.14.6.8 | Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Тамбовской области |
| 2.6.9. Обеспеченность населения торговой площадью | Коэффициент | 86685 | 104979 | 123272 | Все мероприятия разделов:1.3, 1.5.Мероприятия подразделов:1.2.3, 1.14.6.9 | Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Тамбовской области |
| 2.6.10. Доля населения, проживающего в пределах15-минутной пешей доступности от хотя бы одного продуктового магазина | % | 76,1 | 84,2 | 92,2 | Все мероприятия разделов:1.3, 1.5.Мероприятия подразделов:1.2.3, 1.14.6.11 | Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Тамбовской области |
| 2.6.11. Оценка доступности товаров длительного потребления | Балл(0 - 4) | 1,49 | 1,76 | 2,03 | Все мероприятия разделов:1.3, 1.5.Мероприятия подразделов:1.2.3, 1.14.6.10 | Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Тамбовской области |
| 2.6.12. Реальные среднедушевые денежные доходы населения | % | 100 | 103 | 106 | Все мероприятия разделов:1.1, 1.3, 1.5.Мероприятия подразделов:1.2.3, 1.14.2.1,1.14.2.2, 1.14.6.1, 1.14.6.2, 1.14.6.3 | Министерство экономической и инвестиционной политики Тамбовской области |
| 2.6.13. Доступность товаров первой необходимости в районах области | Балл(0 - 4) | 1,76 | 2,06 | 2,35 | Все мероприятия разделов:1.3, 1.5.Мероприятия подразделов:1.2.3, 1.14.6.11 | Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Тамбовской области |
| 2.6.14. Динамика реальных среднедушевых денежных доходов населения | Процентный пункт | 1,050 | 2,99 | 4,926 | Все мероприятия разделов:1.1, 1.3, 1.5.Мероприятия подразделов:1.2.3, 1.14.2.1,1.14.2.2, 1.14.6.1, 1.14.6.2, 1.14.6.3 | Министерство экономической и инвестиционной политики Тамбовской области |
| 2.7. Чистота и экология |
| 2.7.1. Удовлетворенность качеством воздуха | Баллы(0 - 4) | 2,38 | 2,55 | 2,72 | Все мероприятияразделов:1.3, 1.5.Мероприятия подразделов:1.2.3, 1.14.7.6, 1.14.7.7, 1.14.7.8, 1.14.7.9,1.14.7.10, 1.14.7.14 |  | Министерство экологии и природных ресурсов Тамбовской области;министерство автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области; |
| 2.7.2. Удовлетворенность качеством воды | Баллы(0 - 4) | 1,77 | 2,06 | 2,3 | Все мероприятия разделов:1.3, 1.5.Мероприятия подразделов:1.2.3, 1.14.7.1, 1.14.7.6, 1.14.7.7, 1.14.7.8, 1.14.7.9, 1.14.7.11, 1.14.7.12, 1.14.7.14, 1.14.7.15 | Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тамбовской области;министерство экологии и природных ресурсов Тамбовской области;ОМСУ (по согласованию) |
| 2.7.3. Удовлетворенность качеством работы служб по вывозу мусора | Баллы (0 - 4) | 2,13 | 2,23 | 2,33 | Все мероприятия разделов:1.3, 1.5.Мероприятия подразделов:1.2.3, 1.14.7.2,1.14.7.3 |  | Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тамбовской области |
| 2.7.4. Удовлетворенность чистотой улиц и общественных пространств | Баллы (0 - 4) | 1,83 | 2,0 | 2,15 | Все мероприятия разделов:1.3, 1.5.Мероприятия подразделов:1.2.3, 1.14.7.2,1.14.7.3 | Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тамбовской области |
| 2.7.5. Качество окружающей среды | Индекс | 113,0 | 104,2 | 108,2 | Все мероприятия разделов:1.3, 1.5.Мероприятия подразделов:1.2.3, 1.14.7.2, 1.14.7.3,1.14.7.5, 1.14.7.6,1.14.7.8, 1.14.7.12, 1.14.7.14,1.14.7.15 | Министерство экологии и природных ресурсов Тамбовской области;министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тамбовской области |
| 2.7.6. Уровень социально-экологической напряженности | Баллы(0 - 4) | 1,60 | 1,47 | 1,33 | Все мероприятия разделов:1.3, 1.5.Мероприятия подразделов:1.2.3, 1.14.7.5, 1.14.7.6, 1.14.7.7, 1.14.7.8, 1.14.7.9, 1.14.7.10, 1.14.7.12, 1.14.7.13, 1.14.7.14,1.14.7.15 | Министерство экологии и природных ресурсов Тамбовской области;министерство автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области |
| 2.7.7. Динамика количества специальных автомобилей, используемых для уборки территорий и вывоза коммунальных отходов на 1 тысячу человек населения | % | 5,21 | 5,21 | 5,21 | Все мероприятия разделов:1.3, 1.5.Мероприятия подразделов:1.2.3, 1.14.7.2,1.14.7.3 | Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тамбовской области;ОМСУ(по согласованию) |
| 2.8. Безопасность |
| 2.8.1. Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения | Коэффициент | 10,7 | 9,04 | 6,8 | Все мероприятия разделов:1.3, 1.5.Мероприятия подразделов:1.2.3, 1.14.8.1 | ЗименкоЕвгений Владимирович - заместитель Главы Тамбовской области | Министерство юстиции и региональной безопасности Тамбовской области;министерство образования и науки Тамбовской области |
| 2.8.2. Динамика числа тяжких и особо тяжких преступлений, зарегистрированных в отчетном периоде, на 100 тысяч населения | % | 10,8 | - 9,31 | - 3,71 | Все мероприятия разделов:1.3, 1.5.Мероприятиеподраздела:1.2.3 |  | Исполнительные органы Тамбовской области, ответственные за улучшение качества жизни |
| 2.9. Государственные услуги и сервисы |
| 2.9.1. Удовлетворенность получением государственных услуг | Баллы(0 - 4) | 2,11 | 2,25 | 2,39 | Все мероприятия разделов:1.3, 1.5, 1.13.Мероприятия подразделов:1.2.3, 1.14.9.1 | ШеманаеваГалина Николаевна - заместитель ГлавыТамбовской области;МакаревичНаталия Владимировна - заместитель Главы Тамбовской области;МихалинаЕвгения Сергеевна - заместитель Главы Тамбовской области;БаскаковЮрий Николаевич - заместитель руководителя аппаратаПравительства Тамбовской области;ЗименкоЕвгений Владимирович - заместитель Главы Тамбовской области;СытоваАлена Юрьевна -заместитель Главы Тамбовской области - министр сельского хозяйства Тамбовской области;ЛеонгардОксана Анатольевна - и.о. заместителя Главы Тамбовской области | Министерство спорта Тамбовской области;министерство экологии и природных ресурсов Тамбовской области;департамент ветеринарии Тамбовской области;министерство юстиции и региональной безопасности Тамбовской области;министерство образования и науки Тамбовской области;министерство труда и занятости населения Тамбовской области;министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Тамбовской области;министерство имущественных отношений и государственного заказа Тамбовской области;министерство здравоохранения Тамбовской области;министерство культуры Тамбовской области;министерство государственного жилищного, строительного и технического контроля (надзора) Тамбовской области;министерство социальной защиты и семейной политики Тамбовской области;департамент цен и тарифов Тамбовской области;управление по государственной охране объектов культурного наследия Тамбовской области;министерство градостроительства и архитектуры Тамбовской области;министерство автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области;министерство сельского хозяйства Тамбовской области;правовой департамент Правительства Тамбовской области;министерство туризма Тамбовской области;министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тамбовской области;департамент государственных, муниципальных услуг и документооборота аппарата Правительства Тамбовской области;ОМСУ(по согласованию) |
| 2.10. Возможности для работы и своего дела |
| 2.10.1. Оценка людьми наличия возможностей для открытия бизнеса в регионе | Баллы(0 - 4) | 1,05 | 1,25 | 1,54 | Все мероприятия разделов:1.3, 1.5, 1.6.Мероприятия подразделов:1.2.3, 1.14.10.3,1.14.10.4,1.14.10.5 | МакаревичНаталия Владимировна - заместитель Главы Тамбовской области (координатор);СытоваАлена Юрьевна - заместитель Главы Тамбовской области - министр сельского хозяйства Тамбовской области;БибичевАлексей Сергеевич - и.о. заместителя Главы Тамбовской области | Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Тамбовской области |
| 2.10.2. Уровень занятости населения | % | 55,8 | 56,0 | 56,1 | Все мероприятия разделов:1.1, 1.3, 1.4,1.5, 1.13.Мероприятия подразделов:1.2.3, 1.9.1, 1.14.3.1,1.14.10.1, 1.14.10.2 | Министерство труда и занятости населения Тамбовской области |
| 2.10.3. Средняя продолжительность поиска работы безработными | Месяцы | 7,8 | 7,7 | 7,5 | Все мероприятия разделов:1.1, 1.3, 1.4,1.5, 1.13.Мероприятия подразделов:1.2.3, 1.14.10.2 | Министерство труда и занятости населения Тамбовской области |
| 2.10.4. Среднее время постановки на учет в центре занятости населения в качестве безработного | Дни | 8,0 | 6,8 | 5,6 | Все мероприятия разделов:1.1, 1.3, 1.4,1.5, 1.13.Мероприятия подразделов:1.2.3, 1.14.10.1 | Министерство труда и занятости населения Тамбовской области |
| 2.10.5. Доля людей, имеющих возможность получить услуги по профессиональной ориентации в центрах занятости населения | % | 94,1 | 95,0 | 95,9 | Все мероприятия разделов:1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.13, 1.14.3.Мероприятия подразделов:1.2.3, 1.14.10.1 | Министерство труда и занятости населения Тамбовской области |
| 2.10.6. Доля предпринимателей/ людей, имеющих/ готовящихся открыть свой бизнес, в общем количестве респондентов | % | 13,8 | 14,8 | 15,8 | Все мероприятия разделов:1.3, 1.5, 1.6.Мероприятия подразделов:1.2.3, 1.14.10.3,1.14.10.4, 1.14.10.5 | Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Тамбовской области |
| 2.10.7. Отношение среднесписочной численности работников малых и средних предприятий (включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых) к числу занятых | % | 25,1 | 26,5 | 28,0 | Все мероприятия разделов:1.3, 1.5, 1.6.Мероприятия подразделов:1.2.3, 1.14.10.4,1.14.10.5 | Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Тамбовской области |
| 2.10.8. Доля населения, имеющего возможность продажи излишков выращенной плодоовощной продукции личного подсобного хозяйства с целью дополнительных доходов | % | 38,4 | 40,5 | 43,0 | Все мероприятия разделов:1.3, 1.5.Мероприятия подразделов:1.2.3, 1.14.10.5 | Министерство сельского хозяйства Тамбовской области;ОМСУ (по согласованию) |
| 2.10.9. Темп роста индивидуальных предпринимателей, малых и средних предприятий на 100 тысяч человек населения | % | 96,9 | 100,0 | 101,0 | Все мероприятия разделов:1.3, 1.5, 1.6.Мероприятия подразделов:1.2.3,1.14.10.3,1.14.10.4, 1.14.10.5,1.14.10.6 | Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Тамбовской области |
| 2.10.10. Темп роста среднесписочной численности работников малых и средних предприятий к числу занятых | % | 104,2 | 106,7 | 110,8 | Все мероприятия разделов:1.3, 1.5.Мероприятия подразделов:1.2.3, 1.14.10.3,1.14.10.4, 1.14.10.5,1.14.10.6 | Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Тамбовской области |
| 2.10.11. Темп роста средней продолжительности поиска работы безработными | % | 105,4 | 98,7 | 97,4 | Все мероприятия разделов:1.1, 1.3, 1.4,1.5, 1.13.Мероприятия подразделов:1.2.3, 1.14.10.2 | Министерство труда и занятости населения Тамбовской области |
| 3. Перечень стратегических, программных и плановых документов Российской Федерации и Тамбовской области, включающих мероприятия, реализация которых влияет на повышение уровня качества жизни населения в Тамбовской области |
| Мероприятие | Стратегический/программный/плановый документ (полное наименование, каким нормативным актом утвержден) | Исполнитель |
| 1 | 2 | 3 |
| 3.1. Институт региональных сервисных уполномоченных |
| 3.1.1. Обучение методологии сервис-дизайна и клиентоцентричного подхода государственных служащих исполнительных органов Тамбовской области, специалистов их подведомственных организаций, государственных муниципальных служащих Тамбовской области | Государственная программа Тамбовской области "Экономическое развитие и инновационная экономика" (утверждена постановлением администрации Тамбовской области от 24.09.2013 N 1057), направление (подпрограмма) "Совершенствование системы стратегического и программно-целевого планирования", комплекс процессных мероприятий "Научно-аналитическое, информационно-технологическое и организационное обеспечение прогнозирования и реализации региональной государственной социально-экономической политики" | Министерство экономической и инвестиционной политики Тамбовской области |
| 3.2. Модель работы "Дружелюбная организация", в том числе в социальной сфере |
| 3.2.1. Проведение опросов среди благополучателей о работе организаций социальной сферы для поощрения сотрудников | Государственная программа Тамбовской области "Социальная поддержка граждан" (утверждена постановлением администрации Тамбовской области от 13.08.2014 N 894), направление (подпрограмма) "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан", региональный проект "Модернизация сферы социального обслуживания и развитие сектора негосударственных организаций в сфере оказания социальных услуг" | Министерство социальной защиты и семейной политики Тамбовской области |
| 3.3. Поддержка региональных негосударственных поставщиков услуг |
| 3.3.1. Оказание государственной поддержки (гранты в форме субсидий) общественным и иным некоммерческим организациям | Государственная программа Тамбовской области "Развитие институтов гражданского общества" (утверждена постановлением администрации Тамбовской области от 28.10.2013 N 1206), направление (подпрограмма) "Обеспечение участия институтов гражданского общества региона (общественных объединений молодежи) в решении стратегических задач национального развития", региональный проект "Поддержка гражданских инициатив" | Департамент внутренней политики Правительства Тамбовской области |
| 3.3.2. Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, финансовой поддержки в виде грантов | Государственная программа Тамбовской области "Экономическое развитие и инновационная экономика" (утверждена постановлением администрации Тамбовской области от 24.09.2013 N 1057), направление (подпрограмма) "Развитие малого и среднего предпринимательства", региональный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" | Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Тамбовской области |
| 3.3.3. Оценка качества оказания социальных услуг негосударственными организациями, в том числе: |  |  |
| 3.3.3.1. проведение опросов среди благополучателей о качестве работы организаций социальной сферы | Государственная программа Тамбовской области "Социальная поддержка граждан" (утверждена постановлением администрации Тамбовской области от 13.08.2014 N 894), направление (подпрограмма) "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан", региональный проект "Модернизация сферы социального обслуживания и развитие сектора негосударственных организаций в сфере оказания социальных услуг" | Министерство социальной защиты и семейной политики Тамбовской области |
| 3.3.3.2. ежегодное проведение мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг на территории области | Государственная программа Тамбовской области "Экономическое развитие и инновационная экономика" (утверждена постановлением администрации Тамбовской области от 24.09.2013 N 1057), направление (подпрограмма) "Совершенствование государственного и муниципального управления", комплекс процессных мероприятий "Совершенствование государственного и муниципального управления" | Департамент внутренней политики аппарата Правительства Тамбовской области |
| 3.3.3.3. осуществление мероприятий по сбору, обобщению и анализу информации о качестве оказания медицинских услуг медицинскими организациями Тамбовской области | Государственная программа Тамбовской области "Развитие здравоохранения Тамбовской области" (утверждена постановлением администрации Тамбовской области от 30.04.2013 N 447), направление (подпрограмма) "Экспертиза и контрольно-надзорные функции", комплекс процессных мероприятий "Организация государственного санитарно-эпидемиологического надзора и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения" | Министерство здравоохранения Тамбовской области |
| 3.4. Стандарт поддержки добровольчества (волонтерства) |
| 3.4.1. Осуществление мероприятий по обучению координаторов добровольцев (волонтеров) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами | Государственная программа Тамбовской области "Развитие институтов гражданского общества" (утверждена постановлением администрации Тамбовской области от 28.10.2013 N 1206), направление (подпрограмма) "Обеспечение участия институтов гражданского общества региона (общественных объединений молодежи) в решении стратегических задач национального развития", региональный проект "Социальная активность" | Департамент молодежной политики Правительства Тамбовской области |
| 3.4.2. Популяризация деятельности добровольчества и благотворительности путем размещения информационных, новостных и аналитических материалов | Государственная программа Тамбовской области "Развитие институтов гражданского общества" (утверждена постановлением администрации Тамбовской области от 28.10.2013 N 1206), направление (подпрограмма) "Обеспечение участия институтов гражданского общества региона (общественных объединений молодежи) в решении стратегических задач национального развития", региональный проект "Поддержка гражданских инициатив";государственная программа Тамбовской области "Развитие институтов гражданского общества" (утверждена постановлением администрации Тамбовской области от 28.10.2013 N 1206), направление (подпрограмма) "Обеспечение участия институтов гражданского общества региона (общественных объединений молодежи) в решении стратегических задач национального развития", региональный проект "Социальная активность" | Департамент молодежной политики Правительства Тамбовской области;департамент внутренней политики Правительства Тамбовской области |
| 3.5. Региональная инфраструктура социальной поддержки граждан |
| 3.5.1. Оснащение медицинскими изделиями региональных организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации взрослых и детей | Государственная программа Тамбовской области "Развитие здравоохранения Тамбовской области" (утверждена постановлением администрации Тамбовской области от 30.04.2013 N 447), направление "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи", региональный проект "Обеспечение расширенного неонатального скрининга" | Министерство здравоохранения Тамбовской области |
| 3.5.2. Укрепление материально-технической базы государственных учреждений области; укомплектование медицинскими работниками службы паллиативной помощи; повышение доступности лекарственного обеспечения | Государственная программа Тамбовской области "Развитие здравоохранения Тамбовской области" (утверждена постановлением администрации Тамбовской области от 30.04.2013 N 447) | Министерство здравоохранения Тамбовской области |
| 3.5.3. Оказание паллиативной помощи детям и взрослым, в том числе мобильными службами | Государственная программа Тамбовской области "Развитие здравоохранения Тамбовской области" (утверждена постановлением администрации Тамбовской области от 30.04.2013 N 447), направление "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям", комплекс процессных мероприятий "Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи" | Министерство здравоохранения Тамбовской области |
| 3.5.4. Увеличение количества оснащенных "школ ухода" и пунктов проката ТСР | Государственная программа Тамбовской области "Социальная поддержка граждан" (утверждена постановлением администрации Тамбовской области от 13.08.2014 N 894), направление (подпрограмма) "Модернизация и развитие социального обслуживания населения", региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения" | Министерство социальной защиты и семейной политики Тамбовской области |
| 3.6. Программа медико-социальной помощи семьям при рождении ребенка с врожденными пороками и патологиями развития |
| 3.6.1. Оказание услуг по предоставлению дистанционного образования на дому по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования детям-инвалидам | Государственная программа Тамбовской области "Развитие образования Тамбовской области" (утверждена постановлением администрации Тамбовской области от 28.12.2012 N 1677, направление (подпрограмма) "Развитие общего и дополнительного образования", комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации образовательных программ общего и дополнительного образования" | Министерство образования и науки Тамбовской области |
| 3.7. Отдельные мероприятия, оказывающие влияние на рейтинг качества жизни, не вошедшие в мероприятия стандарта |
| 3.7.1. Медицинское обслуживание |
| 3.7.1.1. Реализация мероприятий в рамках региональных проектов:"Борьба с онкологическими заболеваниями";"Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями";"Развитие детского здравоохранения,включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям";"Развитие первичной медико - санитарной помощи";"Укрепление общественного здоровья";"Развитие здравоохранения Тамбовской области";"Модернизация первичного звена здравоохранения" | Государственная программа Тамбовской области "Развитие здравоохранения Тамбовской области" (утверждена постановлением администрации Тамбовской области от 30.04.2013 N 447) | Министерство здравоохранения Тамбовской области |
| 3.7.2. Социальная защита |
| 3.7.2.1. Оказание государственной социальной помощи на основаниисоциального контракта | Государственная программа Тамбовской области "Социальная поддержка граждан" (утверждена постановлением администрации Тамбовской области от 13.08.2014 N 894), направление (подпрограмма) "Предоставление отдельным категориям граждан государственной социальной помощи на основании социального контракта", региональный проект "Социальный контракт" | Министерство социальной защиты и семейной политики Тамбовской области |
| 3.7.2.2. Предоставление жилых помещений детям-сиротам, в том числе с использованием сертификатов | Государственная программа Тамбовской области "Социальная поддержка граждан" (утверждена постановлением администрации Тамбовской области от 13.08.2014 N 894), направление (подпрограмма) "Предоставление отдельным категориям граждан государственной социальной помощи на основании социального контракта", региональный проект "Социальный контракт";распоряжение Правительства Тамбовской области от 30.05.2023 N 410-р "Об утверждении программы ликвидации до 2030 года задолженности по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями";Государственная программа Тамбовской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения области" (утверждена постановлением администрации Тамбовской области от 05.06.2013 N 586) | Министерство градостроительства и архитектуры Тамбовской области;министерство социальной защиты и семейной политики Тамбовской области;министерство имущественных отношений и государственного заказа Тамбовской области;министерство финансов Тамбовской области |
| 3.7.2.3. Внедрение системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | Государственная программа Тамбовской области "Социальная поддержка граждан" (утверждена постановлением администрации Тамбовской области от 13.08.2014 N 894), направление (подпрограмма) "Модернизация и развитие социального обслуживания населения", региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения";распоряжение Правительства Тамбовской области от 23.12.2022 N 357-р "О реализации пилотного проекта по внедрению системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в Тамбовской области в 2023 году" | Министерство социальной защиты и семейной политики Тамбовской области |
| 3.7.2.4. Обеспечение комплексного сопровождения детей с расстройством аутистического спектра и другими ментальными нарушениями | Государственная программа Тамбовской области "Доступная среда" (утверждена постановлением администрации Тамбовской области от 06.10.2020 N 798), направление (подпрограмма) "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов", региональный проект "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов в области";распоряжение администрации Тамбовской области от 20.11.2020 N 830-р "Об утверждении Концепции комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями в Тамбовской области на 2021 - 2024 годы ("ранняя помощь") и Плана мероприятий по ее реализации" | Министерство социальной защиты и семейной политики Тамбовской области;министерство здравоохранения Тамбовской области;министерство образования и науки Тамбовской области |
| 3.7.3. Инклюзивность и равенство |
| 3.7.3.1. Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места | Государственная программа Тамбовской области "Содействие занятости населения" (утверждена постановлением администрации Тамбовской области от 18.07.2013 N 766), направление "Мероприятия в сфере занятости населения и социальная поддержка безработных граждан", региональный проект "Активная политика занятости населения";государственная программа Тамбовской области "Доступная среда" (утверждена постановлением администрации Тамбовской области от 06.10.2020 N 798), направление (подпрограмма) "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов", региональный проект "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов в области" | Министерство труда и занятости населения Тамбовской области |
| 3.7.3.2. Возмещение работодателям затрат на оплату труда трудоустроенных инвалидов молодого возраста и наставников при трудоустройстве | Государственная программа Тамбовской области "Содействие занятости населения" (утверждена постановлением администрации Тамбовской области от 18.07.2013 N 766), направление "Мероприятия в сфере занятости населения и социальная поддержка безработных граждан", региональный проект "Активная политика занятости населения" | Министерство труда и занятости населения Тамбовской области |
| 3.7.4. Образование и развитие |
| 3.7.4.1. Реализация мероприятий в рамках региональных проектов: "Содействие занятости"; "Содействие развитию дошкольного образования"; "Современная школа"; "Цифровая образовательная среда"; "Содействие развитию общего и дополнительного образования"; "Успех каждого ребенка" | Государственная программа Тамбовской области "Развитие образования Тамбовской области" (утверждена постановлением администрации Тамбовской области от 28.12.2012 N 1677) | Министерство образования и науки Тамбовской области |
| 3.7.5. Жилье и инфраструктура |
| 3.7.5.1. Благоустройство дворовых и общественных территорий в муниципальных образованиях области | Государственная программа Тамбовской области "Формирование современной городской среды в Тамбовской области" (утверждена постановлением администрации Тамбовской области от 29.08.2017 N 864), региональный проект "Развитие объектов благоустройства на территории муниципальных образований Тамбовской области" | Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тамбовской области |
| 3.7.5.2. Создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения муниципальной собственности с использованием инфраструктурных бюджетных кредитов | Государственная программа Тамбовской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения области" (утверждена постановлением администрации Тамбовской области от 05.06.2013 N 586), направление (подпрограмма) "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения области", региональные проекты "Реализация инвестиционных проектов" и "Реализация инвестиционных проектов с использованием инфраструктурных бюджетных кредитов" | Министерство градостроительства и архитектуры |
| 3.7.5.3. Модернизация объектов водоснабжения | Государственная программа Тамбовской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения области" (утверждена постановлением администрации Тамбовской области от 05.06.2013 N 586), направление (подпрограмма) "Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения области", региональный проект "Чистая вода" | Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тамбовской области |
| 3.7.5.4. Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тамбовской области | Государственная программа Тамбовской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения области" (утверждена постановлением администрации Тамбовской области от 05.06.2013 N 586), направление (подпрограмма) "Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения области", региональный проект "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов" | Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тамбовской области |
| 3.7.5.5. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения | Государственная программа Тамбовской области "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области" (утверждена постановлением администрации Тамбовской области от 20.06.2013 N 640), направление (подпрограмма) "Развитие транспортного комплекса", региональный проект "Создание и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (Тамбовская область)";государственная программа Тамбовской области комплексного развития сельских территорий (утверждена постановлением администрации Тамбовской области от 31.12.2019 N 1506), направление (подпрограмма) "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях", региональный проект "Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях" | Министерство автомобильных дорог и транспорта Тамбовской;министерство сельского хозяйства Тамбовской области;ОМСУ (по согласованию) |
| 3.7.5.6. Обеспечение подъездными дорогами с твердым покрытием к сельским населенным пунктам | Государственная программа Тамбовской области комплексного развития сельских территорий (утверждена постановлением администрации Тамбовской области от 31.12.2019 N 1506), направление (подпрограмма) "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях", региональный проект "Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях" | Министерство автомобильных дорог и транспорта Тамбовской;министерство сельского хозяйства Тамбовской области;ОМСУ (по согласованию) |
| 3.7.5.7. Модернизация маршрутной сети во взаимодействии с мероприятиями по развитию улично-дорожной сети, вводом в эксплуатацию жилищного фонда, объектов здравоохранения, а также производственных, образовательных и социальных организаций | Государственная программа Тамбовской области "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области" (утверждена постановлением администрации Тамбовской области от 20.06.2013 N 640), направление (подпрограмма) "Развитие транспортного комплекса", региональный проект "Поддержка и развитие автомобильного транспорта (Тамбовская область)" | Министерство автомобильных дорог и транспорта Тамбовской;ОМСУ (по согласованию) |
| 3.7.5.8. Реализация администрациями районов мероприятий по организации транспортного обслуживания населения, в том числе путем заключения государственных и муниципальных контрактов на социально значимые пассажирские перевозки. Содействие обновлению подвижного состава общественного транспорта | Государственная программа Тамбовской области "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области" (утверждена постановлением администрации Тамбовской области от 20.06.2013 N 640) направление (подпрограмма) "Развитие транспортного комплекса", региональный проект "Поддержка и развитие автомобильного транспорта (Тамбовская область)" | Министерство автомобильных дорог и транспорта Тамбовской |
| 3.7.6. Потребление и досуг |
| 3.7.6.1. Капитальный ремонт, реконструкция и строительство культурно-досуговых учреждений в сельской местности, в том числе детских школ искусств, музеев | Государственная программа Тамбовской области "Развитие культуры" (утверждена постановлением администрации Тамбовской области от 20.06.2013 N 642), направление (подпрограмма) "Развитие культурной инфраструктуры", региональные проекты "Развитие искусства и творчества" и "Культурная среда" | Министерство культуры Тамбовской области |
| 3.7.6.2. Укрепление материально-технической базы культурно-досуговых учреждений, в том числе библиотек, театров, детских школ искусств | Государственная программа Тамбовской области "Развитие культуры" (утверждена постановлением администрации Тамбовской области от 20.06.2013 N 642), направление (подпрограмма) "Развитие культурной инфраструктуры", региональный проект "Развитие искусства и творчества" | Министерство культуры Тамбовской области |
| 3.7.6.3. Обеспечение привлечения к систематическим занятиям физической культурой и спортом не менее 43,6% граждан среднего возраста | Государственная программа Тамбовской области "Развитие физической культуры и спорта" (утверждена постановлением администрации Тамбовской области от 27.09.2013 N 1075), направление (подпрограмма) "Массовый спорт и подготовка спортивного резерва", региональный проект "Развитие физической культуры и массового спорта" | Министерство спорта Тамбовской области |
| 3.7.6.4. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий с обучающимися, включенных в календарный план спортивно-массовых мероприятий | Государственная программа Тамбовской области "Развитие физической культуры и спорта" (утверждена постановлением администрации Тамбовской области от 27.09.2013 N 1075), направление (подпрограмма) "Массовый спорт и подготовка спортивного резерва", комплекс процессных мероприятий "Проведение спортивных мероприятий и подготовка спортивного резерва" | Министерство спорта Тамбовской области |
| 3.7.7. Чистота и экология |
| 3.7.7.1. Реализация мероприятий регионального проекта "Чистая вода" | Государственная программа Тамбовской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения области" (утверждена постановлением администрации Тамбовской области от 05.06.2013 N 586), направление (подпрограмма) "Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения области" | Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тамбовской области;ОМСУ (по согласованию) |
| 3.7.7.2. Проведение экологического просвещения населения | Государственная программа Тамбовской области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Тамбовской области" (утверждена постановлением администрации Тамбовской области от 24.12.2012 N 1657), направление (подпрограмма) "Регулирование качества окружающей среды", комплекс процессных мероприятий "Развитие и содержание особо охраняемых природных территорий регионального значения" | Министерство экологии и природных ресурсов Тамбовской области |
| 3.7.7.3. Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов (Тамбовская область) | Государственная программа Тамбовской области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Тамбовской области" (утверждена постановлением администрации Тамбовской области от 24.12.2012 N 1657), направление (подпрограмма) "Обращение с твердыми коммунальными и промышленными отходами", региональный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", входящий в национальный проект | Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тамбовской области |
| 3.7.7.4. Проведение капитального ремонта действующих гидротехнических сооружений с целью сохранения водохозяйственного потенциала территорий | Государственная программа Тамбовской области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Тамбовской области" (утверждена постановлением администрации Тамбовской области от 24.12.2012 N 1657), направление (подпрограмма) "Развитие водохозяйственного комплекса", региональный проект "Защита от наводнений и иных негативных воздействий вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений" (предоставляется субсидия из федерального бюджета), не входящий в национальный проект | Министерство экологии и природных ресурсов Тамбовской области |
| 3.7.7.5. Создание условий для развития использования альтернативных видов топлива на автомобильном транспорте в Тамбовской области | Государственная программа Тамбовской области "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области" (утверждена постановлением администрации Тамбовской области от 20.06.2013 N 640), направление (подпрограмма) "Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива", региональный проект "Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива (Тамбовская область)" | Министерство автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области |
| 3.7.7.6. Мероприятия по предотвращению и (или) снижению негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранению и восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов,обеспечению экологической безопасности | Государственная программа Тамбовской области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Тамбовской области" (утверждена постановлением администрации Тамбовской области от 24.12.2012 N 1657), направление (подпрограмма) "Обращение с твердыми коммунальными и промышленными отходами", региональный проект "Генеральная уборка", не входящий в национальный проект | Министерство экологии и природных ресурсов Тамбовской области |
| 3.7.7.7. Расчистка русел рек, водохранилищ и других водных объектов, обустройство территории родников | Государственная программа Тамбовской области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Тамбовской области" (утверждена постановлением администрации Тамбовской области от 24.12.2012 N 1657), направление (подпрограмма) "Развитие водохозяйственного комплекса", региональный проект "Сохранение уникальных водных объектов", входящий в национальный проект | Министерство экологии и природных ресурсов Тамбовской области |
| 3.7.8. Безопасность |
| 3.7.8.1. Реализация мероприятий в рамках региональных проектов:"Безопасность дорожного движения";"Повышение безопасности дорожного движения" | Государственная программа Тамбовской области "Обеспечение безопасности населения Тамбовской области и противодействие преступности" (утверждена постановлением администрации Тамбовской области от 06.10.2014 N 1203) | Министерство образования и науки Тамбовской области;министерство юстиции и региональной безопасности Тамбовской области;министерство автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области |
| 3.7.9. Государственные услуги и сервисы |
| 3.7.9.1. Оценка качества предоставления государственных (социальных) услуг и сервисов: |  |  |
| 3.7.9.1.1. проведение опросов среди благополучателей о качестве работы организаций социальной сферы | Государственная программа Тамбовской области "Социальная поддержка граждан" (утверждена постановлением администрации Тамбовской области от 13.08.2014 N 894), направление (подпрограмма) "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан", региональный проект "Модернизация сферы социального обслуживания и развитие сектора негосударственных организаций в сфере оказания социальных услуг" | Министерство социальной защиты и семейной политики Тамбовской области |
| 3.7.9.1.2. ежегодное проведение мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг на территории области | Государственная программа Тамбовской области "Экономическое развитие и инновационная экономика" (утверждена постановлением администрации Тамбовской области от 24.09.2013 N 1057), направление (подпрограмма) "Совершенствование государственного и муниципального управления", комплекс процессных мероприятий "Совершенствование государственного и муниципального управления" | Департамент внутренней политики аппарата Правительства Тамбовской области |
| 3.7.9.1.3. осуществление мероприятий по сбору, обобщению и анализу информации о качестве оказания медицинских услуг медицинскими организациями Тамбовской области | Государственная программа Тамбовской области "Развитие здравоохранения Тамбовской области" (утверждена постановлением администрации Тамбовской области от 30.04.2013 N 447), направление (подпрограмма) "Экспертиза и контрольно-надзорные функции", комплекс процессных мероприятий "Организация государственного санитарно-эпидемиологического надзора и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения" | Министерство здравоохранения Тамбовской области |
| 3.7.10. Возможности для работы и своего дела |
| 3.7.10.1. Реализация отдельных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда в Тамбовской области | Государственная программа Тамбовской области "Содействие занятости населения" (утверждена постановлением администрации Тамбовской области от 18.07.2013 N 7660), направление "Мероприятия в сфере занятости населения и социальная поддержка безработных граждан", региональный проект "Содействие занятости" | Министерство труда и занятости населения Тамбовской области |
| 3.7.10.2. Предоставление субсидии автономной некоммерческой организации "Центр координации поддержки бизнеса Тамбовской области" (далее - АНО "Центр координации поддержки бизнеса Тамбовской области") в целях оказания комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" | Государственная программа Тамбовской области "Экономическое развитие и инновационная экономика" (утверждена постановлением администрации Тамбовской области от 24.09.2013 N 1057), направление (подпрограмма) "Развитие малого и среднего предпринимательства", региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" | Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Тамбовской области |
| 3.7.10.3. Предоставление субсидии АНО "Центр координации поддержки бизнеса Тамбовской области" на развитие центров "Мой бизнес" в целях предоставления гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям комплекса услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг | Государственная программа Тамбовской области "Экономическое развитие и инновационная экономика" (утверждена постановлением администрации Тамбовской области от 24.09.2013 N 1057), направление (подпрограмма) "Развитие малого и среднего предпринимательства", региональный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" | Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Тамбовской области |

И.о. министра экономической и инвестиционной

политики Тамбовской области

В.А.Иванов