|  |
| --- |
|  |
| Распоряжение Главы УР от 13.10.2021 N 285-РГ (ред. от 27.04.2023) "Об утверждении Комплексного плана мероприятий Удмуртской Республики по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2021 - 2024 годы" |
| Документ предоставлен [**КонсультантПлюс  www.consultant.ru**](https://www.consultant.ru)  Дата сохранения: 25.06.2023 |

|  |  |
| --- | --- |
| 13 октября 2021 года | N 285-РГ |

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГЛАВЫ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЭТАПНОГО ДОСТУПА

НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ, К БЮДЖЕТНЫМ СРЕДСТВАМ, ВЫДЕЛЯЕМЫМ

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ,

НА 2021 - 2024 ГОДЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. распоряжений Главы УР от 04.10.2022 [N 346-РГ](consultantplus://offline/ref=ABEDA88E01B99B6EDE059DB8B3EBE5CAD65A60048614DCAD090571A2CC0F6005550580E1977A9C9D3D5A4CD28B250C0250936096B79FAAD29FA2243Ct4i6N),  от 27.04.2023 [N 112-РГ](consultantplus://offline/ref=ABEDA88E01B99B6EDE059DB8B3EBE5CAD65A60048614DAAC0E0471A2CC0F6005550580E1977A9C9D3D5A4CD28B250C0250936096B79FAAD29FA2243Ct4i6N)) |  |

В целях реализации [Комплекса](consultantplus://offline/ref=ABEDA88E01B99B6EDE0583B5A587BBC2D6563B008414D6FA535677F5935F66500745DEB8D63B8F9C3B444ED28Ft2iDN) мер по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2021 - 2024 годы, утвержденного заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Голиковой Т.А. от 11 декабря 2020 года N 11826п-П44 (далее - Комплекс мер):

1. Утвердить прилагаемый Комплексный [план](#P55) мероприятий Удмуртской Республики по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым за предоставление социальных услуг населению, на 2021 - 2024 годы (далее - Комплексный план Удмуртской Республики).

2. Определить исполнительным органом Удмуртской Республики, уполномоченным на координацию и мониторинг мероприятий Комплексного [плана](#P55) Удмуртской Республики и Комплекса мер, Министерство экономики Удмуртской Республики.

(в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=ABEDA88E01B99B6EDE059DB8B3EBE5CAD65A60048614DAAC0E0471A2CC0F6005550580E1977A9C9D3D5A4CD28A250C0250936096B79FAAD29FA2243Ct4i6N) Главы УР от 27.04.2023 N 112-РГ)

3. Определить ответственными за реализацию в Удмуртской Республике Комплекса мер и Комплексного плана Удмуртской Республики следующие государственные органы Удмуртской Республики: Администрацию Главы и Правительства Удмуртской Республики, Министерство экономики Удмуртской Республики, Министерство финансов Удмуртской Республики, Министерство здравоохранения Удмуртской Республики, Министерство культуры Удмуртской Республики, Министерство образования и науки Удмуртской Республики, Министерство по физической культуре и спорту Удмуртской Республики, Агентство по молодежной политике Удмуртской Республики, Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики, Министерство национальной политики Удмуртской Республики, Министерство имущественных отношений Удмуртской Республики, Агентство печати и массовых коммуникаций Удмуртской Республики, Государственный комитет Удмуртской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

(п. 3 в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=ABEDA88E01B99B6EDE059DB8B3EBE5CAD65A60048614DCAD090571A2CC0F6005550580E1977A9C9D3D5A4CD28A250C0250936096B79FAAD29FA2243Ct4i6N) Главы УР от 04.10.2022 N 346-РГ)

4. Ответственным исполнителям мероприятий Комплексного [плана](#P55) Удмуртской Республики:

1) обеспечить реализацию Комплексного [плана](#P55) Удмуртской Республики;

2) обеспечить представление в Министерство экономики Удмуртской Республики полугодового и годового отчетов о результатах реализации Комплексного [плана](#P55) Удмуртской Республики ежегодно до 15 июля отчетного года и 15 января года, следующего за отчетным годом, соответственно, за исключением [пунктов 3.6](#P197), [3.7](#P202) и [4.4.1](#P272) Комплексного плана Удмуртской Республики;

(пп. 2 в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=ABEDA88E01B99B6EDE059DB8B3EBE5CAD65A60048614DAAC0E0471A2CC0F6005550580E1977A9C9D3D5A4CD284250C0250936096B79FAAD29FA2243Ct4i6N) Главы УР от 27.04.2023 N 112-РГ)

3) обеспечить представление в Министерство экономики Удмуртской Республики отчетов о результатах реализации Комплексного [плана](#P55) Удмуртской Республики по [пунктам 3.6](#P197) и [3.7](#P202) Комплексного плана Удмуртской Республики в срок до 1 марта года, следующего за отчетным;

4) обеспечить представление в Министерство экономики Удмуртской Республики отчетов о результатах реализации Комплексного [плана](#P55) Удмуртской Республики по [пункту 4.4.1](#P272) Комплексного плана Удмуртской Республики ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

(пп. 4 введен [распоряжением](consultantplus://offline/ref=ABEDA88E01B99B6EDE059DB8B3EBE5CAD65A60048614DAAC0E0471A2CC0F6005550580E1977A9C9D3D5A4CD38C250C0250936096B79FAAD29FA2243Ct4i6N) Главы УР от 27.04.2023 N 112-РГ)

5. Министерству экономики Удмуртской Республики:

1) осуществлять мониторинг реализации мероприятий Комплексного [плана](#P55) Удмуртской Республики на основании представленных отчетов;

2) ежегодно размещать отчет о реализации мер по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению в Удмуртской Республике, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в срок до 20 марта года, следующего за отчетным.

6. Рекомендовать органам местного самоуправления городских округов и муниципальных округов, образованных на территории Удмуртской Республики, принять участие в реализации Комплексного [плана](#P55) Удмуртской Республики.

(в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=ABEDA88E01B99B6EDE059DB8B3EBE5CAD65A60048614DCAD090571A2CC0F6005550580E1977A9C9D3D5A4CD284250C0250936096B79FAAD29FA2243Ct4i6N) Главы УР от 04.10.2022 N 346-РГ)

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Удмуртской Республики

А.В.БРЕЧАЛОВ

г. Ижевск

13 октября 2021 года

N 285-РГ

Утвержден

распоряжением

Главы

Удмуртской Республики

от 13 октября 2021 г. N 285-РГ

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЭТАПНОГО

ДОСТУПА НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ, К БЮДЖЕТНЫМ СРЕДСТВАМ,

ВЫДЕЛЯЕМЫМ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ,

НА 2021 - 2024 ГОДЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. распоряжений Главы УР от 04.10.2022 [N 346-РГ](consultantplus://offline/ref=ABEDA88E01B99B6EDE059DB8B3EBE5CAD65A60048614DCAD090571A2CC0F6005550580E1977A9C9D3D5A4CD38D250C0250936096B79FAAD29FA2243Ct4i6N),  от 27.04.2023 [N 112-РГ](consultantplus://offline/ref=ABEDA88E01B99B6EDE059DB8B3EBE5CAD65A60048614DAAC0E0471A2CC0F6005550580E1977A9C9D3D5A4CD38E250C0250936096B79FAAD29FA2243Ct4i6N)) |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемые результаты | Срок реализации мероприятия | Ответственные исполнители |
| 1. Совершенствование нормативного правового регулирования и правоприменительной практики в целях обеспечения доступа негосударственных организаций к предоставлению социальных услуг за счет бюджетных средств | | | | |
| 1.1 | Принятие нормативных правовых актов и внесение изменений в действующие нормативные правовые акты в целях обеспечения поэтапного доступа негосударственных организаций к бюджетным средствам на оказание услуг в социальной сфере | нормативные правовые акты Удмуртской Республики | по мере необходимости | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики, Министерство культуры Удмуртской Республики, Министерство образования и науки Удмуртской Республики, Министерство по физической культуре и спорту Удмуртской Республики, Агентство по молодежной политике Удмуртской Республики, Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики, Министерство национальной политики Удмуртской Республики, Агентство печати и массовых коммуникаций Удмуртской Республики (далее - исполнительные органы Удмуртской Республики социального блока), Министерство экономики Удмуртской Республики, Государственный комитет Удмуртской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
| (в ред. распоряжений Главы УР от 04.10.2022 [N 346-РГ](consultantplus://offline/ref=ABEDA88E01B99B6EDE059DB8B3EBE5CAD65A60048614DCAD090571A2CC0F6005550580E1977A9C9D3D5A4CD38C250C0250936096B79FAAD29FA2243Ct4i6N), от 27.04.2023 [N 112-РГ](consultantplus://offline/ref=ABEDA88E01B99B6EDE059DB8B3EBE5CAD65A60048614DAAC0E0471A2CC0F6005550580E1977A9C9D3D5A4CD389250C0250936096B79FAAD29FA2243Ct4i6N)) | | | | |
| 1.2 | Проведение анализа принятых нормативных правовых актов и правоприменительной практики Удмуртской Республики на предмет устранения барьеров для участия негосударственных организаций в предоставлении услуг в социальной сфере | нормативные правовые акты Удмуртской Республики | октябрь 2021 года, далее - ежегодно | Администрация Главы и Правительства Удмуртской Республики, исполнительные органы Удмуртской Республики социального блока, Министерство экономики Удмуртской Республики, Государственный комитет Удмуртской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
| (в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=ABEDA88E01B99B6EDE059DB8B3EBE5CAD65A60048614DAAC0E0471A2CC0F6005550580E1977A9C9D3D5A4CD389250C0250936096B79FAAD29FA2243Ct4i6N) Главы УР от 27.04.2023 N 112-РГ) | | | | |
| 1.3 | Разработка муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СОНКО) | муниципальный правовой акт | до 2024 года | органы местного самоуправления городских округов и муниципальных округов, образованных на территории Удмуртской Республики (по согласованию) |
| (в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=ABEDA88E01B99B6EDE059DB8B3EBE5CAD65A60048614DCAD090571A2CC0F6005550580E1977A9C9D3D5A4CD384250C0250936096B79FAAD29FA2243Ct4i6N) Главы УР от 04.10.2022 N 346-РГ) | | | | |
| 1.4 | Утверждение и актуализация административных регламентов по предоставлению государственных услуг по оценке качества оказываемых СОНКО общественно полезных услуг | нормативные правовые акты Удмуртской Республики | по мере необходимости | исполнительные органы Удмуртской Республики социального блока |
| (в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=ABEDA88E01B99B6EDE059DB8B3EBE5CAD65A60048614DAAC0E0471A2CC0F6005550580E1977A9C9D3D5A4CD389250C0250936096B79FAAD29FA2243Ct4i6N) Главы УР от 27.04.2023 N 112-РГ) | | | | |
| 2. Обеспечение доступа негосударственных организаций к реализации услуг в социальной сфере за счет бюджетных средств | | | | |
| 2.1 | Разработка информационных материалов по оказанию имущественной поддержки негосударственных организаций, в том числе предоставлению во временное пользование помещений, мест для хранения технических средств, оборудования, транспорта на безвозмездной основе или льготных условиях | информационные материалы | IV квартал 2021 года | Министерство имущественных отношений Удмуртской Республики |
| 2.2 | Подготовка предложений по предоставлению на льготной основе земельных участков и иных объектов недвижимого имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, негосударственным организациям, оказывающим услуги в социальной сфере, в том числе по внесению изменений в действующие нормативные правовые акты | нормативные правовые акты Удмуртской Республики | III квартал 2022 года | Министерство имущественных отношений Удмуртской Республики |
| 2.3 | Предоставление СОНКО имущественной поддержки в виде предоставления недвижимого имущества в аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользование | ведомственный акт | ежегодно | Министерство имущественных отношений Удмуртской Республики, исполнительные органы Удмуртской Республики социального блока |
| (в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=ABEDA88E01B99B6EDE059DB8B3EBE5CAD65A60048614DAAC0E0471A2CC0F6005550580E1977A9C9D3D5A4CD389250C0250936096B79FAAD29FA2243Ct4i6N) Главы УР от 27.04.2023 N 112-РГ) | | | | |
| 2.3.1 | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Министерства имущественных отношений Удмуртской Республики (www.miour.ru), Официальном сайте Главы Удмуртской Республики и Правительства Удмуртской Республики (www.udmurt.ru), официальных сайтах органов местного самоуправления городских округов и муниципальных округов, образованных на территории Удмуртской Республики, актуализированных перечней государственного и муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), которое может быть использовано только в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) СОНКО | размещение информации на официальном сайте | постоянно | Министерство имущественных отношений Удмуртской Республики, Администрация Главы и Правительства Удмуртской Республики, органы местного самоуправления городских округов и муниципальных округов, образованных на территории Удмуртской Республики (по согласованию) |
| (п. 2.3.1 введен [распоряжением](consultantplus://offline/ref=ABEDA88E01B99B6EDE059DB8B3EBE5CAD65A60048614DAAC0E0471A2CC0F6005550580E1977A9C9D3D5A4CD388250C0250936096B79FAAD29FA2243Ct4i6N) Главы УР от 27.04.2023 N 112-РГ) | | | | |
| 2.4 | Обеспечение доступа СОНКО к социальным услугам и внесение в государственные программы Удмуртской Республики изменений, направленных на обеспечение поэтапного доступа СОНКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление услуг населению в социальной сфере, в том числе по направлениям: | нормативные правовые акты Удмуртской Республики | по мере необходимости |  |
| 2.4.1 | в социальной сфере | по мере необходимости | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики |
| 2.4.2 | в сфере образования | по мере необходимости | Министерство образования и науки Удмуртской Республики |
| 2.4.3 | в сфере развития культуры | по мере необходимости | Министерство культуры Удмуртской Республики |
| 2.4.4 | в сфере развития здравоохранения | по мере необходимости | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики |
| 2.4.5 | в сфере развития физической культуры и спорта | по мере необходимости | Министерство по физической культуре и спорту Удмуртской Республики |
| 2.4.6 | в сфере национальной политики | по мере необходимости | Министерство национальной политики Удмуртской Республики |
| 2.4.7 | в сфере печати и массовых коммуникаций | по мере необходимости | Агентство печати и массовых коммуникаций Удмуртской Республики |
| 2.4.8 | в сфере гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | по мере необходимости | Государственный комитет Удмуртской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
| (в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=ABEDA88E01B99B6EDE059DB8B3EBE5CAD65A60048614DCAD090571A2CC0F6005550580E1977A9C9D3D5A4CD08D250C0250936096B79FAAD29FA2243Ct4i6N) Главы УР от 04.10.2022 N 346-РГ) | | | | |
| 2.4.9 | в сфере развития молодежной политики | нормативные правовые акты Удмуртской Республики | по мере необходимости | Агентство по молодежной политике Удмуртской Республики |
| (п. 2.4.9 введен [распоряжением](consultantplus://offline/ref=ABEDA88E01B99B6EDE059DB8B3EBE5CAD65A60048614DCAD090571A2CC0F6005550580E1977A9C9D3D5A4CD085250C0250936096B79FAAD29FA2243Ct4i6N) Главы УР от 04.10.2022 N 346-РГ) | | | | |
| 2.5 | Формирование календарного плана проведения конкурсов по предоставлению субсидий СОНКО | информация | до 1 февраля ежегодно | Министерство экономики Удмуртской Республики, исполнительные органы Удмуртской Республики социального блока, Государственный комитет Удмуртской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, органы местного самоуправления городских округов и муниципальных округов, образованных на территории Удмуртской Республики (по согласованию) |
| (в ред. распоряжений Главы УР от 04.10.2022 [N 346-РГ](consultantplus://offline/ref=ABEDA88E01B99B6EDE059DB8B3EBE5CAD65A60048614DCAD090571A2CC0F6005550580E1977A9C9D3D5A4CD384250C0250936096B79FAAD29FA2243Ct4i6N), от 27.04.2023 [N 112-РГ](consultantplus://offline/ref=ABEDA88E01B99B6EDE059DB8B3EBE5CAD65A60048614DAAC0E0471A2CC0F6005550580E1977A9C9D3D5A4CD08E250C0250936096B79FAAD29FA2243Ct4i6N)) | | | | |
| 3. Расширение механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | | | | |
| 3.1 | Осуществление методической помощи негосударственным организациям по их участию в оказании услуг в соответствующей социальной сфере за счет бюджетных средств | информационное письмо | до 31 декабря ежегодно | Администрация Главы и Правительства Удмуртской Республики, исполнительные органы Удмуртской Республики социального блока, Министерство экономики Удмуртской Республики, Государственный комитет Удмуртской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
| (в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=ABEDA88E01B99B6EDE059DB8B3EBE5CAD65A60048614DAAC0E0471A2CC0F6005550580E1977A9C9D3D5A4CD08E250C0250936096B79FAAD29FA2243Ct4i6N) Главы УР от 27.04.2023 N 112-РГ) | | | | |
| 3.2 | Организация и проведение семинаров, круглых столов, конференций и иных мероприятий по вопросам вовлечения негосударственных организаций к оказанию услуг в социальной сфере, получения государственной поддержки, участия в закупках, заполнения и предоставления различной отчетности | проведенные мероприятия | до 31 декабря ежегодно | Администрация Главы и Правительства Удмуртской Республики, исполнительные органы Удмуртской Республики социального блока, Министерство экономики Удмуртской Республики, Министерство финансов Удмуртской Республики, Министерство имущественных отношений Удмуртской Республики, Государственный комитет Удмуртской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
| (в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=ABEDA88E01B99B6EDE059DB8B3EBE5CAD65A60048614DAAC0E0471A2CC0F6005550580E1977A9C9D3D5A4CD08E250C0250936096B79FAAD29FA2243Ct4i6N) Главы УР от 27.04.2023 N 112-РГ) | | | | |
| 3.3 | Размещение информационных материалов о поддержке деятельности СОНКО, благотворительной деятельности и добровольчества на официальных сайтах органов государственной власти Удмуртской Республики, органов местного самоуправления городских округов и муниципальных округов, образованных на территории Удмуртской Республики, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в средствах массовой информации | информационное письмо | до 31 декабря ежегодно | Администрация Главы и Правительства Удмуртской Республики, Министерство имущественных отношений Удмуртской Республики, исполнительные органы Удмуртской Республики социального блока, Министерство экономики Удмуртской Республики, Государственный комитет Удмуртской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, органы местного самоуправления городских округов и муниципальных округов, образованных на территории Удмуртской Республики (по согласованию) |
| (п. 3.3 в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=ABEDA88E01B99B6EDE059DB8B3EBE5CAD65A60048614DAAC0E0471A2CC0F6005550580E1977A9C9D3D5A4CD089250C0250936096B79FAAD29FA2243Ct4i6N) Главы УР от 27.04.2023 N 112-РГ) | | | | |
| 3.4 | Популяризация реестра поставщиков социальных услуг в Удмуртской Республике для негосударственных организаций, осуществляющих услуги в социальной сфере | увеличение числа СОНКО, включенных в Реестр | до 31 декабря ежегодно | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики |
| 3.5 | Привлечение СОНКО в реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предоставляющих услуги по социальной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотических средств | информационное письмо | до 31 декабря ежегодно | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики |
| 3.6 | Проведение анализа участия СОНКО в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Удмуртской Республики в соответствии со [статьей 30](consultantplus://offline/ref=ABEDA88E01B99B6EDE0583B5A587BBC2D659370C8719D6FA535677F5935F6650154586B4D43E929E3B511883C97B555111D86D92AC83AAD6t8i2N) Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | аналитическая информация | до 1 марта ежегодно | Министерство финансов Удмуртской Республики |
| 3.7 | Проведение анализа участия СОНКО в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд исполнительных органов социальной сферы Удмуртской Республики и подведомственных им учреждений | аналитическая информация | до 1 марта ежегодно | Министерство финансов Удмуртской Республики |
| (в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=769B1151049EE3A3CB6E397518C89F4A2182C3AA3A2274B930681061738A96DD693F6D02CF73C1312978F84DD054FA5EC39F879AD0D5F040FACDBD28uDi7N) Главы УР от 27.04.2023 N 112-РГ) | | | | |
| 3.8 | Проведение общественных обсуждений проектов нормативных правовых актов Удмуртской Республики, затрагивающих деятельность СОНКО, в государственной информационной системе Удмуртской Республики "Интернет-портал для публичного обсуждения проектов и действующих нормативных правовых актов Удмуртской Республики" | свод предложений и замечаний по результатам общественного обсуждения | до 31 декабря ежегодно | Министерство экономики Удмуртской Республики, Администрация Главы и Правительства Удмуртской Республики, Министерство имущественных отношений Удмуртской Республики, исполнительные органы Удмуртской Республики социального блока, Государственный комитет Удмуртской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
| (в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=769B1151049EE3A3CB6E397518C89F4A2182C3AA3A2274B930681061738A96DD693F6D02CF73C1312978F84DD054FA5EC39F879AD0D5F040FACDBD28uDi7N) Главы УР от 27.04.2023 N 112-РГ) | | | | |
| 3.9 | Привлечение СОНКО к участию в работе попечительских (общественных, наблюдательных) советов государственных и муниципальных учреждений социальной сферы | ведомственный акт | до 31 декабря ежегодно | Администрация Главы и Правительства Удмуртской Республики, исполнительные органы Удмуртской Республики социального блока, Министерство экономики Удмуртской Республики |
| (в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=769B1151049EE3A3CB6E397518C89F4A2182C3AA3A2274B930681061738A96DD693F6D02CF73C1312978F84DD054FA5EC39F879AD0D5F040FACDBD28uDi7N) Главы УР от 27.04.2023 N 112-РГ) | | | | |
| 3.10 | Формирование и распространение лучших практик оказания СОНКО услуг населению в сфере социальной защиты и социального обслуживания, образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики, национальной политики, печати | размещение информации на официальном сайте, отчет в Министерство экономики Удмуртской Республики | до 31 декабря ежегодно | Министерство экономики Удмуртской Республики, Администрация Главы и Правительства Удмуртской Республики, исполнительные органы Удмуртской Республики социального блока, органы местного самоуправления городских округов и муниципальных округов, образованных на территории Удмуртской Республики (по согласованию) |
| (п. 3.10 в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=769B1151049EE3A3CB6E397518C89F4A2182C3AA3A2274B930681061738A96DD693F6D02CF73C1312978F84DD154FA5EC39F879AD0D5F040FACDBD28uDi7N) Главы УР от 27.04.2023 N 112-РГ) | | | | |
| 3.11 | Формирование и ведение Перечня ресурсных центров поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, добровольчества в Удмуртской Республике | размещение информации на официальном сайте | до 31 декабря ежегодно | Министерство экономики Удмуртской Республики, Министерство по физической культуре и спорту Удмуртской Республики, Агентство по молодежной политике Удмуртской Республики |
| (п. 3.11 в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=769B1151049EE3A3CB6E397518C89F4A2182C3AA3A2272B837691061738A96DD693F6D02CF73C1312978F84DD454FA5EC39F879AD0D5F040FACDBD28uDi7N) Главы УР от 04.10.2022 N 346-РГ) | | | | |
| 3.12 | Информирование о результатах формирования Реестра республиканских молодежных и детских общественных объединений, осуществляющих деятельность на территории Удмуртской Республики | размещение информации о результатах формирования реестра на официальном сайте Агентства по молодежной политике Удмуртской Республики | I квартал ежегодно | Агентство по молодежной политике Удмуртской Республики |
| (п. 3.12 в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=769B1151049EE3A3CB6E397518C89F4A2182C3AA3A2272B837691061738A96DD693F6D02CF73C1312978F84AD654FA5EC39F879AD0D5F040FACDBD28uDi7N) Главы УР от 04.10.2022 N 346-РГ) | | | | |
| 3.13 | Обеспечение функционирования информационной системы "Навигатор дополнительного образования детей Удмуртской Республики" | размещение информации об образовательных услугах организаций дополнительного образования детей в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | постоянно | Министерство образования и науки Удмуртской Республики |
| 4. Координация деятельности государственных органов Удмуртской Республики по обеспечению доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере | | | | |
| 4.1 | Подготовка ежегодного доклада о состоянии, проблемах и перспективах развития социально ориентированной деятельности некоммерческих организаций в Удмуртской Республике | доклад, направление доклада в Государственный Совет Удмуртской Республики | до 1 октября ежегодно | Министерство экономики Удмуртской Республики, Администрация Главы и Правительства Удмуртской Республики, Министерство имущественных отношений Удмуртской Республики, исполнительные органы Удмуртской Республики социального блока, Государственный комитет Удмуртской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
| (п. 4.1 в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=769B1151049EE3A3CB6E397518C89F4A2182C3AA3A2274B930681061738A96DD693F6D02CF73C1312978F84AD354FA5EC39F879AD0D5F040FACDBD28uDi7N) Главы УР от 27.04.2023 N 112-РГ) | | | | |
| 4.1.1 | Публикация ежегодного доклада о состоянии, проблемах и перспективах развития социально ориентированной деятельности некоммерческих организаций в Удмуртской Республике в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | размещение доклада в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | до 1 ноября ежегодно | Министерство экономики Удмуртской Республики |
| (п. 4.1.1 в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=769B1151049EE3A3CB6E397518C89F4A2182C3AA3A2274B930681061738A96DD693F6D02CF73C1312978F84ADA54FA5EC39F879AD0D5F040FACDBD28uDi7N) Главы УР от 27.04.2023 N 112-РГ) | | | | |
| 4.2 | Подготовка и проведение Координационного совета по обеспечению доступа СОНКО к предоставлению услуг в социальной сфере | протокол заседания Координационного совета | не реже одного раза в год | Министерство экономики Удмуртской Республики |
| 4.3 | Подготовка Отчета в Минэкономразвития России о реализации механизмов поддержки СОНКО и социального предпринимательства, обеспечения поэтапного доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере и внедрения конкурентных способов оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере ([распоряжение](consultantplus://offline/ref=769B1151049EE3A3CB6E27780EA4C142218094A0332178EF6D3A16362CDA90883B7F335B8E32D2302F66FA4ED0u5iCN) Правительства Российской Федерации от 29 октября 2021 г. N 3054-р) | отчет в Министерство экономического развития Российской Федерации | ежегодно по запросу | Министерство экономики Удмуртской Республики, Администрация Главы и Правительства Удмуртской Республики, Министерство имущественных отношений Удмуртской Республики, исполнительные органы Удмуртской Республики социального блока, Государственный комитет Удмуртской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
| (в ред. распоряжений Главы УР от 04.10.2022 [N 346-РГ](consultantplus://offline/ref=769B1151049EE3A3CB6E397518C89F4A2182C3AA3A2272B837691061738A96DD693F6D02CF73C1312978F848DA54FA5EC39F879AD0D5F040FACDBD28uDi7N), от 27.04.2023 [N 112-РГ](consultantplus://offline/ref=769B1151049EE3A3CB6E397518C89F4A2182C3AA3A2274B930681061738A96DD693F6D02CF73C1312978F84BD654FA5EC39F879AD0D5F040FACDBD28uDi7N)) | | | | |
| 4.4 | Проведение мониторинга государственной поддержки СОНКО | аналитическая информация | ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным | Министерство экономики Удмуртской Республики |
| 4.4.1 | Формирование [отчета](#P312) о мониторинге государственной поддержки СОНКО в Удмуртской Республике в соответствии с приложением к настоящему Комплексному плану | отчет в Министерство экономики Удмуртской Республики | ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным | исполнительные органы Удмуртской Республики социального блока, Министерство финансов Удмуртской Республики, Государственный комитет Удмуртской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
| (п. 4.4.1 в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=769B1151049EE3A3CB6E397518C89F4A2182C3AA3A2274B930681061738A96DD693F6D02CF73C1312978F84BD754FA5EC39F879AD0D5F040FACDBD28uDi7N) Главы УР от 27.04.2023 N 112-РГ) | | | | |
| 4.5 | Формирование рейтинга в Удмуртской Республике по реализации механизмов поддержки СОНКО, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями | аналитическая информация, размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | до 1 мая ежегодно | Министерство экономики Удмуртской Республики |
| 4.6 | Формирование рейтинга исполнительных органов Удмуртской Республики по обеспечению доступа СОНКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам и взаимодействию с ними | аналитическая информация, размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | до 1 апреля ежегодно | Министерство экономики Удмуртской Республики |
| (в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=769B1151049EE3A3CB6E397518C89F4A2182C3AA3A2274B930681061738A96DD693F6D02CF73C1312978F848D154FA5EC39F879AD0D5F040FACDBD28uDi7N) Главы УР от 27.04.2023 N 112-РГ) | | | | |

Приложение

к Комплексному плану

мероприятий

Удмуртской Республики

по обеспечению поэтапного

доступа негосударственных

организаций, осуществляющих

деятельность в социальной

сфере, к бюджетным

средствам, выделяемым

на предоставление социальных

услуг населению,

на 2021 - 2024 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (введен [распоряжением](consultantplus://offline/ref=769B1151049EE3A3CB6E397518C89F4A2182C3AA3A2274B930681061738A96DD693F6D02CF73C1312978F848D654FA5EC39F879AD0D5F040FACDBD28uDi7N) Главы УР от 27.04.2023 N 112-РГ) |  |

Форма

ОТЧЕТ

о мониторинге государственной поддержки социально

ориентированных некоммерческих организаций в Удмуртской

Республике

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование исполнительного органа Удмуртской Республики)

на \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем средств, предусмотренных законом о бюджете Удмуртской Республики на поддержку СОНКО в текущем году (тыс. руб.) | Количество СОНКО, за исключением государственных (муниципальных) учреждений, которым оказана финансовая поддержка | | Объем средств, предоставленных СОНКО (тыс. руб.) | | из них: | | | | | | Оказание услуг и выполнение работ через механизм государственных заданий государственным учреждениям (тыс. руб.) |
| в виде прямой целевой субсидии, предоставленной СОНКО (тыс. руб.) | в виде субсидии, предоставленной СОНКО на конкурсной основе (тыс. руб.) | в виде компенсации за оказанные СОНКО услуги по Федеральному [закону](consultantplus://offline/ref=769B1151049EE3A3CB6E27780EA4C142268D9BA73D2678EF6D3A16362CDA90883B7F335B8E32D2302F66FA4ED0u5iCN) от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 442-ФЗ) (тыс. руб.) | в виде закупки услуг по Федеральному [закону](consultantplus://offline/ref=769B1151049EE3A3CB6E27780EA4C142268898A4322778EF6D3A16362CDA90883B7F335B8E32D2302F66FA4ED0u5iCN) от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) (тыс. руб.) | в виде закупки услуг по Федеральному [закону](consultantplus://offline/ref=769B1151049EE3A3CB6E27780EA4C142268898A5332478EF6D3A16362CDA90883B7F335B8E32D2302F66FA4ED0u5iCN) от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) (тыс. руб.) | иное |
| за счет средств федерального бюджета | за счет средств бюджета Удмуртской Республики | за счет средств федерального бюджета | за счет средств бюджета Удмуртской Республики |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Количество СОНКО в реестре поставщиков социальных услуг в рамках Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=769B1151049EE3A3CB6E27780EA4C142268D9BA73D2678EF6D3A16362CDA90883B7F335B8E32D2302F66FA4ED0u5iCN) N 442-ФЗ (абсолютное значение) на отчетную дату

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование услуги | Наименование СОНКО (полное и сокращенное), предоставляющей услуги населению (название и контактные данные: e-mail, web-сайт) | ИНН | ОГРН | Механизм предоставления финансовой поддержки (компенсация затрат по Федеральному [закону](consultantplus://offline/ref=769B1151049EE3A3CB6E27780EA4C142268D9BA73D2678EF6D3A16362CDA90883B7F335B8E32D2302F66FA4ED0u5iCN) N 442-ФЗ, закупка услуг по Федеральному [закону](consultantplus://offline/ref=769B1151049EE3A3CB6E27780EA4C142268898A4322778EF6D3A16362CDA90883B7F335B8E32D2302F66FA4ED0u5iCN) N 44-ФЗ, Федеральному [закону](consultantplus://offline/ref=769B1151049EE3A3CB6E27780EA4C142268898A5332478EF6D3A16362CDA90883B7F335B8E32D2302F66FA4ED0u5iCN) N 223-ФЗ, целевая субсидия, субсидия на конкурсной основе, иное) (указать НПА) | Объем средств бюджета Удмуртской Республики, фактически переданных СОНКО на оказание услуг (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |