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ГУБЕРНАТОР ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 декабря 2024 г. N 167

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ")
ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ ДОЛГОВРЕМЕННОГО УХОДА ЗА ГРАЖДАНАМИ
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДАМИ, НУЖДАЮЩИМИСЯ В УХОДЕ,
НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2025 ГОДУ

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. постановления Губернатора Волгоградской обл. от 16.07.2025 N 398)
	



В соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при создании системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, приведенными в приложении N 8(4) к государственной программе Российской Федерации "Социальная поддержка граждан", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 296 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан", постановляю:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий ("дорожную карту") по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, на территории Волгоградской области в 2025 году.
(п. 1 в ред. постановления Губернатора Волгоградской обл. от 16.07.2025 N 398)
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2025 г. и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор
Волгоградской области
А.И.БОЧАРОВ





Утвержден
постановлением
Губернатора
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1
	N
п/п
	Наименование мероприятия/контрольные точки
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат/вид документа
	Срок реализации
	Финансирование мероприятий

	
	
	
	
	начало
	окончание
	Источник
	Объем финансирования, тыс. рублей

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Организационные мероприятия
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Утверждение модели системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, на территории Волгоградской области (далее именуется - система долговременного ухода) в 2025 году
	комитет социальной защиты населения Волгоградской области (далее именуется - Облкомсоцзащиты)
	нормативный правовой акт Облкомсоцзащиты
	01 января 2025 г.
	28 февраля 2025 г.
	-
	-

	1.2.
	Организация работы областной рабочей группы по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, на территории Волгоградской области (далее именуется - областная рабочая группа) в 2025 году
	Облкомсоцзащиты
	постановление Губернатора Волгоградской области от 01 июня 2018 г. N 408 "О внесении изменения в постановление Губернатора Волгоградской области от 19 июня 2015 г. N 552 "Об образовании областной межведомственной комиссии по проблемам пожилых людей и инвалидов Волгоградской области"

Положение об областной рабочей группе по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами на территории Волгоградской области, утвержденное заместителем Губернатора Волгоградской области от 21 января 2019 г.

актуализация состава областной рабочей группы

актуализация перечня организаций социального обслуживания, медицинских организаций, участвующих в реализации пилотного проекта

рассмотрение результатов реализации пилотного проекта на заседаниях областной рабочей группы, проектного комитета по региональным проектам и приоритетным проектам Волгоградской области по направлению "Демография"
	01 января 2025 г.
	28 февраля 2025 г.
	-
	-

	1.3.
	Обеспечение межведомственного взаимодействия, в том числе информационного, участников системы долговременного ухода
	Облкомсоцзащиты, комитет здравоохранения Волгоградской области (далее именуется - Облздрав)
	организовано межведомственное взаимодействие, в том числе информационное, в соответствии с приказом Облкомсоцзащиты и Облздрава от 01 ноября 2024 г. N 2493/3005 "Об утверждении Порядка межведомственного взаимодействия медицинских организаций, организаций социального обслуживания и центров социальной защиты населения в рамках создания и функционирования системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами на территории Волгоградской области, включая организацию их медико-социального сопровождения"
	01 января 2025 г.
	31 декабря 2025 г.
	-
	-

	1.4.
	Обеспечение функционирования модуля "СДУ" на базе государственной информационной системы "Единая информационная система органов социальной защиты населения Волгоградской области" и государственной информационной системы "Региональная информационная система в сфере здравоохранения Волгоградской области", а также организация межведомственного электронного взаимодействия с целью информационного обмена сведениями о гражданах, нуждающихся в уходе
	Облкомсоцзащиты, Облздрав, комитет информационных технологий Волгоградской области
	функционирует модуль "СДУ" на базе государственных информационных систем "Единая информационная система органов социальной защиты населения Волгоградской области" и "Региональная информационная система в сфере здравоохранения Волгоградской области"

внесены изменения в программный продукт, регулирующий межведомственное электронное взаимодействие, обеспечивающее получение, хранение, передачу и обмен сведениями о гражданах, нуждающихся в уходе с учетом Методических рекомендаций по порядку взаимодействия участников системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, при выявлении и включении граждан, нуждающихся в уходе, в данную систему, а также предоставлении гражданам социальных услуг по уходу, включенных в социальный пакет долговременного ухода, утвержденных Министром труда и социальной защиты Российской Федерации А.О. Котяковым и Министром здравоохранения Российской Федерации М.А. Мурашко
	01 января 2025 г.
	31 декабря 2025 г.
	-
	-

	1.5.
	Утверждение ключевых показателей эффективности пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода, реализуемого в Волгоградской области в рамках федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Семья"
	Облкомсоцзащиты, Облздрав
	правовой акт Облкомсоцзащиты
	01 января 2025 г.
	28 февраля 2025 г.
	-
	-

	1.6.
	Проведение оценки результативности и эффективности реализации системы долговременного ухода за 2024 год
	Облкомсоцзащиты, Облздрав
	информация об итогах реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за 2024 год предоставлена в Минтруд России и рассмотрена на заседании областной рабочей группы
	01 января 2025 г.
	31 марта 2025 г.
	-
	-

	1.7.
	Проведение оценки численности получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, численности социальных работников в Волгоградской области, объема финансового обеспечения предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому
	Облкомсоцзащиты, организации социального обслуживания населения
	информация об итогах проведения оценки численности получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, численности социальных работников в Волгоградской области, объема финансового обеспечения предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому в текущем финансовом году и отчетном финансовом году размещена в информационной системе Минтруда России
	01 января 2025 г.
	31 декабря 2025 г.
	-
	-

	1.7.1.
	В 2024 году (факт)
	
	
	
	
	
	

	1.7.1.1.
	Численность получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому - 35000 человек
	Облкомсоцзащиты, организации социального обслуживания населения
	-
	01 января 2025 г.
	01 апреля 2025 г.
	-
	-

	1.7.1.2.
	Численность социальных работников в Волгоградской области - 2880 человек
	Облкомсоцзащиты, организации социального обслуживания населения
	-
	01 января 2025 г.
	01 апреля 2025 г.
	-
	-

	1.7.1.3.
	Объем финансового обеспечения предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому 2412185,98 тыс. рублей
	Облкомсоцзащиты, организации социального обслуживания населения
	-
	01 января 2025 г.
	01 апреля 2025 г.
	-
	-

	1.7.2.
	В 2025 году оценка (планируемые):
	
	
	
	
	-
	-

	1.7.2.1.
	Численности получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому - 35000 человек
	Облкомсоцзащиты, организации социального обслуживания населения
	
	
	
	-
	-

	1.7.2.2.
	Численности социальных работников в Волгоградской области - 2880 человек
	Облкомсоцзащиты, организации социального обслуживания населения
	
	
	
	-
	-

	1.7.2.3.
	Объема финансового обеспечения предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому 1960944,91 тыс. рублей
	Облкомсоцзащиты, организации социального обслуживания населения
	
	
	
	-
	-

	2.
	Организация работы регионального, территориальных координационных центров, поставщиков социальных услуг
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	Функционирование регионального координационного центра на базе государственного казенного учреждения "Областной центр развития и контроля качества социальных услуг" (далее именуется - ГКУ "Областной центр развития и контроля качества социальных услуг")
	Облкомсоцзащиты
	региональный координационный центр (далее именуется - РКЦ) функционирует на базе ГКУ "Областной центр развития и контроля качества социальных услуг" (400087, Волгоград, ул. Новороссийская, д. 41)
	01 января 2025 г.
	31 декабря 2025 г.
	-
	в рамках текущего финансирования

	2.2.
	Организация работы работников в региональном координационном центре
	Облкомсоцзащиты
	в штатном расписании ГКУ "Центр развития и контроля качества" - 5 штатных единиц работников, в том числе 4 главных специалиста и 1 начальник отдела
	01 января 2025 г.
	31 декабря 2025 г.
	-
	в рамках текущего финансирования

	2.3.
	Функционирование территориальных координационных центров (далее именуется - ТКЦ) на базе территориальных центров социальной защиты населения и организация работы экспертов по оценке нуждаемости
	Облкомсоцзащиты
	функционируют 43 ТКЦ

обеспечена деятельность 164 единиц специалистов - экспертов по оценке нуждаемости, из них:
ГКУ ЦСЗН по Алексеевскому району (403241, Волгоградская область, Алексеевский район, ст-ца Алексеевская, пер. Советский, д. 26) - 2 единицы;
ГКУ ЦСЗН по Быковскому району (404062, Волгоградская область, Быковский район, р.п. Быково, ул. Куйбышева, д. 1) - 4 единицы;
ГКУ ЦСЗН по Городищенскому району (403003, Волгоградская область, Городищенский район, р.п. Городище, ул. Промышленная, д. 6) - 3 единицы;
ГКУ ЦСЗН по Даниловскому району (403371, Волгоградская область, Даниловский район, р.п. Даниловка, ул. Центральная, д. 8) - 3 единицы;
ГКУ ЦСЗН по Дубовскому району (404002, Волгоградская область, Дубовский район, г. Дубовка, ул. Первомайская, д. 56) - 2 единицы;
ГКУ ЦСЗН по Еланскому району (403732, Волгоградская область, Еланский район, р.п. Елань, ул. Гоголя, д. 5) - 2 единицы;
ГКУ ЦСЗН по Жирновскому району (403791, Волгоградская область, Жирновский район, г. Жирновск, ул. Ломоносова, д. 62) - 4 единицы;
ГКУ ЦСЗН по Иловлинскому району (403071, Волгоградская область, Иловлинский район, р.п. Иловля, пл. Ленина, д. 1) - 4 единицы;
ГКУ ЦСЗН по Калачевскому району (404507, Волгоградская область, Калачевский район, г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, д. 125) - 5 единиц;
	01 января 2025 г.
	31 декабря 2025 г.
	-
	в рамках текущего финансирования

	
	
	
	ГКУ ЦСЗН по Камышинскому району (403874, Волгоградская область, Камышинский район, г. Камышин, ул. Юбилейная, д. 4а) - 3 единицы;
ГКУ ЦСЗН по Киквидзенскому району (403221, Волгоградская область, Киквидзенский район, ст-ца Преображенская, ул. Энгельса, д. 24) - 2 единицы;
ГКУ ЦСЗН по Клетскому району (403562, Волгоградская область, Клетский район, ст-ца Клетская, ул. Ленина, д. 45) - 2 единицы;
ГКУ ЦСЗН по Котельниковскому району (404354, Волгоградская область, Котельниковский район, г. Котельниково, ул. Советская, д. 19) - 2 единицы;
ГКУ ЦСЗН по Котовскому району (403805, Волгоградская область, Котовский район, г. Котово, ул. Школьная, д. 1) - 4 единицы;
ГКУ ЦСЗН по Ленинскому району (404620, Волгоградская область, Ленинский район, г. Ленинск, ул. Ленина, д. 205) - 3 единицы;
ГКУ ЦСЗН по Нехаевскому району (403171, Волгоградская область, Нехаевский район, ст-ца Нехаевская, ул. Рабочая, д. 7) - 2 единицы;
ГКУ ЦСЗН по Николаевскому району (404033, Волгоградская область, Николаевский район, г. Николаевск, ул. Мира, д. 9/4) - 4 единицы;
	
	
	
	

	
	
	
	ГКУ ЦСЗН по Новоаннинскому району (403958, Волгоградская область, Новоаннинский район, г. Новоаннинский, ул. Мира, д. 41) - 5 единиц;
ГКУ ЦСЗН по Новониколаевскому району (403901, Волгоградская область, Новониколаевский район, р.п. Новониколаевский, ул. Советская, д. 10а) - 2 единицы;
ГКУ ЦСЗН по Октябрьскому району (404321, Волгоградская область, Октябрьский район, р.п. Октябрьский, ул. Центральная, д. 20) - 3 единицы;
ГКУ ЦСЗН по Ольховскому району (403651, Волгоградская область, Ольховский район, с. Ольховка, ул. Советская, д. 24) - 4 единицы;
ГКУ ЦСЗН по Палласовскому району (404264, Волгоградская область, Палласовский район, г. Палласовка, ул. Первомайская, д. 1б) - 4 единицы;
ГКУ ЦСЗН по Кумылженскому району (403402, Волгоградская область, Кумылженский район, ст-ца Кумылженская, ул. Пушкина, д. 3) - 4 единицы;
ГКУ ЦСЗН по Руднянскому району (403601, Волгоградская область, Руднянский район, р.п. Рудня, ул. Октябрьская, д. 112) - 4 единицы;
ГКУ ЦСЗН по Светлоярскому району (404171, Волгоградская область, Светлоярский район, р.п. Светлый Яр, пер. Театральный, д. 19) - 4 единицы;
ГКУ ЦСЗН по Серафимовичскому району (403441, Волгоградская область, Серафимовичский район, г. Серафимович, ул. Октябрьская, д. 65) - 3 единицы;
	
	
	
	

	
	
	
	ГКУ ЦСЗН по Среднеахтубинскому району (404143, Волгоградская область, Среднеахтубинский район, р.п. Средняя Ахтуба, ул. Партизанская, д. 51) - 3 единицы;
ГКУ ЦСЗН по Старополтавскому району (404211, Волгоградская область, Старополтавский район, с. Старая Полтавка, ул. Центральная, д. 87) - 2 единицы;
ГКУ ЦСЗН по Суровикинскому району (404415, Волгоградская область, Суровикинский район, г. Суровикино, 2-й мкр-н, д. 3) - 6 единиц;
ГКУ ЦСЗН по Чернышковскому району (404462, Волгоградская область, Чернышковский район, р.п. Чернышковский, ул. Советская, д. 84) - 4 единицы;
ГКУ ЦСЗН по г. Волжскому (404122, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Кирова, д. 17) - 10 единиц;
ГКУ ЦСЗН по г. Камышину (403886, Волгоградская область, г. Камышин, 6 мкр-н, д. 1) - 6 единиц;
ГКУ ЦСЗН по городскому округу г. Михайловка (403343, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Некрасова, д. 24/2) - 6 единиц;
ГКУ ЦСЗН по г. Урюпинску и Урюпинскому району (403113, Волгоградская область, г. Урюпинск, пер. Селиверстова, д. 19) - 6 единиц;
ГКУ ЦСЗН по г. Фролово и Фроловскому району (403538, Волгоградская область, г. Фролово, ул. Пролетарская, д. 14/2) - 7 единиц;
	
	
	
	

	
	
	
	ГКУ ЦСЗН по Ворошиловскому району Волгограда (400001, Волгоград, ул. Козловская, д. 3) - 2 единицы;
ГКУ ЦСЗН по Дзержинскому району Волгограда (400075, Волгоград, ул. Полесская, д. 3а) - 7 единиц;
ГКУ ЦСЗН по Кировскому району Волгограда (400067, Волгоград, ул. 64-й Армии, д. 16) - 4 единицы;
ГКУ ЦСЗН по Красноармейскому району Волгограда (400055, Волгоград, ул. им. Фадеева, д. 17) - 5 единиц;
ГКУ ЦСЗН по Краснооктябрьскому району Волгограда (400123, Волгоград, ул. Депутатская, д. 1) - 3 единицы;
ГКУ ЦСЗН по Советскому району Волгограда (400011, Волгоград, просп. Университетский, д. 45) - 4 единицы;
ГКУ ЦСЗН по Тракторозаводскому району Волгограда (400006, Волгоград, ул. Дзержинского, д. 2а) - 3 единицы;
ГКУ ЦСЗН по Центральному району Волгограда (400087, Волгоград, ул. Невская, д. 8) - 2 единицы
	
	
	
	

	2.4.
	Функционирование пунктов проката технических средств реабилитации на базе организаций социального обслуживания
	Облкомсоцзащиты
	обеспечено функционирование 42 пунктов проката технических средств реабилитации на базе организаций социального обслуживания в соответствии с перечнем центров социального обслуживания населения, на базе которых создаются пункты проката технических средств реабилитации в рамках внедрения системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, утвержденным приказом Облкомсоцзащиты от 31 марта 2021 г. N 590 "Об утверждении Положения о пунктах проката технических средств реабилитации, созданных на базе центров социального обслуживания населения в рамках внедрения системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами"
	01 января 2025 г.
	31 декабря 2025 г.
	-
	в рамках текущего финансирования

	2.5.
	Функционирование "школ ухода" на базе организаций социального обслуживания
	Облкомсоцзащиты
	обеспечено функционирование 44 "школ ухода" на базе государственных организаций социального обслуживания Волгоградской области, в соответствии с перечнем, утвержденным приказом Облкомсоцзащиты от 09 января 2020 г. N 1 "Об организации деятельности "школы ухода" на базе государственных организаций социального обслуживания Волгоградской области"
	01 января 2025 г.
	31 декабря 2025 г.
	-
	в рамках текущего финансирования

	3.
	Мероприятия по подготовке и дополнительному профессиональному обучению сотрудников организаций социального обслуживания в рамках пилотного проекта
	
	
	
	
	
	

	3.1.
	Оценка потребности в экспертах по оценке нуждаемости, организаторах ухода и работниках РКЦ и ТКЦ (специалистах по социальной работе), а также поиск кандидатов на данные должности
	Облкомсоцзащиты, организации социального обслуживания населения
	подобраны эксперты по оценке нуждаемости, организаторы ухода и работники РКЦ и ТКЦ
	01 января 2025 г.
	31 декабря 2025 г.
	-
	в рамках текущего финансирования

	3.2.
	Оценка потребности в помощниках по уходу, а также поиск кандидатов на данные должности (постоянно)
	организации социального обслуживания населения
	подобраны помощники по уходу
	01 января 2025 г.
	31 декабря 2025 г.
	-
	в рамках текущего финансирования

	3.3.
	Организация обучения экспертов по оценке нуждаемости по программе "Экспертная деятельность по определению индивидуальной потребности граждан в социальном обслуживании, в том числе в социальных услугах по уходу"
	Облкомсоцзащиты
	организовано обучение 164 работников регионального координационного центра и территориального координационного центра по программе обучения, в том числе специалистами, прошедшими обучение в учебно-методическом центре Фонда "Старость в радость" по программе повышения квалификации "Обучение основам преподавания методики определения потребности в уходе"
	01 января 2025 г.
	31 декабря 2025 г.
	-
	в рамках текущего финансирования

	3.4.
	Организация обучения работников организаций социального обслуживания, участвующих в организации и предоставлении социальных услуг по уходу (помощники по уходу) по профессиональной программе "Помощник по уходу"
	Облкомсоцзащиты, ГБУ СО "Центральный ЦСОН"
	на базе учебного центра, действующего при ГБУ СО "Центральный ЦСОН", организовано обучение не менее 300 помощников по уходу поставщиков социальных услуг по профессиональной программе обучения по должности "Помощник по уходу"
	01 января 2025 г.
	31 декабря 2025 г.
	областной бюджет
	2728,51

	3.5.
	Разработка и организация обучения работников, участвующих в организации оказания социальных услуг по уходу (организаторы ухода) по обучающему курсу "Организатор ухода"
	Облкомсоцзащиты, ГБУ СО "Центральный ЦСОН"
	на базе учебного центра, действующего при ГБУ СО "Центральный ЦСОН", организовано обучение не менее 50 человек по обучающему курсу "Организатор ухода"
	01 января 2025 г.
	31 декабря 2025 г.
	областной бюджет
	в рамках текущего финансирования

	4.
	Организация предоставления социальных услуг по уходу в рамках системы долговременного ухода поставщиками социальных услуг
	
	
	
	
	
	

	4.1.
	Обеспечение функционирования организаций социального обслуживания - государственных поставщиков социальных услуг, предоставляющих социальные услуги по уходу на дому
	Облкомсоцзащиты
	Перечень государственных организаций социального обслуживания, предоставляющих услуги по уходу на дому:
ГКУ СО "Алексеевский ЦСОН" (403241, Волгоградская область, Алексеевский район, ст-ца Алексеевская, пер. Советский, д. 26);
ГБУ СО "Быковский ЦСОН" (404062, Волгоградская область, Быковский район, р.п. Быково, ул. Куйбышева, д. 1);
ГБУ СО "Волжский ЦСОН" (404122, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Кирова, д. 22);
ГКУ СО "Даниловский ЦСОН" (403371, Волгоградская область, Даниловский район, р.п. Даниловка, ул. Коммунистическая, д. 13);
ГБУ СО "Дубовский ЦСОН" (404002, Волгоградская область, Дубовский район, г. Дубовка, ул. Первомайская, д. 56);
ГКУ СО "Жирновский ЦСОН" (403791, Волгоградская область, Жирновский район, г. Жирновск, ул. Строителей, д. 9а);
ГКУ СО "Иловлинский ЦСОН" (403071, Волгоградская область, Иловлинский район, р. п. Иловля, ул. Спортивная, д. 20);
ГКУ СО "Калачевский ЦСОН" (404503, Волгоградская область, Калачевский район, г. Калач-на-Дону, ул. Маяковского, д. 6);
ГКУ СО "Киквидзенский ЦСОН" (403221, Волгоградская область, Киквидзенский район, ст-ца Преображенская, ул. Ленина, д. 67);
ГБУ СО "Кировский ЦСОН" (400059, Волгоград, ул. им. Губкина, д. 11);
	01 января 2025 г.
	31 декабря 2025 г.
	-
	-

	
	
	
	ГКУ СО "Котельниковский ЦСОН" (404354, Волгоградская область, Котельниковский район, г. Котельниково, ул. Ленина, д. 6);
ГКУ СО "Кумылженский ЦСОН" (403402, Волгоградская область, Кумылженский район, ст-ца Кумылженская, ул. Ленина, д. 5/2);
ГКУ СО "Ленинский ЦСОН" (404620, Волгоградская область, Ленинский район, г. Ленинск, ул. Ленина, д. 208г);
ГКУ СО "Нехаевский ЦСОН" (403171, Волгоградская область, Нехаевский район, ст-ца Нехаевская, ул. Гагарина, д. 17);
ГБУ СО "Николаевский ЦСОН" (404033, Волгоградская область, Николаевский район, г. Николаевск, ул. Ленина, д. 19);
ГКУ СО "Новониколаевский ЦСОН" (403901, Волгоградская область, Новониколаевский район, р. п. Новониколаевский, ул. Советская, д. 10а);
ГКУ СО "Октябрьский ЦСОН" (404321, Волгоградская область, Октябрьский район, р. п. Октябрьский, ул. Центральная, д. 19);
ГКУ СО "Ольховский ЦСОН" (403651, Волгоградская область, Ольховский район, с. Ольховка, ул. Базарная, д. 10);
ГКУ СО "Палласовский ЦСОН" (404263, Волгоградская область, Палласовский район, г. Палласовка ул. Ушакова, д. 2);
	
	
	
	

	
	
	
	ГКУ СО "Руднянский ЦСОН" (403601, Волгоградская область, Руднянский район, р. п. Рудня, ул. Красная, д. 4а);
ГКУ СО "Светлоярский ЦСОН" (404171, Волгоградская область, Светлоярский район, р. п. Светлый Яр, ул. Мелиоративная, д. 3);
ГКУ СО "Серафимовичский ЦСОН" (403441, Волгоградская область, Серафимовичский район, г. Серафимович, ул. Октябрьская, д. 65);
ГКУ СО "Советский ЦСОН" (400011, Волгоград, ул. Электролесовская, д. 5а);
ГКУ СО "Старополтавский ЦСОН" (404211, Волгоградская область, Старополтавский район, с. Старая Полтавка, ул. Победы, д. 53/1);
ГКУ СО "Суровикинский ЦСОН" (404415, Волгоградская область, Суровикинский район, г. Суровикино, 2-й мкр-н, д. 3);
ГБУ СО "Центральный ЦСОН" (400066, Волгоград, ул. Голубинская, д. 18);
ГКУ СО "Чернышковский ЦСОН" (404462, Волгоградская область, Чернышковский район, р.п. Чернышковский, ул. Цимлянская, д. 10);
ГКУ СО "Дзержинский ЦСОН" (400075, Волгоград, ул. Полесская, д. 3);
ГБУ СО "Тракторозаводский ЦСОН" (400125, Волгоград, ул. Н. Отрады, д. 26а);
ГБУ СО "Красноармейский ЦСОН" (400086, Волгоград, ул. Судостроительная, д. 43)
	
	
	
	

	4.2.
	Обеспечение функционирования организаций социального обслуживания - негосударственных поставщиков социальных услуг, предоставляющих социальные услуги по уходу на дому
	Облкомсоцзащиты
	определен перечень негосударственных поставщиков социальных услуг в результате проведения конкурсного отбора на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, предоставляющим социальные услуги по уходу гражданам пожилого возраста и инвалидам, нуждающимся в уходе
	01 января 2025 г.
	31 декабря 2025 г.
	-
	-

	4.3.
	Организация работы организаторов ухода в организациях социального обслуживания - поставщиках социальных услуг, предоставляющих услуги на дому
	Облкомсоцзащиты
	не менее 50 штатных единиц специалистов, выполняющих функции организатора ухода
	01 января 2025 г.
	31 декабря 2025 г.
	областной бюджет
	в рамках текущего финансирования

	4.4.
	Организация работы помощников по уходу в государственных организациях социального обслуживания - поставщиках социальных услуг, предоставляющих услуги по уходу на дому
	Облкомсоцзащиты
	трудоустроено в организации социального обслуживания не менее 250 помощников по уходу
	01 января 2025 г.
	31 декабря 2025 г.
	областной бюджет
	162955,08

	4.5.
	Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу в рамках системы долговременного ухода
	Облкомсоцзащиты, организации социального обслуживания
	численность граждан, старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги в рамках системы долговременного ухода, - 5063 человека, из них 2316 человек - 3 уровня нуждаемости;
2212 человек - 2 уровня нуждаемости;
535 человек - 1 уровня нуждаемости
	01 января 2025 г.
	31 декабря 2025 г.
	всего
	885029,29

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	582668,68

	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	296313,40

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет (в рамках софинансирования)
	6047,21

	4.5.1.
	Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, предоставляющим социальные услуги по уходу гражданам пожилого возраста и инвалидам, нуждающимся в уходе
	Облкомсоцзащиты
	численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, - 486 человек, из них:
194 человека - 3 уровня нуждаемости;
243 человека - 2 уровня нуждаемости;
49 человек - 1 уровня нуждаемости
	01 января 2025 г.
	31 декабря 2025 г.
	всего
	161952,22

	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	158713,18

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет (в рамках софинансирования)
	3239,04

	4.5.1.1.
	Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, предоставляющим социальные услуги по уходу, включаемые в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в январе 2025 г.
	Облкомсоцзащиты
	численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, - 0 человек
	01 января 2025 г.
	31 января 2025 г.
	всего
	-

	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	-

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет (в рамках софинансирования)
	-

	4.5.1.2.
	Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, предоставляющим социальные услуги по уходу, включаемые в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в феврале 2025 г.
	Облкомсоцзащиты
	численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, - 61 человек, из них:
24 человека - 3 уровня нуждаемости;
31 человек - 2 уровня нуждаемости;
6 человек - 1 уровня нуждаемости
	01 февраля 2025 г.
	28 февраля 2025 г.
	всего
	2019,25

	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	1978,77

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет (в рамках софинансирования)
	40,35

	4.5.1.3.
	Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, предоставляющим социальные услуги по уходу, включаемые в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в марте 2025 г.
	Облкомсоцзащиты
	численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, - 61 человек, из них:
24 человека - 3 уровня нуждаемости;
31 человек - 2 уровня нуждаемости;
6 человек - 1 уровня нуждаемости
	01 марта 2025 г.
	31 марта 2025 г.
	всего
	2221,03

	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	2176,61

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет (в рамках софинансирования)
	44,42

	4.5.1.4.
	Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, предоставляющим социальные услуги по уходу, включаемые в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в апреле 2025 г.
	Облкомсоцзащиты
	численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, - 483 человека, из них:
194 человека - 3 уровня нуждаемости;
241 человек - 2 уровня нуждаемости;
48 человек - 1 уровня нуждаемости
	01 апреля 2025 г.
	30 апреля 2025 г.
	всего
	17225,05

	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	16880,55

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет (в рамках софинансирования)
	344,50

	4.5.1.5.
	Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, предоставляющим социальные услуги по уходу, включаемые в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в мае 2025 г.
	Облкомсоцзащиты
	численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, - 486 человек, из них:
194 человека - 3 уровня нуждаемости;
243 человека - 2 уровня нуждаемости;
49 человек - 1 уровня нуждаемости
	01 мая 2025 г.
	31 мая 2025 г.
	всего
	17711,83

	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	17357,59

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет (в рамках софинансирования)
	352,24

	4.5.1.6.
	Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, предоставляющим социальные услуги по уходу, включаемые в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в июне 2025 г.
	Облкомсоцзащиты
	численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, - 486 человек, из них:
194 человека - 3 уровня нуждаемости;
243 человека - 2 уровня нуждаемости;
49 человек - 1 уровня нуждаемости
	01 июня 2025 г.
	30 июня 2025 г.
	всего
	17309,29

	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	16963,10

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет (в рамках софинансирования)
	346,19

	4.5.1.7.
	Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, предоставляющим социальные услуги по уходу, включаемые в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в июле 2025 г.
	Облкомсоцзащиты
	численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, - 486 человек, из них:
194 человека - 3 уровня нуждаемости;
243 человека - 2 уровня нуждаемости;
49 человек - 1 уровня нуждаемости
	01 июля 2025 г.
	31 июля 2025 г.
	всего
	17711,83

	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	17357,59

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет (в рамках софинансирования)
	354,24

	4.5.1.8.
	Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, предоставляющим социальные услуги по уходу, включаемые в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в августе 2025 г.
	Облкомсоцзащиты
	численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, - 486 человек, из них:
194 человека - 3 уровня нуждаемости;
243 человека - 2 уровня нуждаемости;
49 человек - 1 уровня нуждаемости
	01 августа 2025 г.
	31 августа 2025 г.
	всего
	17711,83

	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	17357,59

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет (в рамках софинансирования)
	354,24

	4.5.1.9.
	Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, предоставляющим социальные услуги по уходу, включаемые в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в сентябре 2025 г.
	Облкомсоцзащиты
	численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, - 486 человек, из них:
194 человека - 3 уровня нуждаемости;
243 человека - 2 уровня нуждаемости;
49 человек - 1 уровня нуждаемости
	01 сентября 2025 г.
	30 сентября 2025 г.
	всего
	17309,29

	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	16963,10

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет (в рамках софинансирования)
	346,19

	4.5.1.10.
	Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, предоставляющим социальные услуги по уходу, включаемые в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в октябре 2025 г.
	Облкомсоцзащиты
	численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, - 486 человек, из них:
194 человека - 3 уровня нуждаемости;
243 человека - 2 уровня нуждаемости;
49 человек - 1 уровня нуждаемости
	01 октября 2025 г.
	31 октября 2025 г.
	всего
	17711,83

	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	17357,59

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет (в рамках софинансирования)
	354,24

	4.5.1.11.
	Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, предоставляющим социальные услуги по уходу, включаемые в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в ноябре 2025 г.
	Облкомсоцзащиты
	численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, - 486 человек, из них:
194 человека - 3 уровня нуждаемости;
243 человека - 2 уровня нуждаемости;
49 человек - 1 уровня нуждаемости
	01 ноября 2025 г.
	31 ноября 2025 г.
	всего
	17309,29

	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	16963,10

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет (в рамках софинансирования)
	346,19

	4.5.1.12.
	Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, предоставляющим социальные услуги по уходу, включаемые в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в декабре 2025 г.
	Облкомсоцзащиты
	численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, - 486 человек, из них:
194 человека - 3 уровня нуждаемости;
243 человека - 2 уровня нуждаемости;
49 человек - 1 уровня нуждаемости
	01 декабря 2025 г.
	31 декабря 2025 г.
	всего
	17711,83

	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	17357,59

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет (в рамках софинансирования)
	354,24

	(пп. 4.5.1 в ред. постановления Губернатора Волгоградской обл. от 16.07.2025 N 398)

	4.5.2.
	Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу на дому в рамках системы долговременного ухода
	Облкомсоцзащиты,
организации социального обслуживания Волгоградской области
	численность граждан, нуждающихся в уходе, получающих социальные услуги по уходу на дому в рамках системы долговременного ухода, составляет 3659 человек, из них:
486 человек - 1 уровня нуждаемости;
1969 человек - 2 уровня нуждаемости;
1204 человека - 3 уровня нуждаемости
	01 января 2025 г.
	31 декабря 2025 г.
	всего
	723077,07

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	582668,68

	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	137600,22

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет (в рамках софинансирования)
	2808,17

	(пп. 4.5.2 в ред. постановления Губернатора Волгоградской обл. от 16.07.2025 N 398)

	4.5.3.
	Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, в рамках системы долговременного ухода в стационарной форме социального обслуживания
	Облкомсоцзащиты, стационарные организации социального обслуживания
	численность граждан, нуждающихся в уходе, получающих социальные услуги по уходу в рамках системы долговременного ухода в стационарной форме социального обслуживания, - 918 человек - 3 уровня нуждаемости
	01 января 2025 г.
	31 декабря 2025 г.
	- областной бюджет
	в рамках текущего финансирования

	4.5.4.
	Определение перечня стационарных организаций социального обслуживания, в которых гражданам, нуждающимся в уходе, предоставляются социальные услуги по уходу в рамках системы долговременного ухода
	Облкомсоцзащиты, стационарные организации социального обслуживания
	перечень стационарных организаций социального обслуживания, в которых гражданам, нуждающимся в уходе, предоставляются социальные услуги по уходу в рамках системы долговременного ухода:
ГБССУ СО ГПВИ "Абганеровский ДПИ";
ГБССУ СО ГПВИ "Бударинский ПНИ";
ГБССУ СО ГПВИ "Волжский ПНИ";
ГБССУ СО ГПВИ "Волгоградский ПНИ"
ГБССУ СО ГПВИ "Даниловский ДПИ";
ГБССУ СО ГПВИ "Ергенинский ДПИ"
ГБССУ СО ГПВИ "Жирновский ПНИ";
ГБССУ СО ГПВИ "Иловатский ПНИ";
ГБССУ СО ГПВИ "Калачевский ПНИ";
ГБССУ СО ГПВИ "Котовский ПНИ";
ГБССУ СО ГПВИ "Мачешанский ДПИ";
ГБССУ СО ГПВИ "Нижнедобринский ПНИ";
ГБССУ СО ГПВИ "Нижнечирский ПНИ";
ГБССУ СО ГПВИ "Палласовский ДПИ";
ГБССУ СО ГПВИ "Суровикинский ПНИ";
ГБССУ СО ГПВИ "Урюпинский ПНИ";
ГБССУ СО ГПВИ "Усть-Бузулукский ПНИ";
ГБССУ СО ГПВИ "Харьковский ДПИ";
ГБССУ СО ГПВИ "Царевский ПНИ";
ГБССУ СО ГПВИ "ВОГЦ";
АНО "Пансионат Благодать";
АНО СО "Достойный возраст"
	01 января 2025 г.
	31 декабря 2025 г.
	-
	в рамках текущего финансирования

	
	Итого
	
	
	
	
	всего
	1050712,88

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	748352,27

	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	296313,40

	
	
	
	
	
	
	областной бюджет (в рамках софинансирования)
	6047,21
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Утвержден
постановлением
Губернатора
Волгоградской области
от 23 декабря 2024 г. N 167

ПЕРЕЧЕНЬ
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, УЧИТЫВАЕМЫХ ПРИ РАСЧЕТЕ РЕЗУЛЬТАТА
РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ") ПО СОЗДАНИЮ
СИСТЕМЫ ДОЛГОВРЕМЕННОГО УХОДА ЗА ГРАЖДАНАМИ ПОЖИЛОГО
ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДАМИ, НУЖДАЮЩИМИСЯ В УХОДЕ, НА ТЕРРИТОРИИ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2025 ГОДУ

Утратил силу с 16.07.2025. - Постановление Губернатора Волгоградской обл. от 16.07.2025 N 398.
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