|  |
| --- |
|  |
| Постановление Губернатора Волгоградской обл. от 27.04.2022 N 249 (ред. от 29.09.2023) "Об утверждении комплексного плана Волгоградской области по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2022 - 2024 годы" |
| Документ предоставлен [**КонсультантПлюс  www.consultant.ru**](https://www.consultant.ru)  Дата сохранения: 18.10.2023 |

ГУБЕРНАТОР ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 апреля 2022 г. N 249

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЭТАПНОГО ДОСТУПА НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ

ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ,

К БЮДЖЕТНЫМ СРЕДСТВАМ, ВЫДЕЛЯЕМЫМ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ, НА 2022 - 2024 ГОДЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=74D29380708C1604410835A3331B3A38986BD5EAC40B52E2A861DF178B91E92C29BDA4A8EAFBB3271FA9D027F6813B5A41835649F41414562C686FD3m3IAQ) Губернатора Волгоградской обл. от 29.09.2023 N 508) |  |

В целях реализации на территории Волгоградской области комплекса мер по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2021 - 2024 годы, утвержденного Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Голиковой Т.А. 11 декабря 2020 г. N 11826п-П44, постановляю:

1. Утвердить прилагаемый комплексный [план](#P38) Волгоградской области по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2022 - 2024 годы.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Волгоградской области до 30 июля 2022 г. разработать и утвердить комплексные планы муниципальных образований Волгоградской области по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2022 - 2024 годы.

3. Признать утратившими силу постановления Губернатора Волгоградской области:

от 27 сентября 2016 г. [N 722](consultantplus://offline/ref=74D29380708C1604410835A3331B3A38986BD5EAC70B58E4AC66DF178B91E92C29BDA4A8F8FBEB2B1EA1CE26F3946D0B07mDI5Q) "Об утверждении комплексного плана мероприятий Волгоградской области по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, использованию различных форм поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на 2016 - 2020 годы";

от 10 июля 2017 г. [N 408](consultantplus://offline/ref=74D29380708C1604410835A3331B3A38986BD5EAC7085FE6A862DF178B91E92C29BDA4A8F8FBEB2B1EA1CE26F3946D0B07mDI5Q) "О внесении изменений в постановление Губернатора Волгоградской области от 27 сентября 2016 г. N 722 "Об утверждении комплексного плана мероприятий Волгоградской области по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, использованию различных форм поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на 2016 - 2020 годы";

от 12 октября 2017 г. [N 643](consultantplus://offline/ref=74D29380708C1604410835A3331B3A38986BD5EAC70853E3AF67DF178B91E92C29BDA4A8F8FBEB2B1EA1CE26F3946D0B07mDI5Q) "О внесении изменений в постановление Губернатора Волгоградской области от 27 сентября 2016 г. N 722 "Об утверждении комплексного плана мероприятий Волгоградской области по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, использованию различных форм поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на 2016 - 2020 годы";

от 28 декабря 2017 г. [N 943](consultantplus://offline/ref=74D29380708C1604410835A3331B3A38986BD5EAC70B59ECAA65DF178B91E92C29BDA4A8F8FBEB2B1EA1CE26F3946D0B07mDI5Q) "О внесении изменений в постановление Губернатора Волгоградской области от 27 сентября 2016 г. N 722 "Об утверждении комплексного плана мероприятий Волгоградской области по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, использованию различных форм поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на 2016 - 2020 годы".

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. Губернатора

Волгоградской области

А.В.ДОРЖДЕЕВ

Утвержден

постановлением

Губернатора

Волгоградской области

от 27 апреля 2022 г. N 249

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЭТАПНОГО ДОСТУПА

НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ, К БЮДЖЕТНЫМ СРЕДСТВАМ, ВЫДЕЛЯЕМЫМ

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ,

НА 2022 - 2024 ГОДЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=74D29380708C1604410835A3331B3A38986BD5EAC40B52E2A861DF178B91E92C29BDA4A8EAFBB3271FA9D027F6813B5A41835649F41414562C686FD3m3IAQ) Губернатора Волгоградской обл. от 29.09.2023 N 508) |  |

Таблица 1

Мероприятия по обеспечению поэтапного доступа

негосударственных организаций, осуществляющих деятельность

в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым

на предоставление социальных услуг населению,

на 2022 - 2024 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемые результаты | Срок реализации | Исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Координация взаимодействия органов исполнительной власти Волгоградской области с органами местного самоуправления муниципальных образований Волгоградской области, Общественной палатой Волгоградской области, негосударственными организациями, осуществляющими деятельность в социальной сфере, и иными заинтересованными организациями по вопросам обеспечения доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к предоставлению социальных услуг населению |  |  |  |
| 1.1. | Актуализация состава участников координационного совета по созданию условий для доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере (далее именуется - координационный совет) | утверждение постановления Губернатора Волгоградской области | май 2022 г. | комитет экономической политики и развития Волгоградской области (далее именуется - Облкомэкономразвития) |
| 1.2. | Проведение заседаний координационного совета | принятие решений координационного совета | 2022 - 2024 годы | Облкомэкономразвития |
| 1.3. | Принятие нормативных правовых актов Волгоградской области (при необходимости) и внесение изменений в действующие нормативные правовые акты Волгоградской области в целях наиболее полной и эффективной реализации Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=74D29380708C160441082BAE2577653D9B688DEECE0850B2F736D940D4C1EF797BFDFAF1A8B7A0271FB7D227F1m8I9Q) от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" и в соответствии с методическими материалами, разработанными в рамках выполнения [пункта 60 раздела 5](consultantplus://offline/ref=74D29380708C160441082BAE2577653D9B678EEEC50950B2F736D940D4C1EF7969FDA2FDA9BFBD241AA28476B7DF620A0DC85A48E2081554m3I1Q) комплекса мер по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2021 - 2024 годы, утвержденного Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Голиковой Т.А. 11 декабря 2020 г. N 11826п-П44 (далее именуется - Комплекс мер) | утверждение нормативных правовых актов Волгоградской области | апрель 2022 г.,  далее по необходимости | комитет социальной защиты населения Волгоградской области (далее именуется - Облкомсоцзащиты) |
| 1.4. | Проведение анализа имеющихся в Волгоградской области механизмов государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (далее именуются - СО НКО), субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства, а также физических лиц, заинтересованных в начале осуществления деятельности в сфере социального предпринимательства | подготовка информационных материалов | ноябрь 2022 г. | комитет по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области (далее именуется - Облкомтерполитики), Облкомэкономразвития, Центр инноваций социальной сферы Волгоградской области государственного автономного учреждения Волгоградской области "Мой бизнес" (далее именуется - Центр инноваций социальной сферы Волгоградской области ГАУ ВО "Мой бизнес") |
| 1.5. | Разработка рекомендаций органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Волгоградской области по расширению и совершенствованию поддержки деятельности негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере | подготовка методических рекомендаций | декабрь 2022 г. | ответственный исполнитель - Облкомтерполитики  исполнители - Облкомсоцзащиты, комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области (далее именуется - Облкомобразования), комитет культуры Волгоградской области (далее именуется - Облкомкультуры), комитет по развитию туризма Волгоградской области (далее именуется - Облтуризм), комитет физической культуры и спорта Волгоградской области (далее именуется - Облспорткомитет), комитет по делам национальностей и казачества Волгоградской области (далее именуется - Облкомказачества), комитет по труду и занятости населения Волгоградской области (далее именуется - Облкомтруд) |
| 1.6. | Проработка вопроса о предоставлении в рамках муниципальных программ поддержки негосударственным организациям, осуществляющим деятельность в социальной сфере | подготовка информационных материалов | ноябрь 2022 г. | ответственный исполнитель - Облкомтерполитики  исполнители - органы местного самоуправления муниципальных образований Волгоградской области (по согласованию) |
| 1.7. | Разработка нормативных правовых актов Волгоградской области о формировании рейтинга муниципальных образований Волгоградской области по реализации механизмов поддержки негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере | утверждение нормативных правовых актов Волгоградской области | август - ноябрь 2022 г. | ответственный исполнитель - Облкомтерполитики  исполнители - Облкомсоцзащиты, Облкомобразования, Облкомкультуры, Облтуризм, Облкомказачества, Облспорткомитет, Облкомтруд |
| 1.8. | Отчет о реализации механизмов поддержки СО НКО и социального предпринимательства, обеспечения доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере и внедрения конкурентных способов оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере | представление отчета в Министерство экономического развития Российской Федерации (далее именуется - Минэкономразвития России) | ежегодно до 01 марта | ответственный исполнитель - Облкомтерполитики  исполнители - Облкомэкономразвития, Облкомобразования, Облкомкультуры, Облтуризм, Облспорткомитет, Облкомказачества, Облкомтруд, Облкомсоцзащиты |
| 2. | Обеспечение доступа негосударственных организаций к реализации социальных услуг населению за счет бюджетных средств |  |  |  |
| 2.1. | Проведение мониторинга предоставления социальных услуг населению в сфере социальной защиты и социального обслуживания и принятие решений, направленных на совершенствование данной сферы | представление доклада в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации и Минэкономразвития России | октябрь 2022 г. | Облкомсоцзащиты |
| 2.2. | Актуализация государственных программ Волгоградской области в части мероприятий и целевых показателей по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, по направлениям: | утверждение нормативных правовых актов Волгоградской области |  | ответственные исполнители - отраслевые органы исполнительной власти Волгоградской области по направлениям деятельности: |
|  | предоставление субсидий некоммерческим организациям |  | 2022 год | Облкомтерполитики |
|  | социальное обслуживание и социальная защита населения |  | 2022 год | Облкомсоцзащиты |
|  | развитие образования, реализация молодежной политики |  | 2022 год | Облкомобразования |
|  | развитие культуры |  | 2022 год | Облкомкультуры |
|  | развитие туризма |  | 2023 год | Облтуризм |
|  | развитие здравоохранения в части обеспечения доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг по профилактике ВИЧ, вирусных гепатитов B и C |  | 2022 год | комитет здравоохранения Волгоградской области |
|  | развитие физической культуры и спорта |  | 2022 год | Облспорткомитет |
|  | организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан по направлениям службы занятости населения, оказание негосударственными организациями психологической поддержки безработным гражданам |  | 2022 год | Облкомтруд |
| 2.3. | Организация обучающих семинаров, конференций для государственных гражданских служащих Волгоградской области и муниципальных служащих Волгоградской области, сотрудников государственных и муниципальных учреждений, оказывающих социальные услуги населению | организация обучающих семинаров, конференций | ежегодно | Облкомтерполитики, Облкомсоцзащиты |
| 3. | Расширение механизмов поддержки негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере |  |  |  |
| 3.1. | Расширение и совершенствование поддержки негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги населению: |  |  |  |
|  | разработка нормативных правовых актов Волгоградской области, определяющих порядок предоставления субсидий негосударственным организациям, включенным в реестр поставщиков социальных услуг Волгоградской области, и внесение изменений в указанные нормативные правовые акты | утверждение нормативных правовых актов Волгоградской области | декабрь 2022 г. | ответственный исполнитель - Облкомсоцзащиты |
|  | совершенствование методической, консультационной и информационной поддержки негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги населению | подготовка методических материалов | декабрь 2022 г. | ответственный исполнитель - Облкомсоцзащиты  исполнитель - Облкомтерполитики |
| 3.2. | Разработка плана проведения информационной кампании по поддержке деятельности негосударственных организаций в оказании социальных услуг, а также благотворительности и добровольчества и проведение мероприятий в соответствии с указанным планом | утверждение плана проведения информационной кампании | ежегодно | ответственный исполнитель - Облкомтерполитики  исполнитель - комитет информационных технологий Волгоградской области |
| 3.3. | Размещение проектов нормативных правовых актов органов исполнительной власти Волгоградской области, определяющих порядок предоставления субсидий негосударственным организациям, осуществляющим деятельность в социальной сфере, на общественную экспертизу | размещение нормативных правовых актов Волгоградской области для прохождения общественной экспертизы | постоянно | органы исполнительной власти Волгоградской области |
| 3.4. | Обеспечение доступа к актуальной и полной информации по оказанию услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства, а также физическим лицам, заинтересованным в начале осуществления деятельности в сфере социального предпринимательства, через портал государственной поддержки бизнеса в Волгоградской области (mspvolga.ru) | информационные материалы | постоянно | Центр инноваций социальной сферы Волгоградской области ГАУ ВО "Мой бизнес" |

Таблица 2

Перечень целевых показателей комплексного плана

Волгоградской области по обеспечению поэтапного доступа

негосударственных организаций, осуществляющих деятельность

в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым

на предоставление социальных услуг населению,

на 2022 - 2024 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя по годам | | |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Удельный вес негосударственных организаций, включенных в реестр поставщиков социальных услуг Волгоградской области, в общем количестве организаций всех форм собственности, включенных в реестр поставщиков социальных услуг Волгоградской области | процентов | 35 | 34 | 34 |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=74D29380708C1604410835A3331B3A38986BD5EAC40B52E2A861DF178B91E92C29BDA4A8EAFBB3271FA9D027F6813B5A41835649F41414562C686FD3m3IAQ) Губернатора Волгоградской обл. от 29.09.2023 N 508) | | | | | |
| 2. | Удельный вес граждан, получивших социальные услуги в негосударственных организациях, включенных в реестр поставщиков социальных услуг Волгоградской области, в общей численности граждан, получивших социальные услуги в организациях всех форм собственности, включенных в реестр поставщиков социальных услуг Волгоградской области | процентов | 14 | 15 | 16 |