|  |
| --- |
|  |
| Постановление Правительства ЯО от 26.04.2021 N 251-п (ред. от 13.12.2023) "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по развитию в Ярославской области стационарозамещающих технологий социального обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами, на 2021 - 2024 годы" |
| Документ предоставлен [**КонсультантПлюс  www.consultant.ru**](https://www.consultant.ru)  Дата сохранения: 16.06.2024 |

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 апреля 2021 г. N 251-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ")

ПО РАЗВИТИЮ В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ СТАЦИОНАРОЗАМЕЩАЮЩИХ

ТЕХНОЛОГИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН, СТРАДАЮЩИХ

ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ, НА 2021 - 2024 ГОДЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=145617&dst=100005) Правительства ЯО от 13.12.2023 N 1291-п) |  |

В соответствии с [приказом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=332588) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23.07.2019 N 519 "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по развитию в субъектах Российской Федерации стационарозамещающих технологий социального обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами, на 2019 - 2024 годы"

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый [план](#P34) мероприятий ("дорожную карту") по развитию в Ярославской области стационарозамещающих технологий социального обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами, на 2021 - 2024 годы.

2. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Председатель

Правительства области

Д.А.СТЕПАНЕНКО

Утвержден

постановлением

Правительства области

от 26.04.2021 N 251-п

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО РАЗВИТИЮ В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

СТАЦИОНАРОЗАМЕЩАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ГРАЖДАН, СТРАДАЮЩИХ ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ,

НА 2021 - 2024 ГОДЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=145617&dst=100005) Правительства ЯО от 13.12.2023 N 1291-п) |  |

I. Общее описание плана мероприятий ("дорожной карты")

по развитию в Ярославской области стационарозамещающих

технологий социального обслуживания граждан, страдающих

психическими расстройствами, на 2021 - 2024 годы

1. Описание текущей ситуации в сфере социального

обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами

1.1. План мероприятий ("дорожная карта") по развитию в Ярославской области стационарозамещающих технологий социального обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами, на 2021 - 2024 годы (далее - "дорожная карта") разработан в соответствии с [приказом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=332588) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23.07.2019 N 519 "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по развитию в субъектах Российской Федерации стационарозамещающих технологий социального обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами, на 2019 - 2024 годы".

1.2. В Ярославской области по состоянию на 01.01.2020 численность населения составила 1253,4 тысячи человек, в том числе городское население - 1022,7 тысячи человек, сельское - 230,7 тысячи человек.

Численность граждан, состоящих на учете по психическим заболеваниям, проживающих в Ярославской области, - 41158 человек, из них 12004 ребенка, что составляет 3,3 процента от общей численности населения региона. Численность граждан, состоящих на учете по психическим заболеваниям, проживающих в сельской местности, - 9042 человека, в том числе 1839 детей. В последние 10 лет доля лиц, страдающих психическими заболеваниями, остается постоянной по отношению к общей численности населения региона.

В территориальных органах опеки и попечительства Ярославской области на учете состоит 3103 недееспособных совершеннолетних гражданина, из них 1704 человека (55 процентов) проживает в домашних условиях с опекунами, 1230 человек (40 процентов) получает услуги в стационарных организациях социального обслуживания, в том числе психоневрологического профиля, 169 человек (5 процентов) проходит длительные курсы лечения в психиатрических стационарных учреждениях здравоохранения.

1.3. В системе здравоохранения психиатрическая помощь гражданам представлена:

- 1724 стационарными койками, в том числе 40 койками для детей;

- 4-дневными стационарами на 335 мест, в том числе 20 мест для детей;

- 2 диспансерными отделениями на 380 посещений в смену;

- скорой медицинской психиатрической помощью;

- круглосуточным телефоном доверия для консультирования по вопросам оказания психиатрической помощи.

1.4. Признание граждан, в том числе страдающих психическими расстройствами, нуждающимися в социальном обслуживании осуществляется на основании результатов обследования условий проживания гражданина, а также степени утраты способности к самообслуживанию. Информация о гражданах, страдающих психическими расстройствами, нуждающихся в социальном обслуживании, поступает в том числе из медицинских учреждений, некоммерческих организаций, занимающихся вопросами граждан пожилого возраста и инвалидов.

1.5. Социальное обслуживание граждан, в том числе страдающих психическими расстройствами, в Ярославской области осуществляется на базе 44 учреждений социального обслуживания и 3 социально ориентированных некоммерческих организаций.

1.5.1. Социальное обслуживание в стационарной форме социального обслуживания осуществляется на базе 16 учреждений на 3515 мест (дома-интернаты общего типа, психоневрологические интернаты, геронтологический центр, геронтопсихиатрический центр, детский дом-интернат для умственно отсталых детей).

На 01.01.2021 общее количество граждан, страдающих психическими расстройствами, которые получают социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания, составляет 1410 человек, в том числе 98 детей.

1.5.2. Социальное обслуживание в полустационарной форме социального обслуживания осуществляется на базе:

- двух реабилитационных центров для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (23 стационарных места, 60 мест дневного пребывания);

- социально-оздоровительного центра.

1.5.3. На территории Ярославской области действует 25 центров социального обслуживания населения, предоставляющих социальные услуги в форме социального обслуживания на дому и в полустационарной форме.

В структуре центров действует 127 отделений социального обслуживания на дому и 38 отделений специализированного социально-медицинского обслуживания на дому. На 01.01.2021 общее количество граждан, страдающих психическими расстройствами, получающих социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, составляет 194 человека.

Также в структуре центров действует 19 отделений дневного пребывания и 9 социально-реабилитационных отделений. На базе указанных отделений действуют школы здоровья для пожилых людей и инвалидов и школы реабилитации и ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. В указанных школах инвалиды и их родственники обучаются навыкам общего ухода и профилактики осложнений, методам контроля за изменениями состояния здоровья инвалида, использованию технических средств реабилитации. В течение 2020 года в рамках работы школ реабилитации и ухода и школ здоровья на базе государственных и муниципальных учреждений занятия прошло 6552 человека. В рамках реализации "дорожной карты" планируется развитие школ реабилитации и ухода путем организации школ родственного ухода за гражданами, страдающими психическими расстройствами.

В целях развития транспортной доступности социальных услуг для граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе страдающих психическими заболеваниями, на базе центров социального обслуживания населения функционирует 25 служб "Социальное такси" и 25 служб "Спецавтотранспорт". В 2020 году транспортные услуги оказаны 21200 гражданам. С 2020 года в рамках реализации регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения "Старшее поколение" на базе приобретенного автотранспорта организована работа 17 мобильных бригад, в состав которых включены медицинские работники и специалисты учреждений социального обслуживания. Основная задача мобильной бригады - выявление граждан, нуждающихся в социальном и медицинском обслуживании, и формирование реестра граждан, потенциально нуждающихся в уходе, в том числе граждан с психиатрическими заболеваниями.

1.6. Инфраструктура сети социозащитных учреждений региона позволяет расширить спектр услуг, предоставляемых гражданам, страдающим психическими расстройствами.

С 2013 года в Ярославской области внедряются и реализуются стационарозамещающие технологии социального обслуживания граждан:

- приемная семья (на 01.01.2021 действует 126 приемных семей);

- услуга сиделок на дому (в 2019 и 2020 годах социальные услуги сиделок получило 72 человека, общее количество оказанных услуг - 3061);

- социальная мобильная служба для выявления граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в социальном обслуживании, проживающих в отдаленных населенных пунктах, и предоставления им социальных услуг по месту проживания (в 2020 году обслужено 10438 жителей отдаленных населенных пунктов, выявлено 1526 человек);

- сопровождаемое проживание молодых инвалидов, страдающих психическими расстройствами (на базе государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Ярославской области Красноперекопского психоневрологического интерната создано социальное общежитие на 10 мест (отдельно стоящее 2-этажное здание гостиничного типа), в котором проживают совершеннолетние дееспособные граждане, имеющие легкую и умеренную степени умственной отсталости, в возрасте от 20 до 35 лет (10 молодых инвалидов, проживающих в социальном общежитии, получили профессиональную подготовку и работают на предприятиях города Ярославля и в учреждении));

- практическое обучение навыкам самообслуживания, ведения домашнего хозяйства в комнате социально-бытовой адаптации, оборудованной на базе государственного казенного учреждения социального обслуживания населения Ярославской области Гаврилов-Ямского детского дома-интерната для умственно отсталых детей (в 2020 году 35 детей прошло обучение).

1.7. В рамках реализации региональной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=123296&dst=109670) "Государственная поддержка гражданских инициатив и социально ориентированных некоммерческих организаций в Ярославской области" на 2016 - 2020 годы министерством труда и социальной поддержки населения Ярославской области ежегодно проводится конкурсный отбор программ и проектов социально ориентированных некоммерческих организаций по оказанию социальных услуг в сфере социального обслуживания населения и в сфере социальной адаптации и интеграции инвалидов в общество.

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=145617&dst=100010) Правительства ЯО от 13.12.2023 N 1291-п)

В 2020 году по итогам указанного конкурсного отбора в число победителей вошло 4 проекта, направленных на работу с детьми-инвалидами с ментальными нарушениями. В рамках реализации таких проектов услугами охвачено 265 человек.

Программы и проекты направлены на организацию отделения сопровождаемой дневной занятости молодых инвалидов с ограниченными физическими и умственными способностями, поддерживаемое проживание инвалидов с ментальными нарушениями, развитие системы сопровождаемого проживания, коррекционную работу с детьми-инвалидами с расстройствами аутистического спектра.

Один из проектов "Поддерживаемое проживание инвалидов с ментальными нарушениями "Путь добра" направлен на оказание индивидуальной помощи совершеннолетним дееспособным инвалидам с ментальными нарушениями для поддержки их жизни в местах обычного проживания, интеграцию в социум, включение в местное сообщество с учетом их мнения. Целевая группа - совершеннолетние дееспособные инвалиды с ментальными нарушениями, выпускники психоневрологических интернатов (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей). В проекте приняло участие 7 совершеннолетних дееспособных инвалидов с ментальными нарушениями.

1.8. С июля 2018 года в рамках привлечения социально ориентированных некоммерческих организаций к оказанию социальных услуг региональной общественной организацией инвалидов оказываются услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, в форме социального обслуживания на дому: обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах, проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания. В 2020 году было оказано 7102 услуги 76 детям-инвалидам.

1.9. С 2017 года в рамках реализации государственного социального заказа предоставляется услуга кратковременного присмотра за детьми-инвалидами. В 2020 году социально ориентированной некоммерческой организацией "Клуб Планета Семья" предоставлено 4003 услуги 32 семьям, воспитывающим детей-инвалидов.

1.10. В рамках реализации регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения "Старшее поколение" и подготовки к внедрению системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами проведена оценка штатной численности и укомплектованности стационарных учреждений социального обслуживания работниками, осуществляющими уход за клиентами в отделениях милосердия.

В соответствии с [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=107907) Правительства области от 29.01.2019 N 26-п "О внесении изменений в постановление Администрации области от 26.12.2005 N 215-а" внесены изменения в нормативы штатной численности стационарных учреждений социального обслуживания, с 01.01.2019 в домах-интернатах введена должность сиделки.

Разработаны методические рекомендации для домов-интернатов по организации в отделениях милосердия дифференцированного подхода к предоставлению социальных услуг пожилым людям и инвалидам с учетом критериев индивидуальной нуждаемости.

Реализуется отраслевая программа обучения и повышения квалификации руководителей и работников учреждений социального обслуживания, в которой предусмотрена дополнительная профессиональная подготовка врачей, младшего и среднего медицинского персонала, социальных работников для оказания услуг по долговременному уходу.

В течение 2019 года 179 человек из числа медицинского персонала стационарных учреждений социального обслуживания прошло курсы повышения квалификации (врачи - 21 человек, средний медицинский персонал - 158 человек). В 2019 году проведены курсы повышения квалификации сиделок стационарных учреждений социального обслуживания по теме "Система долговременного ухода. Основы медицинских знаний по уходу за пожилыми людьми", обучено 112 человек.

1.11. В рамках реализации "дорожной карты" с целью повышения качества жизни граждан, страдающих психическими расстройствами, в Ярославской области планируется внедрить новые и расширить практику применения стационарозамещающих технологий социального обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами: ежедневная дневная занятость, учебное (тренировочное) сопровождаемое проживание, сопровождаемое проживание вне психоневрологического интерната, школы родственного ухода, услуги помощника по уходу.

Данные технологии социального обслуживания нацелены на профилактику обстоятельств, способствующих направлению граждан в стационарные учреждения социального обслуживания, и создание условий для проживания граждан, страдающих психическими расстройствами, в домашних условиях.

2. Цель и задачи реализации "дорожной карты"

Целью реализации "дорожной карты" является создание в Ярославской области системы социального обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами, альтернативной социальному обслуживанию данной категории граждан в стационарной форме социального обслуживания.

Задачи "дорожной карты":

- организация альтернативных форм социального обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами, на базе стационарных учреждений социального обслуживания;

- развитие системы полустационарного социального обслуживания и межведомственного обслуживания на дому граждан, страдающих психическими расстройствами;

- привлечение негосударственных поставщиков социальных услуг к внедрению технологии сопровождаемого проживания;

- поддержка родственного (неродственного) ухода за гражданами, страдающими психическими расстройствами, и опеки над недееспособными совершеннолетними гражданами.

3. Ожидаемые результаты реализации "дорожной карты"

Ожидаемыми результатами реализации "дорожной карты" являются:

- расширение перечня социальных услуг, форм и видов их предоставления, внедрение стационарозамещающих технологий;

- увеличение количества граждан, страдающих психическими расстройствами, охваченных новыми социальными услугами и стационарозамещающими технологиями социальной работы;

- организация получения образования гражданами, страдающими психическими расстройствами, получающими социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания и на дому, профессионального обучения и трудоустройства таких граждан;

- снижение доли граждан, страдающих психическими расстройствами, получающих социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания, в общем числе граждан, страдающих психическими расстройствами, получающих услуги во всех формах социального обслуживания;

- увеличение количества граждан, страдающих психическими расстройствами, находящихся под опекой, обеспеченных родственным и неродственным уходом.

II. Контрольные показатели и показатели нормативов

реализации "дорожной карты"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование контрольного показателя | Единица измерения | Базовое значение, 2019 год | Базовое значение, 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Общие контрольные показатели | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля граждан, страдающих психическими расстройствами, получающих социальные услуги: |  |  |  |  |  |  |  |
| - в стационарной форме социального обслуживания | процентов | 78,1 | 74,1 | 68,3 | 63 | 58,7 | 56 |
| - в полустационарной форме социального обслуживания | процентов | 1,4 | 1,6 | 4,4 | 5,8 | 7,4 | 9,3 |
| - в форме социального обслуживания и на дому | процентов | 20,5 | 24,3 | 27,3 | 31,2 | 33,9 | 34,7 |
| 1.2 | Количество граждан, страдающих психическими расстройствами, получающих социальные услуги: |  |  |  |  |  |  |  |
| - в полустационарной форме социального обслуживания с применением стационарозамещающих технологий | человек | 30 | 35 | 100 | 145 | 200 | 265 |
| - в форме социального обслуживания на дому с применением стационарозамещающих технологий | человек | 420 | 520 | 630 | 780 | 910 | 980 |
| - в стационарной форме социального обслуживания | человек | 1606 | 1587 | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 |
| - в негосударственных организациях социального обслуживания | человек | 291 | 320 | 350 | 380 | 410 | 440 |
| 1.3 | Количество граждан, страдающих психическими расстройствами, находящихся на сопровождаемом проживании, в том числе охваченных технологией учебного (тренировочного) сопровождаемого проживания | человек | 17 | 29 | 32 | 42 | 45 | 50 |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=145617&dst=100013) Правительства ЯО от 13.12.2023 N 1291-п) | | | | | | | | |
| 1.4 | Количество граждан, страдающих психическим расстройствами, обеспеченных родственным и неродственным уходом | человек | 1835 | 1763 | 1765 | 1770 | 1775 | 1780 |
| 2. Контрольные показатели по задаче "Организация альтернативных форм социального обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами, на базе стационарных организаций социального обслуживания" | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество групп дневного пребывания для граждан, страдающих психическими расстройствами, созданных на базе стационарных организаций социального обслуживания | единиц | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=145617&dst=100016) Правительства ЯО от 13.12.2023 N 1291-п) | | | | | | | | |
| 2.2 | Количество граждан, страдающих психическими расстройствами, получающих на регулярной основе услуги в группах дневного пребывания для граждан, страдающих психическими расстройствами, в стационарных организациях социального обслуживания | человек | 0 | 5 | 10 | 20 | 20 | 20 |
| 2.3 | Количество граждан, страдающих психическими расстройствами, получающих на регулярной основе услуги в реабилитационных отделениях на базе стационарных учреждений социального обслуживания | человек | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| 2.4 | Количество граждан, страдающих психическими расстройствами, находящихся на 5-дневном пребывании в стационарных учреждениях социального обслуживания | человек | 5 | 10 | 20 | 40 | 40 | 50 |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=145617&dst=100018) Правительства ЯО от 13.12.2023 N 1291-п) | | | | | | | | |
| 2.5 | Количество граждан, страдающих психическими расстройствами, находящихся на временном пребывании в стационарных учреждениях социального обслуживания | человек | 26 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 2.6 | Количество комнат социально-бытовой адаптации для граждан, страдающих психическими расстройствами, функционирующих на базе стационарных учреждений социального обслуживания | единиц | 1 | 2 | 5 | 7 | 8 | 10 |
| 2.7 | Количество граждан, страдающих психическими расстройствами, прошедших обучение в комнатах социально-бытовой адаптации | человек | 5 | 20 | 50 | 70 | 80 | 100 |
| 2.8 | Количество социальных общежитий для учебного (тренировочного) сопровождаемого проживания граждан, страдающих психическими заболеваниями, на базе стационарных учреждений социального обслуживания | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=145617&dst=100020) Правительства ЯО от 13.12.2023 N 1291-п) | | | | | | | | |
| 2.9 | Количество граждан, страдающих психическими расстройствами, охваченных технологией: |  |  |  |  |  |  |  |
| - учебного (тренировочного) сопровождаемого проживания | человек | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 |
| - сопровождаемого проживания | человек | 0 | 2 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| (п. 2.9 в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=145617&dst=100021) Правительства ЯО от 13.12.2023 N 1291-п) | | | | | | | | |
| 2.10 | Количество специалистов стационарных учреждений социального обслуживания, прошедших обучение по вопросам организации альтернативных форм социального обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами, на базе стационарных учреждений социального обслуживания | человек | 2 | 14 | 28 | 40 | 50 | 60 |
| 2.11 | Количество работников организаций социального обслуживания, которым организовано профессиональное обучение, профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование, включая вопросы предоставления социальных услуг гражданам, страдающим психическими расстройствами | человек | 184 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 |
| 2.12 | Количество граждан, страдающих психическими расстройствами, в отношении которых организована дневная занятость в стационарных организациях социального обслуживания | человек | 500 | 1000 | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 |
| 2.13 | Доля граждан, страдающих психическими расстройствами, охваченных мероприятиями, обеспечивающими их дневную занятость, в общем количестве граждан, страдающих психическими расстройствами | процентов | 31,1 | 63 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.14 | Доля граждан, страдающих психическими расстройствами, проживающих в стационарных организациях социального обслуживания, получающих образовательные услуги, в общем числе граждан, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации (абилитации) и заключении психолого-медико-педагогической комиссии | процентов | 10 | 50 | 80 | 100 | 100 | 100 |
| 2.15 | Количество граждан, страдающих психическими расстройствами, не получивших основное общее образование, которым оказано содействие в получении основного общего образования | человек | 97 | 95 | 93 | 90 | 85 | 80 |
| 2.16 | Количество лечебно-трудовых мастерских, подсобных хозяйств, функционирующих на базе стационарных учреждений социального обслуживания | единиц | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 | 14 |
| 2.17 | Доля граждан, страдающих психическими расстройствами, которым по заключению врача рекомендована лечебно-трудовая деятельность, вовлеченных в деятельность лечебно-трудовых мастерских, подсобных хозяйств, в общем числе получателей социальных услуг стационарных учреждений социального обслуживания | процентов | 6 | 18 | 30 | 42 | 60 | 100 |
| 2.18 | Доля детей-инвалидов, направленных после достижения 18 лет из психоневрологических интернатов для детей в психоневрологические интернаты для взрослых, в общем числе детей-инвалидов, выбывших из указанных организаций в связи с достижением 18 лет | процентов | 69,2 | 59,4 | 49,6 | 39,8 | 30,0 | 20,2 |
| 3. Контрольные показатели по задаче "Развитие системы полустационарного социального обслуживания и межведомственного обслуживания на дому граждан, страдающих психическими расстройствами" | | | | | | | | |
| 3.1 | Количество граждан, страдающих психическими расстройствами, получающих межведомственный комплекс социальных и медицинских услуг на дому, - всего  в том числе: | человек | 263 | 282 | 300 | 350 | 400 | 500 |
| - получающих образовательные услуги | человек | 0 | 35 | 75 | 135 | 185 | 210 |
| - трудоустроенных на рабочие места | человек | 0 | 35 | 75 | 135 | 185 | 210 |
| 3.2 | Количество помощников по уходу, предоставляющих социальные услуги на дому | человек | 0 | 0 | 67 | 117 | 300 | 350 |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=145617&dst=100059) Правительства ЯО от 13.12.2023 N 1291-п) | | | | | | | | |
| 3.3 | Количество мобильных бригад, предоставляющих социальные и медицинские услуги на дому гражданам, страдающим психическими расстройствами, проживающим в сельской местности | единиц | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 3.4 | Количество созданных групп дневного пребывания для граждан, страдающих психическими расстройствами | единиц | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 3.5 | Количество граждан, страдающих психическими расстройствами, получающих на регулярной основе услуги в группах дневного пребывания для граждан, страдающих психическими расстройствами | человек | 0 | 5 | 10 | 20 | 20 | 20 |
| 3.6 | Количество граждан, страдающих психическими расстройствами, не получивших основное общее образование, которым оказано содействие в получении основного общего образования | человек | 1940 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 |
| 3.7 | Количество граждан, страдающих психическими расстройствами, которым оказано содействие в трудоустройстве, в том числе в получении профессиональной подготовки, поиске работодателя | человек | 500 | 506 | 509 | 515 | 530 | 550 |
| 4. Контрольные показатели по задаче "Привлечение негосударственных поставщиков социальных услуг к внедрению технологии сопровождаемого проживания" | | | | | | | | |
| 4.1 | Количество граждан, страдающих психическими расстройствами, получающих услуги по учебному (тренировочному) проживанию в социальном общежитии на базе негосударственных поставщиков социальных услуг | человек | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 4.2 | Количество граждан, страдающих психическими расстройствами, получающих услуги негосударственных поставщиков социальных услуг по сопровождаемому проживанию, - всего  в том числе: | человек | 0 | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| - получающих медицинские услуги | человек | 0 | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| - получающих образовательные услуги | человек | 0 | 5 | 5 | 5 | 7 | 10 |
| - трудоустроенных на рабочие места | человек | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 10 |
| - охваченных социальной дневной занятостью | человек | 0 | 5 | 5 | 5 | 8 | 10 |
| 4.3 | Количество негосударственных организаций, оказывающих услуги гражданам, страдающим психическими расстройствами, на дому, включая организацию сопровождаемого проживания, - всего  в том числе: | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=145617&dst=100062) Правительства ЯО от 13.12.2023 N 1291-п) | | | | | | | | |
|  | - в рамках реализации государственного социального заказа с использованием механизма конкурсного отбора юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | единиц | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| - в рамках реализации государственного социального заказа с использованием механизма компенсации затрат, связанных с предоставлением социальных услуг | единиц | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 4.4 | Количество добровольцев (волонтеров), вовлеченных в организацию социального сопровождения граждан, страдающих психическими расстройствами, в том числе в рамках стационарозамещающих технологий и сопровождаемого проживания инвалидов | человек | 30 | 30 | 40 | 50 | 100 | 100 |
| 4.5 | Количество специалистов (волонтеров, членов некоммерческих организаций), прошедших обучение по программам подготовки специалистов по сопровождаемому проживанию | человек | 30 | 30 | 40 | 50 | 100 | 100 |
| 5. Контрольные показатели по задаче "Поддержка родственного (неродственного) ухода за гражданами, страдающими психическими расстройствами, и опеки над недееспособными совершеннолетними гражданами" | | | | | | | | |
| 5.1 | Количество школ родственного ухода, организованных на базе учреждений социального обслуживания | единиц | 0 | 1 | 1 | 19 | 19 | 19 |
| 5.2 | Количество родственников (законных представителей) граждан, страдающих психическими расстройствами, обученных правилам ухода за гражданами, страдающими психическими расстройствами | человек | 0 | 10 | 60 | 250 | 500 | 750 |
| 5.3 | Количество приемных семей для граждан, страдающих психическими расстройствами | семей | 0 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |

III. План мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Организация альтернативных форм социального обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами, на базе стационарных УСО ЯО | | | |
| 1.1 | Внесение изменений в [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=110640) Правительства области от 08.10.2014 N 988-п "О перечне обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности гражданина, для признания его нуждающимся в социальном обслуживании" и [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=106624) Правительства области от 18.12.2014 N 1335-п "О порядке предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг и признании утратившим силу постановления Администрации области от 04.04.2005 N 46-а" в части уточнения (классификации) обстоятельств, которые ухудшают (ограничивают) условия жизнедеятельности лиц, страдающих психическими расстройствами, и сужают возможности указанных лиц самостоятельно обеспечивать основные жизненные потребности, в целях установления оптимального комплекса необходимых социальных услуг, мероприятий по социальному сопровождению, направленных на восстановление отсутствующих (утраченных) способностей (функций) организма | 31.12.2021 | МТиСПН ЯО |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=145617&dst=100067) Правительства ЯО от 13.12.2023 N 1291-п) | | | |
| 1.2 | Проведение мониторинга нуждаемости граждан, страдающих психическими расстройствами, в получении социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, в полустационарной и в стационарной формах социального обслуживания, а также в рамках стационарозамещающих технологий и сопровождаемого проживания инвалидов | 31.12.2021, далее - ежегодно | МТиСПН ЯО, МУ КЦСОН |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=145617&dst=100067) Правительства ЯО от 13.12.2023 N 1291-п) | | | |
| 1.3 | Маршрутизация граждан, страдающих психическими расстройствами, для определения формы социального обслуживания, объемов и кратности организации сопровождения, перечня необходимых социальных услуг на основе выявленных по результатам типизации потребностей (стационарная форма социального обслуживания, социальное обслуживание на дому, полустационарная форма социального обслуживания, подбор приемной семьи, организация родственного ухода и т.д.) | 31.12.2021, далее - ежегодно | МТиСПН ЯО, ОСЗН |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=145617&dst=100067) Правительства ЯО от 13.12.2023 N 1291-п) | | | |
| 1.4 | Открытие на базе стационарных УСО ЯО:  - отделений дневного пребывания (группы дневного пребывания);  - реабилитационных отделений | декабрь 2021 года - сентябрь 2024 года | МТиСПН ЯО, УСО ЯО |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=145617&dst=100067) Правительства ЯО от 13.12.2023 N 1291-п) | | | |
| 1.5 | Создание на базе стационарных УСО ЯО комнат социально-бытовой адаптации для граждан, страдающих психическими расстройствами | весь период | МТиСПН ЯО, УСО ЯО |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=145617&dst=100067) Правительства ЯО от 13.12.2023 N 1291-п) | | | |
| 1.6 | Открытие учебно-тренировочных общежитий для сопровождаемого проживания на базе стационарных УСО ЯО | сентябрь - декабрь 2023 года | МТиСПН ЯО, УСО ЯО |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=145617&dst=100067) Правительства ЯО от 13.12.2023 N 1291-п) | | | |
| 1.7 | Организация и реализация учебного (тренировочного) сопровождаемого проживания в социальных общежитиях на базе стационарных УСО ЯО | весь период | МТиСПН ЯО, УСО ЯО |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=145617&dst=100067) Правительства ЯО от 13.12.2023 N 1291-п) | | | |
| 1.8 | Организация и проведение профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования работников стационарных УСО ЯО по вопросам предоставления социальных услуг гражданам, страдающим психическими расстройствами | весь период | МТиСПН ЯО, УСО ЯО |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=145617&dst=100067) Правительства ЯО от 13.12.2023 N 1291-п) | | | |
| 1.9 | Организация дневной занятости для граждан, страдающих психическими расстройствами, проживающих в стационарных УСО ЯО: культурно-развлекательные и досуговые мероприятия, общественно-полезная деятельность, спортивно-оздоровительные мероприятия, посильная трудотерапия | весь период | МТиСПН ЯО, УСО ЯО |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=145617&dst=100067) Правительства ЯО от 13.12.2023 N 1291-п) | | | |
| 1.10 | Организация получения образования (общего или профессионального) гражданами, страдающими психическими расстройствами, проживающими в стационарных УСО ЯО, в образовательных организациях | весь период | МТиСПН ЯО, УСО ЯО, МО ЯО, образовательные организации |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=145617&dst=100068) Правительства ЯО от 13.12.2023 N 1291-п) | | | |
| 1.11 | Организация трудовой занятости на базе стационарных УСО ЯО:  - лечебно-трудовые мастерские;  - подсобные хозяйства | весь период | МТиСПН ЯО, УСО ЯО |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=145617&dst=100067) Правительства ЯО от 13.12.2023 N 1291-п) | | | |
| 1.12 | Организация для выпускников детского дома-интерната форм проживания вне стационарного учреждения социального обслуживания психоневрологического профиля (сопровождаемое проживание в жилых помещениях, находящихся в собственности негосударственных организаций социального обслуживания, гражданина или предоставленных ему на условиях социального найма, в общежитиях) | весь период в соответствии с индивидуальным планом жизнеустройства ребенка | УСО ЯО, ОСЗН, НПСУ |
| 2. Развитие системы полустационарного социального обслуживания и межведомственного обслуживания на дому граждан, страдающих психическими расстройствами | | | |
| 2.1 | Внесение изменений в [Закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=123905) Ярославской области от 19 декабря 2008 г. N 65-з "Социальный кодекс Ярославской области" в части расширения перечня услуг социального обслуживания населения для внедрения системы долговременного ухода и стационарозамещающих технологий | май 2021 года | МТиСПН ЯО |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=145617&dst=100070) Правительства ЯО от 13.12.2023 N 1291-п) | | | |
| 2.2 | Подготовка проекта постановления Правительства области об утверждении Порядка предоставления социальной услуги помощника по уходу в форме социального обслуживания на дому поставщиками социальных услуг | апрель 2021 года | МТиСПН ЯО |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=145617&dst=100070) Правительства ЯО от 13.12.2023 N 1291-п) | | | |
| 2.3 | Подготовка проекта постановления Правительства области о внесении изменений в [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=111889) Администрации области от 26.12.2005 N 215-а "О нормативах и нормах обеспечения в организациях социального обслуживания Ярославской области" в части установления нормативов штатной численности помощников по уходу в отделениях социального обслуживания на дому МУ КЦСОН | декабрь 2021 года | МТиСПН ЯО |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=145617&dst=100070) Правительства ЯО от 13.12.2023 N 1291-п) | | | |
| 2.4 | Подготовка проекта постановления Правительства области о внесении изменений в [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=110642) Правительства области от 15.06.2015 N 644-п "Об утверждении тарифов на социальные услуги и о признании утратившими силу и частично утратившими силу отдельных постановлений Администрации области и Правительства области" в части установления тарифов на услуги социального обслуживания населения для внедрения системы долговременного ухода и стационарозамещающих технологий | декабрь 2021 года | МТиСПН ЯО |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=145617&dst=100070) Правительства ЯО от 13.12.2023 N 1291-п) | | | |
| 2.5 | Проведение мониторинга определения обоснованной оптимальной нагрузки (числа обслуживаемых граждан с учетом объема предоставляемых социальных услуг одному клиенту) на одного помощника по уходу в городской и сельской местности | ежегодно, декабрь | МТиСПН ЯО, МУ КЦСОН |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=145617&dst=100070) Правительства ЯО от 13.12.2023 N 1291-п) | | | |
| 2.6 | Проведение анализа реализации законодательных и нормативных правовых актов Ярославской области, регулирующих правоотношения в сфере социального обслуживания населения в полустационарной форме и в форме социального обслуживания на дому граждан, страдающих психическими расстройствами, и при необходимости внесение в них изменений | ежегодно | МТиСПН ЯО |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=145617&dst=100070) Правительства ЯО от 13.12.2023 N 1291-п) | | | |
| 2.7 | Введение в пилотных учреждениях - МУ КЦСОН штатной должности помощника по уходу | сентябрь 2021 года | МТиСПН ЯО, МУ КЦСОН (пилотные учреждения) |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=145617&dst=100070) Правительства ЯО от 13.12.2023 N 1291-п) | | | |
| 2.8 | Введение в МУ КЦСОН штатной должности помощника по уходу | декабрь 2021 года | МТиСПН ЯО, МУ КЦСОН |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=145617&dst=100070) Правительства ЯО от 13.12.2023 N 1291-п) | | | |
| 2.9 | Проведение мониторинга объема и качества услуг, предоставляемых помощниками по уходу на дому гражданам, страдающим психическими расстройствами | июль 2022 года - декабрь 2024 года | МУ КЦСОН |
| 2.10 | Обеспечение деятельности мобильных бригад, предоставляющих социальные и медицинские услуги на дому гражданам, страдающим психическими расстройствами | декабрь 2021 года - декабрь 2024 года | МУ КЦСОН, медицинские организации |
| 2.11 | Организация и проведение курсов дополнительного профессионального образования "Помощник по уходу (сиделка)" | ежегодно | МТиСПН ЯО, ГСЗН ЯО, МУ КЦСОН |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=145617&dst=100071) Правительства ЯО от 13.12.2023 N 1291-п) | | | |
| 2.12 | Организация информирования граждан, страдающих психическими расстройствами, при выписке из медицинских организаций и находящихся на диспансерном учете, а также их законных представителей, о возможности получения социальных услуг | декабрь 2021 года - декабрь 2024 года | МТиСПН ЯО, МЗ ЯО, медицинские организации |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=145617&dst=100072) Правительства ЯО от 13.12.2023 N 1291-п) | | | |
| 2.13 | Обеспечение амбулаторного наблюдения и оказания медицинской помощи на дому, при наличии медицинских показаний, гражданам, страдающим психическими расстройствами | июнь 2021 года - декабрь 2024 года | МЗ ЯО, медицинские организации |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=145617&dst=100073) Правительства ЯО от 13.12.2023 N 1291-п) | | | |
| 2.14 | Обеспечение получения общего и профессионального образования гражданами, страдающими психическими расстройствами, на базе учреждений общего и профессионального образования, в том числе на дому и с использованием дистанционных форм | сентябрь 2021 года - декабрь 2024 года | МО ЯО, образовательные организации |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=145617&dst=100074) Правительства ЯО от 13.12.2023 N 1291-п) | | | |
| 2.15 | Обеспечение поиска рабочих мест и трудоустройство граждан, страдающих психическими расстройствами, на рабочие места в организации, учреждения и предприятия области | июль 2021 года - декабрь 2024 года | ГСЗН ЯО, центры занятости населения |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=145617&dst=100075) Правительства ЯО от 13.12.2023 N 1291-п) | | | |
| 2.16 | Формирование на базе пилотных учреждений - МУ КЦСОН групп дневного пребывания для граждан, страдающих психическими расстройствами | июль 2021 года | МТиСПН ЯО, МУ КЦСОН (пилотные учреждения) |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=145617&dst=100070) Правительства ЯО от 13.12.2023 N 1291-п) | | | |
| 2.17 | Формирование на базе МУ КЦСОН групп дневного пребывания для граждан, страдающих психическими расстройствами | июль 2022 года - декабрь 2024 года | МТиСПН ЯО, МУ КЦСОН |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=145617&dst=100070) Правительства ЯО от 13.12.2023 N 1291-п) | | | |
| 3. Привлечение негосударственных поставщиков социальных услуг к внедрению технологии сопровождаемого проживания | | | |
| 3.1 | Подготовка проекта постановления Правительства области о внесении изменений в [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=106624) Правительства области от 18.12.2014 N 1335-п "О порядке предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг и признании утратившим силу постановления Администрации области от 04.04.2005 N 46-а" в части разработки стандарта и установления порядка сопровождаемого проживания | IV квартал 2021 года | МТиСПН ЯО |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=145617&dst=100077) Правительства ЯО от 13.12.2023 N 1291-п) | | | |
| 3.2 | Подготовка проекта постановления Правительства области о внесении изменений в [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=110642) Правительства области от 15.06.2015 N 644-п "Об утверждении тарифов на социальные услуги и о признании утратившими силу и частично утратившими силу отдельных постановлений Администрации области и Правительства области" в части установления тарифов на сопровождаемое проживание | IV квартал 2021 года | МТиСПН ЯО |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=145617&dst=100077) Правительства ЯО от 13.12.2023 N 1291-п) | | | |
| 3.3 | Организация учебного (тренировочного) сопровождаемого проживания в социальном общежитии на базе НПСУ | 2021 год, далее - ежегодно | МТиСПН ЯО, НПСУ |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=145617&dst=100077) Правительства ЯО от 13.12.2023 N 1291-п) | | | |
| 3.4 | Содействие в создании условий для получения общего и профессионального образования гражданами, страдающими психическими расстройствами, при реализации НПСУ технологий сопровождаемого проживания, в том числе с использованием дистанционных форм | сентябрь 2021 года - декабрь 2024 года | НПСУ |
| 3.5 | Обеспечение сопровождаемого трудоустройства граждан, страдающих психическими расстройствами, в учреждениях и на предприятиях области | июль 2021 года - декабрь 2024 года | ГСЗН ЯО, центры занятости населения, НПСУ |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=145617&dst=100078) Правительства ЯО от 13.12.2023 N 1291-п) | | | |
| 3.6 | Организация сопровождаемой социальной дневной занятости, досуга на базе НПСУ | июль 2022 года - декабрь 2024 года | МТиСПН ЯО, НПСУ |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=145617&dst=100077) Правительства ЯО от 13.12.2023 N 1291-п) | | | |
| 3.7 | Проведение конкурса программ и проектов на предоставление субсидий и грантов НПСУ, в том числе по оказанию услуг гражданам, страдающим психическими расстройствами | февраль - май, ежегодно | МТиСПН ЯО |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=145617&dst=100077) Правительства ЯО от 13.12.2023 N 1291-п) | | | |
| 3.8 | Предоставление субсидий на предоставление услуг сопровождаемого проживания в рамках реализации государственного социального заказа поставщикам социальных услуг, прошедшим конкурсный отбор поставщиков | 2021 год | МТиСПН ЯО |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=145617&dst=100077) Правительства ЯО от 13.12.2023 N 1291-п) | | | |
| 3.9 | Предоставление компенсации затрат поставщикам социальных услуг, оказывающим услуги гражданам, страдающим психическими расстройствами, на дому, в том числе в рамках организации сопровождаемого проживания | январь 2023 года - декабрь 2024 года | МТиСПН ЯО |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=145617&dst=100077) Правительства ЯО от 13.12.2023 N 1291-п) | | | |
| 3.10 | Привлечение добровольцев (волонтеров) и негосударственных организаций для предоставления гражданам, страдающим психическими расстройствами, социальных услуг и социального сопровождения | весь период | МТиСПН ЯО, УСО ЯО |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=145617&dst=100077) Правительства ЯО от 13.12.2023 N 1291-п) | | | |
| 3.11 | Организация обучения добровольцев (волонтеров) и сотрудников НПСУ взаимодействию с гражданами, страдающими психическими расстройствами, и предоставлению им социальных услуг и социального сопровождения, в том числе в рамках стационарозамещающих технологий и сопровождаемого проживания | весь период | МТиСПН ЯО, УСО ЯО, НПСУ |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=145617&dst=100077) Правительства ЯО от 13.12.2023 N 1291-п) | | | |
| 4. Поддержка родственного (неродственного) ухода за гражданами, страдающими психическими расстройствами, и опеки над недееспособными совершеннолетними гражданами | | | |
| 4.1 | Обучение родственников (законных представителей) правилам ухода за гражданами, страдающими психическими расстройствами (школа родственного ухода) | весь период | УСО ЯО, ОСЗН |
| 4.2 | Формирование базы данных, содержащей сведения о гражданах, потенциально желающих сформировать приемную семью с гражданином, страдающим психическими расстройствами | 01 июня 2021 года, далее - ежегодно | МТиСПН ЯО, МУ КЦСОН |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=145617&dst=100079) Правительства ЯО от 13.12.2023 N 1291-п) | | | |
| 4.3 | Разработка методических материалов по подготовке приемных семей для граждан, страдающих психическими расстройствами | 30 июня 2021 года | МТиСПН ЯО, УСО ЯО |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=145617&dst=100079) Правительства ЯО от 13.12.2023 N 1291-п) | | | |
| 4.4 | Разработка информационно-методических материалов, направленных на информирование граждан, изъявивших желание стать приемной семьей для граждан, страдающих психическими расстройствами, о личностных и поведенческих особенностях граждан, страдающих психическими расстройствами, и организации их жизнедеятельности | 30 июня 2021 года | МТиСПН ЯО, УСО ЯО |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=145617&dst=100079) Правительства ЯО от 13.12.2023 N 1291-п) | | | |
| 4.5 | Организация и проведение информационно-консультационной работы для граждан, изъявивших желание стать приемной семьей для граждан, страдающих психическими расстройствами, на базе УСО ЯО | 30 июня 2021 года, далее - ежегодно | УСО ЯО |
| 5. Контрольные мероприятия | | | |
| 5.1 | Представление в Департамент демографической политики и социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации отчета о ходе выполнения "дорожной карты" | ежегодно до 25 января | МТиСПН ЯО |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=145617&dst=100079) Правительства ЯО от 13.12.2023 N 1291-п) | | | |
| 5.2 | Представление корректных данных в отчетах федерального статистического наблюдения (форма N 3-собес, форма N 6-собес), а также по результатам мониторинга социального обслуживания | ежегодно | МТиСПН ЯО |
| (в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=145617&dst=100079) Правительства ЯО от 13.12.2023 N 1291-п) | | | |

Список сокращений, используемых в разделе

ГСЗН ЯО - государственная служба занятости населения Ярославской области

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=145617&dst=100080) Правительства ЯО от 13.12.2023 N 1291-п)

МЗ ЯО - министерство здравоохранения Ярославской области

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=145617&dst=100082) Правительства ЯО от 13.12.2023 N 1291-п)

МО ЯО - министерство образования Ярославской области

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=145617&dst=100083) Правительства ЯО от 13.12.2023 N 1291-п)

МТиСПН ЯО - министерство труда и социальной поддержки населения Ярославской области

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=145617&dst=100084) Правительства ЯО от 13.12.2023 N 1291-п)

МУ КЦСОН - муниципальные учреждения комплексные центры социального обслуживания населения

НПСУ - негосударственные поставщики социальных услуг

ОСЗН - органы социальной защиты населения

УСО ЯО - учреждения социального обслуживания Ярославской области