|  |
| --- |
|  |
| Приказ Министерства региональной безопасности ЯО от 05.03.2024 N 04-13/01"Об утверждении паспорта комплекса процессных мероприятий "Государственная поддержка развития российского казачества на территории Ярославской области"(Зарегистрировано в государственно-правовом управлении Правительства ЯО 11.03.2024 N 26-14636) |
| Документ предоставлен [**КонсультантПлюсwww.consultant.ru**](https://www.consultant.ru)Дата сохранения: 16.06.2024  |

Зарегистрировано в государственно-правовом управлении Правительства Ярославской области 11 марта 2024 г. N 26-14636

МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 5 марта 2024 г. N 04-13/01

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПАСПОРТА КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

"ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО КАЗАЧЕСТВА

НА ТЕРРИТОРИИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ"

В соответствии с [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=148129) Правительства области от 28.09.2023 N 969-п "О системе управления государственными программами Ярославской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства области" и в рамках реализации государственной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=143865&dst=100012) Ярославской области "Развитие институтов гражданского общества в Ярославской области"

МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИКАЗЫВАЕТ:

1. Утвердить [паспорт](#P39) комплекса процессных мероприятий "Государственная поддержка развития российского казачества на территории Ярославской области".

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра - начальника отдела надзорной деятельности, гражданской защиты, пожарной безопасности и казачества министерства - главного государственного инспектора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Максимова С.Ю.

3. Приказ вступает в силу с момента подписания.

Министр

региональной безопасности

Ярославской области

С.А.ГАВРИЛОВ

Утвержден

приказом

министерства

региональной безопасности

Ярославской области

от 05.03.2024 N 04-13/01

ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО КАЗАЧЕСТВА НА ТЕРРИТОРИИ

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ"

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган исполнительной власти Ярославской области, структурное подразделение Правительства области | министерство региональной безопасности Ярославской области (далее - МРБ) (министр региональной безопасности Ярославской области Гаврилов Сергей Александрович) |
| Связь с государственной программой (комплексной программой) Ярославской области | государственная [программа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=143865&dst=100012) Ярославской области "Развитие институтов гражданского общества в Ярославской области" |

2. Перечень мероприятий (результатов) комплекса

процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | Исполнитель мероприятия |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Вовлечение граждан в добровольческую деятельность в рамках работы по развитию российского казачества на территории Ярославской области |
|  | Обеспечена поддержка казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, действующих на территории Ярославской области | осуществление текущей деятельности | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МРБ |
| Количество мероприятий, в которых приняли участие члены казачьего общества | x | единиц | 8 | 2023 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | МРБ |

Список используемых сокращений

ОКЕИ - Общероссийский [классификатор](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135) единиц измерения

3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комплекс процессных мероприятий "Государственная поддержка развития российского казачества на территории Ярославской области" - всегов том числе: | 400,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 1600,00 |
| - областные средства | 400,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 1600,00 |
| Мероприятие "Обеспечена поддержка казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, действующих на территории Ярославской области" - всегов том числе: | 400,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 1600,00 |
| - областные средства | 400,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 1600,00 |

4. План реализации комплекса процессных

мероприятий в текущем году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | Информационная система |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Вовлечение граждан в добровольческую деятельность в рамках работы по развитию российского казачества на территории Ярославской области |
| Мероприятие "Обеспечена поддержка казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, действующих на территории Ярославской области" | x | консультант отдела надзорной деятельности, гражданской защиты, пожарной безопасности и казачества МРБОвчинников Ф.И. | x |  |
| Объявлен конкурсный отбор для предоставления субсидий на поддержку казачьих обществ Ярославской области | 29 марта | консультант отдела надзорной деятельности, гражданской защиты, пожарной безопасности и казачества МРБОвчинников Ф.И. | приказ министра региональной безопасности Ярославской области |  |
| Определены победители конкурсного отбора для предоставления субсидий на поддержку казачьих обществ Ярославской области | 16 мая | консультант отдела надзорной деятельности, гражданской защиты, пожарной безопасности и казачества МРБОвчинников Ф.И. | протокол заседания комиссии МРБ |  |
| Заключено соглашение с руководителем казачьего общества или иного объединения казаков, признанного победителем конкурсного отбора | 14 июня | консультант отдела надзорной деятельности, гражданской защиты, пожарной безопасности и казачества МРБОвчинников Ф.И. | соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии некоммерческой организации - казачьему обществу |  |
| Предоставлена субсидия победителю конкурсного отбора | 15 июля | консультант отдела надзорной деятельности, гражданской защиты, пожарной безопасности и казачества МРБОвчинников Ф.И. | платежное поручение |  |
| Победителем конкурсного отбора представлена отчетная документация об использовании предоставленной субсидии при исполнении мероприятий по реализации Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества | 15 августа,15 октября,25 декабря | консультант отдела надзорной деятельности, гражданской защиты, пожарной безопасности и казачества МРБОвчинников Ф.И. | отчетность о предоставлении субсидии |  |