|  |
| --- |
|  |
| Постановление правительства ЕАО от 07.12.2023 N 531-пп (ред. от 27.02.2024) "Об утверждении государственной программы Еврейской автономной области "Доступная среда в Еврейской автономной области" на 2024 - 2028 годы" |
| Документ предоставлен [**КонсультантПлюс  www.consultant.ru**](https://www.consultant.ru)  Дата сохранения: 02.06.2024 |

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 7 декабря 2023 г. N 531-пп

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЕВРЕЙСКОЙ

АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ "ДОСТУПНАЯ СРЕДА В ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ

ОБЛАСТИ" НА 2024 - 2028 ГОДЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений правительства ЕАО от 08.02.2024 [N 33-пп](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW426&n=86349&dst=100006),  от 27.02.2024 [N 85-пп](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW426&n=86555&dst=100006)) |  |

В соответствии с [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW426&n=86658&dst=100306) правительства Еврейской автономной области от 31.08.2023 N 355-пп "Об утверждении перечня государственных программ Еврейской автономной области, предусмотренных к финансированию из областного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" и с [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW426&n=84553&dst=100064) правительства Еврейской автономной области от 07.09.2023 N 370-пп "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации государственных программ Еврейской автономной области и проведения оценки эффективности их реализации" правительство Еврейской автономной области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую государственную [программу](#P38) Еврейской автономной области "Доступная среда в Еврейской автономной области" на 2024 - 2028 годы.

2. Признать утратившими силу следующие постановления правительства Еврейской автономной области:

- от 31.01.2023 [N 43-пп](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW426&n=85637) "О государственной программе Еврейской автономной области "Доступная среда в Еврейской автономной области" на 2023 - 2025 годы";

- от 16.03.2023 [N 129-пп](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW426&n=81911) "О внесении изменений в государственную программу Еврейской автономной области "Доступная среда в Еврейской автономной области" на 2023 - 2025 годы, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 31.01.2023 N 43-пп";

- от 24.07.2023 [N 317-пп](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW426&n=83609) "О внесении изменений в государственную программу Еврейской автономной области "Доступная среда в Еврейской автономной области" на 2023 - 2025 годы, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 31.01.2023 N 43-пп";

- от 02.11.2023 [N 447-пп](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW426&n=84808) "О внесении изменений в государственную программу Еврейской автономной области "Доступная среда в Еврейской автономной области" на 2023 - 2025 годы, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 31.01.2023 N 43-пп".

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2024 года.

Вице-губернатор области - первый заместитель

председателя правительства области

Д.Ф.БРАТЫНЕНКО

УТВЕРЖДЕНА

постановлением правительства

Еврейской автономной области

от 07.12.2023 N 531-пп

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ "ДОСТУПНАЯ СРЕДА

В ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ" НА 2024 - 2028 ГОДЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений правительства ЕАО от 08.02.2024 [N 33-пп](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW426&n=86349&dst=100006),  от 27.02.2024 [N 85-пп](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW426&n=86555&dst=100006)) |  |

I. Стратегические приоритеты

государственной программы Еврейской автономной области

"Доступная среда в Еврейской автономной области"

на 2024 - 2028 годы

1. Оценка текущего состояния соответствующей сферы

социально-экономического развития Еврейской автономной

области

Функционирование системы комплексной реабилитации и абилитации лиц с инвалидностью обеспечивается на основе межведомственного взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Еврейской автономной области (далее - область), формируемых правительством области, органов местного самоуправления муниципальных образований области, организаций независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, в том числе общественных и социально ориентированных некоммерческих организаций, создающих условия в рамках своих полномочий для формирования и развития данной системы и предпринимающих необходимые для этого меры правового, экономического, финансового, управленческого, информационного, кадрового и инфраструктурного характера.

В настоящее время отмечается рост показателей инвалидности населения и осознание особой важности связанных с этим социальных проблем и необходимости реализации новых путей их решения.

По состоянию на 01.09.2023 численность инвалидов в области составляет 11312 человек, в том числе численность детей-инвалидов - 729 человек.

Среди заболеваний, ставших причиной инвалидности у взрослых граждан, преобладают болезни системы кровообращения, костно-мышечной системы и соединительной ткани, злокачественные новообразования, психические расстройства.

Определяющими в формировании инвалидности у детей являются три основных класса болезней: психические расстройства и расстройства поведения, болезни нервной системы, врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения.

Обеспечение доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - МГН) является одной из важнейших задач, затрагивающих права и интересы более 12 тыс. человек, проживающих на территории области.

В настоящее время в области наблюдается разрыв между реальным состоянием ресурсной базы учреждений, предоставляющих реабилитационные услуги, и сформировавшимися потребностями для эффективной реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида).

Реабилитационные услуги инвалидам необходимо оказывать посредством проведения реабилитационных мероприятий в учреждениях здравоохранения, социального обслуживания, образования, службы занятости, физической культуры и спорта в соответствии с положениями законодательства, организационно-методическими рекомендациями и финансово-экономическими механизмами в соответствующих сферах.

Основополагающим направлением комплексной реабилитации и абилитации лиц с инвалидностью является медицинская реабилитация, которая осуществляется в три этапа.

При этом к третьему этапу объем медицинской реабилитации в комплексной реабилитации и абилитации лиц с инвалидностью, особенно имеющих низкий потенциал восстановления нарушений функций организма, несколько снижается и большее значение приобретают вопросы социальной, психолого-педагогической, профессиональной реабилитации и абилитации для развития сохранных или потенциальных возможностей и способностей лиц с инвалидностью в целях их социальной адаптации и интеграции в общество.

Важнейшим показателем социальной адаптации лиц с инвалидностью является их трудоустройство и занятость. Система профессиональной реабилитации включает анализ рынка труда и наиболее востребованных на нем профессий, подготовку организаций, осуществляющих образовательную деятельность, к обучению по данным профессиям, профессиональную ориентацию обучающихся и организацию их качественного, доступного профессионального образования с последующим трудоустройством.

Вопросы сопровождения при содействии занятости инвалидов, включенные в [статью 13.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=464193&dst=526) Закона Российской Федерации от 19.04.1991 N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" и подзаконные акты, требуют развития альтернативных механизмов их реализации с активным включением в данные вопросы социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СОНКО), общественных объединений инвалидов, а также волонтерского (добровольческого) движения.

Профессиональная реабилитация детей-инвалидов и взрослых лиц с инвалидностью с детства тесно связана с вопросами их своевременной психолого-педагогической реабилитации и абилитации, построения образовательного маршрута.

Значимую роль в комплексной реабилитации и абилитации детей, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей с инвалидностью, играет ранняя помощь - комплекс услуг, предоставляемых детям от рождения до 3 лет, имеющим ограничения жизнедеятельности, с целью комплексной профилактики формирования или утяжеления детской инвалидности.

Ранняя помощь детям и их семьям должна войти в формируемую систему комплексной реабилитации и абилитации и стать начальным звеном, способствующим раннему выявлению нарушенных функций организма детей и последующей рациональной маршрутизации детей с ограничениями жизнедеятельности, и в конечном итоге способствовать профилактике инвалидизации детей.

Осуществление реабилитации и абилитации инвалидов методами культуры и искусства способствует интеграции лиц с инвалидностью в общество за счет расширения их социокультурных компетенций, развития творческого потенциала и возможностей для творческого самовыражения и самореализации, в том числе профессиональной.

Развитие физической культуры и спорта осуществляется в соответствии со [Стратегией](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=446531&dst=100009) развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.11.2020 N 3081-р, одним из основных целевых ориентиров (показателей) которой является увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения.

Значительную роль в вопросах комплексной реабилитации и абилитации лиц с инвалидностью играют направления социально-средовой, социально-психологической, социально-культурной реабилитации, социально-бытовой адаптации. Мероприятия по данным направлениям осуществляются преимущественно в учреждениях социального обслуживания населения.

Все вышеизложенное обуславливает необходимость реализации на территории области программных мероприятий, обеспечивающих создание безбарьерной среды и формирование системы комплексной реабилитации и абилитации лиц с инвалидностью.

2. Характеристика приоритетов и целей государственной

политики в сфере реализации государственной программы

области "Доступная среда в Еврейской автономной области"

на 2024 - 2028 годы

Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы области "Доступная среда в Еврейской автономной области" на 2024 - 2028 годы (далее - Госпрограмма) определены исходя из [Указа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=357927) Президента Российской Федерации от 21.07.2020 N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года", [Стратегии](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW426&n=81134&dst=100016) социально-экономического развития области на период до 2030 года, утвержденной постановлением правительства области от 15.11.2018 N 419-пп, и [Плана](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW426&n=72902&dst=100177) мероприятий области по реализации Концепции демографической политики Дальнего Востока на период до 2025 года, утвержденного распоряжением правительства области от 12.07.2019 N 248-рп.

К приоритетным направлениям области в сфере реализации Госпрограммы, определенным вышеуказанными нормативными правовыми актами, отнесены в том числе:

- обеспечение устойчивого естественного роста численности населения;

- повышение благосостояния и снижение бедности;

- повышение результативности и эффективности социальной помощи и социального обслуживания, в том числе посредством внедрения новых форм социального обслуживания населения, создания новых служб и форм социального обслуживания;

- развитие и укрепление материально-технической базы учреждений;

- обеспечение доступности социальных услуг высокого качества для инвалидов и семей с детьми-инвалидами.

Целью государственной политики области в сфере реализации Госпрограммы является формирование условий для обеспечения равного доступа инвалидов (наравне с другими) к физическому окружению, транспорту, информации и связи, а также объектам и услугам, открытым или предоставляемым для населения.

3. Обоснование целей, задач и способов их эффективного

решения в соответствующей отрасли экономики и сфере

государственного управления области,

включая задачи, определенные в соответствии с национальными

целями развития Российской Федерации, а также задачи,

направленные на достижение общественно значимых результатов

Исходя из системы приоритетов органов исполнительной власти области, формируемых правительством области, определена цель Госпрограммы - повышение качества жизни инвалидов, в том числе детей-инвалидов.

Для достижения цели Госпрограммы предстоит обеспечить решение следующих задач:

1. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в области.

2. Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) в области.

3. Формирование позитивного отношения к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН.

4. Обеспечение равного доступа инвалидов и других МГН к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН.

5. Совершенствование нормативной правовой и организационной основ системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов.

6. Определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах.

7. Формирование условий для повышения уровня профессионального развития инвалидов, в том числе детей-инвалидов.

8. Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов.

9. Подготовка кадров системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов.

10. Совершенствование подходов к комплексной реабилитации и абилитации, социализации и жизнеустройству лиц с ментальной инвалидностью.

11. Оказание содействия общественным организациям, осуществляющим свою деятельность в части решения социальных проблем инвалидов, детей-инвалидов.

Продолжительность жизни - один из важнейших индикаторов качества жизни людей.

В рамках Госпрограммы реализуются направленные на достижение национальной [цели](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=357927&dst=100008) развития Российской Федерации "Сохранение населения, здоровье и благополучие людей" и ее целевых показателей "[Повышение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=357927&dst=100016) ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет", "[Увеличение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=357927&dst=100018) доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов", определенных Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года", следующие комплексы процессных мероприятий:

1. Адаптация приоритетных объектов и услуг социальной, инженерной и транспортной инфраструктур в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН для беспрепятственного доступа.

2. Обеспечение социальной интеграции в общество инвалидов, в том числе детей-инвалидов.

3. Формирование толерантного отношения к проблемам инвалидов.

4. Обеспечение реализации доступной среды.

5. Формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов.

6. Формирование условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов.

7. Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, внедрение эффективных методик при организации сопровождаемого проживания инвалидов, оказании услуг ранней помощи.

8. Подготовка кадров системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, ранней помощи, а также сопровождаемого проживания инвалидов.

9. Государственная поддержка СОНКО.

Меры по повышению ожидаемой продолжительности жизни в рамках Госпрограммы сконцентрированы на оказании адресной поддержки лиц с ограниченными возможностями здоровья, включая их обеспечение техническими средствами реабилитации, развитие безбарьерной среды, создание условий для профессионального развития, а также развитие адаптивной физической культуры и спорта.

Реализация мероприятий Госпрограммы в целом в сочетании с положительной динамикой экономического развития области будет способствовать повышению уровня и качества жизни граждан с инвалидностью, сокращению их изолированности от общества.

II. Паспорт государственной программы

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор государственной программы | Жуков Валерий Александрович - заместитель председателя правительства области, начальник департамента здравоохранения правительства области |
| Ответственный исполнитель государственной программы | Департамент социальной защиты населения правительства области |
| Соисполнители государственной программы | Департамент образования области;  департамент по физической культуре и спорту правительства области;  департамент здравоохранения правительства области;  департамент культуры правительства области;  департамент по труду и занятости населения правительства области |
| Участники государственной программы | Областное государственное бюджетное учреждение "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Еврейской автономной области" (далее - ОГБУ "МФЦ");  областное государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания Еврейской автономной области" (далее - ОГБУ "Комплексный центр социального обслуживания Еврейской автономной области");  областное государственное бюджетное учреждение "Хинганский дом-интернат для престарелых и инвалидов" (далее - ОГБУ "Хинганский дом-интернат для престарелых и инвалидов");  областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" (далее - ОГБУ СО "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних");  областное государственное бюджетное учреждение "Биробиджанский психоневрологический интернат" (далее - ОГБУ "Биробиджанский психоневрологический интернат");  областное государственное бюджетное учреждение "Валдгеймский детский дом-интернат для умственно отсталых детей" (далее - ОГБУ "Валдгеймский детский дом-интернат для умственно отсталых детей");  областное государственное образовательное бюджетное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Детский дом N 2" (далее - ОГОБУ "Детский дом N 2");  областное государственное бюджетное учреждение культуры "Биробиджанская областная универсальная научная библиотека им. Шолом-Алейхема" (далее - ОГБУК "Биробиджанская областная универсальная научная библиотека им. Шолом-Алейхема");  областное государственное бюджетное учреждение культуры "Областной краеведческий музей" (далее - ОГБУК "Областной краеведческий музей");  областное государственное казенное учреждение "Центр занятости населения Еврейской автономной области" (далее - ОГКУ "Центр занятости населения Еврейской автономной области");  областное государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа Еврейской автономной области" (далее - ОГБУ ДО "Спортивная школа Еврейской автономной области");  областное государственное бюджетное учреждение "Центр спортивной подготовки" (далее - ОГБУ "Центр спортивной подготовки");  областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Ленинская центральная районная больница" (далее - ОГБУЗ "Ленинская центральная районная больница");  областное государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр "МОСТ" (далее - ОГБУ ДО "Центр "МОСТ") |
| Период реализации государственной программы | 2024 - 2028 годы |
| Цель государственной программы | Повышение качества жизни инвалидов, в том числе детей-инвалидов |
| Подпрограммы государственной программы (наименования) | Подпрограмма 1 "Формирование безбарьерной среды в Еврейской автономной области" на 2024 - 2028 годы.  Подпрограмма 2 "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов" на 2024 - 2028 годы |
| Финансовое обеспечение государственной программы за счет средств областного бюджета и прогнозная оценка расходов федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных средств на реализацию целей государственной программы, в том числе по годам | Общий объем финансирования государственной программы на 2024 - 2028 годы составляет 28229,70 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, в том числе:  2024 год - 6098,10 тыс. рублей;  2025 год - 6098,10 тыс. рублей;  2026 год - 5344,50 тыс. рублей;  2027 год - 5344,50 тыс. рублей;  2028 год - 5344,50 тыс. рублей |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW426&n=86349&dst=100008) правительства ЕАО от 08.02.2024 N 33-пп) | |
| Влияние государственной программы на достижение национальных целей развития Российской Федерации | Сохранение населения, здоровье и благополучие людей:  - повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет;  - увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов |

2. Показатели государственной программы

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW426&n=86555&dst=100008) правительства ЕАО

от 27.02.2024 N 85-пп)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Ед. измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Базовое значение | Значения показателей | | | | | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Повышение качества жизни инвалидов, в том числе детей-инвалидов | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур в общем количестве приоритетных объектов в области | % | 95,3 | 95,5 | 95,7 | 95,9 | 96,1 | 96,3 | Департамент социальной защиты населения правительства области, департамент здравоохранения правительства области, департамент культуры правительства области, департамент по физической культуре и спорту правительства области, департамент образования области, департамент по труду и занятости населения правительства области | - |
| 2 | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты в области | % | 93,3 | 93,8 | 94,3 | 94,8 | 95,3 | 95,8 | Департамент социальной защиты населения правительства области | - |
| 3 | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения в области | % | 90,0 | 90,9 | 91,6 | 92,3 | 93,0 | 93,7 | Департамент здравоохранения правительства области | - |
| 4 | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры в области | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Департамент культуры правительства области | - |
| 5 | Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве объектов органов службы занятости в области | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Департамент по труду и занятости населения правительства области | - |
| 6 | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта в области | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Департамент по физической культуре и спорту правительства области | - |
| 7 | Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций в области | % | 69,6 | 72,0 | 72,8 | 73,6 | 74,4 | 75,2 | Департамент образования области | - |
| 8 | Доля инвалидов, получивших реабилитационные и абилитационные услуги, в общей численности инвалидов | % | 99,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Департамент социальной защиты населения правительства области | Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет |
| 9 | Доля инвалидов и детей-инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, творчеством, в общей численности указанной категории населения | % | 14,7 | 14,7 | 16,2 | 17,7 | 19,2 | 20,7 | Департамент социальной защиты населения правительства области | Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70% |
| 10 | Темп роста или снижения численности инвалидов, принятых на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования (по отношению к значению показателя предыдущего года) | % | 113 | 115 | 115,5 | 116 | 116,5 | 117 | Департамент образования области | - |
| 11 | Доля студентов из числа инвалидов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости | % | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Департамент образования области | - |
| 12 | Доля инвалидов, воспользовавшихся специализированными транспортными услугами, в общей численности инвалидов в области | % | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | Департамент социальной защиты населения правительства области | - |
| 13 | Доля инвалидов и детей-инвалидов, получивших услуги по отдыху и оздоровлению, в общей численности указанной категории населения | % | 12,7 | 12,7 | 12,9 | 13,0 | 13,1 | 13,2 | Департамент социальной защиты населения правительства области | Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет |
| 14 | Количество специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов | чел. | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | Департамент социальной защиты населения правительства области, департамент по труду и занятости населения правительства области | - |
| 15 | Количество СОНКО, осуществляющих свою деятельность в части решения социальных проблем инвалидов, детей-инвалидов, получающих государственную поддержку | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Департамент социальной защиты населения правительства области | - |

3. Структурные элементы государственной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых результатов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателем государственной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Подпрограмма "Формирование безбарьерной среды в Еврейской автономной области" на 2024 - 2028 годы | | |
| 1.1 | Комплекс процессных мероприятий "Адаптация приоритетных объектов и услуг социальной, инженерной и транспортной инфраструктур в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН для беспрепятственного доступа" | | |
|  | Ответственные за реализацию -  департамент социальной защиты населения правительства области, департамент здравоохранения правительства области, департамент образования области, департамент по труду и занятости населения правительства области, департамент по физической культуре и спорту правительства области | | Срок реализации:  2024 - 2028 годы |
| 1.1.1 | Задача 1 "Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в области" | 1. Повышение уровня физической доступности для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалидов по слуху и других МГН ежегодно не менее 1 объекта в сфере социальной защиты; не менее 1 объекта в сфере здравоохранения;  не менее 1 объекта в сфере культуры; не менее 1 объекта органов службы занятости населения; не менее 1 объекта в сфере физической культуры и спорта; не менее 1 объекта в сфере образования.  2. Приобретение ежегодно не менее 1 звукового информатора для слабовидящих граждан и инвалидов по зрению | 1. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты в области.  2. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения в области.  3. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры в области.  4. Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве объектов органов службы занятости в области.  5. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта в области.  6. Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций в области.  7. Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур в общем количестве приоритетных объектов в области |
| 1.2 | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение социальной интеграции в общество инвалидов, в том числе детей-инвалидов" | | |
|  | Ответственный за реализацию -  департамент социальной защиты населения правительства области | | Срок реализации:  2024 - 2028 годы |
| 1.2.1 | Задача 1 "Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) в области" | Обеспечение доступа к общероссийскому серверу диспетчерской службы и предоставление не менее 50 услуг в год.  Оплата интернет-трафика 5 общественным организациям инвалидов и предоставление не менее 200 услуг в год | Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур в общем количестве приоритетных объектов в области |
| 1.3 | Комплекс процессных мероприятий "Формирование толерантного отношения к проблемам инвалидов" | | |
|  | Ответственный за реализацию -  департамент социальной защиты населения правительства области | | Срок реализации:  2024 - 2028 годы |
| 1.3.1 | Задача 1 "Формирование позитивного отношения к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН" | Изготовление и размещение 2 баннеров социальной направленности в год, размещение материалов на телевизионных и радиовещательных каналах | Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур в общем количестве приоритетных объектов в области |
| 1.4 | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации доступной среды" | | |
|  | Ответственный за реализацию -  департамент социальной защиты населения правительства области | | Срок реализации:  2024 - 2028 годы |
| 1.4.1 | Задача "Обеспечение равного доступа инвалидов и других МГН к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН" | Разработка комплекта проектно-сметной документации для проведения работ по приспособлению входных групп, лестниц, пандусных съездов, санитарно-гигиенических помещений - не менее 1 комплекта в год | Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур в общем количестве приоритетных объектов в области |
| 2 | Подпрограмма "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей инвалидов" на 2024 - 2028 годы | | |
| 2.1 | Комплекс процессных мероприятий "Формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов,  в том числе детей-инвалидов" | | |
|  | Ответственные за реализацию -  департамент социальной защиты населения правительства области, департамент здравоохранения правительства области, департамент образования области, департамент по труду и занятости населения правительства области, департамент по физической культуре и спорту правительства области | | Срок реализации:  2024 - 2028 годы |
| 2.1.1 | Задача 1 "Совершенствование нормативной правовой и организационной основ системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов" | Обеспечение реализации мероприятий системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов.  Усиление межведомственного взаимодействия органов и организаций социальной сферы по вопросам реабилитации и абилитации инвалидов, ежегодное повышение квалификации активистов общественных объединений и 30 специалистов медицинских, социальных и образовательных организаций.  Ежегодное приобретение не менее 10 комплектов методической литературы, анимационных материалов и периодических изданий.  Размещение материалов на телевизионных и радиовещательных каналах, в печатных изданиях - не менее 1 передачи в год. Тиражирование не менее 2 буклетов | Доля инвалидов, получивших реабилитационные и абилитационные услуги, в общей численности инвалидов |
| 2.1.2 | Задача 2 "Определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах" | Опрос в муниципальных районах области и городе Биробиджане не менее 100 инвалидов в год | Доля инвалидов, получивших реабилитационные и абилитационные услуги, в общей численности инвалидов |
| 2.2 | Комплекс процессных мероприятий "Формирование условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов" | | |
|  | Ответственные за реализацию -  департамент социальной защиты населения правительства области, департамент образования области | | Срок реализации:  2024 - 2028 годы |
| 2.2.1 | Задача 1 "Формирование условий для повышения уровня профессионального развития инвалидов, в том числе детей-инвалидов" | 1. Численность инвалидов, принятых на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования, - 115% ежегодно.  2. Численность студентов из числа инвалидов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости, - 7% ежегодно.  3. Оплата обучения ежегодно не менее 2 студентов из числа инвалидов в профессиональных образовательных организациях или образовательных организациях высшего образования в размере 100%.  4. Профессиональное обучение, переподготовка и реабилитация ежегодно не менее 1 инвалида в возрасте от 18 до 45 лет | 1. Темп роста или снижения численности инвалидов, принятых на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования (по отношению к значению показателя предыдущего года).  2. Доля студентов из числа инвалидов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости.  3. Доля инвалидов, получивших реабилитационные и абилитационные услуги, в общей численности инвалидов |
| 2.3 | Комплекс процессных мероприятий "Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, внедрение эффективных методик при организации сопровождаемого проживания инвалидов, оказании услуг ранней помощи" | | |
|  | Ответственные за реализацию -  департамент социальной защиты населения правительства области, департамент здравоохранения правительства области, департамент образования области, департамент по труду и занятости населения правительства области, департамент по физической культуре и спорту правительства области, департамент культуры правительства области | | Срок реализации:  2024 - 2028 годы |
| 2.3.1 | Задача 1 "Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов" | 1. Оснащение пункта проката технических средств реабилитации современными средствами и предметами ухода за пожилыми людьми, ежегодное приобретение не менее 5 технических средств реабилитации.  2. Развитие и пропаганда спорта среди инвалидов посредством их участия в спортивных соревнованиях и посещения занятий физической культурой и спортом (охват мероприятиями до 6 человек в год).  3. Повышение качества предоставления не менее 1500 транспортных услуг в год инвалидам с заболеваниями опорно-двигательного аппарата для доступа к социально значимым объектам.  4. Организация социального сопровождения более 100 инвалидов, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в год.  5. Социальная адаптация не менее 100 инвалидов, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в год.  6. Развитие и пропаганда спорта среди инвалидов. Участие в открытом областном фестивале спорта для граждан с ограниченными возможностями здоровья "Познай себя сам" не менее 50 инвалидов в год.  7. Реабилитация ежегодно не менее 40 детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья посредством физической культуры и спорта.  8. Интеграция ежегодно в среду здоровых сверстников не менее 200 инвалидов, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.  9. Социализация не менее 300 детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья в год.  10. Обеспечение социокультурной реабилитации не менее 50 детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в год.  11. Организация досуга для не менее 40 молодых инвалидов в возрасте от 18 до 40 лет в год.  12. Предоставление ежегодно не менее 30 социальных услуг гражданам, ставшим инвалидами вследствие участия в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области | 1. Доля инвалидов, получивших реабилитационные и абилитационные услуги, в общей численности инвалидов.  2. Доля инвалидов, воспользовавшихся специализированными транспортными услугами, в общей численности инвалидов в области.  3. Доля инвалидов и детей-инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, творчеством, в общей численности указанной категории населения.  4. Доля инвалидов и детей-инвалидов, получивших услуги по отдыху и оздоровлению, в общей численности указанной категории населения |
| 2.4 | Комплекс процессных мероприятий "Подготовка кадров системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, ранней помощи, а также сопровождаемого проживания инвалидов" | | |
|  | Ответственные за реализацию -  департамент социальной защиты населения правительства области, департамент по труду и занятости населения правительства области | | Срок реализации:  2024 - 2028 годы |
| 2.4.1 | Задача 1 "Подготовка кадров системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов" | 1. Обучение (профессиональная переподготовка) ежегодно не менее 2 специалистов областных государственных учреждений социального обслуживания населения.  2. Обучение (профессиональная переподготовка) ежегодно не менее 2 специалистов областных государственных учреждений службы занятости | Количество специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов |
| 2.4.2 | Задача 2 "Совершенствование подходов к комплексной реабилитации и абилитации, социализации и жизнеустройству лиц с ментальной инвалидностью" | Социализация не менее 30 инвалидов с ментальными нарушениями в год | Доля инвалидов, получивших реабилитационные и абилитационные услуги, в общей численности инвалидов |
| 2.5 | Комплекс процессных мероприятий "Государственная поддержка СОНКО" | | |
|  | Ответственный за реализацию -  департамент социальной защиты населения правительства области | | Срок реализации:  2024 - 2028 годы |
| 2.5.1 | Задача 1 "Оказание содействия общественным организациям, осуществляющим свою деятельность в части решения социальных проблем инвалидов, детей-инвалидов" | Предоставление субсидий не менее 2 общественным организациям в год | Количество СОНКО, осуществляющих свою деятельность в части решения социальных проблем инвалидов, детей-инвалидов, получающих государственную поддержку |

4. Финансовое обеспечение государственной программы

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW426&n=86555&dst=100045) правительства ЕАО

от 27.02.2024 N 85-пп)

4.1. Финансовое обеспечение государственной программы

за счет средств областного бюджета

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, подпрограммы, структурного элемента, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | |
| ГР  БС | Рз  Пр | ЦСР | Всего | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Государственная программа Еврейской автономной области "Доступная среда в Еврейской автономной области" на 2024 - 2028 годы | Всего | 011 | 1006 | 5400000000 | 28229,70 | 6098,10 | 6098,10 | 5344,50 | 5344,50 | 5344,50 |
| Департамент социальной защиты населения правительства области | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма "Формирование безбарьерной среды в Еврейской автономной области" на 2024 - 2028 годы | Всего | 011 | 1006 | 5410000000 | 5822,00 | 1447,00 | 1430,20 | 981,60 | 981,60 | 981,60 |
| Комплекс процессных мероприятий "Адаптация приоритетных объектов и услуг социальной, инженерной и транспортной инфраструктур в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН для беспрепятственного доступа" | Всего | 011 | 1006 | 5410600000 | 5329,20 | 1335,00 | 1335,00 | 886,40 | 886,40 | 886,40 |
| Мероприятие 1 "Создание в областных государственных учреждениях социального обслуживания условий для доступа инвалидов по слуху, по зрению и других МГН, в том числе приспособление входных групп, лестниц, пандусных съездов, путей движения внутри зданий, санитарно-гигиенических помещений, оснащение зданий и сооружений специализированными табло, тактильными и визуальными указателями движения" | Всего | 011 | 1006 | 5410621090 | 5129,20 | 1175,00 | 1325,00 | 876,40 | 876,40 | 876,40 |
| Ответственный исполнитель:  департамент социальной защиты населения правительства области | 011 | 1006 | 5410621090 | 5129,20 | 1175,00 | 1325,00 | 876,40 | 876,40 | 876,40 |
| Соисполнители | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Участники:  ОГБУ "МФЦ",  ОГБУ "Хинганский дом-интернат для престарелых и инвалидов", ОГОБУ "Детский дом N 2", ОГБУ "Биробиджанский психоневрологический интернат" | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2 "Создание в областных государственных учреждениях здравоохранения условий для доступа инвалидов по слуху, по зрению и других МГН, в том числе приспособление входных групп, лестниц, пандусных съездов, путей движения внутри зданий, санитарно-гигиенических помещений, оснащение зданий и сооружений специализированными табло, тактильными и визуальными указателями движения" | Всего | 011 | 1006 | 5410621090 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ответственный исполнитель:  департамент здравоохранения правительства области | 011 | 1006 | 5410621090 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Соисполнители | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Участник:  ОГБУЗ "Ленинская центральная районная больница" | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3 "Создание в областных государственных учреждениях культуры условий для доступа инвалидов по слуху, по зрению и других МГН, в том числе приспособление входных групп, лестниц, пандусных съездов, путей движения внутри зданий, санитарно-гигиенических помещений, оснащение зданий и сооружений специализированными табло, тактильными и визуальными указателями движения" | Всего | 011 | 1006 | 5410621090 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ответственный исполнитель:  департамент культуры правительства области | 011 | 1006 | 5410621090 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Соисполнители | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Участники:  ОГБУК "Биробиджанская областная универсальная научная библиотека им. Шолом-Алейхема", ОГБУК "Областной краеведческий музей" | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 4 "Создание в областных государственных учреждениях службы занятости условий для доступа инвалидов по слуху, по зрению и других МГН, в том числе приспособление входных групп, лестниц, пандусных съездов, путей движения внутри зданий, санитарно-гигиенических помещений, оснащение зданий и сооружений специализированными табло, тактильными и визуальными указателями движения" | Всего | 011 | 1006 | 5410621090 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ответственный исполнитель:  департамент по труду и занятости населения правительства области | 011 | 1006 | 5410621090 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Соисполнители | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Участник:  ОГКУ "Центр занятости населения Еврейской автономной области" | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 5 "Создание в областных государственных учреждениях физической культуры и спорта условий для доступа инвалидов по слуху, по зрению и других МГН, в том числе приспособление входных групп, лестниц, пандусных съездов, путей движения внутри зданий, санитарно-гигиенических помещений, оснащение зданий и сооружений специализированными табло, тактильными и визуальными указателями движения" | Всего | 011 | 1006 | 5410621090 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ответственный исполнитель:  департамент по физической культуре и спорту правительства области | 011 | 1006 | 5410621090 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Соисполнители | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Участник:  ОГБУ ДО "Спортивная школа Еврейской автономной области" | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 6 "Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования на территории области" | Всего | 011 | 1006 | 5410621090 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ответственный исполнитель:  департамент образования области | 011 | 1006 | 5410621090 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Соисполнители | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Участник:  ОГБУ ДО "Центр "МОСТ" | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 7 "Приобретение звуковых информаторов для слабовидящих граждан и инвалидов по зрению" | Всего | 011 | 1006 | 5410621090 | 50,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Ответственный исполнитель:  департамент социальной защиты населения правительства области | 011 | 1006 | 5410621090 | 50,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Соисполнители | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Участники | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение социальной интеграции в общество инвалидов, в том числе детей-инвалидов" | Всего | 011 | 1006 | 5410700000 | 292,80 | 72,00 | 55,20 | 55,20 | 55,20 | 55,20 |
| Мероприятие 1 "Обеспечение деятельности диспетчерской службы видеотелефонной связи для инвалидов по слуху, в том числе в режиме круглосуточного дежурства" | Всего | 011 | 1006 | 5410721090 | 250,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Ответственный исполнитель:  департамент социальной защиты населения правительства области | 011 | 1006 | 5410721090 | 250,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Соисполнители | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Участники | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2 "Реализация на территории области проекта "Мир без барьеров" для обеспечения доступа инвалидов к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | Всего | 011 | 1006 | 5410721090 | 42,80 | 22,00 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 |
| Ответственный исполнитель:  департамент социальной защиты населения правительства области | 011 | 1006 | 5410721090 | 42,80 | 22,00 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 |
| Соисполнители | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Участники | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "Формирование толерантного отношения к проблемам инвалидов" | Всего | 011 | 1006 | 5410400000 | 50,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Мероприятие 1 "Организация и проведение общественно-просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других МГН" | Всего | 011 | 1006 | 5410421090 | 50,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Ответственный исполнитель:  департамент социальной защиты населения правительства области | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Соисполнители | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Участник:  ОГБУ "Комплексный центр социального обслуживания Еврейской автономной области" | 011 | 1006 | 5410421090 | 50,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации доступной среды" | Всего | 011 | 1006 | 5410500000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1 "Разработка проектно-сметной документации с целью проведения работ по приспособлению входных групп, лестниц, пандусных съездов, санитарно-гигиенических помещений областных государственных учреждений социального обслуживания" | Всего | 011 | 1006 | 5410521090 | 150,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| Ответственный исполнитель:  департамент социальной защиты населения правительства области | 011 | 1006 | 5410521090 | 150,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| Соисполнители | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Участники:  ОГБУ "МФЦ",  ОГБУ "Хинганский дом-интернат для престарелых и инвалидов", ОГОБУ "Детский дом N 2" | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов" на 2024 - 2028 годы | Всего | 011 | 1006 | 5420000000 | 22407,70 | 4651,10 | 4667,90 | 4362,90 | 4362,90 | 4362,90 |
| Комплекс процессных мероприятий "Формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов" | Всего | 011 | 1006 | 5421000000 | 400,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| Мероприятие 1 "Обеспечение проведения конференций, обучающих семинаров, круглых столов для активистов общественных объединений, руководителей и специалистов медицинских, социальных и образовательных организаций по вопросам реабилитации или абилитации инвалидов, детей-инвалидов" | Всего | 011 | 1006 | 5421021090 | 100,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| Ответственный исполнитель:  департамент социальной защиты населения правительства области | 011 | 1006 | 5421021090 | 100,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| Соисполнители:  департамент здравоохранения правительства области, департамент образования области, департамент по труду и занятости населения правительства области | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Участники | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2 "Обеспечение методическими материалами по вопросам реабилитации и абилитации инвалидов областных общественных организаций инвалидов и учреждений социального обслуживания населения" | Всего | 011 | 1006 | 5421021090 | 50,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Ответственный исполнитель:  департамент социальной защиты населения правительства области | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Соисполнители | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Участник:  ОГБУ "Комплексный центр социального обслуживания Еврейской автономной области" | 011 | 1006 | 5421021090 | 50,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Мероприятие 3 "Информирование населения через областные средства массовой информации о развитии системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, оказании услуг ранней помощи, создание специальных интернет-ресурсов" | Всего | 011 | 106 | 5421021090 | 250,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Ответственный исполнитель:  департамент социальной защиты населения правительства области | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Соисполнители | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Участники:  ОГБУ СО "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних", ОГБУ "Комплексный центр социального обслуживания Еврейской автономной области" | 011 | 106 | 5421021090 | 250,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "Формирование условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов" | Всего | 011 | 1006 | 5421100000 | 1483,20 | 283,20 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Мероприятие 1 "Оплата обучения лиц из числа инвалидов, проходящих обучение в профессиональных образовательных организациях или образовательных организациях высшего образования по основным профессиональным образовательным программам, имеющим государственную аккредитацию" | Всего | 011 | 1006 | 5421121090 | 1233,20 | 233,20 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| Ответственный исполнитель:  департамент социальной защиты населения правительства области | 011 | 1006 | 5421121090 | 1233,20 | 233,20 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| Соисполнители | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Участники | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2 "Оплата проезда для прохождения профессионального обучения (переподготовки) и реабилитации инвалидов в возрасте от 18 до 45 лет и сопровождающих их лиц в образовательно-реабилитационных центрах и иных образовательных организациях, расположенных за пределами области" | Всего | 011 | 1006 | 5421121090 | 250,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Ответственный исполнитель:  департамент социальной защиты населения правительства области | 011 | 1006 | 5421121090 | 250,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Соисполнители | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Участники | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, внедрение эффективных методик при организации сопровождаемого проживания инвалидов, оказании услуг ранней помощи" | Всего | 011 | 1006 | 5421200000 | 4810,00 | 1145,00 | 1145,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 |
| Мероприятие 1 "Обеспечение деятельности пункта проката технических средств реабилитации в ОГБУ "Комплексный центр социального обслуживания Еврейской автономной области" | Всего | 011 | 1006 | 5421221090 | 360,00 | 120,00 | 120,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| Ответственный исполнитель:  департамент социальной защиты населения правительства области | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Соисполнители | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Участник: ОГБУ "Комплексный центр социального обслуживания Еврейской автономной области" | 011 | 1006 | 5421221090 | 360,00 | 120,00 | 120,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| Мероприятие 2 "Обеспечение участия команды инвалидов и сопровождающих их лиц, проживающих на территории области, в физкультурных мероприятиях различного уровня с выездом в другие регионы Российской Федерации" | Всего | 011 | 1006 | 5421221090 | 700,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Ответственный исполнитель:  департамент социальной защиты населения правительства области | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Соисполнители | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Участник:  ОГБУ "Комплексный центр социального обслуживания Еврейской автономной области" | 011 | 1006 | 5421221090 | 700,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Мероприятие 3 "Предоставление услуг службой "Социальное такси" | Всего | 011 | 1006 | 5421221090 | 350,00 | 100,00 | 100,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Ответственный исполнитель:  департамент социальной защиты населения правительства области | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Соисполнители | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Участники:  ОГБУ "Комплексный центр социального обслуживания Еврейской автономной области", ОГБУ СО "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" | 011 | 1006 | 5421221090 | 350,00 | 100,00 | 100,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Мероприятие 4 "Внедрение новых технологий по социальной реабилитации и абилитации инвалидов, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья" | Всего | 011 | 1006 | 5421221090 | 150,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| Ответственный исполнитель:  департамент социальной защиты населения правительства области | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Соисполнители | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Участники:  ОГБУ "Комплексный центр социального обслуживания Еврейской автономной области", ОГБУ СО "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" | 011 | 1006 | 5421221090 | 150,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| Мероприятие 5 "Организация экскурсионных мероприятий по архитектурным и памятным местам области для инвалидов, семей с детьми-инвалидами и семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья" | Всего | 011 | 1006 | 5421221090 | 150,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| Ответственный исполнитель:  департамент социальной защиты населения правительства области | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Соисполнители | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Участники:  ОГБУ "Комплексный центр социального обслуживания Еврейской автономной области", ОГБУ СО "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" | 011 | 1006 | 5421221090 | 150,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| Мероприятие 6 "Организация и проведение открытого областного фестиваля спорта для граждан с ограниченными возможностями здоровья "Познай себя сам" с участием граждан пожилого возраста" | Всего | 011 | 1006 | 5421221090 | 1000,00 | 230,00 | 230,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| Ответственный исполнитель:  департамент социальной защиты населения правительства области | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Соисполнитель:  департамент по физической культуре и спорту правительства области | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Участники:  ОГБУ "Центр спортивной подготовки", ОГБУ "Комплексный центр социального обслуживания Еврейской автономной области" | 011 | 1006 | 5421221090 | 1000,00 | 230,00 | 230,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| Мероприятие 7 "Организация и проведение областного фестиваля спорта для детей-инвалидов "Я в мир с надеждою смотрю" и спортивных праздников для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" | Всего | 011 | 1006 | 5421221090 | 400,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| Ответственный исполнитель:  департамент социальной защиты населения правительства области | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Соисполнители | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Участник:  ОГБУ СО "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" | 011 | 1006 | 5421221090 | 400,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| Мероприятие 8 "Проведение мероприятий, посвященных Международному дню инвалида, Международному дню защиты детей, иных социальных мероприятий, а также мероприятий, посвященных празднованиям юбилейных дат общественных организаций инвалидов области" | Всего | 011 | 1006 | 5421221090 | 250,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Ответственный исполнитель:  департамент социальной защиты населения правительства области | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Соисполнители | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Участники:  ОГБУ "Комплексный центр социального обслуживания Еврейской автономной области", ОГБУ СО "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" | 011 | 1006 | 5421221090 | 250,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Мероприятие 9 "Проведение ежегодного мероприятия "Новогодняя елка" для детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья с организацией выезда Деда Мороза и Снегурочки для поздравления на дом" | Всего | 011 | 1006 | 5421221090 | 1340,00 | 280,00 | 280,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 |
| Ответственный исполнитель:  департамент социальной защиты населения правительства области | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Соисполнители | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Участник:  ОГБУ СО "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" | 011 | 1006 | 5421221090 | 1340,00 | 280,00 | 280,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 |
| Мероприятие 10 "Организация интегрированных конкурсов и выставок творческих работ детей-инвалидов и их здоровых сверстников" | Всего | 011 | 1006 | 5421221090 | 50,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Ответственный исполнитель:  департамент социальной защиты населения правительства области | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Соисполнители | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Участник:  ОГБУ СО "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" | 011 | 1006 | 5421221090 | 50,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Мероприятие 11 "Организация работы клубных объединений молодых инвалидов в возрасте от 18 до 40 лет" | Всего | 011 | 1006 | 5421221090 | 60,00 | 15,00 | 15,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Ответственный исполнитель:  департамент социальной защиты населения правительства области | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Соисполнители | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Участник:  ОГБУ "Комплексный центр социального обслуживания Еврейской автономной области" | 011 | 1006 | 5421221090 | 60,00 | 15,00 | 15,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "Подготовка кадров системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, ранней помощи, а также сопровождаемого проживания инвалидов" | Всего | 011 | 1006 | 5420700000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1 "Организация обучения специалистов областных государственных учреждений социального обслуживания населения по программам повышения квалификации в сфере реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов" | Всего | 011 | 1006 | 5420721090 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ответственный исполнитель:  департамент социальной защиты населения правительства области | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Соисполнители | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Участник:  ОГБУ "Комплексный центр социального обслуживания Еврейской автономной области" | 011 | 1006 | 5420721090 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "Государственная поддержка СОНКО" | Всего | 011 | 1006 | 5420900000 | 15714,50 | 3142,90 | 3142,90 | 3142,90 | 3142,90 | 3142,90 |
| Мероприятие 1 "Предоставление субсидий общественным организациям инвалидов на решение социальных вопросов" | Всего | 011 | 1006 | 5420921090 | 15714,50 | 3142,90 | 3142,90 | 3142,90 | 3142,90 | 3142,90 |
| Ответственный исполнитель:  департамент социальной защиты населения правительства области | 011 | 1006 | 5420921090 | 15714,50 | 3142,90 | 3142,90 | 3142,90 | 3142,90 | 3142,90 |
| Соисполнители | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Участники | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

III. Паспорта

подпрограмм государственной программы

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW426&n=86555&dst=100276) правительства ЕАО

от 27.02.2024 N 85-пп)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | "Формирование безбарьерной среды в Еврейской автономной области" на 2024 - 2028 годы |
| Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель подпрограммы) | Департамент социальной защиты населения правительства области;  департамент образования области;  департамент по физической культуре и спорту правительства области;  департамент здравоохранения правительства области;  департамент культуры правительства области;  департамент по труду и занятости населения правительства области |
| Участники подпрограммы | ОГБУ "МФЦ";  ОГБУ "Комплексный центр социального обслуживания Еврейской автономной области";  ОГБУ "Хинганский дом-интернат для престарелых и инвалидов";  ОГБУ СО "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних";  ОГБУ "Биробиджанский психоневрологический интернат";  ОГБУ "Валдгеймский детский дом-интернат для умственно отсталых детей";  ОГОБУ "Детский дом N 2";  ОГБУК "Биробиджанская областная универсальная научная библиотека им. Шолом-Алейхема";  ОГБУК "Областной краеведческий музей";  ОГКУ "Центр занятости населения Еврейской автономной области";  ОГБУ ДО "Спортивная школа Еврейской автономной области";  ОГБУ ДО "Центр "МОСТ";  ОГБУЗ "Ленинская центральная районная больница" |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2024 - 2028 годы |
| Цель подпрограммы | Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в области |
| Структурные элементы подпрограммы | 1. Комплекс процессных мероприятий "Адаптация приоритетных объектов и услуг социальной, инженерной и транспортной инфраструктур в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН для беспрепятственного доступа".  2. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение социальной интеграции в общество инвалидов, в том числе детей-инвалидов".  3. Комплекс процессных мероприятий "Формирование толерантного отношения к проблемам инвалидов".  4. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации доступной среды" |
| Показатели подпрограммы | 1. Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур в общем количестве приоритетных объектов в области.  2. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты в области.  3. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения в области.  4. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры в области.  5. Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве объектов органов службы занятости в области.  6. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта в области.  7. Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций в области |
| Финансовое обеспечение подпрограммы за счет средств областного бюджета и прогнозная оценка расходов федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных средств на реализацию целей подпрограммы, в том числе по годам | Общий объем финансирования подпрограммы на 2024 - 2028 годы составляет 5822,00 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, в том числе:  2024 год - 1447,00 тыс. рублей;  2025 год - 1430,20 тыс. рублей;  2026 год - 981,60 тыс. рублей;  2027 год - 981,60 тыс. рублей;  2028 год - 981,60 тыс. рублей |

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов" на 2024 - 2028 годы |
| Ответственный исполнитель государственной подпрограммы (соисполнитель подпрограммы) | Департамент социальной защиты населения правительства области;  департамент образования области;  департамент по физической культуре и спорту правительства области;  департамент здравоохранения правительства области;  департамент культуры правительства области;  департамент по труду и занятости населения правительства области |
| Участники подпрограммы | ОГБУ "Комплексный центр социального обслуживания Еврейской автономной области";  ОГБУ СО "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних";  ОГБУ "Биробиджанский психоневрологический интернат";  ОГБУ "Валдгеймский детский дом-интернат для умственно отсталых детей";  ОГКУ "Центр занятости населения Еврейской автономной области";  ОГБУ "Центр спортивной подготовки" |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2024 - 2028 годы |
| Цель подпрограммы | Повышение качества организации комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов |
| Структурные элементы подпрограммы | 1. Комплекс процессных мероприятий "Формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов".  2. Комплекс процессных мероприятий "Формирование условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов".  3. Комплекс процессных мероприятий "Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, внедрение эффективных методик при организации сопровождаемого проживания инвалидов, оказании услуг ранней помощи".  4. Комплекс процессных мероприятий "Подготовка кадров системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, ранней помощи, а также сопровождаемого проживания инвалидов".  5. Комплекс процессных мероприятий "Государственная поддержка СОНКО" |
| Показатели подпрограммы | 1. Доля инвалидов, получивших реабилитационные и абилитационные услуги, в общей численности инвалидов.  2. Доля инвалидов и детей-инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, творчеством, в общей численности указанной категории населения.  3. Темп роста или снижения численности инвалидов, принятых на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования (по отношению к значению показателя предыдущего года).  4. Доля студентов из числа инвалидов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости.  5. Доля инвалидов, воспользовавшихся специализированными транспортными услугами, в общей численности инвалидов в области.  6. Доля инвалидов и детей-инвалидов, получивших услуги по отдыху и оздоровлению, в общей численности указанной категории населения.  7. Количество специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов.  8. Количество СОНКО, осуществляющих свою деятельность в части решения социальных проблем инвалидов, детей-инвалидов, получающих государственную поддержку |
| Финансовое обеспечение подпрограммы за счет средств областного бюджета и прогнозная оценка расходов федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных средств на реализацию целей подпрограммы, в том числе по годам | Общий объем финансирования подпрограммы на 2024 - 2028 годы составляет 22407,70 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, в том числе:  2024 год - 4651,10 тыс. рублей;  2025 год - 4667,90 тыс. рублей;  2026 год - 4362,90 тыс. рублей;  2027 год - 4362,90 тыс. рублей;  2028 год - 4362,90 тыс. рублей |

IV. Сведения о методике расчета показателей государственной

программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения показателя (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135)) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения | Ответственный за сбор данных по показателю | Источник данных | Срок представления годовой отчетной информации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур в общем количестве приоритетных объектов в области | ГП РФ | % | А / В x 100 процентов,  где:  А - количество доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур;  В - количество приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур в области | Департамент социальной защиты населения правительства области | Данные департамента социальной защиты населения правительства области, департамента образования области, департамента по физической культуре и спорту правительства области, департамента здравоохранения правительства области, департамента культуры правительства области, департамента по труду и занятости населения правительства области | До 20 января года, следующего за отчетным |
| 2 | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты в области | ГП РФ | % | А / В x 100 процентов,  где:  А - количество доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов в сфере социальной защиты в области;  В - количество приоритетных объектов в сфере социальной защиты в области | Департамент социальной защиты населения правительства области | Данные департамента социальной защиты населения правительства области | До 20 января года, следующего за отчетным |
| 3 | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения в области | ГП РФ | % | А / В x 100 процентов,  где:  А - количество доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов в сфере здравоохранения в области;  В - количество приоритетных объектов в сфере здравоохранения в области | Департамент здравоохранения правительства области | Данные департамента здравоохранения правительства области | До 20 января года, следующего за отчетным |
| 4 | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры в области | ГП РФ | % | А / В x 100 процентов,  где:  А - количество доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов в сфере культуры в области;  В - количество приоритетных объектов в сфере культуры в области | Департамент культуры правительства области | Данные департамента культуры правительства области | До 20 января года, следующего за отчетным |
| 5 | Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве объектов органов службы занятости в области | ГП РФ | % | А / В x 100 процентов,  где:  А - количество доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов органов службы занятости в области;  В - количество приоритетных объектов органов службы занятости в области | Департамент по труду и занятости населения правительства области | Данные департамента по труду и занятости населения правительства области | До 20 января года, следующего за отчетным |
| 6 | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта в области | ГП РФ | % | А / В x 100 процентов,  где:  А - количество доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта в области;  В - количество приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта в области | Департамент по физической культуре и спорту правительства области | Данные департамента по физической культуре и спорту правительства области | До 20 января года, следующего за отчетным |
| 7 | Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций в области | - | % | А / В x 100 процентов,  где:  А - количество образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования;  В - количество образовательных организаций в области | Департамент образования области | Данные департамента образования области | До 20 января года, следующего за отчетным |
| 8 | Доля инвалидов, получивших реабилитационные и абилитационные услуги, в общей численности инвалидов | - | % | А x В / 100 процентов,  где:  А - количество инвалидов, получивших реабилитационные и абилитационные услуги;  В - общее количество инвалидов, проживающих на территории области | Департамент социальной защиты населения правительства области | Анализ отчетных данных учреждений здравоохранения, образования, социальной защиты населения, службы занятости, культуры и спорта, предоставляющих государственные гарантии инвалидам | До 20 января года, следующего за отчетным |
| 9 | Доля инвалидов и детей-инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, творчеством, в общей численности указанной категории населения | - | % | В / А x 100 процентов,  где:  А - общее количество инвалидов и детей-инвалидов;  В - количество инвалидов и детей-инвалидов, привлеченных к социально значимым мероприятиям | Департамент социальной защиты населения правительства области | Анализ отчетных данных учреждений здравоохранения, образования, социальной защиты населения, службы занятости, культуры и спорта, предоставляющих государственные гарантии | До 20 января года, следующего за отчетным |
| 10 | Темп роста или снижения численности инвалидов, принятых на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования (по отношению к значению показателя предыдущего года) | ГП РФ | % | А / В x 100 процентов,  где:  А - число инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования в текущем году;  В - число инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования в предыдущем году | Департамент образования области | Данные департамента образования области | До 20 января года, следующего за отчетным |
| 11 | Доля студентов из числа инвалидов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости | ГП РФ | % | А / В x 100 процентов,  где:  А - количество студентов из числа инвалидов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости в текущем году;  В - количество студентов из числа инвалидов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования в текущем году | Департамент образования области | Данные департамента образования области | До 20 января года, следующего за отчетным |
| 12 | Доля инвалидов, воспользовавшихся специализированными транспортными услугами, в общей численности инвалидов в области | - | % | В / А x 100 процентов,  где:  А - общее количество инвалидов и детей-инвалидов, проживающих на территории области;  В - количество инвалидов и детей-инвалидов, воспользовавшихся услугами службы "Социальное такси" | Департамент социальной защиты населения правительства области | Анализ отчетных данных учреждений социальной защиты населения, предоставляющих государственные гарантии инвалидам | До 20 января года, следующего за отчетным |
| 13 | Доля инвалидов и детей-инвалидов, получивших услуги по отдыху и оздоровлению, в общей численности указанной категории населения | - | % | В / А x 100 процентов,  где:  А - общее количество инвалидов и детей-инвалидов, проживающих на территории области;  В - количество инвалидов и детей-инвалидов, привлеченных к организованным досуговым занятиям | Департамент социальной защиты населения правительства области | Анализ отчетных данных учреждений здравоохранения, образования, социальной защиты населения, службы занятости, культуры и спорта, предоставляющих государственные гарантии инвалидам | До 20 января года, следующего за отчетным |
| 14 | Количество специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов | - | чел. | В / А x 100 процентов,  где:  А - общее количество специалистов, занятых в сфере реабилитации и социальной интеграции инвалидов;  В - количество специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов | Департамент социальной защиты населения правительства области | Анализ отчетных данных учреждений здравоохранения, образования, социальной защиты населения, службы занятости, культуры и спорта, предоставляющих государственные гарантии инвалидам | До 20 января года, следующего за отчетным |
| 15 | Количество СОНКО, осуществляющих свою деятельность в части решения социальных проблем инвалидов, детей-инвалидов, получающих государственную поддержку | - | шт. | Показатель характеризует уровень охвата СОНКО, осуществляющих свою деятельность в части решения социальных проблем инвалидов, детей-инвалидов, мерами государственной поддержки | Департамент социальной защиты населения правительства области | Данные департамента социальной защиты населения правительства области | До 20 января года, следующего за отчетным |

V. План

реализации государственной программы

на 2024 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование структурного элемента государственной программы, мероприятия, контрольные точки | Дата достижения контрольной точки | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Комплекс процессных мероприятий "Адаптация приоритетных объектов и услуг социальной, инженерной и транспортной инфраструктур в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН для беспрепятственного доступа" | | Департамент социальной защиты населения правительства области, департамент здравоохранения правительства области, департамент культуры правительства области, департамент по труду и занятости населения правительства области, департамент по физической культуре и спорту правительства области, департамент образования области |
|  | Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в области | | |
| 1 | Создание в областных государственных учреждениях социального обслуживания, здравоохранения, культуры, службы занятости, физической культуры и спорта, в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для доступа инвалидов по слуху, по зрению и других МГН, в том числе приспособление входных групп, лестниц, пандусных съездов, путей движения внутри зданий, санитарно-гигиенических помещений, оснащение зданий и сооружений специализированными табло, тактильными и визуальными указателями движения | | Департамент социальной защиты населения правительства области, департамент здравоохранения правительства области, департамент культуры правительства области, департамент по труду и занятости населения правительства области, департамент по физической культуре и спорту правительства области, департамент образования области |
| 1.1 | В областных государственных учреждениях социального обслуживания, здравоохранения, культуры, службы занятости, физической культуры и спорта, в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) созданы условия для доступа инвалидов по слуху, по зрению и других МГН, в том числе осуществлено приспособление входных групп, лестниц, пандусных съездов, путей движения внутри зданий, санитарно-гигиенических помещений, оснащение зданий и сооружений специализированными табло, тактильными и визуальными указателями движения (по одному объекту) | 31.12.2024 |
|  | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации доступной среды" | | Департамент социальной защиты населения правительства области |
|  | Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) в области | | |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации с целью проведения работ по приспособлению входных групп, лестниц, пандусных съездов, санитарно-гигиенических помещений областных государственных учреждений социального обслуживания | | Департамент социальной защиты населения правительства области |
| 1.1 | Разработан 1 комплект проектно-сметной документации для проведения работ по приспособлению входных групп, лестниц, пандусных съездов, санитарно-гигиенических помещений областных государственных учреждений социального обслуживания | 31.12.2024 |
|  | Комплекс процессных мероприятий "Государственная поддержка СОНКО" | | Департамент социальной защиты населения правительства области |
|  | Оказание содействия общественным организациям, осуществляющим свою деятельность в части решения социальных проблем инвалидов, детей-инвалидов | | |
| 1 | Предоставление субсидий общественным организациям инвалидов на решение социальных вопросов | | Департамент социальной защиты населения правительства области |
| 1.1 | Предоставлена субсидия 2 общественным организациям инвалидов | 31.12.2024 |

на 2025 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование структурного элемента государственной программы, мероприятия, контрольные точки | Дата достижения контрольной точки | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Комплекс процессных мероприятий "Адаптация приоритетных объектов и услуг социальной, инженерной и транспортной инфраструктур в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН для беспрепятственного доступа" | | Департамент социальной защиты населения правительства области, департамент здравоохранения правительства области, департамент культуры правительства области, департамент по труду и занятости населения правительства области, департамент по физической культуре и спорту правительства области, департамент образования области |
|  | Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в области | | |
| 1 | Создание в областных государственных учреждениях социального обслуживания, здравоохранения, культуры, службы занятости, физической культуры и спорта, в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для доступа инвалидов по слуху, по зрению и других МГН, в том числе приспособление входных групп, лестниц, пандусных съездов, путей движения внутри зданий, санитарно-гигиенических помещений, оснащение зданий и сооружений специализированными табло, тактильными и визуальными указателями движения | | Департамент социальной защиты населения правительства области, департамент здравоохранения правительства области, департамент культуры правительства области, департамент по труду и занятости населения правительства области, департамент по физической культуре и спорту правительства области, департамент образования области |
| 1.1 | В областных государственных учреждениях социального обслуживания, здравоохранения, культуры, службы занятости, физической культуры и спорта, в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) созданы условия для доступа инвалидов по слуху, по зрению и других МГН, в том числе осуществлено приспособление входных групп, лестниц, пандусных съездов, путей движения внутри зданий, санитарно-гигиенических помещений, оснащение зданий и сооружений специализированными табло, тактильными и визуальными указателями движения (по одному объекту) | 31.12.2025 |
|  | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации доступной среды" | | Департамент социальной защиты населения правительства области |
|  | Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) в области | | |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации с целью проведения работ по приспособлению входных групп, лестниц, пандусных съездов, санитарно-гигиенических помещений областных государственных учреждений социального обслуживания | | Департамент социальной защиты населения правительства области |
| 1.1 | Разработан 1 комплект проектно-сметной документации для проведения работ по приспособлению входных групп, лестниц, пандусных съездов, санитарно-гигиенических помещений областных государственных учреждений социального обслуживания | 31.12.2025 |
|  | Комплекс процессных мероприятий "Государственная поддержка СОНКО" | | Департамент социальной защиты населения правительства области |
|  | Оказание содействия общественным организациям, осуществляющим свою деятельность в части решения социальных проблем инвалидов, детей-инвалидов | | |
| 1 | Предоставление субсидий общественным организациям инвалидов на решение социальных вопросов | | Департамент социальной защиты населения правительства области |
| 1.1 | Предоставлена субсидия 2 общественным организациям инвалидов | 31.12.2025 |

на 2026 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование структурного элемента государственной программы, мероприятия, контрольные точки | Дата достижения контрольной точки | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Комплекс процессных мероприятий "Адаптация приоритетных объектов и услуг социальной, инженерной и транспортной инфраструктур в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН для беспрепятственного доступа" | | Департамент социальной защиты населения правительства области, департамент здравоохранения правительства области, департамент культуры правительства области, департамент по труду и занятости населения правительства области, департамент по физической культуре и спорту правительства области, департамент образования области |
|  | Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в области | | |
| 1 | Создание в областных государственных учреждениях социального обслуживания, здравоохранения, культуры, службы занятости, физической культуры и спорта, в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для доступа инвалидов по слуху, по зрению и других МГН, в том числе приспособление входных групп, лестниц, пандусных съездов, путей движения внутри зданий, санитарно-гигиенических помещений, оснащение зданий и сооружений специализированными табло, тактильными и визуальными указателями движения | | Департамент социальной защиты населения правительства области, департамент здравоохранения правительства области, департамент культуры правительства области, департамент по труду и занятости населения правительства области, департамент по физической культуре и спорту правительства области, департамент образования области |
| 1.1 | В областных государственных учреждениях социального обслуживания, здравоохранения, культуры, службы занятости, физической культуры и спорта, в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) созданы условия для доступа инвалидов по слуху, по зрению и других МГН, в том числе осуществлено приспособление входных групп, лестниц, пандусных съездов, путей движения внутри зданий, санитарно-гигиенических помещений, оснащение зданий и сооружений специализированными табло, тактильными и визуальными указателями движения (по одному объекту) | 31.12.2026 |
|  | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации доступной среды" | | Департамент социальной защиты населения правительства области |
|  | Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) в области | | |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации с целью проведения работ по приспособлению входных групп, лестниц, пандусных съездов, санитарно-гигиенических помещений областных государственных учреждений социального обслуживания | | Департамент социальной защиты населения правительства области |
| 1.1 | Разработан 1 комплект проектно-сметной документации для проведения работ по приспособлению входных групп, лестниц, пандусных съездов, санитарно-гигиенических помещений областных государственных учреждений социального обслуживания | 31.12.2026 |
|  | Комплекс процессных мероприятий "Государственная поддержка СОНКО" | | Департамент социальной защиты населения правительства области |
|  | Оказание содействия общественным организациям, осуществляющим свою деятельность в части решения социальных проблем инвалидов, детей-инвалидов | | |
| 1 | Предоставление субсидий общественным организациям инвалидов на решение социальных вопросов | | Департамент социальной защиты населения правительства области |
| 1.1 | Предоставлена субсидия 2 общественным организациям инвалидов | 31.12.2026 |

на 2027 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование структурного элемента государственной программы, мероприятия, контрольные точки | Дата достижения контрольной точки | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Комплекс процессных мероприятий "Адаптация приоритетных объектов и услуг социальной, инженерной и транспортной инфраструктур в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН для беспрепятственного доступа" | | Департамент социальной защиты населения правительства области, департамент здравоохранения правительства области, департамент культуры правительства области, департамент по труду и занятости населения правительства области, департамент по физической культуре и спорту правительства области, департамент образования области |
|  | Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в области | | |
| 1 | Создание в областных государственных учреждениях социального обслуживания, здравоохранения, культуры, службы занятости, физической культуры и спорта, в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для доступа инвалидов по слуху, по зрению и других МГН, в том числе приспособление входных групп, лестниц, пандусных съездов, путей движения внутри зданий, санитарно-гигиенических помещений, оснащение зданий и сооружений специализированными табло, тактильными и визуальными указателями движения | | Департамент социальной защиты населения правительства области, департамент здравоохранения правительства области, департамент культуры правительства области, департамент по труду и занятости населения правительства области, департамент по физической культуре и спорту правительства области, департамент образования области |
| 1.1 | В областных государственных учреждениях социального обслуживания, здравоохранения, культуры, службы занятости, физической культуры и спорта, в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) созданы условия для доступа инвалидов по слуху, по зрению и других МГН, в том числе осуществлено приспособление входных групп, лестниц, пандусных съездов, путей движения внутри зданий, санитарно-гигиенических помещений, оснащение зданий и сооружений специализированными табло, тактильными и визуальными указателями движения (по одному объекту) | 31.12.2027 |
|  | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации доступной среды" | | Департамент социальной защиты населения правительства области |
|  | Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) в области | | |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации с целью проведения работ по приспособлению входных групп, лестниц, пандусных съездов, санитарно-гигиенических помещений областных государственных учреждений социального обслуживания | | Департамент социальной защиты населения правительства области |
| 1.1 | Разработан 1 комплект проектно-сметной документации для проведения работ по приспособлению входных групп, лестниц, пандусных съездов, санитарно-гигиенических помещений областных государственных учреждений социального обслуживания | 31.12.2027 |
|  | Комплекс процессных мероприятий "Государственная поддержка СОНКО" | | Департамент социальной защиты населения правительства области |
|  | Оказание содействия общественным организациям, осуществляющим свою деятельность в части решения социальных проблем инвалидов, детей-инвалидов | | |
| 1 | Предоставление субсидий общественным организациям инвалидов на решение социальных вопросов | | Департамент социальной защиты населения правительства области |
| 1.1 | Предоставлена субсидия 2 общественным организациям инвалидов | 31.12.2027 |

на 2028 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование структурного элемента государственной программы, мероприятия, контрольные точки | Дата достижения контрольной точки | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Комплекс процессных мероприятий "Адаптация приоритетных объектов и услуг социальной, инженерной и транспортной инфраструктур в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН для беспрепятственного доступа" | | Департамент социальной защиты населения правительства области, департамент здравоохранения правительства области, департамент культуры правительства области, департамент по труду и занятости населения правительства области, департамент по физической культуре и спорту правительства области, департамент образования области |
|  | Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в области | | |
| 1 | Создание в областных государственных учреждениях социального обслуживания, здравоохранения, культуры, службы занятости, физической культуры и спорта, в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для доступа инвалидов по слуху, по зрению и других МГН, в том числе приспособление входных групп, лестниц, пандусных съездов, путей движения внутри зданий, санитарно-гигиенических помещений, оснащение зданий и сооружений специализированными табло, тактильными и визуальными указателями движения | | Департамент социальной защиты населения правительства области, департамент здравоохранения правительства области, департамент культуры правительства области, департамент по труду и занятости населения правительства области, департамент по физической культуре и спорту правительства области, департамент образования области |
| 1.1 | В областных государственных учреждениях социального обслуживания, здравоохранения, культуры, службы занятости, физической культуры и спорта, в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) созданы условия для доступа инвалидов по слуху, по зрению и других МГН, в том числе осуществлено приспособление входных групп, лестниц, пандусных съездов, путей движения внутри зданий, санитарно-гигиенических помещений, оснащение зданий и сооружений специализированными табло, тактильными и визуальными указателями движения (по одному объекту) | 31.12.2028 |
|  | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации доступной среды" | | Департамент социальной защиты населения правительства области |
|  | Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) в области | | |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации с целью проведения работ по приспособлению входных групп, лестниц, пандусных съездов, санитарно-гигиенических помещений областных государственных учреждений социального обслуживания | | Департамент социальной защиты населения правительства области |
| 1.1 | Разработан 1 комплект проектно-сметной документации для проведения работ по приспособлению входных групп, лестниц, пандусных съездов, санитарно-гигиенических помещений областных государственных учреждений социального обслуживания | 31.12.2028 |
|  | Комплекс процессных мероприятий "Государственная поддержка СОНКО" | | Департамент социальной защиты населения правительства области |
|  | Оказание содействия общественным организациям, осуществляющим свою деятельность в части решения социальных проблем инвалидов, детей-инвалидов | | |
| 1 | Предоставление субсидий общественным организациям инвалидов на решение социальных вопросов | | Департамент социальной защиты населения правительства области |
| 1.1 | Предоставлена субсидия 2 общественным организациям инвалидов | 31.12.2028 |