|  |
| --- |
|  |
| Распоряжение губернатора ЕАО от 20.10.2022 N 359-рг"Об утверждении комплексного плана мероприятий Еврейской автономной области по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2022 - 2024 годы" |
| Документ предоставлен [**КонсультантПлюсwww.consultant.ru**](https://www.consultant.ru)Дата сохранения: 10.12.2022  |

ГУБЕРНАТОР ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20 октября 2022 г. N 359-рг

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ЕВРЕЙСКОЙ

АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЭТАПНОГО ДОСТУПА

НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ, К БЮДЖЕТНЫМ СРЕДСТВАМ, ВЫДЕЛЯЕМЫМ НА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ,

НА 2022 - 2024 ГОДЫ

На основании пункта 63 Комплекса мер по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2021 - 2024 годы, утвержденного Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Т.А.Голиковой, от 11.12.2020 N 11826п-П44:

1. Утвердить прилагаемый комплексный [план](#P35) мероприятий Еврейской автономной области по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2022 - 2024 годы (далее - комплексный план).

2. Руководителям органов исполнительной власти Еврейской автономной области, формируемых правительством Еврейской автономной области, структурных подразделений аппарата губернатора и правительства Еврейской автономной области в соответствии со сроками, указанными в комплексном [плане](#P35), утвержденном пунктом 1 настоящего распоряжения, представлять в управление по внутренней политике Еврейской автономной области сведения о выполнении комплексного плана.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Еврейской автономной области в соответствии со сроками, указанными в комплексном [плане](#P14), утвержденном пунктом 1 настоящего распоряжения, представлять в управление по внутренней политике Еврейской автономной области сведения о выполнении комплексного плана.

4. Финансирование расходов, связанных с выполнением комплексного [плана](#P35), утвержденного пунктом 1 настоящего распоряжения, осуществлять в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям средств областного бюджета на финансирование соответствующих государственных программ Еврейской автономной области.

5. Признать утратившими силу следующие распоряжения губернатора Еврейской автономной области:

- от 31.08.2016 N 329-рг "Об утверждении комплексного плана мероприятий Еврейской автономной области по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, использованию различных форм поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций";

- от 22.02.2018 N 77-рг "О внесении изменений в комплексный план мероприятий Еврейской автономной области по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, использованию различных форм поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, утвержденный распоряжением губернатора Еврейской автономной области от 31.08.2016 N 329-рг".

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области

Р.Э.ГОЛЬДШТЕЙН

УТВЕРЖДЕН

распоряжением губернатора

Еврейской автономной области

от 20.10.2022 N 359-рг

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ПОЭТАПНОГО ДОСТУПА НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ, К БЮДЖЕТНЫМ

СРЕДСТВАМ, ВЫДЕЛЯЕМЫМ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

НАСЕЛЕНИЮ, НА 2022 - 2024 ГОДЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Ответственные исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Совершенствование нормативного правового регулирования и правоприменительной практики в целях обеспечения доступа негосударственных организаций к предоставлению социальных услуг населению за счет бюджетных средств |
| 1.1 | Разработка и актуализация нормативных правовых актов Еврейской автономной области (далее - область) в целях обеспечения доступа негосударственных организаций к предоставлению социальных услуг населению за счет бюджетных средств | По мере необходимости | Управление по внутренней политике области, департамент социальной защиты населения правительства области, департамент здравоохранения правительства области, департамент образования области, департамент культуры правительства области, департамент по физической культуре и спорту правительства области (далее - органы исполнительной власти области социального блока) |
| 1.2 | Разработка планов мероприятий по обеспечению поэтапного доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению социальных услуг населению в муниципальных образованиях области за счет бюджетных средств | III квартал 2022 года | Органы местного самоуправления муниципальных образований области (по согласованию) |
| 1.3 | Актуализация планов мероприятий по обеспечению поэтапного доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению социальных услуг населению в муниципальных образованиях области за счет бюджетных средств | Ежегодно,до 1 марта | Органы местного самоуправления муниципальных образований области (по согласованию) |
| 1.4 | Проведение оценки востребованности в предоставлении социальных услуг населению (в соответствии с утвержденной Правительством Российской Федерации методологией) | 2023 - 2024 годы | Органы исполнительной власти области социального блока, органы местного самоуправления муниципальных образований области (по согласованию) |
| 2. Координация деятельности органов государственной власти области, а также других заинтересованных сторон по обеспечению доступа негосударственных организаций к предоставлению социальных услуг населению |
| 2.1 | Подготовка ежегодных докладов об обеспечении поэтапного доступа негосударственных организаций к предоставлению социальных услуг населению и развитии государственно-частного партнерства в социальной сфере | Ежегодно,до 1 марта | Управление по внутренней политике области, органы исполнительной власти области социального блока |
| 2.2 | Проведение заседаний Координационного совета по организации доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению (далее - Координационный совет) | В соответствии с утвержденным планом работы Координационного совета | Управление по внутренней политике области |
| 2.3 | Подготовка отчета о реализации механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СОНКО) и социального предпринимательства, обеспечения поэтапного доступа негосударственных организаций к предоставлению социальных услуг населению и внедрения конкурентных способов оказания государственных услуг в социальной сфере | Ежегодно,до 15 мая | Управление по внутренней политике области, органы исполнительной власти области социального блока,департамент финансов правительства области, департамент по управлению государственным имуществом области, департамент экономики правительства области, управление по информационной политике аппарата губернатора и правительства области |
| 2.4 | Представление информации об участии некоммерческих организаций области в федеральных конкурсах на предоставление грантов в сферах реализации государственной социальной и культурной политики в управление по внутренней политике области | Ежеквартально,до 3 числа последнего месяца квартала | Органы исполнительной власти области социального блока |
| 2.5 | Оказание государственной поддержки общественным и иным некоммерческим организациям | 2022 - 2024 годы | Управление по внутренней политике области |
| 2.6 | Подготовка рекомендаций органам местного самоуправления муниципальных образований области по разработке планов по обеспечению поэтапного доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению социальных услуг населению в муниципальных образованиях области на 2021 - 2024 годы | 2022 год | Управление по внутренней политике области |
| 3. Обеспечение доступа негосударственных организаций к реализации социальных услуг населению за счет бюджетных средств |
| 3.1 | Подготовка информации о планировании мероприятий по организации дополнительного профессионального образования государственных гражданских служащих области, участвующих в регулировании вопросов, связанных с оказанием социальных услуг населению, либо оказывающих населению такие услуги, в сфере совершенствования взаимодействия с СОНКО, оказывающими населению услуги в социальной сфере, а также по вопросам передачи данным СОНКО части услуг в социальной сфере, которые оказываются за счет бюджетных средств | Ежегодно | Управление государственной службы и кадровой политики области, органы исполнительной власти области социального блока |
| 3.2 | Организация дополнительного профессионального образования государственных гражданских служащих области, участвующих в регулировании вопросов, связанных с оказанием социальных услуг населению, либо оказывающих населению такие услуги, в сфере совершенствования взаимодействия с СОНКО, оказывающими социальные услуги населению, а также по вопросам передачи данным СОНКО части услуг в социальной сфере, которые предоставляются за счет бюджетных средств | Ежегодно | Управление государственной службы и кадровой политики области, органы исполнительной власти области социального блока |
| 4. Расширение и совершенствование механизмов поддержки негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере |
| 4.1 | Подготовка предложений о предоставлении региональных налоговых льгот некоммерческим организациям и субъектам социального предпринимательства, осуществляющим деятельность в социальной сфере | 2022 - 2024 годы | Департамент экономики правительства области |
| 4.2 | Подготовка информации по проведению мониторинга востребованности и целесообразности предоставления недвижимого имущества, помещений, мест для хранения технических средств, оборудования, транспорта в аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользование и передача данной информации в управление по внутренней политике области | 2022 - 2024 годы | Департамент по управлению государственным имуществом области, органы местного самоуправления муниципальных образований области (по согласованию) |
| 4.3 | Подготовка информации по проведению мониторинга востребованности и целесообразности предоставления на льготной основе иного недвижимого имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, и передача данной информации в управление по внутренней политике области | 2022 - 2024 годы | Департамент по управлению государственным имуществом области, органы местного самоуправления муниципальных образований области (по согласованию) |
| 4.4 | Обеспечение регулярной информационной поддержки (в том числе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет") деятельности негосударственных организаций - поставщиков социальных услуг населению, социальных предпринимателей, СОНКО - исполнителей общественно полезных услуг | 2022 - 2024 годы | Органы исполнительной власти области социального блока, управление по информационной политике аппарата губернатора и правительства области, органы местного самоуправления муниципальных образований области (по согласованию) |
| 4.5 | Создание и поддержание в актуальном состоянии разделов на официальных сайтах органов исполнительной власти области социального блока и органов местного самоуправления муниципальных образований области о предоставлении социальных услуг населению негосударственными организациями | Постоянная актуализация | Органы исполнительной власти области социального блока, органы местного самоуправления муниципальных образований области (по согласованию) |
| 4.6 | Подготовка информации о включении некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории области, в реестр некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг и передача данной информации в управление по внутренней политике области | Ежегодно,до 1 февраля | Управление по внутренней политике области, органы исполнительной власти области социального блока |
| 4.7 | Подготовка информации об оказанной государственной услуге "Оценка качества оказываемых социально ориентированной некоммерческой организацией общественно полезных услуг" и о выдаче соответствующих заключений (или мотивированных уведомлений об отказе в выдаче заключений) и передача данной информации в управление по внутренней политике области | Ежегодно,до 1 февраля | Органы исполнительной власти области социального блока, управление по административной реформе аппарата губернатора и правительства области |
| 5. Совершенствование механизмов государственного регулирования по обеспечению участия негосударственных организаций в предоставлении социальных услуг населению |
| 5.1 | Обобщение и распространение лучших практик предоставления социальных услуг населению (в том числе негосударственными поставщиками) в сферах социального обслуживания населения, образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики | Ежегодно,до 1 февраля | Управление по внутренней политике области, органы исполнительной власти области социального блока |
| 5.2 | Определение приоритетных направлений развития рынка социальных услуг, социального предпринимательства | Ежегодно,до 1 февраля | Органы исполнительной власти области социального блока, департамент экономики правительства области |
| 6. Меры по развитию инфраструктуры поддержки негосударственных организаций к предоставлению социальных услуг населению за счет бюджетных средств |
| 6.1 | Проведение регулярных совещаний для государственных и муниципальных служащих по вопросам взаимодействия с СОНКО и привлечения СОНКО к предоставлению социальных услуг населению | По мере необходимости | Управление по внутренней политике области, органы исполнительной власти области социального блока, органы местного самоуправления муниципальных образований области (по согласованию) |
| 6.2 | Подготовка предложений в части широкого вовлечения добровольцев к предоставлению социальных услуг населению на базе негосударственных поставщиков | Второе полугодие 2022 года | Органы исполнительной власти области социального блока, управление по внутренней политике области |