Утверждаю

Заместитель Председателя

Правительства Российской Федерации

Т.ГОЛИКОВА

6 февраля 2024 г. N ТГ-П44-3426

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ В 2024 - 2025 ГГ. [КОНЦЕПЦИИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=314804&dst=100009)

СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА (ВОЛОНТЕРСТВА)

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДО 2025 ГОДА

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание мероприятия | Вид документа | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Ожидаемый результат |
| 1. | Анализ научных, социологических, статистических и иных исследований, направленных на изучение проблем и барьеров в участии граждан и организаций в добровольческой (волонтерской) деятельности | информационные материалы, направленные в Минэкономразвития России | март 2024 г.,февраль 2025 г. | АНО "Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации",заинтересованные федеральные органы исполнительной власти,заинтересованные исполнительные органы субъектов Российской Федерации,заинтересованные организации | Осуществлена оценка развития добровольчества (волонтерства) научными методами |
| 2. | Обеспечение информационного взаимодействия единой информационной системы в сфере развития добровольчества (волонтерства) ДОБРО.РФ с единой цифровой платформой в сфере занятости и трудовых отношений "Работа в России" в целях отображения опыта добровольческой деятельности в резюме соискателей | доклад в Правительство Российской Федерации | март 2024 г. | Росмолодежь,Роструд,Ассоциация волонтерских центров,заинтересованные организации | Обеспечено информационное взаимодействие единой информационной системы в сфере развития добровольчества (волонтерства) ДОБРО.РФ с единой цифровой платформой в сфере занятости и трудовых отношений "Работа в России" |
| 3. | Реализация культурно-просветительских мероприятий, направленных на развитие добровольчества в сфере сохранения и популяризации историко-культурного наследия народов Российской Федерации | доклад в Правительство Российской Федерации | май 2024 г.,май 2025 г. | Минкультуры России,Росмолодежь,Ассоциация волонтерских центров,заинтересованные исполнительные органы субъектов Российской Федерации,заинтересованные организации | Реализованы культурно-просветительские мероприятия |
| 4. | Подготовка предложений по реализации мер поддержки по вовлечению пожилых людей в различные виды досуговой деятельности для зарегистрированных в единой информационной системе в сфере развития добровольчества (волонтерства) ДОБРО.РФ "серебряных" волонтеров | доклад в Правительство Российской Федерации | июль 2024 г. | Минтруд России,Минэкономразвития России,Минспорт России,Минкультуры России,Минздрав России,Минобрнауки России,Минфин России,Росмолодежь | Подготовлены предложения по реализации комплекса мер поддержки зарегистрированных "серебряных" волонтеров, направленных на вовлечение пожилых людей в различные виды досуговой деятельности (физкультурно-оздоровительную, туристскую, культурную просветительскую и др.) |
| 5. | Подготовка доклада о развитии добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации, включая реализацию мер поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности, направленных на нематериальное поощрение добровольцев, в том числе в части предоставления образовательных услуг, вручения наград и знаков отличия, а также предоставления права на льготное посещение спортивных мероприятий, учреждений спорта, культуры | доклад в Правительство Российской Федерации | август 2024 г.,август 2025 г. | Минэкономразвития России,Росмолодежь,Минспорт России,Минкультуры России,Минобрнауки России,Минтруд России,Росстат,МВД России,МЧС России,Минпросвещения России,Общественная палата Российской Федерации,АНО "Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации",заинтересованные федеральные органы исполнительной власти,заинтересованные исполнительные органы субъектов Российской Федерации,заинтересованные организации | Осуществлена оценка актуального развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации |
| 6. | Подготовка информационных материалов для привлечения граждан к участию в добровольческой (волонтерской) деятельности в части компетенции, в том числе:- о платформе ДОБРО.РФ, в том числе через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг и государственные и муниципальные учреждения (Росмолодежь),- в сфере сохранения исторической памяти и в сфере помощи ветеранам (Росмолодежь, Минтруд России),- в сфере гражданско-патриотического воспитания (Росмолодежь),- по донорству костного мозга (ФМБА России),- в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (МЧС России);- в сфере популяризации здорового образа жизни и профилактики неинфекционных заболеваний (Минздрав России);- в сфере охраны общественного порядка, профилактики преступности среди молодежи (МВД России);- в сфере экологического добровольчества (волонтерства) (Минприроды России) | информационные материалы, размещенные на официальных сайтах федеральных органов исполнительной власти | октябрь 2024 г. | Росмолодежь,Минтруд России,ФМБА России,МЧС России,Минздрав России,МВД России,Минприроды России,заинтересованные федеральные органы исполнительной власти,заинтересованные организации | Обеспечено содействие привлечению граждан к участию в добровольческой (волонтерской) деятельности в различных сферах |
| 7. | Подготовка предложений по развитию корпоративного добровольчества (волонтерства), разработка информационных материалов о лучших практиках в сфере корпоративного добровольчества (волонтерства) с учетом вклада в ВВП России корпоративного добровольчества (волонтерства) | доклад в Правительство Российской Федерации | октябрь 2024 г. | Минэкономразвития России,Национальный совет по корпоративному волонтерству,Ассоциация волонтерских центров,заинтересованные организации | Подготовлены предложения по развитию корпоративного добровольчества (волонтерства).Разработаны информационные материалы о лучших практиках в сфере корпоративного добровольчества (волонтерства) |
| 8. | Разработка информационных материалов в части стандарта развития инфраструктуры поддержки добровольчества (волонтерства) на уровне субъектов Российской Федерации по результатам мониторинга лучших практик поддержки добровольчества в субъектах Российской Федерации | информационные материалы в субъекты Российской Федерации | ноябрь 2024 г.,ноябрь 2025 г. | Минэкономразвития России,Росмолодежь,Ассоциация волонтерских центров,исполнительные органы субъектов Российской Федерации | Разработаны информационные материалы в части стандарта развития инфраструктуры поддержки добровольчества (волонтерства) на уровне субъектов Российской Федерации |
| 9. | Разработка методических и/или образовательных материалов, в том числе стандартов для добровольцев (волонтеров) различных возрастных групп и различных состояний (особенностей) здоровья и/или организаторов добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческих (волонтерских) организаций по направлениям деятельности:- в сфере сохранения исторической памяти, помощи ветеранам (Росмолодежь, Минтруд России),- в сфере здравоохранения, в том числе донорства костного мозга (Минздрав России, ФМБА России),- в сфере охраны общественного порядка, профилактики преступности среди молодежи (МВД России),- в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (МЧС России),- в сфере экологического добровольчества (волонтерства) (Минприроды России) | информационные материалы, размещенные на официальном сайте федеральных органов исполнительной власти | ноябрь 2024 г. | Росмолодежь,Минтруд России,Минздрав России,ФМБА России,МВД России,МЧС России,Минприроды России,Ассоциация волонтерских центров,заинтересованные федеральные органы исполнительной власти,заинтересованные исполнительные органы субъектов Российской Федерации,заинтересованные организации | Определены условия, необходимые для участия в добровольчестве (волонтерстве) в каждой из отраслей, в том числе требования, предъявляемые к добровольцам (волонтерам) и организаторам добровольческой (волонтерской) деятельности с учетом отраслевой специфики |
| 10. | Размещение методических и образовательных материалов и/или стандартов для добровольцев (волонтеров) различных возрастных групп и различных состояний (особенностей) здоровья и/или организаторов добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческих (волонтерских) организаций на платформе ДОБРО.РФ | информационные материалы, размещенные на платформе ДОБРО.РФ | февраль 2025 г. | Росмолодежь,Ассоциация волонтерских центров,заинтересованные организации | Обеспечен доступ к методическим и образовательным материалам и/или стандартов для добровольцев (волонтеров), добровольческих (волонтерских) организаций, организаторов добровольческой (волонтерской) деятельности |
| 11. | Реализация курса (модуля) "Обучение служением" в образовательных организациях высшего образования | доклад в Правительство Российской Федерации | декабрь 2024 г. | Минобрнауки России,Росмолодежь,Ассоциация волонтерских центров,заинтересованные организации | Обеспечена реализация курса (модуля) "Обучение служением" в образовательных организациях высшего образования |
| 12. | Реализация международных мероприятий и программ, направленных на обмен опытом и развитие международного сотрудничества в сфере волонтерства, в том числе продвижение платформы DOBRO.COM и реализация Международной волонтерской программы "Миссия Добро", форума "Время добрых дел" | доклад в Правительство Российской Федерации | декабрь 2024 г.,декабрь 2025 г. | МИД России,Россотрудничество,Минобрнауки России,Росмолодежь,Ассоциация волонтерских центров,заинтересованные исполнительные органы субъектов Российской Федерации,заинтересованные организации | Обеспечена реализация международных мероприятий и программ |
| 13. | Расширение перечня видов деятельности, в отношении которой федеральными органами исполнительной власти, исполнительными органами субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления утверждается порядок взаимодействия государственных и муниципальных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями в части компетенции:- содействие в развитии сферы культуры и искусства, охраны и должного содержания объектов, имеющих историческое и культурное значение (Минкультуры России),- содействие в охране окружающей среды, особо охраняемых природных территорий, объектов животного и растительного мира, предупреждение и участие в предотвращении нарушений природоохранного законодательства (Минприроды России),- содействие в профилактике безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и социально опасных форм поведения граждан (Минпросвещения России, МВД России) | проект постановления Правительства Российской Федерации | январь 2025 г. | Минэкономразвития России,Минкультуры России,Минприроды России,Минпросвещения России,МВД России | Внесены изменения в [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=351851) Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2018 г. N 1425 "Об утверждении общих требований к порядку взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, подведомственных им государственных и муниципальных учреждений, иных организаций с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческими (волонтерскими) организациями и перечня видов деятельности, в отношении которых федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления утверждается порядок взаимодействия государственных и муниципальных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями" |
| 14. | Подготовка информационных материалов (рекомендаций) по улучшению условий деятельности добровольцев (волонтеров) | информационные материалы (рекомендации), размещенные на официальном сайте | март 2025 г. | Минэкономразвития России,Росмолодежь,заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | Определены меры для создания благоприятных условий деятельности добровольцев (волонтеров) |
| 15. | Разработка проекта Концепции содействия развитию добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2030 года | проект распоряжения Правительства Российской Федерации | июнь 2025 г. | Минэкономразвития России,Росмолодежь,заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | Определены цели и задачи развития добровольчества (волонтерства) в России на долгосрочный период |
| 16. | Совершенствование системы мониторинга развития сферы добровольчества, включая сопоставление видов деятельности в сфере добровольчества (волонтерства) в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=460033) от 11 августа 1995 г. N 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)" в различных официальных источниках | доклад в Правительство Российской Федерации | ноябрь 2025 г. | Минэкономразвития России,Росмолодежь,Росстат,Ассоциация волонтерских центров,Национальный совет по корпоративному волонтерству,заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | Обеспечено совершенствование форм статистической отчетности. Разработана единая форма отчетности федеральных органов исполнительной власти |
| 17. | Определение основных тенденций и ключевых факторов, влияющих на развитие спортивного волонтерства в Российской Федерации, подготовка проекта Концепции развития спортивного добровольчества (волонтерства) до 2030 года | проект распоряжения Правительства Российской Федерации | декабрь 2025 г. | Минспорт России | Утверждена Концепция развития спортивного добровольчества (волонтерства) до 2030 года |
| 18. | Доклад об итогах исполнения Плана мероприятий по реализации в 2023 - 2025 гг. [Концепции](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=314804&dst=100009) содействия развитию добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года | доклад в Правительство Российской Федерации | декабрь 2025 г. | Минэкономразвития России,Росмолодежь,Минтруд России,Минобрнауки России,Минпросвещения России,Минкультуры России,Минспорт России,Минприроды России,Минздрав России,МВД России,МЧС России,ФМБА России,заинтересованные федеральные органы исполнительной власти,заинтересованные организации | Подведены итоги реализации плана мероприятий |