|  |
| --- |
|  |
| Приказ Росстата от 08.12.2023 N 633 "Об организации выборочного федерального статистического наблюдения за деятельностью социально ориентированных некоммерческих организаций в 2024 году" |
| Документ предоставлен [**КонсультантПлюс  www.consultant.ru**](https://www.consultant.ru)  Дата сохранения: 19.06.2024 |

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ

ПРИКАЗ

от 8 декабря 2023 г. N 633

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫБОРОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО

НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В 2024 ГОДУ

В соответствии с [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=131794) Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. N 633 "Об организации официального статистического учета социально ориентированных некоммерческих организаций" и в целях реализации [позиции 1.32.18](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=465126&dst=105617) Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. N 671-р, приказываю:

1. Управлению статистики цен и финансов (Афонин М.М.) совместно с Управлением цифрового развития (Зотов А.Ю.) и территориальными органами Росстата обеспечить организацию подготовки, проведение и подведение итогов выборочного федерального статистического наблюдения за деятельностью социально ориентированных некоммерческих организаций по [форме N 1-СОНКО](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=467532&dst=101316) "Сведения о деятельности социально ориентированной некоммерческой организации", утвержденной приказом Росстата от 31 июля 2023 г. N 362 "Об утверждении форм федерального статистического наблюдения для организации федерального статистического наблюдения за ценами и финансами".

2. Утвердить прилагаемый Календарный [план](#P29) подготовки и проведения выборочного федерального статистического наблюдения за деятельностью социально ориентированных некоммерческих организаций в 2024 году.

3. Управлению делами (Кирин А.Ю.) по представлению Управления цифрового развития (Зотов А.Ю.) довести лимиты бюджетных обязательств до территориальных органов Росстата через органы Федерального казначейства в установленном порядке.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель руководителя

И.Н.ШАПОВАЛ

Утвержден

приказом Росстата

от 8 декабря 2023 г. N 633

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО

СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СОЦИАЛЬНО

ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В 2024 ГОДУ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| 1 | Организационное обеспечение | | |
| 1.1 | Подготовка к утверждению проекта приказа Росстата об организации работ, связанных с проведением выборочного федерального статистического наблюдения за деятельностью социально ориентированных некоммерческих организаций | январь 2024 года | УСЦиФ |
| 2 | Финансовое и материально-техническое обеспечение | | |
| 2.1 | Доведение до территориальных органов Росстата лимитов бюджетных обязательств через органы Федерального казначейства | февраль - март 2024 года | УЦР, УД |
| 2.2 | Доведение до территориальных органов Росстата информационных писем, регламентирующих расходование по статьям расходов бюджетной классификации | февраль - март 2024 года | УЦР |
| 3 | Обеспечение подготовки и проведения наблюдения территориальными органами Росстата | | |
| 3.1 | Привлечение физических лиц к выполнению работ, связанных с проведением федерального статистического наблюдения за деятельностью социально ориентированных некоммерческих организаций. Осуществление контроля и прием выполненных ими работ | март - май 2024 года | территориальные органы Росстата |
| 3.2 | Контроль первичных статистических данных по форме федерального статистического наблюдения [N 1-СОНКО](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=467532&dst=101316) "Сведения о деятельности социально ориентированной некоммерческой организации" | март - июль 2024 года | территориальные органы Росстата |
| 3.3 | Составление, размещение на сайте территориальных органов Росстата в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и направление в Росстат отчета о заключении контрактов с физическими лицами на выполнение работ, связанных с проведением выборочного федерального статистического наблюдения за деятельностью социально ориентированных некоммерческих организаций, в соответствии с [пунктом 42 части 1 статьи 93](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441418&dst=1086) Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", содержащего информацию о включении указанных закупок в план-график закупок территориального органа Росстата на соответствующий год, а также информацию о размещении на сайте территориального органа Росстата информации о заключенных контрактах | май 2024 года | территориальные органы Росстата |
| 3.4 | Представление обобщенной информации о заключении контрактов с физическими лицами заместителю руководителя Росстата Шаповал И.Н. | до 14 июня 2024 г. | УСЦиФ |
| 4 | Обработка данных | | |
| 4.1 | Подготовка Экономического описания для электронной обработки данных по форме федерального статистического наблюдения [N 1-СОНКО](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=467532&dst=101316) "Сведения о деятельности социально ориентированной некоммерческой организации" к рассылке в территориальные органы Росстата | декабрь 2023 года | УСЦиФ |
| 4.2 | Организация подготовки, проведения обработки данных выборочного федерального статистического наблюдения за деятельностью социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе с учетом Экономического описания, указанного в [пункте 4.1](#P74) настоящего Календарного плана | январь - август 2024 года | УСЦиФ, УЦР |
| 5 | Представление информации | | |
| 5.1 | Представление официальной статистической информации по итогам выборочного федерального статистического наблюдения за деятельностью социально ориентированных некоммерческих организаций в адрес Минэкономразвития России для подготовки доклада Правительству Российской Федерации | август 2024 года | УСЦиФ |
| 5.2 | Размещение итогов выборочного федерального статистического наблюдения за деятельностью социально ориентированных некоммерческих организаций на официальном сайте Росстата в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | август 2024 года | УСЦиФ, АУ |

Применяемые сокращения:

АУ - Аналитическое управление.

УСЦиФ - Управление статистики цен и финансов.

УЦР - Управление цифрового развития.

УД - Управление делами.