|  |
| --- |
|  |
| Распоряжение Правительства РФ от 18.11.2023 N 3248-р <Об утверждении плана мероприятий на 2024 - 2026 годы по реализации Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021 - 2030 годы> |
| Документ предоставлен [**КонсультантПлюс  www.consultant.ru**](https://www.consultant.ru)  Дата сохранения: 19.06.2024 |

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18 ноября 2023 г. N 3248-р

1. В соответствии с [пунктом 2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=359568&dst=100008) Указа Президента Российской Федерации от 9 августа 2020 г. N 505 "Об утверждении Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021 - 2030 годы" утвердить прилагаемый [план](#P26) мероприятий на 2024 - 2026 годы по реализации Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021 - 2030 годы (далее - план).

2. Возложить на ФАДН России осуществление контроля за реализацией [плана](#P26) с представлением докладов о ходе его выполнения в Правительство Российской Федерации ежегодно, в феврале и августе.

3. Финансовое обеспечение мероприятий [плана](#P26) осуществляется федеральными органами исполнительной власти в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных им в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год, а также средств бюджетов субъектов Российской Федерации и с привлечением средств внебюджетных источников.

4. Рекомендовать исполнительным органам субъектов Российской Федерации в пределах своей компетенции:

принять участие в реализации мероприятий, предусмотренных [планом](#P26);

руководствоваться [планом](#P26) при разработке региональных планов реализации [Стратегии](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=359568&dst=100016) государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021 - 2030 годы.

Председатель Правительства

Российской Федерации

М.МИШУСТИН

Утвержден

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 18 ноября 2023 г. N 3248-р

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ НА 2024 - 2026 ГОДЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОТНОШЕНИИ

РОССИЙСКОГО КАЗАЧЕСТВА НА 2021 - 2030 ГОДЫ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Направление реализации задачи Стратегии | Целевой показатель | Документ, подтверждающий исполнение |
| I. Совершенствование механизма привлечения членов казачьих обществ к несению государственной или иной службы | | | | | | |
| 1. | Разработка и принятие нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по вопросам становления и развития государственной и иной службы российского казачества | постоянно | ФАДН России, Минюст России при участии заинтересованных федеральных органов исполнительной власти,  исполнительных органов субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления муниципальных образований и Всероссийского казачьего общества | совершенствование правовых основ привлечения российского казачества к несению государственной или иной службы, в том числе разработка правовых механизмов привлечения российского казачества к участию в территориальной обороне | количество разработанных нормативных правовых актов | нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти,  исполнительных органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления муниципальных образований |
| 2. | Организация и проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением призыва членов войсковых казачьих обществ на военную службу, направлением их для ее прохождения в соединения и воинские части Вооруженных Сил Российской Федерации, комплектуемые членами казачьих обществ | ежегодно | Минобороны России при участии Всероссийского казачьего общества и войсковых казачьих обществ | расширение привлечения российского казачества к выполнению задач по обеспечению безопасности и обороноспособности Российской Федерации путем прохождения членами войсковых казачьих обществ военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах | количество членов войсковых казачьих обществ, призванных и направленных для прохождения военной службы в комплектуемые членами казачьих обществ воинские части Вооруженных Сил Российской Федерации | доклад в ФАДН России |
| 3. | Заключение членами войсковых казачьих обществ, пребывающими в запасе, контрактов на прохождение военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации | постоянно | Минобороны России при участии Всероссийского казачьего общества и войсковых казачьих обществ | расширение привлечения российского казачества к выполнению задач по обеспечению безопасности и обороноспособности Российской Федерации путем прохождения членами войсковых казачьих обществ военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах | количество членов войсковых казачьих обществ,  пребывающих в запасе, заключивших контракты на прохождение военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации | доклад в ФАДН России |
| 4. | Заключение членами войсковых казачьих обществ, пребывающими в запасе, контрактов о пребывании в мобилизационном людском резерве Вооруженных Сил Российской Федерации | постоянно | Минобороны России при участии Всероссийского казачьего общества и войсковых казачьих обществ | расширение привлечения российского казачества к выполнению задач по обеспечению безопасности и обороноспособности Российской Федерации путем прохождения членами войсковых казачьих обществ военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах | количество членов войсковых казачьих обществ, пребывающих в запасе, заключивших контракты о пребывании в мобилизационном людском резерве Вооруженных Сил Российской Федерации | доклад в ФАДН России |
| 5. | Проведение мероприятий по вопросам военно-патриотического воспитания казачьей молодежи | постоянно | Минобороны России,  Минобрнауки России при участии Всероссийского казачьего общества,  автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования "Центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи" | расширение привлечения российского казачества к выполнению задач по обеспечению безопасности и обороноспособности Российской Федерации путем прохождения членами войсковых казачьих обществ военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах | количество проведенных мероприятий;  количество участников мероприятий | доклад в ФАДН России |
| 6. | Привлечение членов казачьих обществ к несению военной службы в войсках национальной гвардии Российской Федерации | ежегодно | Всероссийское казачье общество при участии Росгвардии | расширение привлечения российского казачества к выполнению задач по обеспечению безопасности и обороноспособности Российской Федерации путем прохождения членами войсковых казачьих обществ военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах | количество членов казачьих обществ,  привлекаемых для прохождения военной службы в войска национальной гвардии Российской Федерации | доклад в ФАДН России |
| 7. | Призыв на военные сборы членов войсковых казачьих обществ, пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации | ежегодно | Минобороны России при участии Всероссийского казачьего общества | обеспечение участия членов войсковых казачьих обществ, пребывающих в запасе, в ежегодных военных сборах | количество членов войсковых казачьих обществ,  пребывающих в запасе,  призванных на военные сборы в соответствии с ежегодными планами проведения военных сборов в Вооруженных Силах Российской Федерации | доклад в ФАДН России |
| 8. | Первоначальная постановка на воинский учет казачьей молодежи в год достижения ими возраста 17 лет и старших возрастов, ранее не поставленных на воинский учет | ежегодно | Минобороны России при участии Всероссийского казачьего общества и войсковых казачьих обществ | расширение привлечения российского казачества к выполнению задач по обеспечению безопасности и обороноспособности Российской Федерации путем прохождения членами войсковых казачьих обществ военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах | количество человек из числа представителей казачьей молодежи войсковых казачьих обществ,  поставленных на первоначальный воинский учет | доклад в ФАДН России |
| 9. | Мониторинг востребованности членов казачьих обществ на государственной и иной службе российского казачества, к которой привлекаются члены казачьих обществ, в соответствии с [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=187242) Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. N 93 "О видах государственной или иной службы, к которой привлекаются члены хуторских, станичных, городских, районных (юртовых), окружных (отдельских) и войсковых казачьих обществ" (по каждому виду службы) | постоянно | ФАДН России, Минюст России при участии заинтересованных федеральных органов исполнительной власти,  исполнительных органов субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления муниципальных образований и Всероссийского казачьего общества | расширение привлечения российского казачества в соответствии с законодательством Российской Федерации к несению государственной или иной службы, к содействию государственным и муниципальным органам в осуществлении их полномочий, в том числе к участию:  в охране общественного порядка;  в защите государственной границы Российской Федерации;  в мероприятиях по гражданской обороне;  в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий;  в обеспечении пожарной безопасности, отработке совместных действий с пожарно-спасательными подразделениями, в том числе при проведении пожарно-тактических учений и занятий в рамках пожарно-спасательных гарнизонов; | количество членов казачьих обществ, привлекаемых федеральными органами исполнительной власти, исполнительными органами субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления муниципальных образований к государственной или иной службе российского казачества (по каждому виду службы) | доклад ФАДН России в Правительство Российской Федерации |
|  |  |  |  | в мероприятиях по охране и защите лесов от пожаров и иного негативного воздействия, охране объектов животного мира, в других мероприятиях, направленных на обеспечение экологической безопасности, сохранение и восстановление природной среды;  в мероприятиях, направленных на укрепление гражданского единства, гармонизацию межнациональных (межэтнических) отношений, профилактику экстремизма и предупреждение конфликтов на национальной и религиозной почве;  в охране объектов культурного наследия |  |  |
| 10. | Привлечение членов войсковых казачьих обществ к охране общественного порядка в соответствии с принятыми членами войсковых казачьих обществ обязательствами по несению службы | постоянно | МВД России при участии исполнительных органов субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления муниципальных образований и Всероссийского казачьего общества | расширение привлечения российского казачества в соответствии с законодательством Российской Федерации к несению государственной или иной службы, к содействию государственным и муниципальным органам в осуществлении их полномочий, в том числе к участию:  в охране общественного порядка;  в защите государственной границы Российской Федерации;  в мероприятиях по гражданской обороне;  в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий;  в обеспечении пожарной безопасности, отработке совместных действий с пожарно-спасательными подразделениями, в том числе при проведении пожарно-тактических учений и занятий в рамках пожарно-спасательных гарнизонов; | количество заключенных договоров (соглашений) войсковых казачьих обществ с исполнительными органами субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления муниципальных образований;  количество членов войсковых казачьих обществ, привлеченных к охране общественного порядка | доклад в ФАДН России |
|  |  |  |  | в мероприятиях по охране и защите лесов от пожаров и иного негативного воздействия, охране объектов животного мира, в других мероприятиях, направленных на обеспечение экологической безопасности, сохранение и восстановление природной среды;  в мероприятиях, направленных на укрепление гражданского единства, гармонизацию межнациональных (межэтнических) отношений, профилактику экстремизма и предупреждение конфликтов на национальной и религиозной почве;  в охране объектов культурного наследия |  |  |
| 11. | Привлечение членов войсковых казачьих обществ к участию в защите государственной границы Российской Федерации | постоянно | ФСБ России при участии заинтересованных федеральных органов исполнительной власти,  исполнительных органов субъектов Российской Федерации и Всероссийского казачьего общества | расширение привлечения российского казачества в соответствии с законодательством Российской Федерации к несению государственной или иной службы, к содействию государственным и муниципальным органам в осуществлении их полномочий, в том числе к участию:  в охране общественного порядка;  в защите государственной границы Российской Федерации;  в мероприятиях по гражданской обороне;  в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий;  в обеспечении пожарной безопасности, отработке совместных действий с пожарно-спасательными подразделениями, в том числе при проведении пожарно-тактических учений и занятий в рамках пожарно-спасательных гарнизонов; | количество членов войсковых казачьих обществ, участвующих в защите государственной границы Российской Федерации | доклад в ФАДН России |
|  |  |  |  | в мероприятиях по охране и защите лесов от пожаров и иного негативного воздействия, охране объектов животного мира, в других мероприятиях, направленных на обеспечение экологической безопасности, сохранение и восстановление природной среды;  в мероприятиях, направленных на укрепление гражданского единства, гармонизацию межнациональных (межэтнических) отношений, профилактику экстремизма и предупреждение конфликтов на национальной и религиозной почве;  в охране объектов культурного наследия |  |  |
| 12. | Привлечение членов казачьих обществ к участию в мероприятиях по гражданской обороне в соответствии с принятыми членами войсковых казачьих обществ обязательствами по несению службы | постоянно | МЧС России при участии заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов субъектов Российской Федерации и Всероссийского казачьего общества | расширение привлечения российского казачества в соответствии с законодательством Российской Федерации к несению государственной или иной службы, к содействию государственным и муниципальным органам в осуществлении их полномочий, в том числе к участию:  в охране общественного порядка;  в защите государственной границы Российской Федерации;  в мероприятиях по гражданской обороне;  в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий;  в обеспечении пожарной безопасности, отработке совместных действий с пожарно-спасательными подразделениями, в том числе при проведении пожарно-тактических учений и занятий в рамках пожарно-спасательных гарнизонов; | количество членов казачьих обществ, привлеченных к участию в мероприятиях по гражданской обороне | доклад в ФАДН России |
|  |  |  |  | в мероприятиях по охране и защите лесов от пожаров и иного негативного воздействия, охране объектов животного мира, в других мероприятиях, направленных на обеспечение экологической безопасности, сохранение и восстановление природной среды;  в мероприятиях, направленных на укрепление гражданского единства, гармонизацию межнациональных (межэтнических) отношений, профилактику экстремизма и предупреждение конфликтов на национальной и религиозной почве;  в охране объектов культурного наследия |  |  |
| 13. | Привлечение членов казачьих обществ, входящих в состав добровольной пожарной охраны, к реализации мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий | постоянно | МЧС России при участии заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов субъектов Российской Федерации и Всероссийского казачьего общества | расширение привлечения российского казачества в соответствии с законодательством Российской Федерации к несению государственной или иной службы, к содействию государственным и муниципальным органам в осуществлении их полномочий, в том числе к участию:  в охране общественного порядка;  в защите государственной границы Российской Федерации;  в мероприятиях по гражданской обороне;  в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий;  в обеспечении пожарной безопасности, отработке совместных действий с пожарно-спасательными подразделениями, в том числе при проведении пожарно-тактических учений и занятий в рамках пожарно-спасательных гарнизонов; | количество членов казачьих обществ, привлеченных к участию в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий | доклад в ФАДН России |
|  |  |  |  | в мероприятиях по охране и защите лесов от пожаров и иного негативного воздействия, охране объектов животного мира, в других мероприятиях, направленных на обеспечение экологической безопасности, сохранение и восстановление природной среды;  в мероприятиях, направленных на укрепление гражданского единства, гармонизацию межнациональных (межэтнических) отношений, профилактику экстремизма и предупреждение конфликтов на национальной и религиозной почве;  в охране объектов культурного наследия |  |  |
| 14. | Привлечение членов казачьих обществ к реализации мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (тушение техногенных пожаров, тушение лесных и природных пожаров, участие в профилактических мероприятиях) | постоянно | МЧС России при участии исполнительных органов субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления муниципальных образований и Всероссийского казачьего общества | расширение привлечения российского казачества в соответствии с законодательством Российской Федерации к несению государственной или иной службы, к содействию государственным и муниципальным органам в осуществлении их полномочий, в том числе к участию:  в охране общественного порядка;  в защите государственной границы Российской Федерации;  в мероприятиях по гражданской обороне;  в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий;  в обеспечении пожарной безопасности, отработке совместных действий с пожарно-спасательными подразделениями, в том числе при проведении пожарно-тактических учений и занятий в рамках пожарно-спасательных гарнизонов; | количество членов казачьих обществ, участвующих в реализации мероприятий по обеспечению пожарной безопасности | доклад в ФАДН России |
|  |  |  |  | в мероприятиях по охране и защите лесов от пожаров и иного негативного воздействия, охране объектов животного мира, в других мероприятиях, направленных на обеспечение экологической безопасности, сохранение и восстановление природной среды;  в мероприятиях, направленных на укрепление гражданского единства, гармонизацию межнациональных (межэтнических) отношений, профилактику экстремизма и предупреждение конфликтов на национальной и религиозной почве;  в охране объектов культурного наследия |  |  |
| 15. | Привлечение членов казачьих обществ, входящих в состав добровольной пожарной охраны, к отработке совместных действий с пожарно-спасательными подразделениями при проведении пожарно-тактических учений и занятий в рамках пожарно-спасательных гарнизонов | постоянно | МЧС России при участии исполнительных органов субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления муниципальных образований и Всероссийского казачьего общества | расширение привлечения российского казачества в соответствии с законодательством Российской Федерации к несению государственной или иной службы, к содействию государственным и муниципальным органам в осуществлении их полномочий, в том числе к участию:  в охране общественного порядка;  в защите государственной границы Российской Федерации;  в мероприятиях по гражданской обороне;  в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий;  в обеспечении пожарной безопасности, отработке совместных действий с пожарно-спасательными подразделениями, в том числе при проведении пожарно-тактических учений и занятий в рамках пожарно-спасательных гарнизонов; | количество членов казачьих обществ, привлеченных к отработке совместных действий с пожарно-спасательными подразделениями при проведении пожарно-тактических учений и занятий в рамках пожарно-спасательных гарнизонов | доклад в ФАДН России |
|  |  |  |  | в мероприятиях по охране и защите лесов от пожаров и иного негативного воздействия, охране объектов животного мира, в других мероприятиях, направленных на обеспечение экологической безопасности, сохранение и восстановление природной среды;  в мероприятиях, направленных на укрепление гражданского единства, гармонизацию межнациональных (межэтнических) отношений, профилактику экстремизма и предупреждение конфликтов на национальной и религиозной почве;  в охране объектов культурного наследия |  |  |
| 16. | Привлечение членов казачьих обществ к участию в мероприятиях, направленных на обеспечение природоохранной деятельности и экологической безопасности | ежегодно | Минприроды России при участии заинтересованных федеральных органов исполнительной власти,  исполнительных органов субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления муниципальных образований и Всероссийского казачьего общества | расширение привлечения российского казачества в соответствии с законодательством Российской Федерации к несению государственной или иной службы, к содействию государственным и муниципальным органам в осуществлении их полномочий, в том числе к участию:  в охране общественного порядка;  в защите государственной границы Российской Федерации;  в мероприятиях по гражданской обороне;  в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий;  в обеспечении пожарной безопасности, отработке совместных действий с пожарно-спасательными подразделениями, в том числе при проведении пожарно-тактических учений и занятий в рамках пожарно-спасательных гарнизонов; | количество членов казачьих обществ, привлеченных к участию в мероприятиях, направленных на обеспечение природоохранной деятельности и экологической безопасности | доклад в ФАДН России |
|  |  |  |  | в мероприятиях по охране и защите лесов от пожаров и иного негативного воздействия, охране объектов животного мира, в других мероприятиях, направленных на обеспечение экологической безопасности, сохранение и восстановление природной среды;  в мероприятиях, направленных на укрепление гражданского единства, гармонизацию межнациональных (межэтнических) отношений, профилактику экстремизма и предупреждение конфликтов на национальной и религиозной почве;  в охране объектов культурного наследия |  |  |
| 17. | Привлечение членов войсковых казачьих обществ к участию в мероприятиях по профилактике немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ среди подростков и молодежи | постоянно | МВД России при участии Всероссийского казачьего общества | обеспечение использования потенциала российского казачества в деятельности по профилактике немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ | количество членов казачьих обществ, привлеченных к участию в мероприятиях по профилактике немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ среди подростков и молодежи | доклад в ФАДН России |
| 18. | Реализация мероприятий по развитию системы непрерывного образования российского казачества | постоянно | Минобрнауки России,  Минпросвещения России при участии исполнительных органов субъектов Российской Федерации,  органов местного самоуправления муниципальных образований | содействие развитию системы кадрового обеспечения казачьих обществ в целях повышения эффективности несения членами казачьих обществ государственной или иной службы, в том числе:  формирование единой системы управления кадрами казачьих обществ, включая создание кадрового резерва;  содействие развитию системы подготовки кадров для казачьих обществ;  содействие целевому обучению казаков с обязательством прохождения ими государственной или муниципальной службы после окончания обучения в течение определенного срока;  обеспечение усиления мер противодействия коррупции в казачьих обществах, иных объединениях казаков;  совершенствование порядка утверждения атаманов, присвоения чинов;  совершенствование геральдического и наградного обеспечения деятельности казачьих обществ, в том числе создание и ведение геральдического регистра Всероссийского казачьего общества | количество членов казачьих обществ,  прошедших подготовку в системе непрерывного образования российского казачества | доклад в ФАДН России |
| 19. | Формирование кадрового резерва из числа членов казачьих обществ, кадрового резерва из числа участников молодежных казачьих объединений и работа с ними | постоянно | Всероссийское казачье общество | содействие развитию системы кадрового обеспечения казачьих обществ в целях повышения эффективности несения членами казачьих обществ государственной или иной службы, в том числе:  формирование единой системы управления кадрами казачьих обществ, включая создание кадрового резерва;  содействие развитию системы подготовки кадров для казачьих обществ;  содействие целевому обучению казаков с обязательством прохождения ими государственной или муниципальной службы после окончания обучения в течение определенного срока;  обеспечение усиления мер противодействия коррупции в казачьих обществах, иных объединениях казаков;  совершенствование порядка утверждения атаманов, присвоения чинов;  совершенствование геральдического и наградного обеспечения деятельности казачьих обществ, в том числе создание и ведение геральдического регистра Всероссийского казачьего общества | количество членов казачьих обществ, включенных в кадровый резерв;  количество участников молодежных казачьих объединений, включенных в кадровый резерв | доклад в ФАДН России |
| 20. | Подготовка проекта указа Президента Российской Федерации о внесении изменений в Положение о Государственном геральдическом регистре Российской Федерации, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 21 марта 1996 г. N 403 "О Государственном геральдическом регистре Российской Федерации", в части создания и ведения геральдического регистра Всероссийского казачьего общества | 2026 год | Геральдический совет при Президенте Российской Федерации, ФАДН России при участии Всероссийского казачьего общества | содействие развитию системы кадрового обеспечения казачьих обществ в целях повышения эффективности несения членами казачьих обществ государственной или иной службы, в том числе:  формирование единой системы управления кадрами казачьих обществ, включая создание кадрового резерва;  содействие развитию системы подготовки кадров для казачьих обществ;  содействие целевому обучению казаков с обязательством прохождения ими государственной или муниципальной службы после окончания обучения в течение определенного срока;  обеспечение усиления мер противодействия коррупции в казачьих обществах, иных объединениях казаков;  совершенствование порядка утверждения атаманов, присвоения чинов;  совершенствование геральдического и наградного обеспечения деятельности казачьих обществ, в том числе создание и ведение геральдического регистра Всероссийского казачьего общества | проект указа Президента Российской Федерации | доклад в ФАДН России |
| II. Поддержка взаимодействия между казачьими обществами и иными объединениями казаков | | | | | | |
| 21. | Проведение Всероссийского семинара-совещания "Российское казачество" | ежегодно | ФАДН России при участии заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов субъектов Российской Федерации, Всероссийского казачьего общества и иных объединений казаков | информационная и методическая поддержка сотрудничества между казачьими обществами и иными объединениями казаков, в том числе направленная на заключение договоров (соглашений) между казачьими обществами и иными объединениями казаков в целях организации такого сотрудничества | количество участников семинара-совещания | доклад ФАДН России в Правительство Российской Федерации |
| 22. | Всемирный конгресс казаков | 2026 год | Правительство Ростовской области при участии исполнительных органов субъектов Российской Федерации и Всероссийского казачьего общества | информационная и методическая поддержка сотрудничества между казачьими обществами и иными объединениями казаков, в том числе направленная на заключение договоров (соглашений) между казачьими обществами и иными объединениями казаков в целях организации такого сотрудничества | количество участников конгресса | доклад в ФАДН России |
| 23. | Организация и проведение методических семинаров по вопросам участия казачьих обществ в конкурсах для получения грантов в сфере образования и культуры | ежегодно | Всероссийское казачье общество при участии заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов субъектов Российской Федерации и иных объединений казаков | содействие проведению совместных мероприятий казачьих обществ и иных объединений казаков, направленных на реализацию образовательных программ и проектов по сохранению и развитию культуры и традиций российского казачества | количество методических семинаров, количество участников семинаров | доклад в ФАДН России |
| 24. | Организация и проведение семинаров по вопросам устройства в семьи казаков детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подготовки лиц из числа казаков, желающих принять на воспитание в свою семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | ежегодно | Всероссийское казачье общество при участии Минпросвещения России и исполнительных органов субъектов Российской Федерации | содействие реализации совместных социально ориентированных проектов, направленных на консолидацию российского казачества, в том числе связанных с возрождением станиц, хуторов и других мест исторического проживания российского казачества, устройством в семьи казаков детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | количество семинаров, количество участников семинаров | доклад в ФАДН России |
| 25. | Взаимодействие казачьих обществ с Государственным фондом поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" по вопросам организации и оказания поддержки и помощи лицам, указанным в [подпункте "в" пункта 2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=468776&dst=100011) Указа Президента Российской Федерации от 3 апреля 2023 г. N 232 "О создании Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества", из числа казаков | постоянно | Всероссийское казачье общество при участии Минтруда России и Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" | содействие реализации совместных социально ориентированных проектов, направленных на консолидацию российского казачества, в том числе связанных с возрождением станиц, хуторов и других мест исторического проживания российского казачества, устройством в семьи казаков детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | количество обращений от членов казачьих обществ | доклад в ФАДН России |
| 26. | Оказание гуманитарной помощи членам казачьих обществ и иных объединений казаков, участвующим (содействующим) в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации в период проведения специальной военной операции | постоянно | Всероссийское казачье общество, войсковые казачьи общества и иные объединения казаков при участии заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления муниципальных образований | содействие реализации совместных социально ориентированных проектов, направленных на консолидацию российского казачества, в том числе связанных с возрождением станиц, хуторов и других мест исторического проживания российского казачества, устройством в семьи казаков детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | количество членов казачьих обществ, которым оказана помощь | доклад в ФАДН России |
| 27. | Оказание помощи семьям членов казачьих обществ и иных объединений казаков, тяжело раненных или погибших в ходе проведения специальной военной операции | постоянно | Всероссийское казачье общество, войсковые казачьи общества и иные объединения казаков при участии заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления муниципальных образований | содействие реализации совместных социально ориентированных проектов, направленных на консолидацию российского казачества, в том числе связанных с возрождением станиц, хуторов и других мест исторического проживания российского казачества, устройством в семьи казаков детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | количество семей казаков, которым оказана помощь | доклад в ФАДН России |
| III. Содействие воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма, гражданской ответственности и готовности к служению Отечеству с опорой на духовно-нравственные основы и ценности российского казачества, обеспечение участия российского казачества в реализации государственной молодежной политики | | | | | | |
| 28. | Обеспечение информационной и методической поддержки образовательных организаций, реализующих образовательные программы с учетом культурно-исторических традиций и ценностей российского казачества | постоянно | Всероссийское казачье общество при участии Минпросвещения России, Минобрнауки России, Минобороны России, исполнительных органов субъектов Российской Федерации | поддержка деятельности образовательных организаций, реализующих образовательные программы с учетом культурно-исторических традиций и ценностей российского казачества, в том числе деятельности по подготовке педагогических кадров | количество проведенных мероприятий, количество участников мероприятий | доклад в ФАДН России |
| 29. | Разработка новых и совершенствование имеющихся учебных и учебно-методических пособий по истории и культуре российского казачества | ежегодно | Минобрнауки России,  Минпросвещения России при участии заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов субъектов Российской Федерации, Всероссийского казачьего общества | совершенствование имеющихся и издание новых учебных и учебно-методических пособий по истории и культуре российского казачества, духовно-нравственному воспитанию для общеобразовательных организаций - казачьих кадетских корпусов с учетом задачи по формированию общероссийской гражданской идентичности | количество разработанных учебников и учебно-методических пособий | доклад в ФАДН России |
| 30. | Участие парадных расчетов войсковых казачьих обществ Всероссийского казачьего общества и казачьих кадетских корпусов совместно с подразделениями Вооруженных Сил Российской Федерации и других войск в военных парадах и прохождениях войск торжественным маршем, в том числе на Красной площади в г. Москве | ежегодно | Минобороны России при участии заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов субъектов Российской Федерации и Всероссийского казачьего общества | осуществление мероприятий, посвященных памятным датам истории России, дням славы русского оружия - дням воинской славы, иным датам, связанным с военной историей российского казачества | количество человек из числа членов войсковых казачьих обществ и воспитанников казачьих кадетских корпусов, принявших участие в военных парадах и прохождениях войск торжественным маршем | доклад в ФАДН России |
| 31. | Проведение ежегодной международной научно-практической конференции "Казачество на службе Отечеству" | ежегодно | Минобрнауки России,  заинтересованные федеральные органы исполнительной власти при участии федерального государственного бюджетного учреждения "Российская государственная библиотека", Всероссийского казачьего общества и иных объединений казаков | осуществление мероприятий, посвященных памятным датам истории России, дням славы русского оружия - дням воинской славы, иным датам, связанным с военной историей российского казачества | количество участников конференции | доклад в ФАДН России;  отчет о проведении конференции на официальном сайте Минобрнауки России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (в течение одного месяца после проведения мероприятия) |
| 32. | Проведение совместных с казачьими обществами и иными объединениями казаков мероприятий, посвященных памятным датам истории России, дням славы русского оружия - дням воинской славы, а также иным датам, связанным с военной историей российского казачества | ежегодно | Синодальный комитет Русской православной церкви (Московский патриархат) по взаимодействию с казачеством при участии Всероссийского казачьего общества и иных объединений казаков | осуществление мероприятий, посвященных памятным датам истории России, дням славы русского оружия - дням воинской славы, иным датам, связанным с военной историей российского казачества | количество участников мероприятий;  количество субъектов Российской Федерации, в которых проведены мероприятия | доклад в ФАДН России |
| 33. | Привлечение казачьей молодежи и членов войсковых казачьих обществ к проведению молодежно-патриотической акции "День призывника" | ежегодно | Минобороны России при участии исполнительных органов субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления муниципальных образований и Всероссийского казачьего общества | проведение мероприятий, направленных на повышение престижа государственной службы среди казачьей молодежи | количество членов войсковых казачьих обществ, привлеченных к проведению акции | доклад в ФАДН России |
| 34. | Проведение Всероссийской военно-спортивной игры "Казачий сполох" | ежегодно | Минпросвещения России при участии исполнительных органов субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления муниципальных образований и Всероссийского казачьего общества | содействие популяризации физической культуры и спорта среди российского казачества, организации проведения регулярных физкультурных мероприятий и соревнований всех уровней, направленных на физическое развитие казачьей молодежи, привлечению российского казачества к участию в мероприятиях по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" | количество участников военно-спортивной игры | доклад в ФАДН России |
| 35. | Проведение физкультурных и спортивных мероприятий среди казачьей молодежи | постоянно | Минспорт России при участии исполнительных органов субъектов Российской Федерации и Всероссийского казачьего общества | содействие популяризации физической культуры и спорта среди российского казачества, организации проведения регулярных физкультурных мероприятий и соревнований всех уровней, направленных на физическое развитие казачьей молодежи, привлечению российского казачества к участию в мероприятиях по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" | количество проведенных мероприятий;  количество участников мероприятий | доклад в ФАДН России |
| 36. | Проведение Всероссийского слета казачьей молодежи "Готов к труду и обороне" | ежегодно | Минпросвещения России,  Минобрнауки России, Росмолодежь при участии исполнительных органов субъектов Российской Федерации,  органов местного самоуправления муниципальных образований и Всероссийского казачьего общества | содействие популяризации физической культуры и спорта среди российского казачества, организации проведения регулярных физкультурных мероприятий и соревнований всех уровней, направленных на физическое развитие казачьей молодежи, привлечению российского казачества к участию в мероприятиях по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" | количество участников слета | доклад в ФАДН России |
| 37. | Проведение Всероссийской спартакиады допризывной казачьей молодежи | ежегодно | Минпросвещения России при участии исполнительных органов субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления муниципальных образований и Всероссийского казачьего общества | содействие популяризации физической культуры и спорта среди российского казачества, организации проведения регулярных физкультурных мероприятий и соревнований всех уровней, направленных на физическое развитие казачьей молодежи, привлечению российского казачества к участию в мероприятиях по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" | количество участников спартакиады | доклад в ФАДН России |
| 38. | Проведение серии научно-исследовательских работ в отношении российского казачества и его современной роли в обществе | ежегодно | Минобрнауки России при участии Всероссийского казачьего общества | содействие научному изучению истории российского казачества, противодействие фальсификации страниц истории России, связанных с российским казачеством;  обеспечение проведения на постоянной основе социологических и научных исследований, осуществления иной информационно-аналитической деятельности по вопросам развития российского казачества, взаимодействия при осуществлении информационно-аналитической деятельности со Всероссийским казачьим обществом | количество научно-исследовательских работ | доклад в ФАДН России |
| 39. | Стратегическая сессия "Казачество на Северном Кавказе: современное состояние и образ будущего" | ежегодно | Минобрнауки России при участии Всероссийского казачьего общества | содействие научному изучению истории российского казачества, противодействие фальсификации страниц истории России, связанных с российским казачеством | количество участников стратегической сессии | доклад в ФАДН России |
| 40. | Проведение всероссийских научно-практических конференций по изучению истории российского казачества разных периодов | ежегодно | Минобрнауки России, Минпросвещения России при участии заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и Всероссийского казачьего общества | содействие научному изучению истории российского казачества, противодействие фальсификации страниц истории России, связанных с российским казачеством | количество проведенных конференций;  количество участников конференций | доклад в ФАДН России |
| 41. | Проведение международной научно-практической конференции "Церковь и казачество:  соработничество на благо Отечества" в рамках Международных образовательных Рождественских чтений | ежегодно | Синодальный комитет Русской православной церкви (Московский патриархат) по взаимодействию с казачеством при участии заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и исполнительных органов субъектов Российской Федерации, Всероссийского казачьего общества и иных объединений казаков | содействие научному изучению истории российского казачества, противодействие фальсификации страниц истории России, связанных с российским казачеством | количество участников конференции | доклад в ФАДН России;  отчет о проведении конференции на официальном сайте Синодального комитета Русской православной церкви (Московский патриархат) по взаимодействию с казачеством в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (в течение одного месяца после проведения мероприятия) |
| 42. | Проведение историко-документальной выставки в рамках проекта "История казачества в истории России" | ежегодно | Синодальный комитет Русской православной церкви (Московский патриархат) по взаимодействию с казачеством при участии заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, Всероссийского казачьего общества и иных объединений казаков | содействие научному изучению истории российского казачества, противодействие фальсификации страниц истории России, связанных с российским казачеством | количество посетителей выставки | доклад в ФАДН России |
| 43. | Проведение всероссийской научно-практической конференции в рамках проекта "История казачества в истории России" | ежегодно | Синодальный комитет Русской православной церкви (Московский патриархат) по взаимодействию с казачеством при участии заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, Всероссийского казачьего общества и иных объединений казаков | содействие научному изучению истории российского казачества, противодействие фальсификации страниц истории России, связанных с российским казачеством | количество участников конференции | доклад в ФАДН России |
| 44. | Проведение Евразийского форума казачьей молодежи "Казачье единство" | ежегодно | Синодальный комитет Русской православной церкви (Московский патриархат) по взаимодействию с казачеством при участии заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов субъектов Российской Федерации, Всероссийского казачьего общества и иных объединений казаков | содействие личностному и профессиональному развитию руководителей и лидеров казачьих молодежных организаций | количество участников форума;  количество субъектов Российской Федерации, представители которых приняли участие в форуме | доклад в ФАДН России |
| 45. | Оказание содействия участию казачьих обществ и иных объединений казаков, реализующих социально ориентированные проекты, в конкурсах на получение грантов Президента Российской Федерации и иных грантов, предоставляемых федеральными органами исполнительной власти, исполнительными органами субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления муниципальных образований | постоянно | Всероссийское казачье общество при участии заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления муниципальных образований и иных объединений казаков | привлечение казачьих обществ и иных объединений казаков к участию в конкурсах на предоставление грантов Президента Российской Федерации и иных грантов, предоставляемых из средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов муниципальных образований, в целях поддержки социально ориентированных инициатив казачьих обществ и иных объединений казаков | количество проведенных мероприятий;  количество участников мероприятий | доклад в ФАДН России |
| 46. | Проведение смотра-конкурса на звание "Лучший казачий кадетский корпус" | ежегодно | Минпросвещения России при участии исполнительных органов субъектов Российской Федерации,  Всероссийского казачьего общества и иных объединений казаков | содействие координации работы по военно-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию казачьей молодежи, сохранению, развитию казачьих традиций и культуры, развитию физической культуры и пропаганде здорового образа жизни среди казачьей молодежи | количество образовательных организаций, принявших участие в смотре-конкурсе | доклад в ФАДН России |
| 47. | Проведение Всероссийского конкурса на звание "Лучший казачий класс" | ежегодно | Минпросвещения России при участии исполнительных органов субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления муниципальных образований и Всероссийского казачьего общества | поддержка деятельности образовательных организаций, реализующих образовательные программы с учетом культурно-исторических традиций и ценностей российского казачества, в том числе деятельности по подготовке педагогических кадров | количество образовательных организаций, принявших участие в конкурсе | доклад в ФАДН России |
| 48. | Оказание содействия созданию и развитию казачьих молодежных центров военно-патриотического воспитания и подготовки казачьей молодежи к военной службе | ежегодно | Росмолодежь при участии исполнительных органов субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления муниципальных образований и Всероссийского казачьего общества | содействие казачьим молодежным центрам, созданным в местах компактного проживания членов казачьих обществ и иных объединений казаков, в осуществлении ими деятельности, направленной на развитие казачьих военно-патриотических и военно-спортивных лагерей, а также деятельности по военно-патриотическому воспитанию казачьей молодежи на основе культурно-исторических традиций и ценностей российского казачества | количество казачьих молодежных центров военно-патриотического воспитания и подготовки казачьей молодежи к военной службе | доклад в ФАДН России |
| 49. | Привлечение казачьей молодежи к участию в мероприятиях Всероссийской форумной кампании и Всероссийском конкурсе молодежных проектов | ежегодно | Росмолодежь при участии исполнительных органов субъектов Российской Федерации,  органов местного самоуправления муниципальных образований и Всероссийского казачьего общества | привлечение казачьих молодежных организаций к участию в мероприятиях по реализации государственной молодежной политики Российской Федерации | количество проведенных мероприятий;  количество поддержанных проектов | доклад в ФАДН России |
| 50. | Проведение Всероссийского форума (слета) казачьей молодежи | ежегодно | Росмолодежь при участии исполнительных органов субъектов Российской Федерации, Всероссийского казачьего общества и иных объединений казаков | привлечение казачьих молодежных организаций к участию в мероприятиях по реализации государственной молодежной политики Российской Федерации | количество участников форума | доклад в ФАДН России |
| 51. | Реализация комплекса мероприятий по популяризации наследия российского казачества, сохранению и поддержанию историко-культурных объектов | постоянно | Россотрудничество при участии Всероссийского казачьего общества и иных объединений казаков | содействие российскому казачеству в проведении патриотических акций, в том числе связанных с обустройством памятников и мест захоронения воинов, погибших при защите Отечества | количество участников мероприятий | доклад в ФАДН России |
| IV. Содействие сохранению и развитию культуры российского казачества | | | | | | |
| 52. | Создание и обеспечение деятельности Центрального музея российского казачества как структурного подразделения федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный исторический музей" | 2024 - 2026 годы | Минкультуры России при участии Всероссийского казачьего общества и иных объединений казаков | содействие созданию сети учреждений, осуществляющих деятельность по хранению предметов истории и культуры российского казачества, в том числе центрального музея российского казачества в  г. Москве | количество посетителей | доклад в ФАДН России |
| 53. | Проведение Всероссийского фольклорного конкурса "Казачий круг" | ежегодно | Минкультуры России при участии исполнительных органов субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления муниципальных образований, Всероссийского казачьего общества и иных объединений казаков | поддержка деятельности, направленной на сохранение и развитие казачьей культуры, в том числе деятельности по проведению фестивалей, конкурсов, семинаров-практикумов, мастер-классов, концертов, гастролей творческих казачьих коллективов, выставок, фольклорно-этнографических экспедиций и других мероприятий | количество участников конкурса;  количество зрителей | доклад в ФАДН России |
| 54. | Поддержка мероприятий в сфере культуры российского казачества | ежегодно | Минкультуры России при участии исполнительных органов субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления муниципальных образований, Всероссийского казачьего общества и иных объединений казаков | поддержка деятельности, направленной на сохранение и развитие казачьей культуры, в том числе деятельности по проведению фестивалей, конкурсов, семинаров-практикумов, мастер-классов, концертов, гастролей творческих казачьих коллективов, выставок, фольклорно-этнографических экспедиций и других мероприятий | количество проведенных мероприятий;  количество участников мероприятий | доклад в ФАДН России |
| 55. | Привлечение творческих казачьих коллективов и исполнителей к участию в культурно-просветительских проектах, информационно-агитационных акциях и других мероприятиях | постоянно | Минкультуры России при участии исполнительных органов субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления муниципальных образований, Всероссийского казачьего общества и иных объединений казаков | содействие расширению участия творческих казачьих коллективов в мероприятиях, направленных на укрепление единства российской нации, сохранение и развитие культуры народов Российской Федерации | количество проведенных мероприятий | доклад в ФАДН России |
| 56. | Организация выступлений казачьих творческих коллективов и исполнителей перед личным составом комплектуемых членами казачьих обществ и иных объединений казаков воинских частей, добровольческих формирований в составе Вооруженных Сил Российской Федерации | постоянно | Минобороны России при участии исполнительных органов субъектов Российской Федерации и Всероссийского казачьего общества | содействие привлечению творческих казачьих коллективов - носителей самобытной казачьей культуры к участию в современных культурно-просветительских проектах, информационно-агитационных акциях и других мероприятиях | количество проведенных мероприятий | доклад в ФАДН России |
| 57. | Мониторинг состояния казачьей культуры в субъектах Российской Федерации | 1 раз в 2 года (начиная с 2024 года) | Минкультуры России при участии исполнительных органов субъектов Российской Федерации, Всероссийского казачьего общества и иных объединений казаков | оказание организационной, информационной, консультативной, методической поддержки деятельности казачьих обществ и иных объединений казаков в сфере культуры | количество субъектов Российской Федерации, в отношении которых проводится мониторинг | доклад в ФАДН России |
| 58. | Проведение международного фестиваля "Казачья станица Москва" | ежегодно, III квартал | Правительство Москвы при участии Всероссийского казачьего общества и иных объединений казаков | содействие привлечению творческих казачьих коллективов - носителей самобытной казачьей культуры к участию в современных культурно-просветительских проектах, информационно-агитационных акциях и других мероприятиях | количество казачьих обществ, принявших участие в международном фестивале | доклад в ФАДН России |
| V. Поддержка социально-экономического развития российского казачества | | | | | | |
| 59. | Мониторинг мер государственной поддержки казачьих обществ и иных объединений казаков в рамках законодательства Российской Федерации | ежегодно | ФАДН России при участии заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления муниципальных образований и Всероссийского казачьего общества | привлечение казачьих обществ и иных объединений казаков к реализации государственных и муниципальных программ и проектов | - | доклад ФАДН России в Правительство Российской Федерации |
| 60. | Информирование членов казачьих обществ о действующих мерах поддержки в сфере сельскохозяйственного производства, а также в других сферах хозяйственной и иной приносящей доход деятельности, предоставляемых федеральными органами исполнительной власти и исполнительными органами субъектов Российской Федерации по отдельным запросам казачьих обществ | ежегодно | Минсельхоз России, Минэкономразвития России при участии исполнительных органов субъектов Российской Федерации и Всероссийского казачьего общества | оказание казачьим обществам и иным объединениям казаков информационной, научной и методической поддержки по вопросам развития экономических условий их деятельности, в том числе деятельности в сфере сельскохозяйственного производства, а также в других сферах хозяйственной и иной приносящей доход деятельности | количество членов казачьих обществ, получивших информационную поддержку | доклад в ФАДН России |
| 61. | Подготовка предложений по участию казачьих обществ и иных объединений казаков в реализации государственных программ Российской Федерации, утвержденных постановлениями Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. [N 717](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=477667&dst=159244) "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" и от 31 мая 2019 г. [N 696](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=466762&dst=100014) "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" | 2024 год | Всероссийское казачье общество при участии Минсельхоза России | поддержка деятельности Всероссийского казачьего общества по разработке и реализации проектов социально-экономического развития казачьих обществ и по обеспечению участия казачьих обществ в реализации государственных, муниципальных программ и приоритетных национальных проектов | - | доклад в ФАДН России |
| 62. | Обеспечение участия предприятий (хозяйствующих субъектов) казачьих обществ в Российской агропромышленной выставке "Золотая осень" | ежегодно | Всероссийское казачье общество при участии Минсельхоза России и исполнительных органов субъектов Российской Федерации | содействие экономической активности казачьих обществ и иных объединений казаков в рамках действующих инструментов государственной поддержки, используемых федеральными органами исполнительной власти и институтами развития предпринимательства | количество предприятий (хозяйствующих субъектов) казачьих обществ, принявших участие в выставке | доклад в ФАДН России |
| 63. | Содействие привлечению частных охранных организаций, учрежденных войсковыми казачьими обществами, к обеспечению охраны объектов социальной сферы различных форм собственности | постоянно | Всероссийское казачье общество при участии заинтересованных исполнительных органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления муниципальных образований | содействие привлечению частных охранных организаций, учрежденных войсковыми казачьими обществами, к обеспечению охраны объектов социальной сферы различных форм собственности | количество частных охранных организаций, учрежденных войсковыми казачьими обществами, привлеченных к обеспечению охраны объектов социальной сферы различных форм собственности | доклад в ФАДН России |
| VI. Поддержка международного сотрудничества российского казачества, развития международных контактов российского казачества с казаками - соотечественниками, проживающими за рубежом | | | | | | |
| 64. | Мониторинг деятельности организаций казаков в государствах - участниках Содружества Независимых Государств и других государствах | постоянно | МИД России при участии Всероссийского казачьего общества и иных объединений казаков | поддержка расширения контактов и сотрудничества казачьих обществ и иных объединений казаков Российской Федерации с объединениями казаков государств - участников Содружества Независимых Государств и других государств, содействие консолидации казачьих обществ, иных объединений казаков в России и за рубежом | - | доклад в ФАДН России |
| 65. | Привлечение членов казачьих обществ к участию в мероприятиях в сфере приграничного сотрудничества, а также в мероприятиях, направленных на развитие межкультурных обменов с сопредельными государствами | постоянно | Всероссийское казачье общество при участии МИДа России, Россотрудничества и иных объединений казаков | привлечение российского казачества к участию в мероприятиях в сфере приграничного сотрудничества, а также в мероприятиях, направленных на развитие межкультурных обменов с сопредельными государствами | количество проведенных мероприятий;  количество участников мероприятий | доклад в ФАДН России |
| 66. | Оказание поддержки российскому казачеству в расширении контактов и сотрудничества с иными объединениями казаков за рубежом | постоянно | МИД России, Россотрудничество при участии Всероссийского казачьего общества и иных объединений казаков | поддержка расширения контактов и сотрудничества казачьих обществ и иных объединений казаков Российской Федерации с объединениями казаков государств - участников Содружества Независимых Государств и других государств, содействие консолидации казачьих обществ, иных объединений казаков в России и за рубежом | количество проведенных мероприятий;  количество участников мероприятий | доклад в ФАДН России |
| 67. | Участие сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений Российской Федерации в мероприятиях, организуемых организациями казаков (как российскими, так и иностранными), в странах пребывания | постоянно | МИД России, Россотрудничество при участии Всероссийского казачьего общества и иных объединений казаков | укрепление взаимодействия российского казачества с дипломатическими представительствами России в зарубежных странах, а также с российскими центрами науки и культуры | количество проведенных мероприятий;  количество участников мероприятий | доклад в ФАДН России |
| 68. | Оказание содействия войсковым казачьим обществам в возвращении в Российскую Федерацию казачьих регалий и исторических ценностей, а также в поисковой и мемориальной работе за рубежом | постоянно | МИД России,  Минобороны России,  Минкультуры России при участии Всероссийского казачьего общества и иных объединений казаков | содействие возвращению в Российскую Федерацию исторических ценностей и реликвий казачества, оказание казачьим обществам поддержки в поисковой и военно-мемориальной работе за рубежом | количество возвращенных культурных ценностей | доклад в ФАДН России |
| 69. | Оказание организационно-информационной поддержки проведению мероприятий казачьей направленности с использованием площадок Россотрудничества за рубежом | постоянно | Россотрудничество,  Минобрнауки России при участии Всероссийского казачьего общества и иных объединений казаков | содействие молодежным, культурным и информационным обменам, реализации международных проектов, в том числе организации международных детских казачьих лагерей, участию зарубежных спортивных команд и казачьих фольклорных коллективов в проводимых в Российской Федерации мероприятиях, направлению за рубеж российских казачьих фольклорных коллективов;  оказание содействия казачьей молодежи государств - участников Содружества Независимых Государств в получении образования в Российской Федерации | количество проведенных мероприятий | доклад в ФАДН России |
| VII. Совершенствование информационного обеспечения взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления с казачьими обществами, расширение информирования общественности о деятельности российского казачества | | | | | | |
| 70. | Проведение отбора заявок от электронных и печатных средств массовой информации на субсидирование производства, выпуска, распространения и тиражирования социально значимых проектов, направленных на сохранение и развитие казачьей культуры (при наличии заявок от заинтересованных организаций) | ежегодно | Минцифры России | поддержка инициатив по популяризации в молодежной среде с использованием возможностей новых информационных технологий деятельности российского казачества | количество проектов, получивших поддержку | доклад в ФАДН России |
| 71. | Реализация мероприятий по развитию электронной библиотеки казачества на платформе федеральной государственной информационной системы "Национальная электронная библиотека" | постоянно | Минкультуры России, Минобрнауки России, федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская государственная библиотека" при участии заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, Всероссийского казачьего общества и иных объединений казаков | обеспечение разработки механизмов поддержки межведомственных информационных проектов, направленных на ознакомление общества с деятельностью российского казачества (экспозиции, выставки, создание электронной библиотеки казачества и другие подобные проекты), а также развитие этнотуризма | количество оцифрованных документов;  количество приобретенных авторских прав | доклад в ФАДН России |
| 72. | Обеспечение функционирования портала "Российское казачество" | постоянно | Минцифры России, федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" | поддержка развития информационных ресурсов, содержащих сведения о казачьих обществах и иных объединениях казаков, а также об их деятельности | количество публикаций;  количество подписчиков в телеграм-канале "Российское казачество" | доклад в ФАДН России |
| 73. | Организация и проведение мероприятий по популяризации деятельности российского казачества среди молодежи | ежегодно | Всероссийское казачье общество при участии заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов субъектов Российской Федерации и иных объединений казаков и молодежных организаций | содействие популяризации деятельности российского казачества, формированию благоприятного отношения к этой деятельности в обществе | количество проведенных мероприятий;  количество участников мероприятий из числа молодежи | доклад в ФАДН России |
| 74. | Информационное сопровождение реализации [Стратегии](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=359568&dst=100016) государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021 - 2030 годы | постоянно | Минцифры России, Роскомнадзор при участии заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления муниципальных образований, Всероссийского казачьего общества и иных объединений казаков | содействие популяризации деятельности российского казачества, формированию благоприятного отношения к этой деятельности в обществе | количество публикаций в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | доклад Минцифры России в ФАДН России |