|  |
| --- |
|  |
| Распоряжение Правительства РФ от 11.12.2023 N 3548-р <Об утверждении плана мероприятий по повышению уровня занятости инвалидов на 2023 - 2024 годы> |
| Документ предоставлен [**КонсультантПлюс  www.consultant.ru**](https://www.consultant.ru)  Дата сохранения: 19.06.2024 |

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11 декабря 2023 г. N 3548-р

1. Утвердить прилагаемый [план](#P26) мероприятий по [повышению](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=464193&dst=703) уровня занятости инвалидов на 2023 - 2024 годы (далее - план).

2. Федеральным органам исполнительной власти (ответственным исполнителям, соисполнителям) осуществлять реализацию [плана](#P26) в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных им в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год.

3. Руководителям федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов субъектов Российской Федерации и организаций, ответственным за реализацию мероприятий [плана](#P26), в сроки, предусмотренные планом, представлять в Минтруд России информацию о ходе реализации мероприятий плана.

4. Минтруду России на основе полученной информации ежегодно, до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом, представлять в Правительство Российской Федерации доклад о ходе реализации [плана](#P26).

5. Рекомендовать исполнительным органам субъектов Российской Федерации при осуществлении своей деятельности обеспечить реализацию мероприятий [плана](#P26).

6. Признать утратившим силу [распоряжение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=365324) Правительства Российской Федерации от 15 октября 2020 г. N 2655-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 43, ст. 6817).

Председатель Правительства

Российской Федерации

М.МИШУСТИН

Утвержден

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 11 декабря 2023 г. N 3548-р

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ ЗАНЯТОСТИ ИНВАЛИДОВ

НА 2023 - 2024 ГОДЫ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Вид документа | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1. | Реализация профилактических мероприятий в рамках осуществления регионального государственного контроля (надзора) за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты | количество проведенных профилактических мероприятий в рамках осуществления государственного контроля (надзора) за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты (целевые показатели предусмотрены [приложением](#P213) к настоящему плану) | доклад в Минтруд России | 2024 и 2025 годы (ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным периодом) | исполнительные органы субъектов Российской Федерации |
| 2. | Проведение мониторинга занятости инвалидов (в том числе сфера деятельности, отрасль, возраст работающих, уровень оплаты труда), включая инвалидов трудоспособного возраста, состоящих на учете в качестве налогоплательщиков налога на профессиональный доход, трудоустройства инвалидов, завершивших обучение (далее - выпускники-инвалиды), и инвалидов, занятых в организациях бюджетной сферы, предоставления инвалидам государственных услуг в сфере занятости населения, а также исполнения работодателями требований оформления в установленном порядке трудовых отношений с инвалидами в рамках исполнения работодателем обязанности по трудоустройству инвалидов в соответствии с установленной квотой | анализ изменения показателей занятости инвалидов | доклад в Минтруд России | 2024 и 2025 годы (ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным периодом) | Роструд,  Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации,  исполнительные органы субъектов Российской Федерации |
| 3. | Актуализация мониторинга занятости инвалидов | нормативно-правовое обеспечение организации мониторинга занятости инвалидов, включая выпускников-инвалидов и инвалидов, занятых в организациях бюджетной сферы, предоставления инвалидам государственных услуг в сфере занятости населения, а также исполнения законодательства Российской Федерации в целях трудоустройства инвалидов | приказ Минтруда России | I квартал 2024 г. | Минтруд России,  Роструд,  Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, исполнительные органы субъектов Российской Федерации |
| 4. | Подготовка предложений по совершенствованию законодательства Российской Федерации по вопросам содействия занятости инвалидов, включая вопросы усиления административной ответственности неисполнения работодателями обязанности по трудоустройству инвалидов в соответствии с установленной квотой, а также организации сопровождаемого трудоустройства | повышение уровня занятости инвалидов | нормативные правовые акты | 31 марта 2024 г. | Минтруд России,  Минфин России,  Минэкономразвития России,  Общероссийское объединение работодателей "Российский союз промышленников и предпринимателей",  Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ",  Общероссийский союз "Федерация Независимых Профсоюзов России", общероссийские общественные организации инвалидов |
| 5. | Повышение эффективности взаимодействия органов службы занятости с работодателями в части полноты, достоверности и актуальности информации о потребности в работниках и об условиях их привлечения, о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, заявленных работодателями в органы службы занятости | обеспечение повышения количества и актуальности свободных рабочих мест и вакантных должностей для инвалидов, заявленных в органы службы занятости, заключение соглашений о взаимодействии с региональными объединениями работодателей | доклад в Минтруд России | 2024 и 2025 годы (ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным периодом) | исполнительные органы субъектов Российской Федерации,  объединения работодателей |
| 6. | Организация информационно-разъяснительной работы о состоянии рынка труда, вакансиях, государственных услугах в сфере содействия занятости населения, в том числе по содействию в переезде и переселении в другую местность для трудоустройства, предоставление иной необходимой для трудоустройства инвалидов информации с использованием возможностей интернет-ресурсов, средств массовой информации, многофункциональных центров, информационных залов, консультационных пунктов, мобильных центров занятости населения, социальных сетей и других возможностей | информационно-разъяснительная работа, организованная в целях повышения качества и доступности государственных услуг для инвалидов | доклад в Минтруд России | 2024 и 2025 годы (ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным периодом) | исполнительные органы субъектов Российской Федерации,  осуществляющие полномочия в области содействия занятости населения |
| 7. | Организация предоставления государственных услуг в сфере занятости населения по содействию занятости инвалидов в электронном виде посредством единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений "Работа в России" | повышение открытости и доступности государственных услуг для инвалидов | доклад в Минтруд России | 2024 и 2025 годы (ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным периодом) | исполнительные органы субъектов Российской Федерации,  осуществляющие полномочия в области содействия занятости населения,  Роструд |
| 8. | Совершенствование организации межведомственного взаимодействия органов службы занятости с органами медико-социальной экспертизы, органами местного самоуправления, Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации, работодателями и общероссийскими общественными организациями инвалидов с целью повышения уровня трудоустройства инвалидов | повышение уровня трудоустройства инвалидов | доклад в Минтруд России | 2024 и 2025 годы (ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным периодом) | исполнительные органы субъектов Российской Федерации,  Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации,  федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральное бюро медико-социальной экспертизы" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации,  Общероссийское объединение работодателей "Российский союз промышленников и предпринимателей",  Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ",  Общероссийский союз "Федерация Независимых Профсоюзов России",  общероссийские общественные организации инвалидов |
| 9. | Содействие занятости выпускников-инвалидов, завершивших обучение по образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования, в том числе обучавшихся по договору о целевом обучении | повышение уровня занятости выпускников-инвалидов, завершивших обучение по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, в том числе обучавшихся по договору о целевом обучении | доклад в Минтруд России | 2024 и 2025 годы (ежегодно, до 15 марта года, следующего за отчетным периодом) | Минобрнауки России,  Минпросвещения России,  исполнительные органы субъектов Российской Федерации |
| 10. | Утверждение целевых показателей "уровень занятости выпускников-инвалидов, завершивших обучение по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, в том числе обучавшихся по договору о целевом обучении" в разрезе субъектов Российской Федерации | ежегодное повышение уровня занятости выпускников-инвалидов, завершивших обучение по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, в том числе обучавшихся по договору о целевом обучении, в субъектах Российской Федерации | акты исполнительных органов субъектов Российской Федерации | 31 декабря 2023 г. | исполнительные органы субъектов Российской Федерации,  Минпросвещения России,  Минобрнауки России |
| 11. | Мониторинг уровня трудоустройства выпускников-инвалидов, обучавшихся по очной, очно-заочной и заочной формам обучения по образовательным программам высшего образования, в том числе обучавшихся по договору о целевом обучении, и трудоустроенных в течение календарного года, следующего за годом завершения обучения | анализ уровня трудоустройства выпускников-инвалидов, обучавшихся по очной, очно-заочной и заочной формам обучения по образовательным программам высшего образования, в том числе обучавшихся по договору о целевом обучении, и трудоустроенных в течение календарного года, следующего за годом завершения обучения | доклад в Минтруд России | 2024 и 2025 годы (ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным периодом) | Минобрнауки России |
| 12. | Разработка и актуализация альманаха "Атлас доступных профессий. Региональный опыт" среднего профессионального образования | количество субъектов Российской Федерации, по которым разработан (актуализирован) альманах "Атлас доступных профессий. Региональный опыт", 2023 и 2024 годы - не менее 85 субъектов Российской Федерации (ежегодно) | доклад в Минтруд России | 2024 и 2025 годы (ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным периодом) | Минпросвещения России, исполнительные органы субъектов Российской Федерации |
| 13. | Актуализация перечня направлений подготовки специальностей высшего образования, востребованных на рынке труда и доступных для инвалидов молодого возраста, с учетом особенностей отдельных нозологических групп в разрезе субъектов Российской Федерации | поддержание в актуальном состоянии содержания раздела "Атлас профессий" портала "Инклюзивноеобразование.РФ" | доклад в Минтруд России | 2024 и 2025 годы (ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным периодом) | Минобрнауки России |
| 14. | Организация взаимодействия органов службы занятости с ресурсными учебно-методическими центрами по обучению инвалидов на базе образовательных организаций высшего образования, профессиональными образовательными организациями и образовательными организациями высшего образования и работодателями в целях организации целевого обучения | повышение уровня трудоустройства выпускников-инвалидов, заключение соглашений с ресурсными учебно-методическими центрами по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на базе образовательных организаций высшего образования, профессиональными образовательными организациями и образовательными организациями высшего образования и работодателями в целях организации стажировки инвалидов с последующим их трудоустройством | доклад в Минтруд России | 2024 и 2025 годы (ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным периодом) | исполнительные органы субъектов Российской Федерации,  Общероссийское объединение работодателей "Российский союз промышленников и предпринимателей",  Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" |
| 15. | Мониторинг показателей эффективности деятельности органов службы занятости по содействию занятости инвалидов | ежегодное увеличение уровня трудоустройства инвалидов;  анализ вопросов, влияющих на уровень их трудоустройства (целевые показатели предусмотрены [приложением](#P213) к настоящему плану) | доклад в Минтруд России | 2024 и 2025 годы (ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным периодом) | исполнительные органы субъектов Российской Федерации |
| 16. | Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к сопровождению инвалидов при трудоустройстве, а также к предоставлению иных государственных услуг в сфере занятости населения | увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организаций, являющихся исполнителями общественно полезных услуг, привлеченных к сопровождению инвалидов при трудоустройстве, а также к предоставлению иных государственных услуг в сфере занятости населения;  качественное повышение уровня оказываемых услуг (целевые показатели предусмотрены [приложением](#P213) к настоящему плану) | доклад в Минтруд России | 2024 и 2025 годы (ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным периодом) | исполнительные органы субъектов Российской Федерации,  осуществляющие полномочия в области содействия занятости населения,  общероссийские общественные организации инвалидов |
| 17. | Развитие межведомственного взаимодействия исполнительных органов субъектов Российской Федерации, образовательных организаций и органов службы занятости по организации работы по сопровождению выпускников-инвалидов при трудоустройстве | повышение уровня трудоустройства выпускников-инвалидов | доклад в Минтруд России | 2024 и 2025 годы (ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным периодом) | исполнительные органы субъектов Российской Федерации,  Минобрнауки России, Минпросвещения России |
| 18. | Организация и проведение опросов работодателей и инвалидов с целью выявления трудностей, возникающих при приеме на рабочие места граждан, имеющих инвалидность, в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида | анализ проблем, препятствующих трудоустройству инвалидов | доклад в Минтруд России | 2024 и 2025 годы (ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным периодом) | исполнительные органы субъектов Российской Федерации,  осуществляющие полномочия в области содействия занятости населения,  Роструд |
| 19. | Подготовка предложений по содействию трудоустройству инвалидов из числа участников специальной военной операции | повышение уровня трудоустройства инвалидов из числа участников специальной военной операции | доклад в Минтруд России | 2024 и 2025 годы (ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным периодом) | исполнительные органы субъектов Российской Федерации,  Минтруд России,  Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации,  Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" |
| 20. | Внедрение регионального стандарта развития социального предпринимательства | создание дополнительных условий для трудоустройства инвалидов | доклад в Минтруд России | 2024 и 2025 годы (ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным периодом) | исполнительные органы субъектов Российской Федерации, участвующие в реализации проекта по внедрению регионального стандарта развития социального предпринимательства, Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ", автономная некоммерческая организация "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" |
| 21. | Повышение квалификации сотрудников службы занятости, оказывающих услуги инвалидам, в рамках корпоративной системы обучения сотрудников службы занятости | повышение уровня трудоустройства инвалидов, обратившихся в органы службы занятости, численность инвалидов, получивших государственные услуги в области содействия занятости населения | доклад в Правительство Российской Федерации | 2024 и 2025 годы (ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным периодом) | Минтруд России, федеральное государственное бюджетное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт труда" Минтруда России, исполнительные органы субъектов Российской Федерации, осуществляющие полномочия в области содействия занятости населения |
| 22. | Проведение мониторинга реализации дополнительных мер поддержки работодателей, принимающих на работу инвалидов, включая стимулирование создания специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов | анализ уровня трудоустройства инвалидов, по результатам реализации дополнительных мер поддержки работодателей, принимающих на работу инвалидов, включая стимулирование создания специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов | доклад в Минтруд России | 2024 и 2025 годы (ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным периодом) | исполнительные органы субъектов Российской Федерации, осуществляющие полномочия в области содействия занятости населения |

Приложение

к плану мероприятий по повышению

уровня занятости инвалидов

на 2023 - 2024 годы

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ ЗАНЯТОСТИ

ИНВАЛИДОВ НА 2023 - 2024 ГОДЫ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя | |
| 2023 год | 2024 год |
| 1. | Уровень трудоустройства инвалидов при содействии органов службы занятости | процентов | 60 | 70 |
| 2. | Уровень занятости выпускников-инвалидов, завершивших обучение по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, в том числе обучавшихся по договору о целевом обучении | процентов | 47,8 | 48,3 |
| 3. | Уровень трудоустроенных выпускников-инвалидов, обучавшихся по очной, очно-заочной и заочной формам обучения по образовательным программам высшего образования, в том числе по договору о целевом обучении, и трудоустроенных в течение календарного года, следующего за годом завершения обучения | процентов | 55 | 58 |
| 4. | Количество проведенных профилактических мероприятий в рамках осуществления государственного контроля (надзора) за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты | тысяч единиц | не менее 6,5 | не менее 7 |
| 5. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, являющихся исполнителями общественно полезных услуг, привлеченных к сопровождению инвалидов при трудоустройстве, а также к предоставлению иных государственных услуг в сфере занятости населения | единиц | не менее 40 | не менее 45 |